攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（仁和区自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。为全面落实《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）、《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（川办发〔2020〕58 号）及市区相关要求，根据区普查办的工作安排由我局牵头开展全区房屋建筑和市政设施调查工作。

根据攀仁财资经综[2022]19号，开展第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作需经费195.9万元，区财政下达资金195.9万元。

**（二）项目绩效目标。**按期完成第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作目标任务。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目预算资金195.9万元，截至2022年底，到位资金195.9万元，到位率100%。

2．资金使用。因财政资金调度紧张，截止2022年12月支付20万元。

**（二）项目财务管理情况。**

区住建局建立了财务管理制度，有专人对资金会计核算及账务处理，对资金进行专账核算。做到严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

**（三）项目组织实施情况。**

区住建局已于2022年月5底前完成第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作，于2022年7月完成所有资料复核并通过市级验收工作。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

区住建局已于2022年5月底完成第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施承灾体调查工作，于2022年7月完成所有资料复核并通过市级验收工作，截至2022年12月底共拨付资金20.0万元。

**（二）项目效益情况。**

**社会效益指标：**全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。摸清住房和市政设施现状情况，为下一步提高抗风险能力奠定基础。

**服务对象满意度：**全国自然灾害综合风险普查得到了村民的认可，群众满意度达100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**无。

**（二）相关建议。**无。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2023年5月12日