## Sheet1
攀枝花市仁和区仁和镇 银华社区城乡社区治理试点项目的得分表
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考察标准 | 实际得分 | 扣分原因
通用指标（50分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 2 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | 2
|  | 规划合理 | 3 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 3
|  | 制度完备 | 3 | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | 3
| 项目实施（14分） | 分配合理 | 5 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比； | 5
|  | 使用合规 | 5 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 5
|  | 执行有效 | 4 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 3 | 会计核算略为滞后
| 完成结果（28分） | 预算完成 | 4 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 | 4
|  | 资金结余 | 10 | 结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 | 10
|  | 目标完成 | 6 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | 6
|  | 完成及时 | 5 | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | 4 | 本项目支付方面还存在滞后现象，新冠疫情防控经费集中在2022年11和12月和2023年4月才得以兑现
|  | 违规记录 | 3 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 3
共性指标（20分） | 项目效果（20） | 区域均衡性 | 6 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | 6
|  | 对象公平性 | 6 | 主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分 | 6
|  | 社会满意度 | 8 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 7 | 社会满意度较高
特性指标（30分） | 基础管理 | 审核把关 | 15 | 主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 | 14 | 项目内容较全面，目资金使用票据较充分，审签较完善
| 社会效益 | 资金使用率 | 15 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 15
合计 |  |  | 100 |  | 96