攀枝花市仁和区仁和镇银华社区2022年

省级城乡社区治理试点项目支出绩效评价报告

攀永道和会咨[2023]4号

为进一步加强预算绩效管理，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据《预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共四川省委、四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、四川省民政厅川民发〔2020〕39号、川民发〔2022〕37号文件和攀枝花市仁和区关于开展绩效评价的规定，攀枝花永道和会计咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）接受贵局委托，对攀枝花市仁和区2022年省级民政事业补助社区设施、社区治理项目（以下简称“银华社区城乡社区治理试点项目或本项目”）的支出绩效进行评价，我公司成立了绩效评价工作组。本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，结合项目的实际情况，对银华社区实施了包括抽查会计记录，查阅了本项目相关合同、支出等相关资料，调查与询问了相关工作人员等我们认为必要的评价程序，开展评价工作。现将有关情况报告如下：

一、双方责任

（一）银华社区的责任

银华社区责任包括：1.按照川民发〔2020〕39号、川民发〔2022〕37号文件规定使用和管理银华社区城乡社区治理试点项目资金是银华社区的责任；2.按照规定提供真实、合法、完整的绩效评价资料由银华社区负责；3.保证资金和资产的安全、完整是银华社区的责任；4.制定、实施和维护与银华社区城乡社区治理试点项目绩效相关的内部控制制度，以使项目资金不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）我公司的责任

我公司的责任是在实施专项绩效评价工作的基础上，对银华社区城乡社区治理试点项目绩效评价发表意见。我公司按照攀枝花市仁和区财政绩效评价有关规定执行了评价工作。中国审计法律法规及相关准则要求我公司遵守职业道德规范，计划和实施绩效评价工作以对银华社区城乡社区治理试点项目预算支出绩效的情况是否不存在重大错报获取合理保证。

二、项目基本情况

仁和镇银华社区根据（川民发〔2020〕39号）和（川民发〔2022〕37号）文件要求，制定了银华社区省级城乡社区治理试点工作实施方案，即：围绕“社会组织参与型”试点主题，通过打造社区“华号巴士”总站、建设社工服务“招呼站”、建立社工巴士服务体系3个项目。该方案获得省级民政通过，按照2022年攀财资社64号文件要求，区财政将2022年省级民政事业补助经费指标下达给仁和镇政府，由仁和镇划拨给银行社区按规定进行支付。

项目绩效目标：一是完成阵地建设，建设社区党群服务中心及设备采购，完成社工服务招呼站建设；二是完成平台建设，已建立“银华巴士”微社区治理社工服务平台，收集居民服务需求数字；三是完成特色亮点打造，引进、培育、孵化社会组织3家开展进社区服务。

# 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

（二）绩效评价的依据

1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》。

2.财政部《关于贯彻落实(中共中央 国务院全面实施预算绩效管理的意见)的通知》（财预[2018]167号）。

3.《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）。

4.四川省民政厅《关于确定成都市温江区等41个区（市、县）为全省第三批城乡社区治理试点单位的通知》（川民发[2022]73号）。

5.攀枝花市仁和区财政局关于开展财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的规定。

（三）绩效评价指标

本次绩效评价从通用指标、共性指标、特性指标三个维度对银华社区城乡社区治理试点项目支出绩效进行全面评价，共包括六个一级指标，十六个二级指标，详细情况见附表。

四、绩效评价情况分析

(一）项目决策

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 2分 | 2分 |
| 规划合理 | 3分 | 3分 |
| 制度完备 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 8分 | 8分 |

1．程序严密情况

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理、可行。符合四川省民政厅《关于确定成都市温江区等41个区（市、县）为全省第三批城乡社区治理试点单位的通知》（川民发[2022]73号）文件精神。

该指标总分2分，得分2分。

- 规划合理情况

2022 年以来，银华社区承接四川省民政厅城乡社区治理试点社会组织参与型试点项目，全力探索社会组织参与社区治理“1357”(即1核引领，健全社区大党委、小组党支部、楼栋党小组、邻里小组长、党员中心户五级党组织体系;3 张清单，细化为民服务需求、资源、项目三张清单;5 社联动社区统筹、社会组织参与、社工执行、社区志愿者协助、社区公益慈善资源补充;7 大工程，深入实施党建示范、关爱老幼、文明创建、人文精神、人才培育、小区治理、便民服务七大社区治理工程 )治理体系。

银华社区“社会组织参与型”试点项目聚焦治理为民惠民爱民理念，坚持社区“搭台”，社会组织“导戏”，居民“演戏”建设家门口的“社区巴士”，形成“有形+无形”相结合的“靠站服务，流动服务”的便民直通车，创建“银华号”便民服务直通车品牌。“五社联动”下的“社区巴士”以银华社区为“服务总站”，在辖区各居民集中点设“招呼站”打造“银华号”“社区巴士”服务阵地。目前，在社区党群服务中心建立有形“服务总站”，在领“无形”服务“巴士”誉小区建立有形“招呼站”，已开进小区4次，开展便民服务活动 4 次，并在工作中总结提炼出“三圈”便民服务工作法，让“事好办”成趋势，让“办好事”更普遍，让“办成事”成目标。

该指标总分3分，得分3分。

- 制度完备情况

仁和镇银华社区依据《仁和镇村（居）组财务管理办法》管理本项目资金，制定了现金管理制度、社区“三资”管理办法、试点项目采购管理办法等。本项目制度完备，执行较好。

该指标总分3分，得分3分。

## 项目实施

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 5分 | 5分 |
| 使用合规 | 5分 | 5分 |
| 执行有效 | 4分 | 3分 |
| 合计 | 14分 | 13分 |

1.分配合理情况

本次银华社区城乡社区治理试点项目安排省级财政民政事业补助资金50.00万元，试点项目资金主要用于阵地建设与设备设施采购、特色亮点打造、特色服务开展、社会组织孵化培育等四个方面。

具体分配如下：

①阵地建设及设备采购，分配金额25.00万元；

②特色亮点，分配金额14.00万元；

③其他部分，分配金额11.00万元；

该指标总分5分，得分5分。

2.使用合规情况

项目资金依照省民政厅、财政厅的专项资金管理办法进行使用和报销。项目资金申报使用过程中，仁和区仁和镇的分管领导、财政所加强对项目费用支付预算、责任落实和工作监管狠抓落实，在资金使用上严把审核关。项目资金使用票据较充分，审签较完善。我们检查了相关账簿及凭证，大额资金的支付通过了会议讨论；项目相关账务实行专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标总分5分，得分5分。

3.执行有效情况

2022年7月区财政下达2022年省级民政事业补助经费50万元，资金到位率100%。

银华社区城乡社区治理试点项目实际执行情况为：

(1)社区党群服务中心亲民化建设、社工室建设、未成年保护中心建设，执行金额20.00万元;

(2)领誉小区便民服务党建+“招呼站”建设，执行金额5.00万元；

(3)发包社区治理微项目，执行金额2.00万元;

(4) 开展系列主题活动，执行金额8.00万元;

(5)社会组织孵化培育，执行金额1.00万元;

(6)社工周主题宣传，执行金额1.00万元;

(7)喜迎党的二十大和省第十二次党代会主题活动执行金额2.00万元;

(8)支撑性平台社会组织的引入费，执行金额9.00万元;

(9)项目文创物品购买费，执行金额1.00万元;

(10)社会工作者资格考试培训，执行金额1.00万元;

本项目执行较好，较严格的执行财务制度，项目对外采取公开招标。经检查，经费支出的原始依据合理齐全，均装订凭证内及时归档，会计核算略为滞后。

该指标总分4分，得分3分。

## 完成结果

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 4分 | 4分 |
| 资金结余 | 10分 | 10分 |
| 目标完成 | 6分 | 6分 |
| 完成及时 | 5分 | 4分 |
| 违规记录 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 28分 | 27分 |

1.预算完成情况

区财政下达2022年省级民政事业补助经费50万元，资金到位率100%。实际预算完成率为100%。

该指标满分4分，得分4分。

2.资金结余

截止2023年4月30日，已完成银华社区城乡社区治理试点项目支付工作，支付阵地建设、项目服务费支出合计50.00万元，其中：阵地建设支出25.00万元，占费用总额50.00%；项目服务费支出25.00万元，占费用总额50.00%。无资金结余。

该指标满分10分，得分10分。

3.目标完成

为全社区6个大型小区、1个公租房、6所学校及1个市场开展便民活动、主题活动、宣传等；完成社区治理；建立亲民化社区党群中心、社工室、未成年保护中心等；建立领誉小区便民服务党建+“招呼站”；引进支撑性平台；制作文创物品等。截止2023年4月30日止，本项目资金已全部支付完成，完成全部绩效目标。

该指标满分6分，得分6分。

4.完成及时

本项目支付方面还存在滞后现象，由于区财政下拨新冠疫情防控经费集中在2022年11和12月和2023年4月才得以兑现。

该指标满分5分，得分4分。

5.违规记录

上级未对本项目进行审计监督检查，无相关违规记录。据了解，本项目已经通过相关部门验收并给予认可。

该指标满分3分，得分3分。

（四）项目效果

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 区域均衡性 | 6分 | 6分 |
| 对象公平性 | 6分 | 6分 |
| 社会满意度 | 8分 | 7分 |
| 合计 | 20分 | 19分 |

1.区域均衡性

本项目依据四川省民政厅的要求，项目实行先申报，再实施、后验收的模式开展。本项目得到了省民政厅的批复。资金到位后按“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则使用，项目内容按申报和批复组织实施。

该指标满分6分，得分6分。

2.对象公平性

项目完成情况：银华社已建设社区党群服务中心1个，建设社工服务“招呼站”项目1个，引进、培育、孵化社会组织3个，建立“银华号巴士”微社区治理社工服务平台1个，收集居民服务需求根据需求设定。

通过对本项目的实施，社区全体村居民都能从中受益，思想觉悟、就业创业便利，日常生活有较好的获得感。

该指标满分6分，得分6分。

3.服务对象满意度

本项目系统解决社区小区多、人口多、地域散的治理难题，根本“零距离”推动社区服务“亲民化”接下来，银华社区将以此次试点为契机，持续开展多样化的治理服务、惠民活动，实现社区“社区巴士”服务全覆盖，切实提升辖区居民的幸福感，真正打通和获得感，用“实打实”换“心贴心”服务居民的“最后一米”。成为户外劳动者驿站，成为老兵之家，成为妇女儿童之家，成为老年照料驿站，成为人大代表的联络站等社会公益性功能。

银华社区“社区巴士”自项目启动以来，得到了省、市、区相关领导的充分肯定，相关经验做法被《中国社区报》《中国组织人事报》《学习强国》《四川省下一代工作委员会》以及攀枝花日报、攀枝花电视台、这里仁和等30余家主流媒体点赞报道。市政协、市委组织部、市民政局、市总工会、区委组织部、区民政局等10余个单位组织考察团和调研团先后莅临“社区巴士”考察调研，纷纷为社区在居民身边就近建“社区巴士”社工赋能“社区巴士”特色做法点赞好评。

经评价，本项工作得到仁和区区镇两级的认可，社会满意度较高。

该指标满分8分，得分7分。

（五）基础管理

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 审核把关 | 15分 | 14分 |
| 合计 | 15分 | 14分 |

项目资金申报使用过程中，仁和区仁和镇的分管领导、财政所加强对项目费用支付预算、责任落实和工作监管落实到位，在资金使用上严把审核关。项目资金使用票据较充分，审签较完善。

该指标满分15分，得分14分。

## 社会效益

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 资金使用率 | 15分 | 15分 |
| 合计 | 15分 | 15分 |

本项目社会效益是打造城乡基层治理示范点，提升社区治理和服务水平。鼓励企业开展进社区服务，较好地带动社区经济持续发展。服务对象满意度：群众满意度超过90%。资金使用率达到100%，

该指标满分15分，得分14分。

五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目支出绩效评价得分96.00分，评价为“优”。该项目的实施，全面落实了四川省民政厅城乡社区治理试点社会组织参与型试点项目总体要求和批复。项目实施内容齐全，项目效果较好，费用控制较严，群众满意，提高了社区的治理和服务水平。

六、存在的问题及建议

建议项目建成实施后，应当按四川省民政厅的要求，继续完善本项目的功能，加强社区的治理，提高社会的服务质量，使本项目的持续性、延伸性、扩展性得到进一步提升。

附件：银华社区城乡社区治理试点项目支出绩效评价得分表。

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2023年7月8日