## 部门预算项目绩效自评表
附件1
部门预算整体绩效自评表
（2021年度）
单位名称 |  |  | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心
主管部门名称 |  |  | 攀枝花市仁和区卫生健康局
资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3394.1 | 2519.74 | 74.24%
|  |  | 其中：财政拨款(人员） | 770.68 | 728.45 | 94.15%
|  |  | 财政拨款(公用） | 44.34 | 34.12 | 77%
|  |  | 财政拨款(项目） | 2579.08 | 1757.17 | 68.13%
|  |  | 其他资金 |  |  | .
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成项目①免费孕前优生健康检查850对；②农村妇女“两癌”检查项目6000人次；③免费婚前医学检查1250对；④从业人员预防性健康体检15000人次；⑤农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷培训4000人次；⑥派遣专业技术人员援藏. 目标2：保障在职人员50人，离退休人员40人的正常办公、生活要求 目标3：妇幼和社区开展门诊、住院诊疗共计95750人次 |  |  |  | 目标1：①免费孕前优生健康检查完成864对；②农村妇女“两癌”检查项目完成宫颈4941人、乳腺4947人筛查；③免费婚前医学检查项目完成1233对检查；④从业人员预防性健康体检16159人次；⑤农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷培训及宣传4318人次；⑥派遣专业技术人员援藏2021年5月结束 目标2：保障在职人员51人，离退休人员40人的正常办公、生活要求 目标3：妇幼和社区开展门诊、住院诊疗共计74165人次
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 基本经费 | 财政供养人数：事业人员51人；退休人员40人；公用经费配备标准：4800元/人 | 财政供养人数：事业人员51人；退休人员40人；公用经费配备标准：4800元/人 | 100%
|  |  | 项目经费 | 项目数量：项目7个 | 项目数量：项目7个 | 100%
|  | 质量指标 | 基本经费 | 人员经费保障率100%； 公用经费保障率100% | 人员经费保障率100%； 公用经费保障率100% | 100%
|  |  | 项目经费 | 项目经费保障率100% | 项目经费保障率100% | 100%
|  | 时效指标 | 按工作安排 | 2021年1月-2021年12月 | 2021年1月-2021年12月 | 100%
|  | 成本指标 | 基本经费 | 815.02万元 | 762.57万元 | 93.56% | 1.人员调动、离职及退休有剩余人员经费经；2.厉行节约公用经费剩余;3.剩余基本支出资金财政已追减。
|  |  | 项目经费 | 2579.08万元 | 1757.17万元 | 68.13% | 1.农村妇女“两癌”检查项目完成宫颈4941人、乳腺4947人筛查,因疫情原因，乡下开展大型筛查取消；2.因新《婚姻登记条例》取消了新婚夫妇强制婚检的规定，加之群众对婚检重要性认识不到位，自我卫生保健意识淡薄，免费婚前医学检查项目完成1233对；3.相关经济业务已发生，票据申请支付业务较缓;4.业务工作开展使用其他级项目经费；5.其它项目本着勤俭节约原则完成项目任务。
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 基本经费和项目经费 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 基本经费和项目经费 | 医疗废物及污水处理达到国家标准 | 医疗废物及污水处理达到国家标准 | 100%
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过项目的实施，力争使服务对象对区妇幼保健服务心及社和社区卫生服务中心项目实施的满意度≥90% | 通过项目的实施，力争使服务对象对区妇幼保健服务心及社和社区卫生服务中心项目实施的满意度≥90% | 100%
……