攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据《地方组织法》规定，经区人大常委会党组研究，报请区委关于召开区十二届人民代表大会第八次会议的工作请示。由区委同意后，经区人大常委会会议通过，由大会秘书组组织实施。

- 项目立项、资金申报的依据。

根据《地方组织法》规定，依法行使职权。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照《攀枝花市仁和区区级会议费管理办法的通知》，厉行节约、反对浪费、规范简补、务实高效的原则，组织开展好区人代表，严格执行会议费标准，据实报销各种会议支出。

- 资金分配的原则及考虑因素。

- 根据人代会会议要求，结合攀枝花市仁和区区级会议费管理办法的标准进行预算。

（二）项目绩效目标

- 项目主要内容。

会议费。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照仁和区十二届人民代表大会第八次会议日程进行。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据《地方组织法》规定，依法行使职权，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照2021年年初预算相关规定，我单位按照相关要求进行了项目申报，2021年3月经攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知（攀仁财〔2021〕1号文件），对该项目进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

区财政局年初预算下达指标66万元，调整预算追减46万元，用于大田镇、福田镇，布德镇、啊喇彝族乡、务本乡乡村振兴基础设施建设。调整后预算资金为20万元。

2．资金到位。

区财政下达指标20万元。

- 3 . 资金使用。

实际使用资金19.13万元。

（三）项目财务管理情况

区人大常委会办公室财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

- 按照仁和区十二届人民代表大会第八次会议日程，会前讨论研究，确定会议开支的各项具体明细，由大会秘书组负责具体实施，会后及时根据财务管理规定报销。

（二）项目管理情况

按照大会要求进行管理，结合攀枝花市仁和区区级会议费管理办法执行。

（三）项目监管情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

圆满完成仁和区十二届人民代表大会第八次会议各项日程。

- 项目效益情况

仁和区十二届人民代表大会第八次会议，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，切实把坚持党的领导贯穿人大依法履职全过程，认真贯彻落实区委决策部署，围绕区委中心工作，积极督促“一府一委两院”依法行政、公正司法、严格执法，促进执法机关依法办事、公正办事。切实担负起宪法法律赋予的监督职责，切实加强对“一府一委两院”的监督，做到既严格监督、又全力支持，使人大监督更有力度、更有深度、更有成效，共同推动区委的各项决策部署落到实处。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，确保了仁和区第十二届人民代表大会第八次会议顺利召开，圆满完成了各项议程，达到预期效果。

- 存在的问题

年初预算数和决算数差距较大。

（三）相关建议

无。

| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁和区十二届人民代表大会第八次会议经费项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 102101 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况 （万元） |  |  |  | 预算数 | 执行数 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 19.13 |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 20 | 19.13 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 保障仁和区十二届人民代表大会第八次会议顺利召开，完成会议各项议程。 |  |  | 仁和区第十二届人民代表大会第八次会议，在全体代表和与会人员的共同努力下，圆满完成了各项议程。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完批标值 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 会期 | 预计4天 | 4天 |
|  |  |  | 参会人数 | 预计参会人数370左右 | 310人 |
|  |  | 质量指标 | 完成大会会议议程和要求 | 按照大会的要求和会议议程执行 | 圆满完成 |
|  |  | 时效指标 | 会议时间 | 预计在2021年1月至2月 | 2月22日至25日 |
|  |  | 成本指标 | 会议标准 | 根据攀仁委办[2014]126号文件规定，按照一类会议标准，参会人员每人每天440元，年初预算66万元。 | 切实按照厉行节约反对浪费，精简会议要求，节约经费。根据工作需要调整预算46万元，用于部分乡镇乡村振兴基础设施建设。当年调整预算数为20万元，实际完成19.13万元。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成会议议程 | 按照大会的要求和会议议程执行 | 达到预期效果 |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成会议议程 | 按照大会的要求和会议议程执行 | 达到预期效果 |
|  |  | 生态效益 指标 | 完成会议议程 | 按照大会的要求和会议议程执行 | 达到预期效果 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 完成会议议程 | 按照大会的要求和会议议程执行 | 达到预期效果 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 区级人大代表满意度 | 满意度达到90%以上 | 代表满意达95%以上 |