攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（预算审查经费和监督网络运行维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

由区人大预算委员会组织，紧紧围绕全区国民经济计划和财政预算、决算执行情况，依法实施审议和监督，保障预算监督网络及办公正常运行。

- 项目立项、资金申报的依据。

根据《预算法》规定，依法行使监督职权。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

保障区人大预算审查专家经费、预算监督网络运行维护及设备采购经费。（主要是用于市人大常委会统一采购软件、设备经费和办公用品费用）

- 资金分配的原则及考虑因素。

支付区人大预算委员会专家评审费，支付区人大预算监督网络运行维护费，办公用品采购费。

（二）项目绩效目标

- 项目主要内容。

预算审查经费和监督网络运行维护费。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

根据区人大预算委员会相关规定，按照区级会议费和专家评审费的相关规定支付费用，按照办公用品采购相关规定和程序进行实施。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据工作职责和要求，开展项目事前评估，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照2021年年初预算相关规定，我单位按照相关要求进行了项目申报，2021年3月经攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知（攀仁财〔2021〕1号文件），对该项目进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

区财政年初预算下达指标10万元，

2．资金到位。

区财政下达指标10万元。

- 3．资金使用。

实际使用资金4.87万元。

（三）项目财务管理情况

区人大常委会办公室财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

- 由区人大预算委员会按照相关要求组织实施，由于疫情原因今年未组织专家评审会议。年初计划采购部分办公用品，由于办公楼搬迁，未进行办公设备采购。

（二）项目管理情况

定期不定期的对项目开展情况进行自查。

（三）项目监管情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目完成了预算网络运行维护费。

- （二）项目效益情况

- 保障了区人大预算委员会预算监督工作正常运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目的实施，保障了区人大预算委员会监督室正常运转，加大了财政资金的监督力度。

- 存在的问题

由于办公楼需要搬迁，暂停了办公用品采购，造成预算资金闲置过多，加大项目事前评估力度，预算执行管理有待加强。

（三）相关建议

无。

| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算审查经费和监督网络运行维护费项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 102101 | 实施单位 | 仁和区人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况 （万元） |  |  |  | 预算数 | 执行数 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10 | 4.87 |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 10 | 4.87 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 围绕财政预算、决算执行情况，依法实施审议和监督，保障预算监督网络正常运行 |  |  | 保障预算监督网络正常运行，审查仁和区2020年财政决算，2021年上半年预算执行情况，审查2022年预算编制情况及业务工作 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完批标值 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 审查经费 | 根据工作计划执行 | 审查仁和区2020年财政决算，2021年上半年预算执行情况，审查2022年预算编制情况 |
|  |  |  | 开展工作调研 | 按照工作计划执行 | 开展调研4次 |
|  |  | 质量指标 | 提高工作质量 | 强化财政预算、决算、审计工作的监督 | 达到预期效果 |
|  |  |  | 预算监督网络 | 保障网络运行正常 | 网络运行正常 |
|  |  | 时效指标 | 按照工作计划实施 | 2021年1月至12月 | 2021年 |
|  |  | 成本指标 | 预算网络运行办公费 | 10万元 | 4.87万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 加强财政资金的管理 | 依法监督财政资金使用情况 | 达到预期效果 |
|  |  | 社会效益 指标 | 履行人大监督职责 | 广泛听取各方面意见，分析全区经济运行情况，依法审查财政预算、决算编制、执行情况 | 达到预期效果 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 区人大代表满意度 | 抽查人大代表达满意度达90%以上 | 代表满意达95%以上 |