攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年我区区、乡（镇）两级人民代表大会同步进行换届选举，为切实加强对区、乡（镇）两级人大换届选举工作的领导，确保区、乡（镇）两级人大换届选举工作依法有序顺利推进，经仁和区人大常委会党组研究报区委同意，决定成立攀枝花市仁和区区、乡（镇）两级人大换届选举工作领导小组，领导小组办公室设在区人大常委会办公室，负责处理日常事务。

- 项目立项、资金申报的依据。

根据《宪法》、《地方组织法》和《选举法》的规定，2021年仁和区区、乡（镇）人民代表大会代表任期届满进行换届选举，为了保障此项工作顺利开展，依法选举产生新一届市、区、乡（镇）人民代表大会代表。

- 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

1.印制选票区、乡（镇）34万张；2.公告1.5万张；3.选民证18万张；4.资料费和二十余种各类表册费用；5.宣传费；6.制作流动票箱费用；7.培训费；8.选举委员会办公室工作经费；9.选举区、乡（镇）代表按每个选民2.00元补助标准计算，补助乡（镇）街道；10.保障区十三届人民代表大会第一次会议顺利召开。总合计经费107万元。

（二）项目绩效目标

- 项目主要内容。

仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照攀枝花市仁和区区、乡（镇）两级人大代表换届选举的工作方案执行。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

由于换届选举工作是依法按照法律规定执行。是全区的一项重点工作，必须依法进行换届选举工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照2021年年初预算相关规定，我单位按照相关要求进行了项目申报，2021年3月经攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知（攀仁财〔2021〕1号文件），对该项目进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

区财政年初预算下达指标107万元，中途调整预算追减38.6万用于各乡（镇）换届选举补助费，年底从本单位其它年初项目调整预算追加27.36万元，用于区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举，调整后预算资金为95.76万元。

2．资金到位。

区财政下达指标107万元。中途调整预算追减38.6万下达到各乡镇，年底从本单位其它年初项目调整预算追加27.36万元。

- 3．资金使用。

实际使用资金95.76万元。

（三）项目财务管理情况

区人大常委会办公室财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

按照攀枝花市仁和区区、乡（镇）两级人大代表换届选举的工作方案执行。

（二）项目管理情况

定期不定期的对项目开展情况进行自查。

（三）项目监管情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

依法选举产生了仁和区出席攀枝花市十一届人大代表58名，区十三届人大代表188名，乡（镇）人大代表724名，选举产生了新一届区人大常委会、区政府领导班子成员，选举产生了新一届区监委主任和法检“两长”。

- 项目效益情况

这次换届选举工作，全区15万余名选民参加投票，选民登记率、参选率较上届都有进一步提升。坚持全过程人民民主与程序规矩并重，严格换届程序规定，加强工作指导督导。严肃换届纪律风气，营造风清气正换届环境，切实保障选民法定权利。充分体现了党的主张和人民意志的高度统一，以更加坚定的信心、更加高昂的斗志，奋力开创仁和高质量发展、高效能治理的新境界。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

确保区、乡（镇）两级人民代表大会同步进行换届选举顺利开展，圆满成区、乡（镇）换届选举工作，达到了项目的预期效果。

- 存在的问题

项目实施过程中调整预算数较大。

（三）相关建议

无。

| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 102101 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 95.76 | 95.76 |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 95.76 | 95.76 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 保障仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举工作顺利完成。 |  |  | 依法选举产生了市十一届人大代表58名，区十三届人大代表188名，乡（镇）人大代表724名，顺利完成区、乡镇换届选举工作。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完批标值 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 选民人数 | 预计选民人数17万人 | 15.58万人 |
|  |  |  | 资料数量 | 1.印区、乡（镇）两级选票预计17万张；2.印选举公告预计1.5万张；3.印选民证预计17万张；5.资料费和各种表册 | 印制选票16.38万张，印制公告1.74万张，印制选民委托书3.3万张，印选民证16.53万张 |
|  |  |  | 集中学习培训会 | 组织两期 | 开展培训4次 |
|  |  |  | 按照换届选举工作要求 | 依法选举产生攀枝花市十一届人大代表，仁和区十三届人大代表，依法选举产生各乡（镇）人大代表 | 依法选举产生了市十一届人大代表58名，区十三届人大代表188名，乡（镇）人大代表724名 |
|  |  |  | 按照换届选举大会顺利召开 | 保障区十三届人大一次会议顺利召开 | 圆满完成换届选举工作 |
|  |  | 时效指标 | 按照换届选举工作方案执行 | 2021年 | 2021年 |
|  |  | 成本指标 | 印刷费 | 预计10万元 | 调整2021年项目离退休干部党支部活动经费1.1万元，区乡（镇）人大代表订阅“一报一刊"经费1.5万元，区人大专委会和工委业专项经费1.4万元，仁和区人大常委会、主任会会议经费2.9万元，仁和区人大常委会组成人员及人大代表培训经费16.3万元，仁和区区级人大代表活动经费4.16万元，合计27.36万元，追加用于仁和区十三届人大代表及乡（镇）人大代表换届选举经费。当年调整预算数为92.36万元。（实际完成印刷费13.06万元，办公费5.87万元，会议费73.43万元） |
|  |  |  | 办公费 | 预计5万元 |  |
|  |  |  | 会议费 | 预计48万元 |  |
|  |  |  | 拨付乡（镇）换届选举经费 | 预计42万元 | 调整追减预算38.6万元下达到各乡（镇）、街道，用于乡（镇）换届选举经费。当年调整预算数为3.4万元。实际完成（金江镇换届选举经费）3.4万元。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 依法执行 | 依法选举产生攀枝花市十一届人大代表，仁和区十三届人大代表，依法选举产生各乡镇人大代表 | 圆满完成换届选举工作 |
|  |  |  | 依法执行 | 保障区十三届人大一次会议顺利召开 | 圆满完成换届选举工作 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 满意度达到90%以上 | 代表满意达95%以上 |
|  |  |  | 各乡镇、街道 | 满意度达到90%以上 | 满意达96%以上 |