攀枝花市仁和区人大常委会办公室

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（乡（镇）街道人大“代表之家”活动室运行维护费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

区人大常委会人事代表工委按照相关规定，在全区建立了19个人大“代表之家”活动室，职能是保障人大“代表之家”活动室日常办公运行。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据区人大常委会工作要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

保障每个人大“代表之家”活动室办公费、网络服务费、管理维护费、代表开展活动的补助费。

4.资金分配的原则及考虑因素。

保障全区13个乡（镇）1个街道人大“代表之家”活动正常运转，共有19个代表之家（其中：平地镇2个、仁和镇2个、大龙潭2个、前进镇2个、布德镇2个），预算每个0.6万元。

（二）项目绩效目标

- 1.项目主要内容。

乡（镇）街办人大“代表之家”活动室运行维护费。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

主要由各乡（镇）负责管理和细化，按照各乡（镇）人大“代表之家”活动室管理办法开展工作。

- 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据工作要求，事前开展评估。申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照2021年年初预算相关规定，我单位按照相关要求进行了项目申报，2021年3月经攀枝花市仁和区财政局关于批复2021年部门预算的通知（攀仁财〔2021〕1号文件），对该项目进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

区财政年初预算下达指标11.4万元，调整预算追减10.8万元，用于划拨到各乡（镇）直接支付人大“代表之家”活动室经费，

2.资金到位。

区财政下达指标0.6万元。实际是支付给金江镇人大“代表之家”活动室维护费，由于金江镇财政托管，财政资金不能直接划拨，由区人大常委会办公室代拨付。

- 3.资金使用。

实际使用资金0.6万元。

（三）项目财务管理情况

区人大常委会办公室财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程

由各乡（镇）按照要求组织实施。

（二）项目管理情况

对乡（镇）项目开展情况进行了抽查。

（三）项目监管情况

由于财政直接划拨到各乡镇，主要由各乡（镇）进行管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

调整预算10.8万元到乡（镇）街道，1.仁和镇1.2万元；2.前进镇1.2万元；3.中坝乡0.6万元；4.啊喇彝族乡0.6万元；5.大田镇0.6万元；6.平地镇1.2万元；7.大龙潭彝族乡1.2万元；8.太平乡0.6万元；9.福田镇0.6万元；10.布德镇1.2万元；11.同德镇0.6万元；12.务本乡0.6万元；13.大河中路街道0.6万元。14.区人大常委会办0.6万元，（其中：金江镇0.6万元下达在区人大常委会办公室财政指示中，由区人大常委会办公室转账支付）。当年调整预算数为0.6万元，实际完成0.6万元。（支付金江镇2021年“人大代表之家”活动运行维护费）。

- 项目效益情况

充分发挥人大“代表之家”服务保障作用，成为代表密切联系人民群众的“民意窗”和“连心桥”。 深入开展人大“代表在行动”“民生实事我监督”“乡村振兴我出力”三大行动，引导全区各级人大代表用心用情用力帮助群众办实事、解难事。各级人大代表参与疫情防控、森林草原防灭火、非洲猪瘟防控、道路交通安全、长江禁捕退捕五项重点工作8400余人次，视察调研120次，履职活动、志愿帮扶活动878次。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

深化代表活动阵地建设，有主题、有重点、有实效地组织和指导代表开展闭会期间活动，不断丰富人大代表联系群众的内容和形式，进一步畅通代表反映群众意见和诉求的途径，取得了预期效果。

- 存在的问题

项目实施过程中调整预算数较大。

（三）相关建议

无。

| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡（镇）街道人大“代表之家”活动室运行维护费项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 102101 | 实施单位 | 仁和区人大常委会办公室 |
| 项目预算执行情况 （万元） |  |  |  | 预算数 | 执行数 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 0.6 | 0.6 |
|  |  |  | 其中：上级财政资金 |  |  |
|  |  |  | 本级财政资金 | 0.6 | 0.6 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 保障全区19个人大“代表之家”活动室正常运转维护费。 |  |  | 保证了全区人大“代表之家”活动正常运转。主要完成代表之家的网络维护费，办公费和代表补助费等。 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完批标值 |
|  | 项目完成 | 数量指标 | 人大“代表之家”数量 | 全区19个人大“代表之家”活动室 | 已完成19个 |
|  |  | 质量指标 | 保障人大“代表之家”活动正常运转 | 按照人大“代表之家”活动要求执行 | 已完成19个 |
|  |  | 时效指标 | 工作计划 | 2021年 | 2021年 |
|  |  | 成本指标 | 按照工作计划 | 每年6000元预算，主要支付：网络服务费、管理维护费、代表开展活的办公费。年初预算11.4万元 | 调整预算10.8万元到乡（镇）街道，1.仁和镇1.2万元；2.前进镇1.2万元；3.中坝乡0.6万元；4.啊喇彝族乡0.6万元；5.大田镇0.6万元；6.平地镇1.2万元；7.大龙潭彝族乡1.2万元；8.太平乡0.6万元；9.福田镇0.6万元；10.布德镇1.2万元；11.同德镇0.6万元；12.务本乡0.6万元；13.大河中路街道0.6万元。14.区人大常委会办0.6万元，（其中：金江镇0.6万元下达在区人大常委会办公室财政指示中，由区人大常委会办公室转账支付）。当年调整预算数为0.6万元，实际完成0.6万元。（支付金江镇2021年“人大代表之家”活动运行维护费） |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强人大代表与群众密切联系 | 方便群众反映情况，人大代表密切联系群众，为人大代表提供学习、办公活动的场所 | 达到预期效果 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动的人大代表满意度 | 满意度达90%以上。 | 代表满意达95%以上 |
|  |  |  | 参加的群众满意度 | 满意度达90%以上 | 群众满意达95%以上 |