## 社区干部报酬
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000000395440-社区干部报酬 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 738.38 | 执行数： | 665.58
执行情况 |  | 其中： | 738.38 | 其中： | 665.58
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 保障社区正常开展各项工作，为辖区居民群众服务，做好党组织、社会经济、文化、社会保障的收集、管理工作。 |  |  | 保障社区正常开展各项工作，为辖区居民群众服务，做好党组织、社会经济、文化、社会保障的收集、管理工作。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 社区人员经费 | 保障6个社区42名委员、36名社工、62名居民小组长、42名支部书记的生活补助及五险一金 | 保障6个社区42名委员、36名社工、62名居民小组长、42名支部书记的生活补助及五险一金
| 指标 | 质量指标 | 正常开展创建文明、卫生、环保、和谐的社区 | 对各项工作进行宣传动员、综合治理，监督检查，经验总结。加强基层政权建设。 | 对各项工作进行宣传动员、综合治理，监督检查，经验总结。加强基层政权建设。
|  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | 2022年全年 | 2022年全年
|  | 成本指标 | 支付人员补助费用 | 738.38 | 665.58
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民群众提供人性化、便利化服务 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利 | 通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利
| 满意 | 满意度 | 居民群众的满意度 | 满意度达到85%满意以上 | 满意度达到90%满意以上
| 度指标 | 指标

## 601老旧小区
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000005307068-601家属区老旧小区改造项目 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 197.93 | 执行数： | 137.45
执行情况 |  | 其中： | 197.93 | 其中： | 137.45
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。工程已于2022年度结束，但未完成审计手续，全年支付部分工程款项。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 对房屋外立面进行改造 | 37000平方米的外墙及窗户、阳台改造 | 37000平方米的外墙及窗户、阳台改造
|  |  | 给排水工程 | 对1000米的污水管网、给水管道进行改造 | 对1000米的污水管网、给水管道进行改造
|  |  | 园林绿化工程 | 增加14棵乔木，360平方米灌木 | 增加14棵乔木，360平方米灌木
|  |  | 电路、照明改造 | 增加20盏照明路灯 | 增加20盏照明路灯
| 指标 | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 当年完成国家检查，达到合格标准 | 当年完成国家检查，达到合格标准
|  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | 2022年全年 | 2022年全年
|  | 成本指标 | 对房屋外立面进行改造 | 90万元 | 90万元
|  |  | 给排水工程 | 7万元 | 0
|  |  | 园林绿化工程 | 3万元 | 0
|  |  | 电路、照明改造 | 97万元 | 47.45万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境
| 满意 | 满意度 | 居民群众满意度 | 达到满意度85%以上 | 满意度达到90%满意以上
| 度指标 | 指标

## 巴斯箐老旧小区
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000005307164-巴斯箐老旧小区改造项目 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 3660 | 执行数： | 580
执行情况 |  | 其中： | 3660 | 其中： | 580
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。工程已于2022年度结束，但未完成审计手续，2022年度国库资金不足，全年支付款项580万元。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 道路改造工程 | 35000平方米的道路修整 | 35000平方米的道路修整
|  |  | 给排水工程 | 对3500米的污水管网、给水管道进行改造 | 对3500米的污水管网、给水管道进行改造
|  |  | 园林绿化工程 | 增加乔木和灌木丛 | 增加乔木和灌木丛
|  |  | 屋顶防水改造工程 | 15000平方米的屋顶改造 | 15000平方米的屋顶改造
| 指标 | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 当年完成国家检查，达到合格标准 | 当年完成国家检查，达到合格标准
|  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | 2022年全年 | 2022年全年
|  | 成本指标 | 道路改造工程 | 1830万元 | 580万元
|  |  | 给排水工程 | 1000万元 | 0
|  |  | 园林绿化工程 | 500万元 | 0
|  |  | 屋顶防水改造工程 | 330万元 | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境
| 满意 | 满意度 | 居民群众满意度 | 达到满意度85%以上 | 满意度达到90%满意以上
| 度指标 | 指标

## 机械厂老旧小区
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000005307226-机械厂老旧小区改造项目 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 116.01 | 执行数： | 116.01
执行情况 |  | 其中： | 116.01 | 其中： | 116.01
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  | 按照老旧小区改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。工程已于2022年度结束，但未完成审计手续，全年支付全部工程款项。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 对房屋外立面进行改造 | 5000平方米的外墙及窗户、阳台改造 | 5000平方米的外墙及窗户、阳台改造
|  |  | 对屋顶进行改造 | 对4000平方米屋面防水重做，加隔离层 | 对4000平方米屋面防水重做，加隔离层
|  |  | 增加立体停车位 | 增加100个停车位 | 增加100个停车位
|  |  | 地面及地下场坪改造 | 对3500平方米的地面和地下实施进行改造 | 对3500平方米的地面和地下实施进行改造
| 指标 | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 当年完成国家检查，达到合格标准 | 当年完成国家检查，达到合格标准
|  | 时效指标 | 按照年度要求安排推进实施 | 2022年全年 | 2022年全年
|  | 成本指标 | 对房屋外立面进行改造 | 20万元 | 20万元
|  |  | 对屋顶进行改造 | 20万元 | 20万元
|  |  | 增加立体停车位 | 20万元 | 20万元
|  |  | 地面及地下场坪改造 | 56.01万元 | 56.01万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境
| 满意 | 满意度 | 居民群众满意度 | 达到满意度85%以上 | 满意度达到90%满意以上
| 度指标 | 指标

## 网格员
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000006117980-网格化管理工作经费 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 50 | 执行数： | 37.32
执行情况 |  | 其中： | 50 | 其中： | 37.32
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 指导街办网格化管理工作，人民群众体验感、安全感、满意度明显提升。 |  |  | 指导街办网格化管理工作，人民群众体验感、安全感、满意度明显提升。由于国库资金紧张，支付了3个季度的费用。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 完成指标 | 数量指标 | 网格员的报酬 | 11人的基本报酬 | 完成11人员的报酬和保险的发放和缴纳
|  | 质量指标 | 根据网格化管理工作要求开展相关工作，确保该项目保质保量完成。 | 每月及时支付人员报酬 | 每月及时支付人员报酬
|  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2022.1月-2022.12月 | 2022.1-12月
|  | 成本指标 | 人员补助 | 50万元 | 37.32万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕城市社区网格化管理工作，进一步维护社会大局稳定，全力提升人民群众安全感和满意度 | 完成网格基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、矛盾纠纷排查、特殊人群走访服务、政策法规宣传、民生服务 | 已完成基础信息采集、安全隐患排查、不稳定因素发现、突发事件上报、矛盾纠纷排查、特殊人群走访服务、政策法规宣传、民生服务
| 满意 | 满意度 | 服务对象满意度 | 测评达到85%满意以上 | 测评达到90%满意以上
| 度指标 | 指标

## 社区绩效
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000006760479-仁和区2020年村居两委干部考核绩效 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 57.93 | 执行数： | 57.93
执行情况 |  | 其中： | 57.93 | 其中： | 57.93
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 兑现2020年度的社区绩效考评奖励。大河中路街道办事处负责辖区6个社区的社区绩效考评奖励的发放。 |  |  | 兑现2020年度的社区绩效考评奖励。大河中路街道办事处负责辖区6个社区的社区绩效考评奖励的发放。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 6个社区绩效考核奖金 | 全额发放 | 全额发放
| 指标 | 质量指标 | 按照攀仁委办〔2014〕2号执行 | 较好 | 好
|  | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年
|  | 成本指标 | 人员补助 | 57.93 | 57.93
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 充分调动社区干部的工作积极性 | 充分调动社区干部的工作积极性 | 充分调动社区干部的工作积极性
|  | 可持续影响指标 | 增强基层组织的凝聚力和战斗力 | 增强基层组织的凝聚力和战斗力 | 增强基层组织的凝聚力和战斗力
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | 满意度85%以上 | 满意度达90%

## 水环境治理
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000007350144-仁和城区污水主管网建设项目和大河流域火车南站段水环境及沿线综合整治项目 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 70 | 执行数： | 0
执行情况 |  | 其中： | 70 | 其中： | 0
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 解决区域长期因排水不畅通，而导致的污水横流等问题，能够为该片区广大居民提供通畅的排污体系。同时，重塑良好的城市滨河生态景观，将景区建设、生态建设和生态保护融入到生态骨架中，实现生态保护修复和景点开发二合一,有效提升攀枝花城市宜居度。 |  |  | 对防洪沟进行了清理，对大河流域进行了清淤。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 工程建设项目 | 对辖区的污水管道、排洪沟进行改线和清理，整体打造大河流域景观 | 完成防洪沟和河道清理
| 指标 | 质量指标 | 工程质量 | 符合工程竣工验收要求 | 较差
|  | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年
|  | 成本指标 | 工程款 | 70 | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域社会经济的发展 | 项目建成后，有利于提高投资环境和提供必要的投资条件，促进经济的发展，以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展，工商税务收入也将随之增加，可极大地促进区域社会经济的发展。 | 对河道进行了疏通清淤，没有整体开发河道及周边设施
|  | 社会效益 指标 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响 | 项目建成后，缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响，改善了城区居民生活环境，对改善城市投资环境具有十分重要的意义， | 社会效益较少
|  | 生态效益 指标 | 促进生态环境建设 | 在满足人民生产生活需要的基础上，始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失，解决雨污混流现状，促进生态环境建设。 | 因整体开发的延迟，未形成生态效益
|  | 可持续影响指标 | 改善城市环境，促进城市现代化进程 | 解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境， | 因整体开发的延迟，未形成可持续的影响
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | 满意度85%以上 | 满意度达10%

## 攀西科技城
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041123T000008544635-攀西科技城土地征收补偿专项项目 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 600 | 执行数： | 600
执行情况 |  | 其中： | 600 | 其中： | 600
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | (1）修建巴斯箐生活安置用房。（2）对花城社区花果组进行拆迁安置补偿。（3）对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费。 |  |  | (1）修建巴斯箐生活安置用房。（2）对花城社区花果组进行拆迁安置补偿。（3）对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿。（4）支付花城社区和渡口社区村民安置过渡费。（5）支付在项目拆迁过程中的护林防火、环保检查、办公设施、办公费用等工作经费。
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
|  | 数量指标 | 修建巴斯箐生活安置用房 | 修建建筑面积40000㎡，造价9607万元的房屋1栋，主体完工 | 安置房主体已完工
|  |  | 对花城社区花果组进行拆迁安置补偿 | 对花城社区的安置房办证、处置遗留问题 | 安置房已分配，拆迁人员已入住
|  |  | 对渡口社区弯腰树小组进行拆迁补偿 | 对弯腰树小组的土地进行征收 | 已完成对土地的征收
|  |  | 对花城社区和渡口社区村民进行补偿 | 发放征地拆迁过渡费和生活补助 | 已发放一年的过渡费和生活补助
| 完成 |  | 完成征收土地的保护工作 | 对征收范围土地上的森林防火、环保检查 | 没有发生森林火灾和环境污染情况发生
|  | 质量指标 | 按照项目推进的要求，移交可挂拍土地 | 移交可挂拍土地3块 | 已移交3块
| 指标 |  | 按照项目要求，按时对失地农民进行安置补偿 | 对花城社区、渡口社区的失地人员进行生活补助 | 已全员完成
|  | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年
|  | 成本指标 | 安置用房 | 300 | 300
|  |  | 花果组土地征收 | 100 | 100
|  |  | 弯腰树土地征收 | 100 | 100
|  |  | 人员补助 | 100 | 100
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市发展，推进经济建设 | 提供可出让土地 | 提供出让土地3块
|  | 社会效益 指标 | 对失地村民进行补偿、安置。引进各服务行业入驻新区，加快攀枝花市城市化建设 | 移交已征收土地，促进城市化建设 | 已移交3块可使用土地
|  |  | 土地开发循序渐进，保证城市建设如期开展 | 建设巴斯箐村民小组112户377人的生产、生活用房27000平方米 | 总面积27000平方米的房屋已主体建设完毕，另购买1430平方米的生产用房
|  | 生态效益 指标 | 促进拆迁土地环境更加环保 | 没有森林火灾发生、各种垃圾倾倒 | 土壤、河流、水体、大气达到环保要求，全年没有发生森林火灾。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁安置群众满意度 | 测评达到85%满意以上 | 测评达到90%满意以上

## 城乡社区治理
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000006981200-2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理） |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 270 | 执行数： | 79.2
执行情况 |  | 其中： | 270 | 其中： | 79.2
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 依托省级城乡社区治理试点项目的契机，推动建成“三社联动”街道、“社会企业带动型”渡口社区、“社区服务项目化”花城社区、“便民服务型”南路社区，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升 |  |  | 建成街道、渡口社区、花城社区、南路社区新的阵地中心，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
|  | 数量指标 | 阵地建设与设备采购 | “五社联动”服务中心阵地、社区产业经济联盟阵地、社区产业经济联盟阵地、社区服务项目孵化中心阵地设计、建设及设备采购。 | 已完成
|  |  | 特色亮点打造 | 1.大河中路街道：（1）创建“1+3+N”智慧治理服务；（2）引进专业社会组织提供菜单式暖心服务；（3）开展小板凳、大讲堂、红色代办”等特色教育活动；（4）针对特定人群的服务开展青少年服务、养老服务、心理咨询等服务。2.渡口社区：（1）建立渡口社区产业社区经济联盟；（2）孵化培育“机动车服务产业中心”；（3）构建”1+1+5S“社区治理服务体系。大河南路社区：（1）建设15分钟便民服务圈，开展“邻里义集”便民服务活动；（2）开展培训、帮扶活动；（3）开展夕阳红服务活动；（4）引进社会组织开展心理咨询、心理辅导、创业就业培训等活动。花城社区：（1）社区服务项目孵化中心服务体系；（2）孵化中心专业培训、管理咨询等服务；（3）引进、培育、孵化社区服务队伍；（4）组建社区服务联盟；（5）创投、孵化、申报、承接社区服务项目。 | 工程还在施工中，未达到进度，
| 完成 |  | 平台建设 | 1.大河中路街道：（1）智慧社区微治理平台建设；（2）微平台采集服务27个网格、62个居民小组信息。2.渡口社区：微社区治理平台建设、信息收集及企业服务。3.大河南路社区：（1）“微社区治理服务平台”建设；（2）微治理平台居民需求信息采集及服务。4.花城社区：（1）搭建社区微治理服务平台；（2）项目创投及发布。 | 工程还在施工中，未达到进度，
| 指标 | 质量指标 | 完成试点项目打造 | 完成“三社联动”街道、“社会企业带动型”渡口社区、“社区服务项目化”花城社区、“便民服务型”南路社区4个分项目各项指标。 | 工程还在施工中，未达到进度，未进行验收
|  | 时效指标 | 2022年 | 2022年 | 2022年
|  | 成本指标 | 工程款 | 270 | 79.2
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 形成社区治理创新示范成果 | 通过项目的实施，形成能学习、可复制的社区治理理论、实践创新和制度创新的示范成果，以点带面、以面概全，进而促进大河中路街道社区治理水平整体提升。 | 工程未完工，还未形成社会效益
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众的满意度 | 满意度达到85%以上 | 满意度达50%

## 市场改造
2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码 |  | 51041122T000007390103-创建全国文明城市专项补助资金 |  | 实施单位 | 大河中路街道办事处
项目预算 |  | 预算数： | 80 | 执行数： | 0
执行情况 |  | 其中： | 80 | 其中： | 0
（万元） |  | 财政拨款 |  | 财政拨款
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
完成情况 | 为深入推进做好街办2022年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市 |  |  | 为深入推进做好街办2022年全国文明城市创建工作，实现2023年创建全国文明城市
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 指标 | 指标 | 指标
| 完成 | 数量指标 | 对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等 | 更新宣传栏、展示牌80块，摊位立面翻修2000㎡，维修照明、排水设施4项，更新标识标线2000米，增设检测室4个，增加消防站4个及相应的设施器材，增加杀鸡宰鱼区的卫生防护设施。 | 指标下达较晚，工程未达进度要求，工程还在施工过程中
| 指标 | 质量指标 | 按照文明城市的要求，对工程项目按照要求管理好工程质量。符合市民、经营户和政府的创文要求。 | 实现2023年创建全国文明城市的目标营造浓厚氛围。 | 工程还在施工中，未进行验收
|  | 时效指标 | 攀枝花市仁和区创建全国文明 城市项目 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年
|  | 成本指标 | 对辖区4个农业市场进行改造、翻修、对水电进行维修、增加标识标线、增加消防设施和器材等 | 共需费用80万元 | 0
|  | 社会效益 指标 | 攀枝花市仁和区创建全国文明 城市项目 | 为深入推进全国文明城市创建工作，凝结共识，积聚各方力量，积极参与文明城市创建，提高市民知晓率、支持率和满意率，形成全域动员、全民参与、全面推进的创建格局。 | 社会效益较少
| 满意度指标 | 满意度指标 | 攀枝花市仁和区创建全国文明城市项目 | 满意度达85%以上 | 满意度达85%