## 项目1
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 城镇保障性安居工程
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区住建局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 4821.83 | 890.3 | 18
|  |  | 其中：上级财政资金 | 4821.83 | 890.3 | 18
本级财政资金
|  |  | 其他资金 | 4821.83 | 890.3 | 18
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  | 按照改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 巴斯箐小区改造 | 35000平方米的道路修整，对3500米的污水管网、给水管道进行改造，增加乔木和灌木丛，15000平方米的屋顶改造 | 15000平方米的道路修整，对1500米的污水管网、给水管道进行改造，增加乔木和灌木丛，5000平方米的屋顶改造 | 40 | 本项目为2年期工程，现项目还在施工中。
|  |  | 601家属区改造 | 37000平方米的外墙及窗户、阳台改造，对1000米的污水管网、给水管道进行改造，增加14棵乔木，360平方米灌木，增加20盏照明路灯 | 37000平方米的外墙及窗户、阳台改造，对1000米的污水管网、给水管道进行改造，增加14棵乔木，360平方米灌木，增加20盏照明路灯 | 100 | 本项目2021年竣工，工程进度款已支付完毕，2021年未出审计结果
|  |  | 机械厂家属区改造 | 5000平方米的外墙及窗户、阳台改造，对4000平方米屋面防水重做，加隔离层，增加100个停车位，对3500平方米的地面和地下实施进行改造 | 5000平方米的外墙及窗户、阳台改造，对4000平方米屋面防水重做，加隔离层，增加0个停车位，对3500平方米的地面和地下实施进行改造 | 80 | 本项目为2年期工程，现项目还在施工中。
|  | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 当年完成国家检查，达到合格标准 | 当年完成国家检查，达到合格标准 | 100
|  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2021.1月-2021.12月 | 2021.1-12月 | 100
|  | 成本指标 | 巴斯箐小区改造 | 4460 | 800 | 18 | 在2022年支付完毕
|  |  | 601家属区改造 | 248.6 | 0 | 0 | 在2022年支付完毕
|  |  | 机械厂家属区改造 | 113.23 | 90.3 | 80 | 在2022年支付完毕
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 100
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 达到满意度85%以上 | 达到90%满意以上 | 100

## 项目2
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……

## 项目3
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
年度资金总额：
其中：上级财政资金
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 项目效益 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 满意度指标
……