## 续建
仁和区2023年市级重点项目名单—续建
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2022年底 累计完成投资 （万元） | 2023年 预计投资 （万元） | 第一季度 预计投资 （万元） | 第二季度 预计投资 （万元） | 第三季度 预计投资 （万元） | 第四季度 预计投资 （万元） | 2023年 工程形象进度（或前期工作任务） | 业主单位 | 责任单位 | 已取得的前期工作要件 (用地预审及规划选址意见、环评、能评、审批/核准/备案、施工许可等） | 省重点（标注☆为省重点，标注★的为省级重点推进项目） | 市级重点推进项目（标注为▲） | “服务业发展年”支撑项目（标注为●）
6 | 四川美亚迪光电科技产业项目 | 仁和区南山工业园区（橄榄坪园） | 2021-2024年 | 总建筑面积约20万平方米，包括LED（发光二极管）显示系列产品、LED照明系列产品及PCB（印制电路板）等多种基础电子零部件产品标准化厂房及年产单双色全彩屏5万平方米、小间距屏1万平方米、异形定制屏1万平方米、柔性屏1万平方米，LED智慧灯杆及照明系统生产线2条 | 150000 | 40000 | 50000 | 10000 | 13000 | 13000 | 14000 | 一季度完成橄榄坪园区光电产业标准化厂房一期项目4#厂房装修及项目入驻，启动橄榄平园区标准化厂房及附属设施项目二期6#、7#标准化厂房建设；二季度完成4#厂房设备安装、调试、试生产；三季度完成6#7#标准化厂房主体结构，并完成新项目入驻、装修等；启动二期项目8#9#号标准化厂房建设；四季度启动10#标准化厂房建设 | 四川美亚迪智慧光电科技产业园发展有限公司 | 仁和区人民政府；李兆兵 | 1.备案：川投资备：〔2101-510411-04-01-370318〕； 2.用地批复：（2021）攀枝花市不动产权第0026964号、（2021）攀枝花市不动产权第00227193号、（2021）攀枝花市不动产权第00227192号； 3.环评批复：攀环审批〔2022〕82号、攀环承诺审批〔2021〕8号； 4.能评批复：攀仁发改〔2021〕33 号； 5.施工许可证：510411202202190201； 6.四川省建设工程安全监督备案证（攀仁建安监〔2022〕07号） | ☆ | ▲
8 | 金沙江智慧物流商贸城项目 | 仁和区仁和镇 | 2021-2026年 | 总建筑面积83.7万平方米，包括冷链仓储物流中心，冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心，电商中心，蔬菜水果水产交易仓储区，农资百货粮油副食交易仓储区，绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等 | 350000 | 60000 | 20000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 一季度一期一批次干调副食农资农具交易区达到交付条件；二季度冷链展示交易区现场竣工验收；三季度特色农副交易区1-10#楼完成内外墙抹灰进入装饰阶段；四季度低温冻库仓储区主体结构完成 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 1.备案：川投资备【2019-510411-70-03-377833】FGQB-0216号； 2.工程建设规划许可：建字第510411202100067号、建字第510411202100066号、建字第510411202100064号、建字第510411202100065号； 3.用地批复：地字510411202100034号； 4.环评批复：环评备案202051041100000121； 5.能评批复：已取得能耗统计表； 6.施工许可证：5104112022022110101；510411202202180201；510411202111250101； 7.社会稳定风险评估 | ☆ | ▲ | ●
11 | 橄榄坪园区、迤资园区标准化厂房及配套设施建设项目 | 仁和区南山园区 | 2022-2025年 | 新建厂房约25万平方米、研发中心、孵化中心及配套建设园区内（含化工园区）道路、停车场、给排水管网等基础设施建设 | 50000 | 500 | 15000 | 2500 | 4000 | 4000 | 4500 | 一季度完成进出道路、场坪工程的10%；二季度完成进出道路、场坪工程的20%；三季度完成道路、场坪工程的50%；四季度完成道路、场坪工程 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团 | 仁和区人民政府；李兆兵 | 1.审批：攀仁发改〔2022〕352号； 2.工程建设规划许可：建字第510411202100077号； 3.用地批复：地字第510402202108032号； 4.环评批复：不需办理； 5.能评批复：正在办理 |  | ▲
12 | 中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目（一期） | 仁和区仁和镇 | 2022-2023年 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设内容含转运功能区（中通快递、快运分拨中心）、仓储功能区（存货型库区、流转型库区、流通加工区、冷链仓储区）、电商孵化中心、调度中心等主体工程及公共服务设施、停车场配套辅助工程 | 50000 | 5000 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  | 2023年6月竣工。一季度完成主体建筑修建及设备安装调试，完成宿舍楼、办公楼修建的50%；二季度完成宿舍楼、办公楼修建，完成人员培训，全面投入运营 | 攀枝花市川云物流供应链管理有限公司 | 仁和区人民政府；李海 | 1.备案：川投资备【2109-510411-04-01-601924】FGQB-0656号； 2.工程建设规划许可：建字第510411202200044号； 3.用地批复：川2022攀枝花市不动产权第0006079号； |  |  | ●
19 | 仁和区老旧小区改造配套基础设施项目 | 仁和区仁和镇 | 2022-2023年 | 本项目为仁和主城区范围内城市燃气管道等老化更新改造项目，含弯庄社区片区、蔬菜公司片区、党校老旧小区片区、联通街周边片区、二农贸市场片区、601地质队家属区片区、大河中路原机械厂家属区片区、巴斯箐老旧小区片区、前进五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区片区等9个老旧小区的中、低压燃气管网、入户燃气管网及配套131座调压站等设施的改造更新，涉及户数5734户，其中中压燃气管道总长约20公里，低压燃气管道总长约35公里，入户燃气立管及支管总长约53公里 | 7299 | 1500 | 5799 | 1500 | 2000 | 2000 | 299 | 一季度建设中压管道7.5公里,低压燃气管道11公里,入户立管及支管15公里;二季度建设中压管道4公里,低压燃气管道6公里,入户立管及支管10公里;三季度建设中压管道5.75公里,低压燃气管道10公里,入户立管及支管15公里;四季度完成低压燃气管道8公里,入户立管及支管13公里 | 仁和区综合执法局 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 1.审批：攀仁发改〔2022〕181 号； 2.环评：不需办理
24 | 弯庄及周边老旧小区（城市更新）项目 | 仁和区仁和镇 | 2023-2025年 | 项目建设范围为为迤沙拉大道（上城小区至水岸沙湾段）两侧各25米，总长度2.1公里，建设内容包括改造建筑 77 栋，市政改造约2.1公里，公共绿化约4万平方米。对沿线综合管线、道路环线污水、雨水、给水、 燃气管道进行改建，对电力、通信管道进行扩建 | 9800 | 100 | 3000 | 100 | 600 | 1100 | 1200 | 一季度完成市政设施改造10%；二季度完成市政设施改造；三季度完成沿线强弱电下地及路灯改造；四季度完成沿线绿化改造 | 仁和区仁和镇人民政府 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 1.审批/核准：攀仁发改[2022]472号 、攀仁发改[2022]473号； 2.工程建设规划许可、用地批复、环评不需要办理； 3.节能评估已办理
29 | 西南钒钛科技钒钛新材料及高端汽车零部件精密铸造生产基地项目（富邦公司破产重整） | 仁和区南山工业园区（迤资园） | 2021-2024年 | 恢复烧结、球团及两座高炉生产；增加铸造和精加工生产线 | 200000 | 60000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 一季度完成富邦铁水提钒项目及新增制造线的立项及前期工作；二季度启动铁水提钒项目及配套设施的建设工作；三季度启动新增铸造线及配套设施的建设工作；四季度完成铁水提纯项目的建设工作 | 上海大南疆投资公司 | 仁和区人民政府；李兆兵 | 前期手续延用富邦手续 |  | ▲
45 | 仁和苴却砚特色小镇基础设施项目 | 仁和区仁和镇 | 2022-2026年 | 苴却砚特色街区、物流分拨中心、特色果蔬深加工，新建大河广场建筑面积2万平方米，河道整治2公里，绿化工程85亩，苴却砚街区提升打造1公里，道路建设1公里，新建及改造污水管网6公里，新建停车场及配套水电气等 | 250000 | 40000 | 40000 | 8000 | 11000 | 11000 | 10000 | 一季度完成提升改造项目和部分区域管网及配套设施项目方案设计；二季度启动提升改造项目和部分区域管网及配套设施项目其他前期工作；三季度启动提升改造项目施工启动部分区域管网及配套设施施工；四季度完成部分区段提升改造项目施工和部分区域管网及配套设施施工 | 攀枝花市仁和区城乡建设开发中心 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 1.备案：川投资备【2020-510411-78-03-519751】FGQB-0614号、川投资备【2019-510411-48-03-342136】FGQB-0042号； 2.工程建设规划许可：建字第510403202104025号； 3.用地批复：地字510403201912060号； 4.环评批复：攀仁环建[2019]11号； 5.能评批复：已取得能耗统计表； 6.施工许可证：510411202111230102、510411202202220102； 7.社会稳定风险评估 | ☆ | ▲ | ●
49 | 普达阳光国际康养度假区基础设施建设项目 | 仁和区前进镇 | 2021-2024年 | 包含普达二期道路、公共绿化三期、安置房二期等项目。道路建设规模里程长度约8.943公里；公共绿化三期，总绿化面积约1257048平方米；安置房二期共计17栋，含农贸市场，幼儿园，商业、公寓住宅，酒店等。总建筑面积12.885万平方米 | 150000 | 40000 | 20000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 一季度完成二期道路土石方工程60% ，安置房二期完成3栋住宅60%；二季度完成二期道路路基建设，安置房二期完成3栋住宅交房；三季度完成二期道路管网及边坡防护施工，安置房二期完成总工程量70%；四季度完成二期道路路面铺设，安置房二期完成主体结构施工，累计完成总工程80% | 仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 1.备案：川投资备【2020-510411-82-03-499306】FGQB-0440号； 2.用地批复：地字第510403202012092号； 3.环评批复：攀环承诺审批【2020】7号； |  | ▲ | ●
54 | 仁和特色街区打造项目 | 仁和区前进镇、仁和镇 | 2023-2024年 | 1.东创仁和湾特色街区打造：商业部分建筑面积7.3万平方米，含项目建设、街区装修、配套设备、运营等项目；2.国潮风情街：对华芝广场、润丰新座及宝灵步行街进行集中打造，丰富特色街区业态 | 5500 | 100 | 5400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1000 | 一季度东创仁和湾部分业态开街试运营；二季度国潮风情街完成打造并投入运营；三季度国潮风情街完成街区优化及部分业态调整；四季度东创仁和湾部分业态完成装修的50%，完成街区整体打造 | 攀枝花东创商业管理有限公司；攀枝花市顺洪集品牌管理有限责任公司 | 仁和区人民政府；李海 | 1.备案：川投资备【2017-510411-70-03-215588】FGQB-0697号； 2.工程建设规划许可：建字第510401201901003号； 3.用地批复：地字第510401201412066号； 4.环评批复：攀仁还建【2018】4号； 5.能评：东创仁和湾已取得； 6.施工许可证：510411201910310101 |  |  | ●
55 | 仁和镇田园综合体项目 | 仁和区仁和镇 | 2022-2025年 | 1.小流域综合治理：主要实施大河沟生态护岸549米、红旗沟生态护岸140米、3座固床坝，田间道路3.7公里、机耕道3.8公里、拦沙坝4座等； 2.村委会搬迁（游客接待中心）：在红旗一组完成党群文化服务中心（包含村委会办公点、农产品展示中心、农耕博物馆、旅游服务餐饮点）及配套设施建设，并完成办公地点搬迁； 3.农家乐复兴：引进4户农家乐，达到运营条件。 4.民宿村打造：建设3户民居改民宿，并开始运营； 5.农耕研学营地建设：引进企业，打造红旗村农耕研学营地建设 | 20000 | 4500 | 4200 | 1000 | 600 | 600 | 2000 | 一季度完成小流域综合治理项目，启动研学营地建设；二季度2户农家乐试运营，启动民宿建设项目；三季度2户农家乐试运营，完成研学营地建设；四季度完成村委会搬迁，完成3户民宿建设 | 仁和镇人民政府 | 仁和区人民政府；李群 | 1.审批：攀仁农函[2022] 75号；备案号：2206-510411-04-01-903615 |  |  | ●
59 | “三结合”辅助工程 | 仁和区平地镇 | 2022-2024年 | 建设11.5公里施工进场道路、勘探平硐、胜利隧洞进场道路等 | 40000 | 1000 | 20000 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 一季度完成进场道路的10%;二季度完成基层农行道路的20%；三季度完成进场道路的30%;四季度完成进场道路的50% | 攀枝花三峡能源投资有限公司 | 仁和区人民政府；岳洪 | 1.审批：川投资备【2210-510411-04-01-728213】FGQB-0482号； 2.仁林地许直字[2022]第13号 |  | ▲
63 | 紫约农业乡村振兴蓝莓种植产业园项目（一期） | 仁和区福田镇 | 2022-2023年 | 一期占地面积1000亩，主要新建无土基质蓝莓种植大棚、水肥一体化设备及供水、排水设施；安装园区智能物联网系统、电力设备、农用机械、运输车辆等设备 | 12000 | 5000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2023年12月竣工。一季度完成水肥一体化滴灌建设、智能化监控系统安装 ，完成一期园区整体建设； 二季度进行苗木移植；三季度加强日常管理，完善园区周边基础设施；四季度完善苗木管理基础，完成采果标准制定，包装，销售等 | 紫约农业科技有限公司 | 仁和区人民政府；孙越 | 1.备案：川投资备【2207-510411-04-01-193116】； 2.工程建设规划许可：不需要办理； 3.用地批复：已取得（农村集体土地流转）； 环评、施工许可证不需要办理
64 | 仁和区高标准农田建设 | 仁和区福田镇、同德镇、布德镇 | 2022-2023年 | 1.土地平整措施951亩，新建石坎长45198米，新建下田坡道83处； 2.土壤改良措施2000亩； 3.整治山坪塘4口、新建提灌站2座、新建蓄水池16口、35条长13.902千米、修筑294处为人行桥； 4.高效节水灌溉4007亩； 5.田间道路整治18113米； 6.科技推广措施为农技人员及农民技术人培训2000人次 | 6000 | 500 | 5500 | 1300 | 4200 |  |  | 2023年6月竣工。一季度完成土地平整、土壤改良、山坪塘正式、田间道路整治等，完成工程总建设内容的50%；二季度完成工程总建设内容的100%；三、四季度：开展项目验收、报账等 | 仁和区农业农村局 | 仁和区人民政府；李群 | 审批：《攀枝花市仁和区人民政府关于实施仁和区2022年高标准农田建设项目的批复》（攀仁府〔2022〕42号）；其他手续不需要办理

## 新开工
仁和区2023年市级重点项目名单—新开工
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2022年底 已完成前期工作 | 预计开工月份 | 2023年 预计投资 （万元） | 第一季度 预计投资 （万元） | 第二季度 预计投资 （万元） | 第三季度 预计投资 （万元） | 第四季度 预计投资 （万元） | 2023年 工程形象进度（或前期工作任务） | 业主单位 | 责任单位 | 已取得的前期工作要件 (用地预审及规划选址意见、环评、能评、审批/核准/备案、施工许可等） | 省重点项目（标注☆为省重点，标注★的为省级重点推进项目） | 市级重点推进项目（标注为▲） | “服务业发展年”支撑项目（标注为●）
5 | S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建工程 | 仁和区务本乡 | 2023-2025年 | 新改建道路里程19公里，道路等级三级 | 21000 | 已完成项目工可，同时完成省级工可评审，待批复；正在开展项目设计 | 9月 | 3000 |  |  | 400 | 2600 | 一季度完成初步设计及评审； 二季度完成施工图设计；三季度完成招投标工作，施工单位进场；四季度完成3公里路基工程，开始路面铺筑 | 仁和区交通运输局 | 仁和区人民政府；李群 | 无
14 | 仁和区智慧城市及社区示范项目 | 仁和区前进镇 | 2023-2024年 | 包含仁和区智慧城市展示中心、 指挥调度中心、 普达社区服务中心及公共区域外场感知设备、智慧城市运营平台建设 | 18900 | 正在办理备案 | 6月 | 8000 |  | 500 | 3500 | 4000 | 一、二季度完成项目备案等前期手续，启动装修工程；三季度启动硬件安装工程；四季度完成装修及硬件安装工程 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 无
15 | 沙沟路延长线及川沙路沿线周边片区更新项目 | 仁和区仁和镇 | 2023-2025年 | 新建沙沟路延长线约150米道路建设，包含道路工程、路基、路面工程、管网工程、照明工程、交通工程、附属工程等；沙沟片区城市更新改造 | 9000 | 已完成方案设计以及立项审批等前期工作 | 4月 | 7000 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 一季度完成项目规划手续办理及进场施工前期工作；二季度完成项目征地拆迁，启动项目建设；三季度启动沙沟路路基开挖，完成川沙路沿线整体外立面打造和人行道修补；四季度完成沙沟路路基施工及川沙路沿线节点更新改造 | 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 | 仁和区人民政府；唐光辉 | 审批：攀仁发改〔2022〕555 号
22 | 仁和区2023年脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目 | 仁和区 | 2023年 | 在仁和区13个乡镇实施产业发展、基础设施完善、促进集体经济增收、人居环境整治及到户产业补短板等项目 | 5000 | 完成项目储备和初步方案 | 4月 | 5000 |  | 1500 | 2500 | 1000 | 一季度完成施工前准备；二季度开工建设，完成机耕道、沟渠等工程的30%；三季度完成机耕道、沟渠等工程的80%；四季度完成项目建设 | 仁和区乡村振兴局 | 仁和区人民政府；李群 | 无
32 | 烨煌铸造年产5万吨电力金具生产项目 | 仁和区迤资工业园 | 2023年 | 规划用地面积30亩，计划建设2条电力金具铸造加工生产线，主要设备包括中频感应电炉、自动重力浇注机、射砂机、全自动造型机、数控车床、全自动浇注机、一体化生化处理装置等，配套建设环保、消防等辅助设施和给排水、供电等公用工程 | 12000 | 签订正式投资协议、完成项目备案 | 3月 | 12000 | 1100 | 3100 | 3700 | 4100 | 一季度企业完成前期手续办理并开工建设；二、三季度开展主体工程建设；10月项目主体工程建设完成，设备开始入场安装，11月项目建设完成并进行试生产，12月项目正式投产 | 四川烨煌金属铸造有限公司 | 仁和区人民政府；孙越 | 备案:川投资备【2209-510411-04-01-934776】FGQB-0426号 |  | ▲
41 | 仁和区集中式光伏发电项目 | 仁和区太平乡、大龙潭乡、平地镇 | 2023-2024年 | 在仁和区太平乡、大龙潭彝族乡、平地镇建设总装机容量60万千瓦的集中式光伏发电工程 | 300000 | 完成可行性研究报告评审和项目备案 | 3月 | 250000 | 30000 | 70000 | 70000 | 80000 | 一季度完成初步设计、施工图设计、招标、设备采购； 二季度施工单位进场施工； 三、四季度完成工程的70% | 攀枝花三峡能源投资有限公司 | 仁和区人民政府；岳洪 | 无 | ☆ | ▲
48 | 东峰钒钛新能源汽车智慧低碳运营中心项目 | 仁和区迤资工业园 | 2023年 | 主要建设氢、电一体的重型新能源汽车智能化综合能源补给运维中心、车辆维修养护中心、加氢站及相关智能控制设施。占地约6亩，主要购置重型新能源汽车100辆，建成交流充电桩（舱）20台（套）、直流充电桩（舱）20台（套） | 8000 | 签订正式投资协议、完成项目备案 | 3月 | 8000 | 1200 | 2100 | 2200 | 2500 | 一季度企业完成前期准备工作并开工建设；二季度主体工程建设完成，设备开始入场安装；三季度项目建设完成并进行试运营；11月项目正式投产 | 攀枝花市东峰钒钛有限公司 | 仁和区人民政府；孙越 | 备案:川投资备【2212-510411-04-01-327360】FGQB-0557
53 | 仁和区2023年农业现代化建设项目 | 仁和区 | 2023年 | 在全区13个乡镇实施产业发展、基础设施完善、促进集体经济增收、人居环境整治及到户产业补短板等项目 | 5377 | 完成开工前各项准备工作 | 1月 | 5377 | 1000 | 1500 | 2000 | 877 | 一季度开工建设，新建气调库 、通风库 、地窖、低温库等，完成工程量的20%；二季度完成信息采集应用、引进良种、粪污改造及资源化利用等，完成工程量的60%；三季度完成总工程量的100%；四季度收集整理档案资料迎接上级部门的考核验收 | 仁和区农业农村局 | 仁和区人民政府；李群 | 审批：攀仁府〔 2022〕 95 号、攀农发〔 2022〕 90 号

## 加快前期
仁和区2023年市级重点项目名单—加快前期
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 截至2022年底 已完成前期工作 | 预计开工时间 | 2023年 工程形象进度（或前期工作任务） | 业主单位 | 责任单位 | 已取得的前期工作要件 (用地预审及规划选址意见、环评、能评、审批/核准/备案、施工许可等） | “服务业发展年”支撑项目（标注为●）
8 | 橄榄坪园区保障性住房建设项目 | 仁和区南山园区 | 2024-2025年 | 新建及改造保障性住房35000平方米，改扩建道路2公里、管网、场坪边坡支护、停车场等配套基础设施 | 21000 | 完成项目选址 | 2024-03-01 | 取得项目建设用地等 | 攀枝花市人和兴工发展建设集团 | 仁和区人民政府；李兆兵
9 | 京东物流园项目 | 仁和区仁和镇 | 2024-2025年 | 项目占地面积约20亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设京东物流云仓平台、攀西物流大数据产业大楼、快递物流配送中心、分拣包装仓、冷链周转仓、金融服务中心、区域集散中心、区域分拨中心、公共服务设施和停车场等配套辅助工程 | 20000 | 已签订正式投资协议，已完成项目概念性方案编制 | 2024-03-01 | 取得项目建设用地，完成可研编制、勘察设计等 | 攀枝花云仓科技有限公司 | 仁和区人民政府；孙越 |  | ●
10 | 攀枝花钒钛铸造特色产业园 | 仁和区大龙潭乡 | 2024-2025年 | 以迤资园区为铸造产业园的核心区域，配套建设园区道路、厂房、供排水等基础设施 | 40000 | 已经编制攀枝花钒钛铸造特色产业园项目规划编制 | 2024-03-01 | 取得市级挂牌，完成可研编制，基础设施前期设计方案 | 待定 | 仁和区人民政府；李兆兵
33 | 普达医养结合项目 | 仁和区仁和镇 | 2024-2025年 | 用地面积 35694 平方米，容积率 1.8，建筑密度 30%，绿地率 25%.主要包含医院部分（ 医技楼、门诊、住院部、体检中心），康养部分（ 养老护理公寓、自理公寓、老年大学及其他配套），地下车库及其他用房 | 45000 | 预计2022年12月完成备案后，立即开展其他前期手续办理 | 2024-01-01 | 完成备案、施工图设计及招投标，以及前期建设规划、环评等手续办理 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司 | 仁和区人民政府；唐光辉 |  | ●
35 | 三结合+文旅项目 | 仁和区 | 2024-2025年 | 对具备文旅资源开发条件的水资源工程进行打造，逐步形成风格独特、功能互补、区域联动的“水资源+文旅”项目群 | 35000 | 完成三结合+文旅策划方案 | 2024-12-01 | 完成实施方案编制 | 仁和区文广旅局 | 仁和区人民政府；孙越 |  | ●
36 | 大竹河水库文旅项目 | 仁和区仁和镇 | 2024-2025年 | 建设沿湖游步道8公里，停车场，旅游厕所，休息亭等公共服务设施；沿岸建设度假公寓、精品民宿等康养接待设施；建设路亚竞技钓场 | 20000 | 完成大竹河水库策规一体化方案 | 2024-12-01 | 取得项目初设报告批复。 | 仁和镇 | 仁和区人民政府；孙越 |  | ●
37 | 启禾城市中央仓项目 | 仁和区仁和镇 | 2024-2025年 | 该项目占地约44亩，建筑面积约20000平方米的中央厨房工厂，主要建设内容含：食品安全管理体系平台建设、冷链配送中心、农产品检验检测中心、净菜处理加工车间、肉禽加工车间、调料包加工车间、面点加工车间、热链热厨生产中心、热链米饭加工车间、冷链厨房集成中心、冷链米饭加工区域，以及办公区域、食育教育基地 | 20000 | 签订项目投资协议，本地项目公司（四川攀西启禾央厨企业管理有限责任公司）完成注册 | 2024-01-01 | 完成项目选址，完成项目用地控规调整工作，完成土地挂牌，启动项目建设前期手续办理 | 四川攀西启禾央厨企业管理有限责任公司 | 仁和区人民政府；孙越 |  | ●
44 | 仁和区100兆瓦风力发电项目 | 仁和区太平乡、前进镇、大龙潭乡、平地镇、啊喇乡、大田镇 | 2024-2025年 | 在仁和区在太平乡、前进镇、大龙潭乡、平地镇、啊喇乡、大田镇建设100兆瓦风力发电项目，该项目拟采用目前市场先进的4.0兆瓦风力发电机组 | 60000 | 签订投资协议 | 2024-06-01 | 取得项目核准等前期相关手续 | 待定 | 仁和区人民政府；岳洪
45 | LNG储气调峰设施项目 | 仁和区南山循环经济发展区迤资园 | 2024-2024年 | 建设1套20万方/日的液化装置，新建2000立方米储罐一个，液化规模共计20万方/日 | 19000 | 已完成项目预选址工作。区南管委已委托第三方机构已编制《土地征用成片开发方案》，尚未批复 | 2024-03-01 | 化工园区取得批复后，立即开展LNG储气调峰项目选址，可研编制、安评、环评、规划设计等相关前期工作 | 攀枝花川港燃气有限公司 | 仁和区人民政府；李兆兵
51 | 国家级现代农业园区建设项目 | 仁和区大龙潭乡、仁和镇 | 2024-2025年 | 1.标准化生猪养殖场建设10座（5万平方米自动化养猪场）； 2.田间道路100公里； 3.新建提灌站9座，其中：太阳能提灌站3座，机电提灌站6座； 4.新建钢筋混凝土圆形蓄水池50000立方米； 5.节水灌溉示范20000亩； 6. 增施有机肥20000亩； 7.病虫害综合防治20000亩：推广生物农药、太阳能杀虫灯、套袋等技术措施 | 10000 | 正在申报 | 2024-01-01 | 完成实施方案编制 | 仁和区农业农村局 | 仁和区人民政府；李群
52 | 石墨深加工 | 仁和区大龙潭乡 | 2024-2025年 | 在迤资园区选址建设碳基新材料，开发高纯石墨、球形石墨、人造金刚石、石墨润滑油等产品 | 105000 | 完成石墨产业发展规划 | 2024-10-01 | 完成初步选址 | 待定 | 仁和区人民政府；李兆兵
57 | 多层线路板项目 | 仁和区南山园区 | 2023年 | 规划在2栋电子标准化话厂房内建设多层线路板生产线4条 | 20000 |  | 2024-03-01 | 完成投资协议签订，备案等前期手续 | 深圳新光芯制有限公司 | 仁和区人民政府；李兆兵
58 | 凯盛石墨尾矿干堆场项目 | 仁和区中坝乡 | 2024-2026年 | 完成石墨尾矿干堆场预备选址3个 | 20000 | 计划第一期占地约72.18亩，尾矿堆场总库容约34万m3 。按照设计规范为四等库 | 2024-06-01 | 明确建设规模，摸清项目区内林地、耕地土地类别 | 凯盛石墨碳材料公司 | 仁和区人民政府；李兆兵