## 2021年中央财政农业生产救灾资金（第一批））植物病虫害
附件2
2021年中央财政农业生产和水利救灾资金预算（第一批）(植物病虫害）项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产和水利救灾资金预算（第一批）(植物病虫害）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 60 | 0 |  | 0
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以政府购买植保服务形式，使用生物农药和高效低度农药，对开展芒果病虫害防控的植保社会化服务组织进行补贴，资金为60万元，统防统治面积6万亩，确保流行性病害不扩散蔓延、迁飞性害虫不起飞危害、重大病虫不爆发，提升科学防控水平 |  |  |  | 目前处于验收阶段
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农作物病虫害统防统治作业面积 |  | 60000亩 | 60000亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022-12-01 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  | 成本指标 | 病虫害统防统治资金 |  | 60.00万元 | 尚未完成 | 正在准备报账资料
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药剂投入成本 |  | 减少 | 减少
|  | 社会效益 指标 | 现代高效植保机械普及化 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益 指标 | 农药使用量 |  | 减少 | 减少
|  | 可持续影响指标 | 农作物病虫害防控专业化 |  | 明显提升 | 明显提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 2020年水利救灾（洪涝灾害救灾和灾后恢复生产）
附件2
2020年中央财政农业生产和水利救灾资金（洪涝灾害救灾和灾后恢复农业生产）转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农业生产和水利救灾项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 200 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 土地整理20亩，品种改良20亩，建设高效节水灌溉面积459.45亩 |  |  |  | 土地整理20亩，品种改良20亩，建设高效节水灌溉面积459.45亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 土地整理 |  | 20亩 | 20亩
|  |  | 新建高效节水灌溉面积 |  | 495.45亩 | 495.45亩
|  |  | 品种改良 |  | 20亩 | 20亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 1-2年 | 2021年
|  | 成本指标 | 项目财政总投资 |  | 200万元 | 0万元 | 原因：项目已全面完工，但因施工单位资料整理缓慢故资金执行数未完成 改进措施:将督促施工单位加快资料整理进度，争取早日完成资金拨付和资金执行任务
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 |  | 保证农作物生产，提高农民收入 | 保证农作物生产，提高农民收入
|  | 社会效益 指标 | 主要农作物单产减幅 |  | ≤30% | ≤20%
|  | 生态效益指标 | 改善项目区的农业基础设施 |  | 逐步提升 | 明显提升
|  | 可持续影响指标 | 农业增产、农民增收 |  | 逐步提升 | 明显提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥85% | 92%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年农产品产地冷藏设施建设）
附件2
2021年中央财政农业生产发展资金（农产品产地冷藏保鲜设施建设）转移支付 绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（农产品产地冷藏保鲜设施建设）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 1600 |  | 80%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2000 | 1600 |  | 80%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在大龙潭乡、福田镇、前进镇、务本乡、仁和镇、平地镇、啊喇乡、金江镇、同德镇、布德镇、大田镇涉及33个实施主体（其中：家庭农场17个 、村集体经济组织12个、专业合作社4个）建设农产品产地冷藏保鲜库总静态库容量12067吨（60335m3） |  |  |  | 现完成95%建设，已验收20个建设主体，待验收余下主体
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建高温库14个 |  | 4567吨 | 4567吨 | 已完成
|  |  | 新建低温库3个 |  | 1000吨 | 1000吨 | 已完成
|  |  | 新建气调库18个 |  | 6500吨 | 6500吨 | 已完成
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年底 | 2022年底
|  | 成本指标 | 项目资金 |  | 2000万元 | 2000万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加人均可支配收入 |  | 全区农民人均可支配增加134元 | 全区农民人均可支配增加134元
|  | 社会效益 指标 | 全区主导产业冷链流通率达到100%，产业覆盖率100% |  | 全区主导产业冷链流通率达到100%，产业覆盖率100% | 全区主导产业冷链流通率达到100%，产业覆盖率100%
|  | 生态效益 指标 | 达到逐步完善销售体系，减少流通环节 |  | 达到逐步完善销售体系，减少流通环节 | 达到逐步完善销售体系，减少流通环节
|  | 可持续影响指标 | 提高农产品外销的分级、包装、物流运输 |  | 提高农产品外销的分级、包装、物流运输 | 提高农产品外销的分级、包装、物流运输
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95 | ≥95
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 2021年农业生产发展资金（重大农业技术推广）
附件2
2021年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划）项目 转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10 | 0 |  | 0
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推广一批优质绿色高效病虫害防控技术，示范面积200亩，完善“两地一站一体”协同推广模式,增强科技在支撑农业高质量发展中的引领作用 |  |  |  | 项目已完成实施，目前处于验收阶段
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 推广绿色防控技术面积 |  | 200亩 | 200亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022-12-01 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  | 成本指标 | 黄板 |  | 1.80万元 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  |  | 生物药剂 |  | 3.80万元 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  |  | 性诱剂+诱捕器 |  | 2.00万元 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  |  | 太阳能杀虫灯 |  | 0.90万元 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
|  |  | 宣传培训 |  | 1.50万元 | 尚未完成 | 正在整理验收资料
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药剂投入成本 |  | 减少 | 减少
|  | 社会效益 指标 | 实现化学农药减量 |  | 明显提升 | 明显提升
|  | 生态效益 指标 | 对生态环境的污染 |  | 减少 | 减少
|  | 可持续影响指标 | 农作物病虫害科学防控技术 |  | 明显提升 | 明显提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年高素质农民培训）
附件2
2021年转移支付区域（高素质农民培育）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（高素质农民培育）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 40（因招标实际中标金额40万元 ） |  | 80%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 45 | 40（因招标实际中标金额40万元） |  | 80%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 培育高素质农民122人（其中省级农业领军人才2人，农业经理人16人） |  |  |  | 培育高素质农民122人（其中省级农业领军人才2人，省级农业经理人4人，市级农业经理人10人，县级专业生产型35人，经营管理型71人）
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育高素质农民数量 |  | 122人 | 122人
|  | 质量指标 | 培育高素质农民合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 培育高素质农民完成时间 |  | 2021.12.9 | 2021.12.9
成本指标
|  |  | 培育高素质农民费用 |  | 45 | 40 | 因招标实际中标金额为40万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高参训学员的实用生产技能 |  | 提高参训学员的实用生产技能 | 提高参训学员的实用生产技能
|  | 社会效益 指标 | 加快构建一支懂技术、善经营、会管理高素质农民队伍 |  | 加快构建一支懂技术、善经营、会管理高素质农民队伍 | 加快构建一支懂技术、善经营、会管理高素质农民队伍，充分发挥他们的辐射和引领示范作用
|  | 生态效益 指标 | 保护耕地，提高农产品质量 |  | 推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地，提高农产品质量 | 推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护耕地，提高农产品质量
|  | 可持续影响指标 | 增强农民生产经营能力和带动能力 |  | 增强农民生产经营能力和带动能力 | 增强农民生产经营能力和带动能力
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 培育高素质农民满意度 |  | ≥85% | ≥85%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年基层农技推广）
附件2
2021年中央财政农业生产发展资金（基层农技推广体系）项目转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（基层农技推广体系）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农业村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 48.7162 |  | 97.43%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 50 | 48.7162 |  | 97.43%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 培训基层农技人员40人，建设农业科技示范基地4个 |  |  |  | 培训基层农技人员40人，建设农业科技示范基地4个
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基层农技人员培训人数 |  | 40人 | 40人
|  |  | 建设农业科技示范基地数量 |  | 4个 | 4个
|  | 质量指标 | 基层农技人员培训合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 建设农业科技示范基地完成率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 培训基层农技人员完成时间 |  | 2021.11.5 | 2021.11.5
|  |  | 建设农业科技示范基地完成时间 |  | 2021.12.30 | 2021.11.20
|  | 成本指标 | 培训基层农技人员费用 |  | 7.6162 | 7.6162
|  |  | 建设农业科技示范基地费用 |  | 41.1 | 41.1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层农技人员的服务技能 |  | 提高基层农技人员的服务技能 | 提高基层农技人员的服务技能
|  |  | 高效节水灌溉技术用于农业生产，降低生产投入 |  | 高效节水灌溉技术用于农业生产，降低生产投入 | 高效节水灌溉技术用于农业生产，降低生产投入
|  | 社会效益 指标 | 提升农业技术指导业务素质和服务能力 |  | 提升农业技术指导业务素质和服务能力 | 提升农业技术指导业务素质和服务能力
|  |  | 通过示范基地的建设带动、辐射周边农户、促进产业生产发展 |  | 通过示范基地的建设带动、辐射周边农户、促进产业生产发展 | 项目建成后，辐射带动435户
|  | 生态效益 指标 | 保护耕地 |  | 推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护土壤、耕地 | 推广生物有机肥、生物农药和物理防治方法，保护土壤、耕地
|  | 可持续影响指标 | 实现农业先进技术的推广运用 |  | 实现农业先进技术的推广运用 | 实现农业先进技术的推广运用
|  |  | 加快农业结构调整，提升农业产业化发展 |  | 有效促进产业基地的形成和发展，加快农业结构调整，提升农业产业化发展 | 有效促进产业基地的形成和发展，加快农业结构调整，提升农业产业化发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 元
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2020年基层农技推广）
附件2
2020年转移支付（2020基层农技推广体系改革与建设项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农业生产发展资金（基层农技推广体系改革与建设项目）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 20 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 培训基层农技人员40人，建设农业科技示范基地1个 |  |  |  | 培训基层农技人员40人，建设农业科技示范基地1个
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 基层农技人员培训人数 |  | 40人 | 40人
|  |  | 建设农业科技示范基地数量 |  | 1个 | 1个
|  | 质量指标 | 基层农技人员培训合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 建设农业科技示范基地完成率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 培训基层农技人员完成时间 |  | 2020.11.21 | 2020.11.21
|  |  | 建设农业科技示范基地完成时间 |  | 2021.3.20 | 2021.3.20
|  | 成本指标 | 培训基层农技人员费用 |  | 6.8352 | 6.8352
|  |  | 建设农业科技示范基地费用 |  | 13.1648 | 13.1648
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  | 提高基层农技人员的服务技能，通过绿色技术推广，提高农产品质量，增加农民收入 | 提高基层农技人员的服务技能，通过绿色技术推广，提高农产品质量，增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 提升农业技术指导业务素质和服务能力 |  | 提升农业技术指导业务素质和服务力能 | 提升农业技术指导业务素质和服务力能
|  |  | 带动、辐射周边农户、促进农业生产发展 |  | 通过示范基地的建设，带动、辐射周边农户、促进农业生产发展 | 通过示范基地的建设，带动、辐射周边农户、促进农业生产发展
|  | 生态效益 指标 | 保护耕地和农业生态环境 |  | 通过绿色技术推广，保护耕地和农业生态环境 | 通过绿色技术推广，保护耕地和农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 保证农业可持续高质量发展 |  | 实现农业先进技术推广运用，保证农业可持续高质量发展 | 实现农业先进技术推广运用，保证农业可持续高质量发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年家庭农场）
附件2
中央农业生产发展资金（120万中央财政资金项目） 2021年度转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央农业生产发展资金（家庭农场）转移支付项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 120 | 120 |  | 120
|  |  | 其中：中央财政资金 | 120 | 120 |  | 120
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对我区农民合作社进行培育，提升合作社的管理水平，提高合作社的自主经营和带动能力 |  |  |  | 验收合格率达100%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育省级示范工程类 |  | 1家 | 1家
|  |  | 培育区级示范工程类 |  | 10家 | 10家
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日前
|  | 成本指标 | 培育省级示范工程类 |  | 1家 | 1家
|  |  | 培育区级示范工程类 |  | 10家 | 10家
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  | 增加农民收入，提升优势特色产业规模和质量 | 增加农民收入，提升优势特色产业规模和质量
|  | 社会效益 指标 | 提升适度规模经营水平 |  | 提升适度规模经营水平 | 提升适度规模经营水平
|  | 生态效益 指标 | 保护农业生态环境 |  | 提高水资源、畜禽粪污、秸秆等利用率，保护农业生态环境 | 提高水资源、畜禽粪污、秸秆等利用率，保护农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 推动农业可持续发展 |  | 增强家庭农场生产经营能力和带动能力，推动农业可持续发展 | 增强家庭农场生产经营能力和带动能力，推动农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 家庭农场及周边农户满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年农民专业合作社）
附件2
中央农业生产发展资金（110万中央财政资金项目） 2021年度转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央农业生产发展资金（农民专业合作社）转移支付项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 110 | 110 |  | 110
|  |  | 其中：中央财政资金 | 110 | 110 |  | 110
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对我区农民合作社进行培育，提升合作社的管理水平，提高合作社的自主经营和带动能力 |  |  |  | 验收合格率达100%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育区级示范社 |  | 80家 | 80家
|  |  | 扶持单体合作社 |  | 4家 | 4家
|  |  | 培训区级示范社理事会成员 |  | 300人次 | 300人次
|  |  | 制作区级示范社标牌 |  | 80块 | 80块
|  |  | 合作社建章立制 |  | 382家 | 382家
|  |  | 培育联合社 |  | 2家 | 2家
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年6月30日前 | 2022年6月30日前
|  | 成本指标 | 培育区级示范社 |  | 36万元 | 36万元
|  |  | 扶持单体合作社 |  | 60万元 | 60万元
|  |  | 培训区级示范社理事会成员 |  | 6万元 | 6万元
|  |  | 制作区级示范社标牌 |  | 2万元 | 2万元
|  |  | 合作社建章立制 |  | 6万元 | 6万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 |  | 提升优势特色产业规模和质量，促进农民增收 | 提升优势特色产业规模和质量，促进农民增收
|  | 社会效益 指标 | 提升农业适度规模经营水平 |  | 提升农业适度规模经营水平 | 提升农业适度规模经营水平
|  | 生态效益 指标 | 保护农业生态环境 |  | 提高水资源、畜禽粪污、秸秆等利用率，保护农业生态环境 | 提高水资源、畜禽粪污、秸秆等利用率，保护农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 推动农业可持续发展 |  | 增强合作社生产经营能力和带动能力，推动农业可持续发展 | 增强合作社生产经营能力和带动能力，推动农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 合作社及周边农户满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2020年社会化服务）
附件2
中央农业生产发展资金（社会化服务）转移支付 2020年度转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央农业生产发展资金（社会化服务）转移支付项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 200 | 200 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对我区社会化服务队伍进行培育，提升服务队伍的管理水平，提高服务队伍的服务规模和服务能力 |  |  |  | 验收合格率达100%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育服务队伍 |  | 6家 | 6家
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年9月前 | 2021年9月前
|  | 成本指标 | 培育服务队伍6家 |  | 200万元 | 200万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  | 提升优势特色产业规模和质量，增加农民收入 | 提升优势特色产业规模和质量，增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 提升农业适度规模经营水平 |  | 提升农业适度规模经营水平 | 提升农业适度规模经营水平
|  | 生态效益 指标 | 保护农业生态环境 |  | 提高农药、化肥利用率，减少使用量，保护农业生态环境 | 提高农药、化肥利用率，减少使用量，保护农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 |  | 提高农业集约化经营，促进农业可持续发展 | 提高农业集约化经营，促进农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边农户满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金(2020年家庭农场、专业合作社）
附件2
中央农业生产发展资金（550万元中央财政资金项目） 2021年度转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央农业生产发展资金（农民专业合作社）转移支付项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 550 | 550 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 550 | 550 |  | 100
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对我区农民合作社进行培育，提升合作社的管理水平，提高合作社的自主经营和带动能力 |  |  |  | 验收合格率达100%
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 培育合作社 |  | 10家 | 10家
|  |  | 培育家庭农场 |  | 13家 | 13家
|  |  | 培育冷链主体 |  | 3家 | 3家
|  |  | 培育区级示范社 |  | 81家 | 81家
|  |  | 培育市级示范社 |  | 10家 | 16家
|  |  | 培育联合社 |  | 2家 | 2家
|  |  | 培训合作社理事成员及乡镇辅导员 |  | 440人次 | 440人次
|  |  | 合作名录库建设 |  | 1页 | 1项
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年9月前 | 2021年9月前
|  | 成本指标 | 培育合作社 |  | 160万元 | 160万元
|  |  | 培育家庭农场 |  | 140万元 | 140万元
|  |  | 培育冷链主体 |  | 150万元 | 150万元
|  |  | 培育区级示范社 |  | 64.8万元 | 64万元
|  |  | 培育市级示范社 |  | 3.86万元 | 3.86万元
|  |  | 培育联合社 |  | 4万元 | 4万元
|  |  | 培训合作社理事成员及乡镇辅导员 |  | 19.34万元 | 15.471万元
|  |  | 合作名录库建设 |  | 8万元 | 7.48万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增效、农民增收 |  | 提升优势特色产业规模和质量，促进农业增效、农民增收 | 明显提升
|  | 社会效益 指标 | 提升适度规模经营水平 |  | 提升适度规模经营水平 | 提升适度规模经营水平
|  | 生态效益 指标 | 保护农业生态环境 |  | 提高水资源、农药、化肥的利用率，保护农业生态环境 | 提高水资源、农药、化肥的利用率，保护农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 |  | 增强合作社生产经营能力和带动能力，促进农业可持续发展 | 增强合作社生产经营能力和带动能力，促进农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边农户满意度 |  | 90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年农机购机补贴）
附件2
2021年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 82 | 82 |  | 99.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 82 | 82 |  | 99.87%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年补贴农户130户，补贴机具135台 |  |  |  | 2021年农机购置补贴补贴农户130户，补贴机具135台，资金兑付率达100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴机具（台） |  | 135 | 135
|  | 质量指标 | 全部足额发放补贴资金 |  | 资金全部兑付到所有补贴户 | 资金全部兑付到所有补贴户
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-30 | 按时完成
完成时间
|  | 成本指标 | 补贴资金（万元） |  | 82 | 82
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农民增效、增收 |  | 提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效 | 提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
|  | 社会效益 指标 | 农业现代化技术推广 |  | 加快农业现代化技术推广 | 加快农业现代化技术推广
|  | 生态效益 指标 | 保护生态环境 |  | 农业机械化保护性耕作，保护生态环境 | 农业机械化保护性耕作，保护生态环境
|  | 可持续影响指标 | 农村可持续发展 |  | 提高农业生产机械化水平，农村可持续发展 | 提高农业生产机械化水平，农村可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 所有补贴户 |  | 99% | 99%
说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时， 按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（2021年农机购机补贴12万）
附件2
2021年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）转移支付项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 |  | 99.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 12 | 12 |  | 99.87%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年补贴农户4户，补贴机具8台 |  |  |  | 2021年农机购置补贴补贴农户4户，补贴机具8台，资金兑付率达100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴机具（台） |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 全部足额发放补贴资金 |  | 资金全部兑付到所有补贴户 | 资金全部兑付到所有补贴户
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-30 | 按时完成
完成时间
|  | 成本指标 | 补贴资金（万元） |  | 12 | 12
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进农民增效、增收 |  | 提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效 | 提高农业生产机械化水平，节约生产成本，经济增效
|  | 社会效益 指标 | 农业现代化技术推广 |  | 加快农业现代化技术推广 | 加快农业现代化技术推广
|  | 生态效益 指标 | 保护生态环境 |  | 农业机械化保护性耕作，保护生态环境 | 农业机械化保护性耕作，保护生态环境
|  | 可持续影响指标 | 农村可持续发展 |  | 提高农业生产机械化水平，农村可持续发展 | 提高农业生产机械化水平，农村可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 所有补贴户 |  | 99% | 99%
说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时， 按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（稻谷补贴）
附件2
仁和区转移支付区域（稻谷目标价格补贴项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市仁和区2021年目标价格补贴（稻谷）项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 45.2674 | 48.537 |  | 107.22
|  |  | 其中：中央财政资金 | 45.2674 | 45.2674 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 0 | 3.2696
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标 |  |  |  | 已落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，并按实施方案计划完成，区内稻谷种植户均享受了稻谷种植补贴资金
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 稻谷补贴兑现面积 |  | 6412.72亩 | 6412.72亩
|  | 质量指标 | 稻谷目标价格补贴兑现率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 及时制定补贴实施方案 |  | 100% | 100%
|  |  | 及时兑付补贴资金 |  | 2021.12.31 | 2021.12.31
|  | 成本指标 | 项目财政补助资金 |  | 45.2674 | 48.537
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 |  | 保障优势产区稻谷种植收益，提高农民收入 | 保障优势产区稻谷种植收益，提高农民收入
|  | 社会效益 指标 | 保证粮食安全 |  | 扩大粮食种植面积，保证粮食安全 | 扩大粮食种植面积，保证粮食安全
|  | 生态效益 指标 | 保护生态环境 |  | 科学种植水稻，保护生态环境 | 科学种植水稻，保护生态环境
|  | 可持续影响指标 | 农户种植水稻意愿提高 |  | 农户种植水稻意愿提高 | 农户种植水稻意愿提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 稻谷种植者等补贴对象的满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（种粮大户补贴）
附件2
攀枝花市仁和区2021年种粮大户补贴项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市仁和区2021年种粮大户补贴项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 0.56 | 0.56 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.56 | 0.56 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 落实好种粮大户补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付 |  |  |  | 落实好种粮大户补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 兑现种粮大户户数 |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 种粮大户价格补贴兑现率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 及时制定符合当地实际的补贴实施方案 |  | 100% | 100%
|  |  | 及时兑付补贴资金 |  | 2021.12.31 | 2021.12.31
|  | 成本指标 | 财政补助 |  | 5600元 | 5600元
|  | 社会效益 指标 | 保证粮食安全 |  | 农户积极种粮积极性提高，保证粮食安全 | 农户积极种粮积极性提高，保证粮食安全
|  | 生态效益 指标 | 保护生态环境 |  | 科学种植粮食，保护生态环境 | 科学种植粮食，保护生态环境
|  | 可持续影响指标 | 农户种植粮食意愿提高 |  | 农户种植粮食意愿提高 | 农户种植粮食意愿提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 种粮大户补贴对象的满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业发展资金（种粮农民一次性补贴）
附件2
仁和区转移支付区域（实际种粮农民一次性补贴项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市仁和区2021年实际种粮农民一次性补贴项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 145.98 | 145.98 |  | 100
|  |  | 其中：中央财政资金 | 145.98 | 146.98 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 落实好实际种粮农民一次性补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障实际种粮农户种植收益基本稳定 |  |  |  | 已落实好实际种粮农民一次性补贴有关工作，结合实际制定了具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付、保障实际种粮农户种植收益基本稳定
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实际种粮农民一次性补贴面积 |  | 82955.78亩 | 82955.78亩
|  | 质量指标 | 实际种粮农民一次性补贴兑现率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 及时制定符合当地实际的补贴实施方案 |  | 100% | 100%
|  |  | 及时兑付补贴资金 |  | 2021.7.31 | 2021.7.31
|  | 成本指标 | 项目财政补助 |  | 145.98万元 | 145.98万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高种粮农民收入 |  | 保障实际种粮农民的种植收益 | 保障实际种粮农民的种植收益
|  | 社会效益 指标 | 保证粮食安全 |  | 提高农民粮食种植意愿，保证粮食安全 | 提高农民粮食种植意愿，保证粮食安全
|  | 生态效益 指标 | 保护生态环境 |  | 科学种植粮食，保护生态环境 | 科学种植粮食，保护生态环境
|  | 可持续影响指标 | 农户种植粮食意愿提高 |  | 农户种植水稻意愿提高 | 农户种植水稻意愿提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 实际种粮农民一次性补贴对象的满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业生产发展资金（生猪养殖贷款贴息）
附件3
2020年中央财政农业生产发展资金支持年出栏500到4999头规模猪场贷款贴息绩效目标自评表
（2021年度）
专项支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农业生产发展资金支持年出栏500到4999头规模猪场贷款贴息
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
项目资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2.26 | 2.26 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 2.26 | 2.26 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过贷款贴息，提高生猪出栏率；促进恢复生猪生产能力，力争完成省政府下达的生猪出栏任务 |  |  |  | 生猪出栏目标已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴生猪养殖场 |  | 2个 | 2
|  | 质量指标 | 足额兑现生猪养殖场贴息 |  | 足额兑现 | 足额兑现
|  | 时效指标 | 按时完成生猪养殖场贴息任务 |  | 2021年4月30日前 | 已完成
|  | 成本指标 | 贴息总金额 |  | 2.26万元 | 2.26万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高农民收入 |  | 保证生猪生产正常发展，提高农民收入 | 保证生猪生产正常发展，提高农民收入
|  | 社会效益 指标 | 保证猪肉市场稳定 |  | 促进生猪生产，保证猪肉市场稳定 | 促进生猪生产，保证猪肉市场稳定
|  | 生态效益 指标 | 保护环境 |  | 生猪标准化生产，保护环境 | 生猪标准化生产，保护环境
|  | 可持续影响指标 | 畜牧业稳定发展 |  | 增加生猪存栏，促进畜牧业稳定持续发展 | 增加生猪存栏，促进畜牧业稳定持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目主管部门满意度 |  | ≥95% | 95%
|  |  | 养殖户满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 农业生产发展资金（2020年生猪生产）
附件3
2020年中央财政农业生产发展资金(生猪出栏)绩效目标自评表
（2021年度）
专项支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农业生产发展资金（生猪出栏）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 25 | 25 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设标准化实验室，能自行检测非洲猪瘟，促进恢复生猪生产能力，力争完成省政府下达的生猪出栏任务 |  |  |  | 实验室已建设完成、采购物资已到位，目前正在报账中
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设C级50万标准实验室一个 |  | 1个 | 1
|  |  | 购买实验室专业设备一批 |  | 实验室设备若干 | 已完成
|  | 质量指标 | 实验室及设备验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 2021年6月30日前完成实验室建设 |  | 6月30日前 | 已完成
|  |  | 2021年7月1日前全面开展实验室检测工作 |  | 7月1日前 | 已开展检测工作
|  | 成本指标 | 财政25万元 |  | 25万元 | 25万元 | 正在报账中
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保证农民收入增长 |  | 能自行检测非洲猪瘟，及时防控疫病发生，保证农民收入增长 | 能自行检测非洲猪瘟，及时防控疫病发生，保证农民收入增长
|  | 社会效益 指标 | 维护公共卫生安全 |  | 防控非洲猪瘟疫情发生，维护公共卫生安全 | 未发生重大动物疫情
|  | 生态效益 指标 | 保护农业生态环境 |  | 防止非洲猪瘟等疫情发生，保护农业生态环境 | 防止非洲猪瘟等疫情发生，保护农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 促进畜牧业可持续发展 |  | 不发生重大动物疫病，促进畜牧业可持续发展 | 不发生重大动物疫病，促进畜牧业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目主管部门满意度 |  | ≥95% | 95%
|  |  | 养殖户满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 动物防疫（2021年强制免疫5.58万元）
附件2
2021年中央财政动物防疫等补助经费资金（强制免疫）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政动物防疫等补助经费资金（强制免疫）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5.58 | 4 |  | 71.68%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5.58 | 4 |  | 71.68%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 采购检测试剂及实验室设备用于开展重大动物疫病防治工作 |  |  |  | 检测试剂已采购到位，实验室检测设备正在采购中
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购疫病检测试剂 |  | 一批 | 已采购到位
|  |  | 实验室检测仪器 |  | 一批 | 未到位 | 正在采购中
|  | 质量指标 | 试剂盒检测成功率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 检测试剂到位时间 |  | 2021.12.31 | 已到位
|  |  | 实验室检测仪器到位时间 |  | 2021.12.31 | 未到位 | 加快采购进度
|  | 成本指标 | 试剂盒采购金额 |  | 4万元 | 4万元
|  |  | 实验室检测仪器采购金额 |  | 1.58万元 | 0 | 加快采购进度
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 防控重大疫病，保护人民财产安全 |  | 不发生重大动物疫病 | 未发生
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 仁和区畜牧业持续健康发展 |  | 畜牧业发展态势良好 | 良性发展中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养殖户满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 动物防疫（2021年强制免疫105.83万元）
附件2
2021年中央财政动物防疫补助资金（强制免疫）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政动物防疫等补助经费资金（强制免疫）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 105.83 | 99.3374 |  | 93.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 105.83 | 99.3374 |  | 93.87%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 防控重大动物疫病发生 |  |  |  | 重大动物疫病免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购强制免疫疫苗 |  | 319.5万毫升/头份 | 319.5万毫升/头份
|  |  | 支付疫病监测劳务费 |  | 共计12个乡镇72名防疫人员 | 已完成
|  | 质量指标 | 疫苗抗体检测合格率 |  | 70% | 70%
|  |  | 试剂盒检测成功率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 疫苗到位时间 |  | 2021.9.20 | 已到位
|  |  | 检测试剂到位时间 |  | 2021.10.31 | 已到位
|  | 成本指标 | 疫苗金额 |  | 80.922614万元 | 80.922614万元
|  |  | 试剂盒等其他金额 |  | 24.907386万元 | 1.18558万元 | 正在报账中
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 |  | 养殖业正常发展，增加农民收入 | 养殖业正常发展，增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 保障畜牧食品安全 |  | 不发生重大动物疫病，保障畜牧食品安全 | 不发生重大动物疫病，保障畜牧食品安全
|  | 生态效益 指标 | 保护农村生态环境 |  | 减少动物疫病发生，保护农村生态环境 | 减少动物疫病发生，保护农村生态环境
|  | 可持续影响指标 | 仁和区畜牧业持续健康发展 |  | 畜牧业发展态势良好 | 良性发展中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养殖户满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 动物防疫（2021年无害化处理）
附件2
2021年中央财政动物防疫等补助经费资金（无害化处理）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政动物防疫等补助经费资金（无害化处理）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 0.488 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.488 | 0 |  | 0
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于补助养殖环节无害化处理，提高养殖户积极性，防控重大动物疫病，确保仁和区畜牧业健康发展。 |  |  |  | 无养殖户申报病死猪无害化处理补助
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 用于补助生猪养殖环节病死生猪无害化处理 |  | 81头 | 0 | 无养殖户申报
|  |  | 覆盖乡镇个数 |  | 12个乡镇 | 12
|  | 质量指标 | 病死生猪无害化处理率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022-12-31 | 已完成
|  | 成本指标 | 补助金额 |  | 0.488万元 | 0 | 无养殖户申报
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 防控重大疫病，保护人民财产安全 |  | 不发生重大动物疫病 | 未发生
|  |  | 确保食品安全 |  | 不发生食品安全事故 | 未发生
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 仁和区畜牧业持续健康发展 |  | 畜牧业发展态势良好 | 良性发展中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养殖户满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 动物防疫（2020年强制免疫）
附件2
2020年中央财政动物防疫补助（强制免疫）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020 年中央财政动物防疫补助
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 92.1 | 91.7 |  | 99.57%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 92.1 | 91.7 |  | 99.57%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 防控重大动物疫病发生 |  |  |  | 重大动物疫病免疫密度90%以上，抗体合格率70%以上
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购强制免疫疫苗 |  | 313万毫升/头份 | 313万毫升/头份
|  | 质量指标 | 疫苗抗体检测合格率 |  | 70% | 70%
|  | 时效指标 | 疫苗到位时间 |  | 2021.9.20 | 已到位
|  |  | 其他物资到位时间 |  | 2021.10.31 | 已到位
|  | 成本指标 | 疫苗金额 |  | 84.992万元 | 84.992万元
|  |  | 防护物资等其他金额 |  | 7.108万元 | 7.044522万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 |  | 畜牧业发展良好 | 农民持续增收
|  | 社会效益 指标 | 保障食品安全和畜牧产品正常供应 |  | 防控动物重大疫病，保障食品安全，保证畜牧产品正常供应 | 防控重大疫病，保障食品安全，保证畜牧产品正常供应
|  | 生态效益 指标 | 保护农业生态环境 |  | 防止动物疫病发生，保护农业生态环境 | 保护农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 仁和区畜牧业持续健康发展 |  | 促进畜牧业健康持续发展 | 促进畜牧业健康持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养殖户满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农田建设资金（2021年高标准农田建设1605万））
附件1
2021年中央财政农田建设补助资金（2021年高标准农田）转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农田建设补助资金（2021年高标准农田）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1605 | 1088 |  | 67.8%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1605 | 1088 |  | 67.8%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建高标准农田 2万亩（其中:新建高效节水灌溉面积0.3613万亩） |  |  |  | 新建高标准农田 1万亩（其中:新建高效节水灌溉面积0.1万亩）
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 |  | 2万亩 | 1万亩 | 项目批复2022年4月底完工，现正在建设中
|  |  | 新增高效节水灌溉面积 |  | 0.3616万亩 | 0.1万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 正在建设中
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 1-2年 | 正在建设中
|  | 成本指标 | 项目财政总投资 |  | 1605万元 | 1088万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业增产、农民增收 |  | 逐步提升 | 正在建设中
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 正在建设中
|  | 生态效益指标 | 田间道路通达度 |  | 丘陵区≥90% | 正在建设中
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 正在建设中
|  |  | 改善项目区的农业基础设施 |  | 明显提升 | 正在建设中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 正在建设中，还未调查
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农田建设资金（农田建设514万）
附件2
2021年中央农田建设补助资金转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央农田建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 514 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 514 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建高标准农田 2万亩（其中:新建高效节水灌溉面积0.3613万亩） |  |  |  | 新建高标准农田 1万亩（其中:新建高效节水灌溉面积0.1万亩）
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  | 2万亩 | 1万亩 | 项目批复2022年4月底完工，现正在建设中
|  |  | 新建高效节水灌溉面积 |  | 0.3616万亩 | 0.1万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 正在建设中
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 1-2年 | 正在建设中
|  | 成本指标 | 项目财政总投资 |  | 514万元 | 0万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业增产、农民增收 |  | 逐步提升 | 正在建设中
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 正在建设中
|  | 生态效益指标 | 田间道路通达度 |  | 丘陵区≥90% | 正在建设中
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 正在建设中
|  |  | 改善项目区的农业基础设施 |  | 明显提升 | 正在建设中
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 正在建设中，还未调查
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农田建设资金（修复灾毁农田）
附件1
2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央农田建设补助资金支持修复灾毁农田
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 430.6 |  | 71.8%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 600 | 430.6 |  | 71.8%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 修复灾毁农田面积0.5万亩 |  |  |  | 修复灾毁农田面积0.5万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修复灾毁农田面积 |  | 0.5万亩 | 0.5万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 1-2年 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 项目财政总投资 |  | 600万元 | 430.6万元 | 项目已建设完成并按合同足额拨付，现正在审计，审计完成后拨付项目尾款
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业增产、农民增收 |  | 逐步提升 | 已明显提升
|  | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 已明显提升
|  | 生态效益指标 | 田间道路通达度 |  | 丘陵区≥90% | 92%
|  | 可持续影响指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 已明显提升
|  |  | 改善项目区的农业基础设施 |  | 明显提升 | 已明显提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农田建设资金（2020年高标准农田建设）
附件1
2020年中央财政农田建设补助资金（2020年高标准农田）转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
专项支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农田建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1754 | 1271.6 |  | 72.5%
|  |  | 其中：中央补助 | 1754 | 1271.6 |  | 72.5%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建高标准农田面积2万亩，新建高标节水灌溉面积0.4万亩 |  |  |  | 已完成高标准农田面积建设2.017万亩，高标节水灌溉建设面积0.4007万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建高标准农田面积 |  | 2万亩 | 2.017万亩 | 原因:项目已全面建设完成并按合同约定足额拨付项目工程款，因项目正在审计故项目尾款暂未拨付，资金执行数未完成。 改进措施:督促各片区项目业主加快资金审计进度，项目完成审计后完成资金尾款拨付
|  |  | 新建高标节水灌溉面积 |  | 0.4万亩 | 0.4007万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 1-2年 | 2021年7月完工
|  | 成本指标 | 项目财政总投资 |  | 1754 | 1271.6
| 效益指标 | 经济效益 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 已明显提升
|  | 社会效益 指标 | 田间道路通达度 |  | 丘陵区≥90% | 92.3%
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 已提升
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 已提升
|  |  | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 已优化
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 农田建设资金（2020年高标准农田建设45万）
附件2
2020年中央财政农田建设补助资金（2020年高标准农田）转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
专项支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农田建设补助资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 45 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：中央补助 | 45 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新建高标准农田面积2万亩，新建高标节水灌溉面积0.4万亩 |  |  |  | 已完成高标准农田面积建设2.017万亩，高标节水灌溉建设面积0.4007万亩
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 |  | 2万亩 | 2.017万亩 | 原因：项目已全面建设完成并按合同约定足额拨付项目工程款，因项目正在审计故项目尾款暂未拨付，资金执行数未完成。 改进措施:督促各片区项目业主加快资金审计进度，项目完成审计后完成资金尾款拨付
|  |  | 新增高标节水灌溉面积 |  | 0.4万亩 | 0.4007万亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 任务完成时间 |  | 1-2年 | 2021年7月完工
|  | 成本指标 | 项目财政总投资 |  | 45万元 | 0万元
| 效益指标 | 经济效益 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 已明显提升
|  | 社会效益 指标 | 田间道路通达度 |  | 丘陵区≥90% | 92.3%
|  | 生态效益 指标 | 耕地质量 |  | 逐步提升 | 已提升
|  | 可持续影响指标 | 水资源利用率 |  | 逐步提升 | 已提升
|  |  | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 已优化
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 农业资源及生态保护（耕地地力保护补贴）
附件2
仁和区耕地地力保护补贴转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 耕地地力保护补贴
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1012.88 | 1011.6 |  | 99.87%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1012.88 | 1011.6 |  | 99.87%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 所有符合政策的确权（或承包）耕地发放补贴资金 |  |  |  | 2实际补贴面积11.56万亩，发放补贴资金1011.60万元，资金结余1.28万元。农户补贴率达100%，资金兑付率达100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴面积（万亩） |  | 11.56 | 11.56
|  | 质量指标 | 全部足额发放补贴资金 |  | 资金全部兑付到所有补贴户 | 资金全部兑付到所有补贴户
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020-09-30 | 按时完成
|  | 成本指标 | 87.52元/亩 |  | 1011.6万元 | 1011.6万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 增加农民收入 |  | 提升耕地地力，增加农民收入 | 提升耕地地力，增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 促农村稳定 |  | 提升耕地地力，促农村稳定 | 提升耕地地力，促农村稳定
|  | 生态效益 指标 | 保护耕地，保护生态环境 |  | 切实提升耕地地力，保护生态环境 | 切实提升耕地地力，保护生态环境
|  | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 |  | 保护耕地地力，促进农业可持续发展 | 保护耕地地力，促进农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 所有补贴户 |  | 99% | 99%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时， 按照资金额度加权平均计算。

## 农业资源及生态保护（耕地质量等级评价）
附件2
2021年中央财政农业资源及生态保护补助金（耕地质量等级调查评价）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政农业资源及生态保护补助金（耕地质量等级调查评价）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2.2 | 2.2 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2.2 | 2.2 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 进行耕地质量调查评价，更新数据；根据更新后的数据制定相关政策指导农业生产 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 耕地质量数据更新个数 |  | 696个 | 696个
|  | 质量指标 | 等级合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-31 | 已完成
|  | 成本指标 | 财政总投资 |  | 2.2万元 | 2.2万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保农民节本增效 |  | 掌握耕地质量变化，指导农业生产，提高农产品质量，确保农民节本增效 | 掌握耕地质量变化，指导农业生产，提高农产品质量，确保农民节本增效
|  | 社会效益 指标 | 达到化肥减量增效 |  | 根据更新数据，指导施肥，达到化肥减量增效 | 根据更新数据，指导施肥，达到化肥减量增效
|  | 生态效益 指标 | 改善农业生态环境 |  | 通过化肥使用量的减少，改善农业生态环境 | 通过化肥使用量的减少改善农业生态环境
|  | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 |  | 保护耕地质量，促进农业可持续发展 | 保护耕地质量，促进农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业资源及生态保护（2020年耕地障碍治理）
附件2
2020年中央财政农业资源及生态保护补助金耕地障碍治理绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农业资源及生态保护耕地障碍治理补助金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 17 | 17 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 17 | 17 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 生产障碍耕地治理，通过治理达到耕地质量提升；通过耕地质量调查点土壤样品的采集检测及数据更新，掌握我区耕地质量变化，指导农业生产 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 土壤样品采集个数 |  | 29个 | 29个
|  |  | 土壤样品制备个数 |  | 29个 | 29个
|  |  | 土壤样品检测项数 |  | 696项 | 696项
|  |  | 耕地障碍治理土样采集摊凉制备个数 |  | 34个（170项) | 34个（170项)
|  |  | 植株样品采集制备个数、项 |  | 30个(60项) | 30个(60项)
|  |  | 布置田间试验个数 |  | 17个 | 17个
|  | 质量指标 | 样品合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020-12-31 | 100%
|  | 成本指标 | 财政总投资 |  | 17万元 | 17万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 |  | 通过耕地障碍治理，提高农产品质量，达到农民增收 | 通过耕地障碍治理，提高农产品质量，达到农民增收
|  | 社会效益 指标 | 保证农产品质量 |  | 减少化肥使用量，保证农产品质量 | 减少化肥使用量，保证农产品质量
|  | 生态效益 指标 | 提高耕地质量 |  | 提高耕地质量，使我区严格管控类耕地达到安全利用类耕地 | 提高耕地质量，使我区严格管控类耕地达到安全利用类耕地
|  | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 |  | 减少化肥使用量，提升耕地质量，促进农业可持续发展 | 减少化肥使用量，提升耕地质量，促进农业可持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门和群众满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农业资源及生态保护（长江禁捕）
附件2
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金(长江禁捕）项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（长江禁捕）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 179.3 | 179.3 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 179.3 | 179.3 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 禁捕政策宣传、建立渔政巡护队、建设重点水域监控系统、租赁执法车辆及船舶、购置执法装备、建立有偿举报制度、聘请鉴定专业机构 |  |  |  | 2021年全部完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 宣传长江禁捕政策 |  | 印宣传资料35500份、发送宣传短信86400条、喷涂宣传标语2处、LED大屏宣传 2月、2台环城公交车车身宣传、城区2处大型广告牌，制作铁皮宣传标语1处 | 100%
|  |  | 建立渔政巡护队 |  | 聘请5名渔政巡护队员
|  |  | 重点水域监控系统 |  | 新建15个监控点及链路铺设
|  |  | 购置执法装备 |  | 购置专用无人机1台，渔政执法人员服装13套，强光手电筒10个，现场执法记录仪30台，望远镜5台，录音笔10，手持扩音器5个，电脑2台，雨衣30件，雨鞋30双
|  |  | 租赁执法车辆及船舶 |  | 租赁执法车辆2台，执法船舶1艘
|  |  | 建立有偿举报制度 |  | 奖励举报2人
|  |  | 聘请专业鉴定机构 |  | 聘请2次
|  |  | 购置执法办公设备 |  | 购置办公电脑8台，复印机3台，执法宣传音箱1台
|  |  | 编制水生生物资源监测报告 |  | 监测报告1份
|  | 质量指标 | 合格率验收 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年12月底 | 已完成
|  | 成本指标 | 宣传长江禁捕政策 |  | 使用指标不超过20.719元 | 实际使用资金20.719万元
|  |  | 建立渔政巡护队 |  | 使用指标不超过20.9425万元 | 实际使用资金20.9425万元
|  |  | 重点水域监控系统 |  | 使用指标不超过78.38万元 | 实际使用资金77.3556万元
|  |  | 购置执法装备 |  | 使用指标不超过12.94万元 | 实际使用资金12.2629万元
|  |  | 租赁执法车辆及船舶 |  | 使用指标不超过34.3185万元 | 实际使用资金28.6万元
|  |  | 建立有偿举报制度 |  | 使用指标不超过4万元 | 实际使用资金0.4万元
|  |  | 聘请专业鉴定机构 |  | 使用指标不超过8万元 | 实际使用资金4万元
|  |  | 购置办公设备 |  | 使用指标不超过6.22万元 | 实际使用资金6.22万元
|  |  | 购置执法服装 |  | 使用指标不超过5.4万元 | 实际使用资金5.4万元
|  |  | 编制水生生物资源监测报告 |  | 使用指标不超过2万元 | 实际使用资金2万元
|  |  | 制作大型铁皮禁捕标语 |  | 使用指标不超过1.4万元 | 实际使用资金1.4万元
|  | 社会效益 指标 | 提高社会公众对长江禁捕工作的知晓率和参与度 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 生态效益 指标 | 有效恢复水生生物资源，促进水域生态环境修复 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 非法捕捞强度降低 |  | 明显降低 | 明显降低
|  |  | 长江禁捕工作建立长效机制 |  | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级满意度 |  | 90%以上 | 90%以上
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 渔业发展补助资金（水产品质量安全）
附件2
2021年成品油价格调整对渔业补助预算（水产品质量安全抽检）项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年成品油价格调整对渔业补助预算（水产品质量安全抽检）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 0.33 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.33 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测11批次，每个基地检测1个主养品种 |  |  |  | 2021年未完成，计划2022年实施
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水产品质量安全快速检测批次 |  | 检测11个批次 | 0 | 2022年完成实施
|  | 质量指标 | 水产品抽样覆盖率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年年底前完成 |  | 2022年 |  | 2022年完成实施
|  | 成本指标 | 每个批次300元，合计0.33万元 |  | 0.33万元 |  | 2022年年底前全部拨付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高养殖农民收入 |  | 通过水产品质量安全检测，提高养殖户收入
|  | 社会效益 指标 | 保障仁和区水产品质量安全 |  | 保障仁和区水产品质量安全
|  | 生态效益 指标 | 水域生态环境安全 |  | 保障水产养殖水域生态环境安全
|  | 可持续影响指标 | 水产养殖可持续发展 |  | 规范养殖户用药，保证水产养殖业稳定持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 90%以上
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 渔业发展补助资金（渔政执法能力提升）
附件2
2021年成品油价格调整对渔业补助预算（渔政执法能力提升）项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年成品油价格调整对渔业补助预算（渔政执法能力提升）
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 400.56 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 400.56 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为完善渔政执法体系，完成沿江36个监控点位的设置和链路的铺设，后端建立监控指挥平台 |  |  |  | 2021年未完成，计划2022年实施
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设渔政执法智能监控系统 |  | 设置36个监控点位 | 0 | 2022年6月底前完成实施
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100%
|  | 时效指标 | 2022年6月底前完成 |  | 2022年6月底 |  | 2022年6月底前完成实施
|  | 成本指标 | 项目财政投资 |  | 400.56万元 |  | 2022年6月底前全部拨付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约执法成本 |  | 提高执法效率，减少执法人员，减少执法成本
|  | 社会效益 指标 | 落实长江禁捕政策 |  | 落实长江禁捕政策
|  | 生态效益 指标 | 促进水域生态环境修复 |  | 有效恢复水生生物资源，促进水域生态环境修复
|  | 可持续影响指标 | 促进人与自然和谐发展 |  | 建立长江流域禁捕管理长效机制，促进人与自然和谐发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 上级满意度 |  | 90%以上
|  |  | 群众满意度 |  | 90%以上
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农村环境整治资金（厕所革命）
附件2
2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（2021年“厕所革命”农村户厕改造项目中央补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（2021年“厕所革命”农村户厕改造项目中央补助资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 113 | 113 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在大田镇榴园村中坝乡中坝村，啊喇乡永富村、大竹村、起查喇村3个乡5个村（其中涉改村1个、非涉改村4个)户厕改造332户 |  |  |  | 已完成332户厕所改造外业工程
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新改厕任务数 |  | 332户 | 332户
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 补助农户资金 |  | 113万元 | 113万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村旅游环境，增加农民收入 |  | 提升乡村旅游环境，增加农民收入 | 提升乡村旅游环境，增加农民收入
|  | 社会效益 指标 | 改变农村生活环境 |  | 改变农村卫生环境，提升群众生活品质 | 改变农村卫生环境，提升群众生活品质
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 |  | 实行厕污共治，改善生态环境 | 实行厕污共治，改善生态环境
|  | 可持续影响指标 | 促进农村高质量发展 |  | 实施乡村振兴，促进农村高质量发展 | 实施乡村振兴，促进农村高质量发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 90% | 90%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 农村环境整治资金（2020年农村人居环境整治）
附件2
攀枝花市仁和区农村人居环境整治重点县项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 攀枝花市仁和区农村人居环境整治重点县项目
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市农业农村局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市仁和区农业农村局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2000 | 1647.82 |  | 82%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在仁和区 13个乡镇采购3396个垃圾桶及点位打造，9个乡镇采购配置9 辆垃圾转运车，实现乡镇垃圾收转设施全覆盖；在 11 个乡镇的 21个行政村新增 25 个聚居点农村生活污水处理设施，全区生活污水得到有效治理的行政村达到50%；在 10个乡镇的 17个行政村，实施联户粪污治理（三格化粪池）3575 座 |  |  |  | 已完成 13个乡镇采购3396个垃圾桶及点位打造，9个乡镇采购配置9 辆垃圾转运车；在 11 个乡镇的 21个行政村新增 25 个聚居点农村生活污水处理设施建设；在 10个乡镇的 17个行政村，建设完成联户粪污治理（三格化粪池）3575 座
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购垃圾桶及点位打造，9个乡镇采购配置垃圾转运车 |  | 采购3396个垃圾桶及点位打造，9个乡镇采购配置9 辆垃圾转运车 | 已完成3396个垃圾桶采购及9个乡镇采购配置9 辆垃圾转运车
|  |  | 新增聚居点农村生活污水处理设施 |  | 新增 25 个聚居点 | 已完成新增 25 个聚居点
|  |  | 建设联户粪污治理（三格化粪池） |  | 建设3575 座 | 已完成联户粪污治理（三格化粪池）3575座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | 成本指标 | 财政资金补助部分 |  | 2000 | 1647.82 | 还有20%资金未支付，主要是个别项目报账资料不齐备、部分项目在审计，加强指导，确保2022年4月底完成报账
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡村旅游环境，促进农民增收 |  | 提升乡村旅游环境，促进农民增收 | 提升乡村旅游环境，促进农民增收
|  | 社会效益 指标 | 改善农村生产生活环境 |  | 改善农村生产生活环境，解决当前农村突出环境问题 | 改善农村生产生活环境，解决当前农村突出环境问题
|  | 生态效益 指标 | 改善农村人居环境，保护农业生态平衡 |  | 改善农村人居环境，保护农业生态平衡 | 改善农村人居环境，保护农业生态平衡
|  | 可持续影响指标 | 实施乡村振兴战略，促进农业、农村、农民协调发展 |  | 实施乡村振兴战略，促进农业、农村、农民协调发展 | 实施乡村振兴战略，促进农业、农村、农民协调发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 90% | 90%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%60合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。