2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（农作物种质资源保护）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据《省财政厅 省农业厅关于下达2022年省级财政农业公共与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金》的通知（川财〔2022〕58号）和市财政局下达关于《2022年省级财政农业公共与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金》的通知（攀财资农〔2022〕49号）文件，下达省级财政转移支付预算补助资金20万元。用于在仁和区区域收集农作物种质资源80份。

（一）项目资金申报及批复情况。

省农业厅和省财政厅下达给仁和区省级财政资金20万元。仁和区农业农村局编制了项目实施方案，报仁和区人民政府审批。

（二）项目绩效目标。

在攀枝花市仁和区范围内进行各类农作物与食药用菌种质资源的系统调查，抢救性收集各类栽培作物的古老地方品种、种植年代久远的育成品种、重要农作物的野生近缘植物、其他珍稀濒危的野生植物以及各类具有食药用价值和驯化栽培潜力的野生菌种质资源至少80份（不包括“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”中已征集的农作物种质资源）。项目从2022年7月至2022年12月完成收集任务。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

省级财政补助资金20万元，实际到位20万元。

2.资金使用。项目资金的实际支出资金20万元。资金开支范围在项目实施方案预定的范围内，资金开支标准按项目实际发生数额支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符合。

（二）项目财务管理情况。

项目资金由攀枝花市仁和区农业农村局人事计财股统一管理，确保专款专用。仁和区农业农村局局长办公会对项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况进行审核。仁和区农业农村局计财股对项目实施过程中的资金使用方向、报账程序进行审核监管。项目资金报账时必须经过局长办公会和计财股审核，对不合规的支出、审核签字不全的支出拒绝报账。（三）项目组织实施情况。

2022年7月29日我局编制了《攀枝花市仁和区2022年四川省农作物与食药用菌种质资源调查与收集项目实施方案》呈报区人民政府进行批复，2022年8月16日收到区人民政府的批复。2022年8月19已向仁和区各乡镇印发了关于《攀枝花市仁和区2022年四川省农作物与食药用菌种质资源调查与收集项目实施方案》的通知，进行各乡镇走访摸底。根据省级文件要求2022年9月27日，区农业农村局与四川省农业科学院园艺所签订《攀枝花市仁和区农业农村局2022年四川省农作物与食药用菌种质资源调查与收集项目技术服务协议》，项目于2022年11月4日与四川省农业科学院园艺所共同完成了193份（仁和区实际任务是80份）种质资源的收集工作任务。

1. 项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目完成数量 ：仁和区下达任务是集农作物和食药用菌种质资源数量80份，实际完成数量193份。

2.项目按照行业标准要求完成收集任务。

3.项目于2022年12月31日完成收集任务。

4.项目实际支出财政资金20万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：通过收集为其他自然资源在研究提供一定参考价值。

社会效益：提升社会大众参与保护农作物种质资源意识。

生态效益：农作物种质资源得到收集和保护指标

可持续影响指标：实现环境与资源的可持续发展。

满意度：≥90%

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

1. 相关建议。

无