2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金(植物疫情监测及阻截防控)项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《四川省财政厅 四川农业农村厅关于下达2022年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕58号），下达我区植物疫情监测及阻截防控资金20万元。仁和区农业农村局、仁和区财政局编制上报了《仁和区2022年植物疫情监测及阻截防控项目实施方案》（攀仁农〔2022〕147号），市农业农村局同意批复了该实施方案（攀农发〔2022〕78号）。

（二）项目绩效目标。通过植物疫情监测及阻截防控，有效控制病虫疫情发生、蔓延危害，确保全区重大植物疫情不大面积成灾、不恶性扩散蔓延，植物疫情防控处置率达100%。开展红火蚁、玉米绿斑驳病毒病等重大植物疫情监测调查0.67万亩，红火蚁防控面积0.27万亩。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该资金已下达到仁和区，2022年未列入预算管理一体化平台。

2．资金使用。由于前期项目方案制定，批复，防控物资采购程序影响，导致资金使用支付滞后。

（二）项目财务管理情况。

项目严格资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

区农业农村局成立以局长为组长，分管领导为副组长，局办公室、局计财股、区动植物疫病防控中心等主要负责人为成员的仁和区2022年植物疫情监测及阻截防控项目实施领导小组。领导小组办公室设在区动植物疫病防控中心，谢勇任办公室主任，负责组织项目实施。严格按照《四川省省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕177号）、川财农〔2019〕17号等文件规定管理项目资金，规范项目资金管理，提高资金使用效益。要严格执行公告公示制度，并对项目实施、资金使用、资金兑付等重点环节进行监督检查，在项目实施过程中，严格按照政府采购的相关程序要求，开展物资采购。强化督促指导，建立完整详实的档案资料，提高资金使用效益，做到规范透明，阳光操作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成红火蚁、玉米绿斑驳病毒病等重大植物疫情监测调查0.67万亩，红火蚁防控面积0.27万亩，采购发放红火蚁防控示范药剂0.1茚虫威饵剂1750kg(计17500袋），示范区红火蚁防治效果90%以上。通过防控减少红火蚁发生面积，增强了群众防控技术水平和防控意识，红火蚁快速蔓延的势头得到了有效遏制，减少了红火蚁对人、畜及农作物的为害防止外来入侵物种对本地物种生态的为害，保持我区生态平衡。

（二）项目效益情况。通过防控减少红火蚁发生面积，增强了群众防控技术水平和防控意识，红火蚁快速蔓延的势头得到了有效遏制，减少了红火蚁对人、畜及农作物的为害防止外来入侵物种对本地物种生态的为害，保持我区生态平衡。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目执行程序时长与有害生物发生防控的时机不协调。项目通过申报、批复、物资采购等程序环节，可能已错过了有害生物发生防控的时机，导致项目的实施及资金的使用支付出现滞后和延期。

（二）相关建议。

无