仁和区乡村振兴先进区创建辅导咨询

服务项目绩效自评报告

一、项目概况

2022年，区委、区政府在全面推进乡村振兴战略的同时，决定创建四川省2022年度乡村振兴先进区，需要开展大量的工作，为确保创建成功，购买乡村振兴先进区创建辅导咨询服务。

（一）项目资金申报及批复情况。按照区委、区政府的决策部署，为确保今年成功创建四川省乡村振兴先进区，经区十三届政府第十四次常务会审议同意，由区农业农村局作为业主，通过购买第三方服务的方式，对仁和区省级乡村振兴先进区创建进行辅导咨询服务。经局2022年第13期办公会审议同意，由区委农办秘书股在区财政局政府采购招标代理机构目录中，择优选取四川金铜建设工程咨询有限公司代理负责招标采购。已于2022年8月2日完成采购，中标公司为中辰大至城乡规划设计有限公司，签订了《仁和区乡村振兴先进区创建辅导咨询服务服务合同书》。批复文件攀仁财资农[2022]87号，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。绩效目标设置三级指标7个，数量指标：:第三方服务机构1家。质量指标：成功创建乡村振兴先进区。时效指标：2年。成本指标：198万元。社会效益指标：促进仁和区乡村振兴战略实施。经济效应指标：争取省级资金，增加农民收入。可持续影响指标：推动仁和区乡村振兴全面发展。绩效目标和绩效指标可量化考核，与实际相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门年度工作目标相一致，产出和效果存在关联，满意度指标预测可达99%以上。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容为1.省级乡村振兴先进区考核指标进行咨询解答；2.对各项指标进行梳理，并提出佐证意见；3.对创建资料收集、编制提出指导意见，并辅导仁和区对佐证资料进行组卷整理形成最终创建材料；4.对考察路线规划和点位验收指导；与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金来源渠道合法合规性，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确为区本级财政支出，资金到位时间时限为2年、落实为1年。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。项目按照合同约定共计需支付150万元，截至2022年12月30日前已支付60万元，剩余90万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目预算198万元，预算无漏项，预算测算符合市场咨询价及相关同类行业价格标准，采取采购招标等措施以较低成本实现绩效目标，结合现行财务管理制度，严格履行合同约定事项提高预算使用效率。

（三）项目组织实施情况。

项目按照正规流程，经局2022年第13期办公会审议同意，由区委农办秘书股在区财政局政府采购招标代理机构目录中，择优选取四川金铜建设工程咨询有限公司代理负责招标采购。已于2022年8月2日完成采购，中标公司为中辰大至城乡规划设计有限公司，中标价197.6万元，并签订了《仁和区乡村振兴先进区创建辅导咨询服务服务合同书》，支付60万元，按时按质提供咨询服务，成功创建省级乡村振兴示范区，按照约定合同支付剩余90万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照《仁和区乡村振兴先进区创建辅导咨询服务服务合同书》约定，已支付60万元给中辰大至城乡规划设计有限公司。2022年3月至2023年1月期间，中辰大至提供咨询服务，帮助仁和区成功创建省级乡村振兴示范区。

（二）项目效益情况。项目经济效应为争取省级资金，增加农民收入、社会效应为促进仁和区乡村振兴战略实施、可持续效益为推动仁和区乡村振兴全面发展以及服务对象满意度为辐射区域人群满意度达99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

1. 相关建议。

无。