2022年中央财政动物防疫等补助经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

动物疫病防治工作关系国家食物安全和公共卫生安全，关系社会和谐稳定，是农业农村工作的重要内容。为确保仁和区重大动物疫病的稳定控制和畜产品质量安全，促进农业公共安全及生态资源保护，区动物疫病预防控制中心开展重大动物疫病强制免疫工作共预计使用2022年中央财政动物防疫等补助经费资金167.62万元，用于采购强制免疫疫苗、免疫耗材、实验试剂、支付疫病监测劳务费等，以开展重大动物疫病预防、控制、扑灭工作，杜绝重大动物疫情的发生。

1. 项目资金申报及批复情况。

项目由动植物疫病防控中心提出初步方案后，交区农业农村局领导班子讨论审核后于2022年10月11日上区政府。

1. 项目绩效目标。

仁和区2022年重大动物疫病强制免疫预计采购各类强制免疫疫苗277万毫升/头份，各类耗材6452份，检测试剂744份，聘请防疫人员针对全区12个乡镇开展疫情监测及净化工作。

1. 项目资金申报相符性。

采购强制免疫疫苗及防疫物资是确保仁和区不发生重大动物疫病的重要措施，开展重大动物疫病防控工作符合仁和区畜牧业发展需要且切实可行，可有效的避免我区发生重大动物疫病，保障仁和区畜牧业健康发展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

2022年下拨给仁和区的“2022年中央财政动物防疫等补助经费”共167.62万元，围绕项目资金任务及效益产出指标，结合我区重大动物疫病防控的需要，开展以下具体项目工作：

1.强制免疫疫苗配套补助:2022年，强制免疫疫苗省统采苗资金为92.18万元，强制免疫疫苗资金按 80% 的比例安排配套强制免疫疫苗补助资金73.744万元，补足省级资金不足部分3.036万元，故应安排配套使用强制免疫疫苗补助76.78万元，目前该笔资金正在报账拨付中。

2.强制免疫耗材采购资金：采购医用酒精、脱脂棉、注射器、针头等耗材若干用于保障强制免疫工作的正常开展，预计共需资金4.9万元，经比选询价使用资金4.3945万元，目前该笔资金正在报账拨付中。

3.疫病监测试剂采购资金：采购高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等检测试剂用于强制免疫效果监测。开展布鲁氏杆菌病、结核菌病、非洲猪瘟净化工作，购买检测试剂、检测仪器设备、检测所需耗材、人员防护用品、防护工作服、防护设施等，做好人员防护，净化疫病消毒药品，预计共需资金7.1万元，目前正在采购实施。

4.补助生猪养殖环节病死动物无害化处理：补助标准80元头，补助总金额10万元，截止目前暂无乡镇申请该笔补助。

5.各乡镇动物疫病监测净化工作劳务费：全面完成省、市、县2022年动物疫病监测及流调工作，安排资金用于开展动物疫病、人畜共患病等监测净化工作所产生的劳务费，共计63.24万元，目前已拨付33.484万元。

6.冷链运行电费及维护费：区动植物疫病防控中心冷链设备电费3万元，冷链设备维护费0.5万元，合计3.5万元，目前已使用1.0733万元。

7.强制免疫疫苗稀释液、抗免疫副反应应急药品采购：主要用于12个乡镇春秋两防及紧急免疫采购强制免疫疫苗稀释液，抗免疫副反应应急药品：如肾上腺素、地米、柴胡、安乃近、青霉素等，12个乡镇预计2万元，暂未使用。

8.疫苗、消毒剂、防疫物资转运搬运费用：用于春秋两防、日常防疫物资采购及发放时，区动植物疫病防控中心临时聘请人工搬运转运物资时的人工工资支付，预计0.1万元，暂未使用。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目已于2022年12月完成，完成了年度绩效目标，所购强制免疫疫苗及物资均已到位并使用，疫苗效果达到预期目标。项目日常管理均按单位管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年强制免疫疫苗款、耗材款、疫情监测及净化劳务费均已完成报账手续，等待资金拨付到位，实验室检测试剂正在采购。仁和区强制免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。

（二）项目效益情况。

购买强制免疫疫苗开展重大动物疫病强制免疫工作，可以有效的预防、控制动物疫情，有效的促进养殖业健康发展，维护生态环境，上级主管部门及受益群众满意度较高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。