2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效示范项目）支出绩效

自评报告

一、项目概况

根据四川省农业农村厅《关于印发 2022 年四川省化肥减量增效示范项目实施方案的通知》（川农函〔2022〕387 号）、《关于印发四川省 2022年化肥减量化工作推进方案的通知》文件，下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助转移支付资金108万元，仁和区研究制定了化肥减量增效“三新”技术示范区建设项目实施方案和田间试验实施方案。为有效开展工作，经考察研究，选定大田镇、啊喇乡、平地镇和前进镇为“三新”技术示范区建设子项目实施乡镇，田间试验实施方案在全区范围开展，符合资金管理办法等相关规定。

项目建设包括以下内容：

1.在大田镇、啊喇乡、平地镇和前进镇4个“三新”技术示范区集成推广施肥新技术、新产品、新机具2万亩次。

2.开展田间试验4个。在啊喇乡啊喇村布置水稻肥料利用率试验1个、福田镇务子田村布置玉米肥料利用率试验1个、在大龙潭乡干坝子村布置田间肥料试验1个、在福田镇务子田村布置田间肥料试验1个。

3.开展农户施肥监测调查。在56个定点施肥调查点开展主要农作物施肥情况定点监测，建立施肥台账，并参考定点点位监测数据，结合区域农作物种植情况和科学施肥情况，测算本区域各类作物肥料施用量，且填报全国农户施肥信息监测系统。

4.推广测土配方施肥技术。

（1）修订发布肥料配方，并及时发布有效信息，编印施肥建议卡10000份。

（2）宣传培训，开展配方施肥技术宣传培训不少于5次，悬挂横幅≥10幅，发放施肥建议卡10000份，确保测土配方施肥技术推广面积≥48万亩次，并向群众宣传使用全国农户施肥信息监测系统。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

项目计划财政资金投入108万元，目前108万元已全部到位，到位率100%。已拨付项目进度款0万元，项目为跨年度实施项目。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目总实施方案编制完成后，经局务会、区政府同意后已上报市农业农村局备案。“三新”技术示范区子项目由大田镇、啊喇乡、平地镇和前进镇组织实施；田间试验子项目（含田间试验、施肥监测调查、测土配方施肥技术推广）由区农业农村局组织实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，大田镇、啊喇乡、平地镇和前进镇4个乡镇实施的“三新”技术示范区建设子项目，各乡镇根据总方案制定了“三新”技术示范区建设子方案，外业建设内容已完工；二是田间试验子项目已通过询价采购服务的方式，由四川省冶金地质勘查局六〇五大队开展实施，数据采集工作已完成，测土配方施肥技术推广已完成48万亩的目标。项目质量达标，并能在规定期限内完成建设。

（二）项目效益情况。

通过新技术、新产品、新机具的使用推广，以及测土配方施肥的应用，减少了农民化肥使用量，为农民节本增效增收，并且促进耕地质量良性循环，促进农业绿色发展，群众满意率达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无