2022年高标准农田建设项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

攀枝花市仁和区2022年高标准农田建设项目根据四川省农业农村厅《关于做好2022年高标准农田建设工作的通知》（川农函〔2022〕15号）下达仁和区2022年高标准农田建设任务新建高标准农田2万亩（其中新建高效节水灌溉面积0.4万亩）。

（一）项目资金申报及批复情况。项目经攀枝花市农业农村局《关于<四川省攀枝花市仁和区2022年高标准农田建设项目实施方案>的批复》（攀农发〔2022〕56号）批复，批复项目总投资：6000万元（其中：中央：1000万元、省级：1950万元、市级1050万元、区级2000万元）。

（二）项目绩效目标。1.数量指标：新建高标准农田面积2万亩；2.数量指标：新建高效节水灌溉面积0.4万亩；3.质量指标：项目验收合格率100%；4.时效指标：任务完成时间2022年-2023年完成；5.成本指标：项目财政总投资6000万元；6.社会效益指标：改善项目区的农业基础设施明显提升；7.社会效益指标：粮食综合生产能力明显提升；8.可持续影响指标：农业增产、农民增收逐步提升；9.满意度指标：受益群众满意度≥90%。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。攀枝花市仁和区2021年高标准农田建设项目计划财政总投资：6000万元，实际到位财政资金5593.56万元，到位率93.23%，其中：

攀枝花市仁和区财政局《关于下达2022年中央财政农田建设补助资金的通知》（攀仁财资农〔2022〕94号）下达到位中央资金1000万元。

攀枝花市财政局《关于下达省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知》（攀财资农〔2022〕48号）下达到位省级资金1948万元。

攀枝花市仁和区财政局《关于下达2022年第一批新增一般债券资金的通知》（攀仁财资债〔2022〕24号）下达到位区级资金2000万元。

攀枝花市财政局、农业农村局《关于预下达2022年度农田建设市级补助资金的通知》（攀财资农〔2022〕78号）下达市级配套资金645.56万元。未到位资金406.44万元为市级资金，市级配套资金分两次下达，现第一次资金645.56万元已下达，第二次资金将在2021年高标准农田建设项目市级绩效考评完成后下达。

2.资金使用。截至评价时点项目资金实际支出0万元（其中：中央资金300万元、一般债券资金150万元），支付进度14.3%，资金开支范围：项目预付款、工程进度款、农民工工资，资金支付合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

2022年高标准农田建设项目资金严格按照四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于印发四川省农田建设补助资金管理办法实施细则的通知》（川财农〔2019〕139号）执行，实行区级报账制。仁和区农业农村局设置计财股对项目资金进行会计核算，严格按照资金管理办法执行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目建设严格实行公开招投标、政府采购程序，项目招标程序合法、合规，无违法违纪情况。严格实行监理制、合同制、项目法人制。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：新建高标准农田面积2万亩，正在建设；2.数量指标：新建高效节水灌溉面积0.4万亩，正在建设；3.质量指标：正在建设；4.时效指标：任务完成时间正在建设；5.成本指标：正在建设；6.社会效益指标：正在建设；7.社会效益指标：粮食综合生产能力正在建设；8.可持续影响指标：正在建设；9.满意度指标：正在建设。

（二）项目效益情况。通过机耕道硬化、新建提灌站、田型调整、新建蓄水池、山坪塘整治、渠道整治、高效节水灌溉项目的实施，将建成高标准农田2万亩（高效节水灌溉面积0.34万亩），将极大的改善了福田镇、布德镇、同德镇3个镇的农业基础设施，以往靠天吃饭的现状得到翻天覆地的改变，将解决当地制约农业发展的因素，提高农业综合生产能力，促进农业结构调整，达到农业增产、农民增收的建设目标，现项目正在建设中。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。