2022年中央财政农业生产发展资金

（基层农技推广体系）项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

根据四川省财政厅、四川省农业农村厅《关于下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》（川财农〔2022〕68号）、四川省农业农村厅《关于印发<四川省2022年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案》的通知（川农函〔2022〕318号）、四川省农业农村厅《关于开展2022年度基层农技人员知识更新培训的通知》（N〔2022〕-2036号）、攀枝花市农业农村局《关于开展2022年度基层农技人员知识更新培训的通知》（攀农函〔2022〕-96号）文件精神，为促进全区农技推广体系不断健全，服务能力不断提升，信息化水平持续提高，制定了该项目实施方案。

实施方案要求完成五项工作内容：一是遴选58名基层农技人员参加5天以上集中脱产技术培训，提升基层农技人员业务素质和工作能力；二是招募特聘农技员5人，开展产业技术指导服务；三是建设2个农业科技示范基地；四是开展直播油菜密植生产技术示范150亩；五是推广中国农技推广信息平台应用。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

项目资金计划34万元，全部为中央财政农业生产发展资金，目前到位34万元，到位率100%。截止2022年12月31日，已拨付项目资金0元，正在整理项目报账资料。

（二）项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施方案编制完成后，经区农业农村局局务会审定，同意后实施后报市农业农村局备案。农业科技示范基地建设子项目由太平乡、平地镇组织实施。

项目严格按照《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2022〕25号）规定管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目按照《仁和区2022年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》（攀仁农〔2022〕166号）要求，**一是**完成了58名基层农技人员5天以上集中脱产技术培训，其中参加省级骨干人才培训3人，市级培训55人；**二是**招募了毛丛政、汤国斌、李文伍等特聘农技员5人，正在有序开展产业技术指导服务；**三是**完成了平地镇白拉古村和太平乡红岩村建设2个农业科技示范基地，其中平地镇白拉古村示范基地开展病虫害绿色防控和农机农艺融合示范，太平乡红岩村开展节水灌溉、病虫害绿色防控和农机农艺融合示范；**四是**在太平乡革新村开展的直播油菜密植生产技术示范150亩正有序开展；**五是**积极推广中国农技推广信息平台应用，农技人员注册使用人数达67人。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，实现了①经济效益：依托示范基地建设，示范农机农艺融合、水肥一体化等技术，实现了节水、节肥、省人工的目的。②生态效益：通过示范病虫害的绿色防控技术，减少化学农药的施用，减少了化学农药对土壤的危害，生态效益明显。③社会效益：一是通过示范基地的建设带动周边农户；二是基层农技人员通过知识更新培训提升农业技术指导业务素质和工作能力，更好地促进仁和区农业农村经济发展；三是通过特聘农技员开展技术指导服务，促进产业发展。④可持续影响：通过项目建设，明显促进了产业的发展。

通过基层农技人员培训、特聘农技员走村入户指导生产，服务对象满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。