## 总表
攀枝花市仁和区2023年“六大工程”重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设地址（具体到乡镇、街道） | 建设 起止年 | 建设内容及规模 | 计划 总投资 （万元） | 2023年 预计投资 （万元） | 2023年预计投资分季度分解 （四个季度预计投资之和等于2023年预计投资） |  |  |  | 业主单位
[7 empty] | 第一季度 预计投资 （万元） | 第二季度 预计投资 （万元） | 第三季度 预计投资 （万元） | 第四季度 预计投资 （万元）
合计： |  | 156 |  |  | 6353077 | 985054.764 | 157537 | 286293 | 279752 | 261472.764
一、工业强区工程 |  | 34 |  |  | 842192 | 232858 | 50700 | 87258 | 60650 | 34250
（一）续建 |  | 5 |  |  | 418000 | 93000 | 32000 | 31000 | 17000 | 13000
1 | 四川美亚迪光电科技产业项目 （PCB项目） | 橄榄坪园区 | 2021 - 2024 年 | 总建筑面积约4万平方米，主要新建4条PCB板生产线，投产后每月产能达20万平米，产值达15亿元。 | 70000 | 20000 | 10000 | 10000 | / | / | 四川美亚迪智慧光电科技产业园发展有限公司
2 | 西南钒钛科技钒钛新材料及高端汽车零部件精密铸造生产基地项目（富邦公司破产重整） | 迤资园区 | 2021 - 2024 年 | 恢复烧结、球团及两座高炉生产；建设铸造用提钒装置、铸造和精加工生产线等项目。 | 200000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 上海大南疆投资公司
3 | 迤资园基础设施 建设PPP项目 | 迤资园区 | 2022 - 2023 年 | 完成535亩场平工程土石方及建（构）筑物工程，具备竣工验收条件；完成迤资二号路路基土石方工程及部分建（构）筑物工程；完成迤资一号路路基土石方工程及部分建（构）筑物工程；完成PPP项目搬迁户安置工作；完成迤资一号路、迤资二号路验收工作并交付使用；完成迤资主干路建设并交付使用；完成PPP项目搬迁户安置工作。 | 65000 | 15000 | 7000 | 8000 | / | / | 攀枝花众建市政基础设施管理有限责任 公司
4 | 腾彩光电Micro/Mini LED生产项目 | 橄榄坪园区 | 2022 - 2023 年 | 建设全自动封装生产线、Micro/Mini LED生产线300条，全力打造Micro/Mini LED、集成电路、传感器、发光二极管等半导体封装线的智能制造研发与生产基地。其中，一期计划建设P0.97、P1.25等Micro/Mini LED生产线，二期计划建设全自动封装生产线，项目建成后预计年产Micro/Mini LED、集成电路封装等产品720万K，预计年产值7亿元，力争3年内达产达效。 | 30000 | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 | / | 攀枝花腾彩光电有限公司
5 | 四川拥华钒钛资源再生综合利用项目 | 迤资园区 | 2022 - 2024 年 | 新建尾矿砂综合利用生产线1条、高炉渣综合利用生产线1条、冶炼水渣及磷渣综合利用生产线1条、商砼及湿拌砂浆生产线1条，配套建设成品堆场库、沉淀池、蓄水池、一体化污水处理装置等公辅设施，形成年处理尾矿120万吨、高钛型高钛渣125万吨、工业废渣、冶金水渣及磷渣200万吨的生产能力。年产新型建材45万m³。 | 53000 | 8000 | / | / | 5000 | 3000 | 四川拥华环保新材料有限责任公司
（二）新开工 |  | 17 |  |  | 178692 | 139858 | 18700 | 56258 | 43650 | 21250
6 | 四川美亚迪光电 科技产业项目 （4#厂房） | 橄榄坪园区 | 2023 年 | 总建筑面积约1.3万平方米，布局年产单双色全彩屏5万平方米、小间距屏1万平方米、异形定制屏1万平方米、柔性屏1万平方米。 | 15000 | 15000 | / | 8000 | 7000 | / | 四川美亚迪智慧光电科技产业园发展有限公司
7 | 四川美亚迪光电 科技产业标准化 厂房项目（二期） | 橄榄坪园区 | 2022 - 2024 年 | 项目占地约9.3万平方米，包括新建5栋标准化厂房11.2万平方米，一层层高均6.0m，二、三、四层均为5.5m，总层高均22.65m。 | 34500 | 24000 | 4000 | 9000 | 6000 | 5000 | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
8 | 迤资主干道青富路改造工程 | 迤资园区 | 2023 年 | 迤资工业园区内沿线2.1公里主干路行车道按照重型交通设计，宽度进行扩建，完善弯道超高、加宽；疏通、新建排水沟渠、生活排水管等内容。 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | 800 | / | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
9 | 橄榄坪循环利用 标准化厂房建设 项目 | 橄榄坪园区 | 2023 年 | 位于橄榄坪园区，占地约6750.33平方米（约10.13亩），新建2栋标准化厂房及配套办公用房，用于塑钢厂、绿能环保科技有限公司等入驻企业租用。 | 6000 | 6000 | 500 | 3100 | 1800 | 600 | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
10 | 璟禾机械设备制造项目 | 橄榄坪园区 | 2023 年 | 新建3000平方米标准化厂房及1000平方米配套办公用房，引进数控机床、激光切割机等，主要为大企业配套生产非标件、对外钢结构加工。 | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 1000 | / | 攀枝花市璟禾机械 设备制造有限责任 公司
11 | 西南钒钛工程机械配重生产线项目 | 迤资园区 | 2023 年 | 建设整套配重生产线条，生产各种配重，20万吨/年。 | 17000 | 17000 | 4250 | 12750 | / | / | 四川西南钒钛科技 有限公司
12 | 西南钒钛市政铸铁项目 | 迤资园区 | 2023 年 | 建设市政用铸造项目10万吨/年生产线。 | 23000 | 23000 | 3000 | 10000 | 10000 | / | 四川西南钒钛科技 有限公司
13 | 制动鼓生产线技改升级项目 |  | 2023 - 2024 年 | 对1#、2#、3#制动鼓生产线进行技术改造，增加生产除汽车制动鼓以外的品种，进一步扩大产品市场。 | 3000 | 3000 | 200 | 1400 | 1400 | / | 四川西南钒钛科技 有限公司
14 | 深圳新光芯制多层线路板项目 | 橄榄坪园区 | 2023 - 2024 年 | 利用9#、10#电子标准化厂房，建设多层线路板生产线4条。 | 30000 | 10000 | / | / | 5000 | 5000 | 深圳新光芯制有限 公司
15 | 南山园区保障性 租赁住房 | 橄榄坪园区 | 2023 - 2024 年 | 总建筑面积16668.72㎡，共18层，标准层面积932㎡，其中第一层做食堂和生活配套，其余层均为宿舍，每层有15间宿舍，共有255间宿舍，每间宿舍均带厕所阳台，每间宿舍考虑4人，可容纳1020人。 | 5834 | 5000 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
16 | 光电信息服务中心 | 橄榄坪园区 | 2023 年 | 建设项目位于橄榄坪园区，占地386平方米。项目包括新建一栋3层服务中心，建筑面积1500平方米，含展示厅、会议室等配套设施。 | 2000 | 2000 | 2000 | / | / | / | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
17 | 橄榄坪园区电力 基础设施建设 | 橄榄坪园区 | 2023 年 | 配置南山橄榄坪园区20万平方米标准化厂房、环保池等厂房电力设施，供电负荷达50800kVA。 | 5000 | 5000 | 500 | 2500 | 1500 | 500 | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
18 | 烨煌铸造年产 5万吨电力金具 生产项目 | 迤资园区 | 2023 年 | 规划用地面积30亩，计划建设2条电力金具铸造加工生产线，主要设备包括中频感应电炉、自动重力浇注机、射砂机、全自动造型机、数控车床、全自动浇注机、一体化生化处理装置等，配套建设环保、消防等辅助设施和给排水、供电等公用工程，项目建成后预计年产5万吨电力金具。 | 12000 | 12000 | 1100 | 3100 | 3700 | 4100 | 四川烨煌金属铸造 有限公司
19 | 化工园区基础设施项目 | 迤资园区 | 2023 - 2025 年 | 配套完善迤资突发环境应急指挥中心和安全应急中心，新建危险化学品运输车辆专用停车场，完成化工园区整改提升。配套建设供水、供电、支线道路等。 | 5000 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 区经信和科技局
20 | 新型建材生产基地 | 橄榄坪园区 | 2023 - 2024 年 | 开展装配式建筑生产基地建设，完成生产基地建设（含办公区域、3条生产线、生产厂房6万平米、堆场建设） | 4500 | 4500 | 200 | 800 | 1200 | 2300 | 钢城集团公司
21 | 应急指挥信息化建设项目 | 仁和镇 | 2023 年 | 建成集业务管理、值班值守、预警预报、会商研判、指挥调度，同时汇集森防、消防、煤矿、防汛、社会治理等于一体的应急指挥平台，建筑面积396.44平方米。 | 1058 | 1058 | 200 | 858 | / | / | 区应急管理局
22 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿30万吨/年升级改造项目 | 务本乡 | 2023 - 2025 年 | 建设规模：由原15万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：矿井完成双回路供电改造，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、“两堂一舍”等基础设施建设；实施综采设备、连续运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10000 | 4500 | / | 1000 | 2000 | 1500 | 攀枝花市会兴工贸有限责任公司
（三）加快前期 |  | 12 |  |  | 245500
23 | 西南钒钛耐磨球 生产线 | 迤资园区 | 2023 - 2025 年 | 建设整套覆膜砂生产线两条，生产铁水耐磨球，10万吨/年。 | 21000 | [5 empty] | 四川西南钒钛科技 有限公司
24 | 西南钒钛球墨铸管生产线项目 | 迤资园区 | 2023 - 2025 年 | 以西南钒钛现有两座高炉年产120万吨铁水为依托，建设30万吨铸管生产线，配套完成公辅设施建设。 | 35000 | [5 empty] | 四川西南钒钛科技 有限公司
25 | 污泥回收循环利用项目 | 橄榄坪园区 | 2023 - 2024 年 | 项目占地38.75亩，新建厂房1万平方米，用于污泥的回收再利用。 | 7000 | [5 empty] | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
26 | 钒钛铸造产业园道路建设工程 | 迤资园区 | 2023-2025年 | 建设西南钒钛公司至535亩场坪连接线，长1.494公里，宽6.5米。 | 10000 | [5 empty] | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
27 | 石墨材料生产线项目 | 攀枝花市仁和区中坝乡、南山园区 | 2023 - 2025 年 | 完成凯盛石墨生产项目建设，在迤资园区选址建设碳基新材料产业园。 | 50000 | [5 empty] | 凯盛石墨碳材料公司
28 | 务本乡耗子沟工业渣场及100万吨/年洗选厂建设项目 | 务本乡 | 2024 - 2025 年 | 完成项目选址，启动耗子沟工业渣场前期手续办理。 | 67000 | [5 empty] | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
29 | 橄榄坪园区工业污 水处理厂项目 | 攀枝花市仁和区大河中路 | 2024 - 2025 年 | 规划建设橄榄坪园区二级污水处理厂，保障橄榄坪园区光电信息产业园污水达标排放。 | 10000 | [5 empty] | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
30 | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿30万吨/年升级改造项目 | 前进镇 | 2023 - 2025 年 | 建设规模：由原9万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：配套煤矿办公区、工业广场扩建，完成与煤矿升级改造相关的道路、“两堂一舍”等基础设施建设；实施综采设备及其他机电通风系统设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10000 | [5 empty] | 攀枝花市春福工贸有限责任公司胜利煤矿
31 | 攀枝花市康祥矿业有限公司兴隆煤矿30万吨/年升级改造项目 | 太平乡 | 2023 - 2025 年 | 建设规模：由原9万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：新建煤矿办公区、工业广场，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、“两堂一舍”等基础设施；实施综采设备、皮带运输系统及其他机电通风系统、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 12000 | [5 empty] | 攀枝花市康祥矿业有限公司
32 | 四川恒鼎实业有限公司大河沟煤矿30万吨/年升级改造项目 | 务本乡 | 2024 - 2025 年 | 建设规模：由原15万吨/年升级改造为30万吨/年。建设内容：矿井完成双回路供电改造，完成与煤矿升级改造相关的道路交通、“两堂一舍”等基础设施建设；实施综采设备及其他机电通风系统设备安装、抽排水设备安装，升级改造瓦斯监控、人员定位、通讯调度、重大设备感知等系统。 | 10500 | [5 empty] | 四川恒鼎实业有限公司
33 | 煤矿洗选行业绿色化改造项目 | 仁和区 | 2024 - 2025 年 | 根据煤矿升级改造及复产复工情况，对现有洗选企业进行升级改造、改扩建，提高煤炭洗选产出比例，减少矸石排放，达到煤炭清洁、高效利用的目标。 | 10000 | [5 empty] | 攀枝花市沿江实业有限责任公司、四川恒鼎实业有限公司
34 | 光电信息产业中转库房 | 橄榄坪园区 | 2023 - 2024 年 | 根据光电信息产业发展需要，规划建设企业发展所需的中转库房。 | 3000 | [5 empty] | 攀枝花市人和兴工 发展建设集团有限 公司
二、农业增效工程 |  | 23 |  |  | 330063 | 49523 | 6480 | 14200 | 16411 | 12432
（一）续建 |  | 4 |  |  | 41000 | 17300 | 4600 | 6650 | 2700 | 3350
35 | 高标准农田建设 | 福田镇、同德镇、布德镇 | 2022 - 2023 年 | 1.土地平整951亩，新建石坎长45198米，新建下田坡道83处； 2.土壤改良2000亩； 3.整治山坪塘4口、新建提灌站2座、新建蓄水池16口、修筑294处人行桥； 4.高效节水灌溉4007亩； 5.田间道路整治18113米； 6.开展科技推广，组织农技人员及农民技术人培训2000人次。 | 6000 | 5500 | 1600 | 3900 | / | / | 区农业农村局
36 | 紫约农业乡村振兴蓝莓种植产业园 项目（一期） | 仁和区福田镇 | 2022 - 2023 年 | 一期占地面积1000亩，主要新建无土基质蓝莓种植大棚、水肥一体化设备及供水、排水设施；安装园区智能物联网系统、电力设备、农用机械、运输车辆等设备。 | 12000 | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 紫约农业科技有限 公司
37 | 仁和镇田园综合体项目 | 仁和区仁和镇红旗村 | 2023 - 2025 年 | 1.小流域综合治理； 2.村委会搬迁（游客接待中心）； 3.农家乐复兴； 4.民宿村打造； 5.农耕研学营地建设。 | 20000 | 4200 | 1000 | 600 | 600 | 2000 | 仁和镇人民政府
38 | 大竹河水库灌区 工程 | 仁和区仁和镇、大龙潭彝族乡 | 2010 - 2023 年 | 完成大竹河水库东大沟、竹木山支渠等收尾工作。 | 3000 | 600 | / | 150 | 100 | 350 | 区河湖运行调度中心
（二）新开工 |  | 10 |  |  | 123635 | 32223 | 1880 | 7550 | 13711 | 9082
39 | 仁和区2023年农业现代化建设项目 | 仁和区13个乡镇 | 2022 - 2023 年 | 1.畜禽粪污资源化利用项目。实施粪污改造及资源化利用，购置设备等； 2.农民合作社高质量发展示范区项目。改善仁和区农民合作社生产经营条件，开展品牌建设，拓宽销售渠道，开展规范化建设。 3.家庭农场培育项目。支持家庭农场适度扩大规模，引进良种，完善基础设施，购置生产性装备，建设农业废弃物处理设施等。 4.农产品产地冷藏保鲜设施项目。新建气调库8座，通风库6座，地窖1座，低温库2座；信息采集应用9套。 | 5377 | 5377 | 1000 | 1500 | 2877 | / | 区农业农村局
40 | 仁和区2023年高标准农田建设项目 | 待定 | 2023 - 2024 年 | 高标准农田新建和改造提升1万亩：实施田型调整，完善道路、水利配套设施等。 | 3000 | 900 | / | / | / | 900 | 项目乡镇
41 | 仁和区2023年脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接项目 | 仁和区13个乡镇 | 2023 年 | 在全区13个乡镇实施产业发展、基础设施完善、促进集体经济增收、人居环境整治及到户产业补短板等项目。 | 5000 | 5000 | / | 1500 | 2500 | 1000 | 区乡村振兴局
42 | 攀枝花市仁和区2023年土地开发 项目 | 平地镇、啊喇彝族乡 | 2023 - 2024 年 | 通过残次园地改造、田型调整、地力培肥、水池管网道路等配套基础设施建设，新增耕地3043亩，其中水田2010亩。 | 12000 | 12000 | / | 2000 | 5000 | 5000 | 待定
43 | 攀枝花水资源配置工程胜利隧洞项目 | 仁和区平地镇、大田镇 | 2023 - 2028 年 | 实施胜利隧洞总长21.6公里。 | 80000 | 1200 | 100 | 400 | 200 | 500 | 攀枝花三峡能源投资有限公司
44 | 攀枝花市仁和区跃进水库灌区续建配套与节水改造项目 | 大田镇、大龙潭彝族乡 | 2023 - 2025年 | 实施分干管渠首分水建筑1座，新建管道总长51.12km，新建隧洞1座，长1.0km。新建电动闸阀27套，电磁流量计27套，各类阀井143座，运维中心1座。 | 9098 | 1000 | / | / | / | 1000 | 攀枝花市盛源水务 有限公司
45 | 仁和区布德镇三阳河大庄段防洪治理项目 | 布德镇 | 2023 - 2024 年 | 综合治理河道8千米，新建堤防3.57千米。 | 3596 | 1182 | / | 100 | 400 | 682 | 攀枝花市盛源水务 有限公司
46 | 仁和区小型病险水库除险加固项目及小型水库工程设施维修养护 | 仁和区 | 2023 - 2024 年 | 实施凹糯河、聋子田、小龙洞、哑巴箐4座小型水库除险加固以及74座小型水库工程设施维修养护。 | 1652 | 1652 | / | 500 | 1152 | / | 攀枝花市盛源水务 有限公司
47 | 攀枝花水文水资源勘测中心办公用房项目 | 前进镇 | 2023 - 2024 年 | 新建业务用房总建筑面积2996.77㎡。 | 2626 | 2626 | 780 | 1050 | 796 | / | 攀枝花水文水资源 勘测中心
48 | 仁和区太平乡摩梭河山洪沟治理项目 | 太平乡 | 2023 - 2024 年 | 综合整治河道长度3.0km，新建堤防工程1.4公里。 | 1286 | 1286 | / | 500 | 786 | / | 太平乡农业农村服务中心
（三）加快前期 |  | 9 |  |  | 165428
49 | 国家级现代农业园区建设项目 | 大龙潭彝族乡、仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 进一步完善仁和区芒果现代农业园区的基地建设、设施装备等短板，围绕基地建设、设施装备、产品加工、农业新业态、质量品牌、科技支撑等方面编制申报材料。 | 10000 | [5 empty] | 区农业农村局
50 | 仁和区国家储备林建设项目 | 仁和区各乡镇 | 2023 - 2030年 | 积极争取实施国家储备林建设项目，实施森林抚育、新造林、防火及灌溉等基础设施。 | 80000 | [5 empty] | 区林业局
51 | 仁和区务本乡山楂堡水库工程 | 务本乡 | 2024 - 2026 年 | 新建山楂堡水库小（2）型水库，总库容35万m³，新建大坝、溢洪道、放水设施等。 | 4000 | [5 empty] | 务本乡人民政府
52 | 攀枝花市仁和区跃进水库除险加固 项目 | 平地镇 | 2024 - 2025 年 | 实施水库溢洪道、放水涵洞、附属建筑物等整治工作，完善大坝监测设施。 | 5778 | [5 empty] | 区河湖运行调度中心
53 | 攀枝花市仁和区胜利水库除险加固 项目 | 大田镇 | 2024 - 2026 年 | 实施水库大坝、溢洪道、放水设施、附属建筑物等整治工作，完善大坝监测设施。 | 8500 | [5 empty] | 攀枝花市胜利水利工程运行中心
54 | 仁和区小型病险水库除险加固项目 | 仁和区 | 2024 - 2025 年 | 实施混撒拉、红石岩、烂湾、大河沟4座小型水库除险加固。 | 1450 | [5 empty] | 攀枝花市盛源水务 有限公司
55 | 仁和区南部村镇 供水工程 | 仁和区 | 2024 - 2026 年 | 实施水厂一座，供水规模1万吨/天，铺设输水管钢管长140km，解决仁和区南部片区8万人饮水。 | 8700 | [5 empty] | 攀枝花市盛源水务 有限公司
56 | 仁和区中小河流防洪治理项目 | 仁和区 | 2024 - 2030 年 | 规划大河、大竹河、把关河和新庄河四条中小河流总体治理，综合治理河道66.7公里，其中大河巴斯箐段防洪治理工程综合治理河道6公里，新建堤防2.5公里。 | 46000 | [5 empty] | 区水利局
57 | 仁和区前进镇高峰小流域水土保持综合治理项目 | 仁和区前进镇 | 2024 年 | 规划水土保持治理面积17.52平方千米，实施坡改梯82平方千米，经果林118 平方千米，封禁管护1230平方千米, 保土耕作322平方千米等。 | 1000 | [5 empty] | 前进镇人民政府
三、消费升级工程 |  | 29 |  |  | 1635141 | 193084 | 37373 | 56750 | 49996 | 48965
（一）续建 |  | 21 |  |  | 1240821 | 153264 | 31923 | 44600 | 38276 | 38465
58 | 金沙江智慧物流 商贸城 | 仁和镇 | 2021 - 2026 年 | 总建筑面积83.7万平方米，包括冷链仓储物流中心，冻品交易区、特色农副产品展示仓储中心，电商中心，蔬菜水果水产交易仓储区，农资百货粮油副食交易仓储区，绿色产业建材交易仓储区、农机五金机械交易仓储及配套设施等。 | 350000 | 20000 | 4000 | 5000 | 6000 | 5000 | 攀枝花翔运物流有限公司
59 | 中通快递川滇渝智能科技电商物流园项目 | 仁和镇 | 2022 - 2023 年 | 总建筑面积约4万平方米，主要建设内容含转运功能区（中通快递、快运分拨中心）、仓储功能区（存货型库区、流转型库区、流通加工区、冷链仓储区）、电商孵化中心、调度中心等主体工程及公共服务设施、停车场配套辅助工程。 | 50000 | 4500 | 1000 | 3500 | / | / | 攀枝花市川云物流供应链管理有限公司
60 | 金沙江大峡谷旅游度假区项目 | 大龙潭彝族乡 | 2022 - 2023 年 | 接续推进农家温泉示范户建设，优化提升金沙江大峡谷观景区，开展风车公园、拉鲊片区建设，持续放大资源优势，实质性开发建设金沙江大峡谷旅游度假区。 | 12100 | 5500 | 500 | 1500 | 2000 | 1500 | 区文广旅局、 区融媒体中心、平地镇人民政府
61 | 溪驻山宿民俗 文化村 | 仁和区仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目占地约120亩，建设含约6000平方米的可经营民宿，包含15个独立院落，配置餐厅、咖啡厅，半山书院、烘焙室、阳光浴池、健身房、茶室、会客厅、影院、文化交流室等设施，周边配套80亩的植物园、园林景观、现代生态农业园，20亩生态停车场、步道、鱼戏莲田、青春营地等。 | 10000 | 1500 | 300 | 500 | 500 | 200 | 攀枝花市鼎元投资 有限公司
62 | 迤沙拉文旅融合 示范项目 | 仁和区平地镇 | 2023 年 | 1.实施迤沙拉重点项目建设。 2.挖掘、整理、包装和开发迤沙拉历史文化资源。 3.强化景区运营管理，提升管理效能。 | 2180 | 800 | 100 | 300 | 300 | 100 | 区文广旅局
63 | 人和甲第住宅项目 | 仁和区花城大道 | 2020 - 2024 年 | 人和甲第住宅项目总建筑面积约26万平方米，用地面积89982.51平方米，其中包含20栋住宅。 | 23000 | 10500 | 2800 | 3600 | 2100 | 2000 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司
64 | 华芝.浅水湾住宅项目 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 该项目总建筑面积约19万平方米,含12栋住宅。 | 50000 | 10000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 攀枝花市晟华置业 有限责任公司
65 | 宝灵文化广场项目 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 该项目总建筑面积约1.35万平方米，含1栋幼儿园，1栋社区用房及1个配建广场。 | 5000 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 攀枝花市晟华置业 有限责任公司
66 | 领誉三期项目 | 仁和镇 | 2021 - 2023 年 | 该项目共3栋建筑。 | 8000 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 攀枝花市润莹齿轮 有限公司
67 | 金科集美阳光二期项目 | 仁和区花城大道 | 2021 - 2023 年 | 该项目房屋建筑总面积206579平方米，建设楼栋均为住宅楼。 | 10000 | 4000 | 1600 | 1800 | 300 | 300 | 攀枝花金信瑞房地产开发有限公司
68 | 金科集美阳光三期项目 | 仁和区花城大道 | 2021 - 2024 年 | 该项目建筑总面积77466平方米，地下建筑面积46691平方米。 | 25000 | 7000 | 1500 | 2500 | 1600 | 1400 | 攀枝花金信瑞房地产开发有限公司
69 | 溪山春晓项目 | 仁和区花城大道 | 2020 - 2023 年 | 该项目共8栋住宅楼，项目总建筑面积118414平方米。 | 10000 | 1000 | 500 | 500 | / | / | 攀枝花市耀阳置业 有限公司
70 | 溪山美地项目 | 仁和镇 | 2020 - 2023 年 | 该项目共8栋住宅楼，项目总建筑面积约12万平方米。 | 11000 | 2000 | 1000 | 1000 | / | / | 攀枝花市耀阳置业 有限公司
71 | 学府华庭项目 | 仁和镇 | 2022 - 2025 年 | 本项目含两栋多层公共建筑、七栋二类高层住宅、两栋一类高层住宅和地下一层地下车库组成。总建筑面积约63051.84平方米，其中计容建筑面积的48091.71平方米，地下建筑面积约14960.13平方米。 | 44000 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 攀枝花景城房地产 开发有限公司
72 | 铜锣湾FIC | 仁和镇 | 2021 - 2025 年 | 铜锣湾FIC一期用地共计170.6亩，总建筑面积为230570.67平方米，是一座集大型购物广场、五星级标准酒店和居住等诸多功能于一体的大规模、综合性、现代化、高品质的标志性商业建筑群。 铜锣湾二期打造港式精品美宅，规划总建筑面积108698.54平方米，地上建筑面积84678.94平方米，地下建筑面积24019.60平方米。 | 250000 | 25000 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 攀枝花铜锣湾置业 发展有限公司
73 | 银泰雲墅项目 | 攀枝花市仁和区仁和镇四十九公里 | 2022 - 2023 年 | 该项目总建筑面积约1.5万平方米，含9栋住宅、1栋商业、1栋配套幼儿园。 | 16000 | 10000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 攀枝花银泰置业有限公司
74 | 攀枝花南亚热带植物园花果园国际度假酒店项目 | 攀枝花市仁和区市农科院基地内(原金叶度假村) | 2020 - 2023 年 | 项目位于攀枝花市仁和区市农科院基地内（原金叶度假村），项目总用地27128.42平方米，总建筑面积39528.72平方米（地上面积21214.07平方米，地下面积18314.65平方米）。主要建设内容:1#楼为餐饮中心一层、2#楼为酒店六层、3#楼为公寓酒店五层、4～8#楼为套间客房三层，商务餐娱中心、儿童俱乐部、健身游泳会所、露营基地、户外婚礼、网红打卡地、学生教培中心等配套建设。 | 25000 | 6500 | 2000 | 2000 | 2500 | / | 攀枝花上善若水康养有限公司
75 | 普达康养产业基地·康和东樾项目 | 前进镇 | 2019 - 2023 年 | 项目位于攀枝花市仁和区前进镇普达村，用地面积为67128.63平方米（106亩）。共规划26栋建筑、其中5栋高层、21栋多层，总规划建筑面积为：157143.98平方米，其中地上建筑面积为：117148.31平方米，地下建筑面积：39995.67平方米。 | 91500 | 7641 | 1000 | 2100 | 2376 | 2165 | 攀枝花普润达置地开发有限公司
76 | 普达康养产业基地·康和泊悦项目 | 前进镇 | 2019 - 2023 年 | 项目位于攀枝花市仁和区前进镇普达村，用地面积：66556.15平方米（约100亩），该地块用地性质为商业用地，共规划17栋建筑，总建筑面积为：101772.55平方米，其中计容建筑面积为：79863.47平方米，地下室非计容建筑面积为：21909.08。 | 103041 | 13323 | 423 | 1600 | 2300 | 9000 | 攀枝花普润达置地开发有限公司
77 | 普达康养产业基地·康和北苑项目 | 前进镇 | 2019 - 2023 年 | 项目位于仁和区果园路28号，由攀枝花普义达置地开发有限公司开发建设，于2017年12月开工建设，规划占地面积143亩，为二类住宅用地，总建筑面积25252平方米。其中，地上建筑167208平方米，共计45栋楼，1974套住宅。地下车位85142平方米，规划1974个车位。 | 95000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 攀枝花普隆达置地开发有限公司 攀枝花普义达置地开发有限公司
78 | 普达康养产业基地·康和朗悦项目 | 前进镇 | 2022 - 2023 年 | 建设内容为小高层8栋，多层叠墅21栋，机械停车楼1栋（规划车位396个），建筑面积10.4万平方米。 | 50000 | 5000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 攀枝花金泰房地产集团有限公司
（二）新开工 |  | 5 |  |  | 54320 | 39820 | 5450 | 12150 | 11720 | 10500
79 | 汽车产业服务 聚集区项目 | 前进镇、大河中路街道 | 2023 年 | 建设天宇汽车展销体验馆、联合新能源汽车用户中心、汽车文化广场、二手车交易市场智慧化体系、东创·仁和湾特色街区项目 | 3320 | 3320 | 950 | 1650 | 720 | / | 攀枝花市天宇实业有限公司、攀枝花市联合汽车销售服务有限公司、攀枝花大运天诚汽车贸易有限公司、攀枝花山人投资有限责任公司
80 | 东创文旅特色街区打造项目 | 前进镇 | 2023 - 2024 年 | 商业部分建筑面积7.3万平方米，项目整体建筑融合了北欧风貌、生态景观、建筑美学、地域文化等特色元素打造集休闲、旅游、购物、体验于一体的潮玩集聚地和文化旅游集散地、独具魅力的北欧风情街。 | 4500 | 4500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 攀枝花东创商业管理有限公司
81 | 温德姆酒店项目 | 仁和镇同乐路 | 2023 - 2024 年 | 该项目总建筑面积约4.5万平方米，含一栋商业酒店。 | 10000 | 9000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 攀枝花市晟华置业有限责任公司
82 | 2022-R6#开发项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目总建筑面积42260平方米，其中地上建筑面积33159.1平方米，地下建筑面积8800平方米。 | 21500 | 15000 | 500 | 4500 | 5000 | 5000 | 四川华盛昌达建筑工程有限公司
83 | 普达示范基地.康和南苑三期工程 | 前进镇 | 2022 - 2024 年 | 建筑面积202707.64平方米，共4栋多层（3+1F）。 | 15000 | 8000 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 攀枝花普隆达置地 开发有限公司
（三）加快前期 |  | 3 |  |  | 340000
84 | “一带一路”商品集散中心项目 | 仁和镇 | 2024 - 2027 年 | 项目一期占地约630亩，二期规模根据一期运营情况进行扩张，拟结合仁和区区位优势、交通优势及产业发展规划，围绕现代综合物流贸易投资、配套资源综合开发，打造集综合运输、供应链管理、产业基地等为一体的现代化智慧综合物流园项目。 | 300000 | [5 empty] | 四川省港航投资集团有限责任公司
85 | 仁和区启禾城市中央仓项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 该项目占地约44亩，建筑面积约20000平方米的中央厨房工厂。成品餐、预制菜、生产线，冷链、热链配送系统，生鲜物流仓储、配送。 | 20000 | [5 empty] | 四川攀西启禾央厨企业管理有限责任公司
86 | 京东物流园项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 项目占地面积约20亩，总建筑面积约3万平方米，主要建设京东物流云仓平台、攀西物流大数据产业大楼、快递物流配送中心、分拣包装仓、冷链周转仓、金融服务中心、区域集散中心、区域分拨中心、公共服务设施和停车场等配套辅助工程。 | 20000 | [5 empty] | 攀枝花云仓科技有限公司
四、绿色转型工程 |  | 13 |  |  | 1939866 | 327766 | 34850 | 81500 | 95400 | 116016
（一）续建 |  | 2 |  |  | 46000 | 25500 | 3500 | 6500 | 8000 | 7500
87 | 学府华庭绿色小区建设 | 仁和镇 | 2022 - 2024 年 | 根据小区情况选择设置充电桩设备、光伏太阳能装置、集中供热装置或中水循环系统等节能设施，配套完善整套便民设施（含绿色无障碍通道建设、小区健身设施、蜂巢系统等便民设施） | 6000 | 5500 | 1500 | 1500 | 2000 | 500 | 攀枝花景城房地产 开发有限公司
88 | “三结合”辅助工程 | 平地镇 | 2023 - 2024 年 | 建设仁和抽水蓄能电站7.15公里进场道路、勘探平硐、水资源配置工程4.4公里进场道路等。 | 40000 | 20000 | 2000 | 5000 | 6000 | 7000 | 攀枝花三峡能源投资有限公司
（二）新开工 |  | 10 |  |  | 1848866 | 302266 | 31350 | 75000 | 87400 | 108516
89 | 仁和区集中式光伏发电项目 | 太平乡、大龙潭彝族乡、平地镇 | 2023 - 2024 年 | 在太平乡、大龙潭彝族乡、平地镇建设60万千瓦集中式光伏发电工程 | 300000 | 250000 | 30000 | 70000 | 70000 | 80000 | 攀枝花三峡能源投资有限公司
90 | 攀枝花市仁和抽水蓄能电站 | 仁和区 | 2023 - 2028 年 | 总装机容量300万千瓦，其中一期装机容量120万千瓦，二期装机容量180万千瓦 | 1500000 | 30000 | / | / | 10000 | 20000 | 攀枝花三峡能源投资有限公司
91 | 金沙江智慧商贸城分布式光伏项目 | 仁和区 | 2023年 | 在攀枝花金沙江智慧物流商贸城内建设屋顶分布式光伏发电项目，容量 1.99 兆瓦，年发电量约 300 万千瓦时，采用“全额上网”方式消纳。 | 800 | 800 | / | 400 | 400 | / | 四川华润电力销售 有限公司
92 | 综能攀分康瑞光伏发电项目 | 仁和区 | 2023年 | 利用既有房屋顶建设分布式光伏发电，总容量1.99兆瓦。 | 900 | 900 | / | 400 | 500 | / | 国网四川综合能源服务有限公司攀枝花 分公司
93 | LNG储气调峰设施项目 | 仁和区南山循环经济发展区迤资园 | 2023 - 2024 年 | 建设1套20万方/日的液化装置，新建2000立方米储罐一个，液化规模共计20万方/日。 | 19000 | 3000 | / | / | 1000 | 2000 | 攀枝花川港燃气有限公司
94 | 氢能产业示范项目 | 仁和镇、 迤资园区 | 2023 年 | 1.招引企业投资在仁和区新建或改扩建综合能源服务站 2 座。 2.推动仁和区相关物流企业采购氢能重卡 10 辆。 | 3000 | 3000 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 待定
95 | 东峰钒钛新能源汽车智慧低碳运营 中心项目 | 迤资工业园（大龙潭彝族乡） | 2023 年 | 主要建设氢、电一体的重型新能源汽车智能化综合能源补给运维中心、车辆维修养护中心、加氢站及相关智能控制设施。项目一期占地约6亩，主要购置重型新能源汽车100辆，建成交流充电桩（舱）20台（套）、直流充电桩（舱）20台（套）；项目二期建设加氢站1座，设计日加氢量1000公斤，购置重型新能源汽车200辆，建成交流充电桩（舱）30台（套）、直流充电桩（舱）30台（套）等。 | 8000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 攀枝花市东峰钒钛 有限公司
96 | 仁和区林业提升工程项目 | 仁和区各乡镇 | 2023 - 2026 年 | 实施生态脆弱区综合治理1000亩；开展森林抚育6100亩；建设一批防火瞭望塔、智能卡口、宣传碑等基础设施。 | 1066 | 1066 | 350 | 200 | 300 | 216 | 区林业局
97 | 仁和区2023年重点生态功能区转移支付资金项目 | 仁和区有关乡镇 | 2023 - 2026 年 | 积极争取重点生态功能区转移支付资金，实施生态修复项目。 | 1200 | 500 | / | / | 200 | 300 | 区林业局
98 | 仁和区智慧城市及社区示范项目 | 前进镇 | 2023 - 2024 年 | 包含仁和区智慧城市展示中心、 指挥调度中心、 普达社区服务中心（ 建设选址位于康和泊悦酒店，展馆建筑面积约 4700 平方米） 及公共区域外场感知设备、智慧城市运营平台建设。 | 14900 | 9000 | / | 2000 | 3000 | 4000 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司
（三）加快前期 |  | 1 |  |  | 45000
99 | 普达医养结合项目 | 前进镇 | 2024 - 2025 年 | 用地面积35694平方米，容积率 1.8，建筑密度30%，绿地率25%。主要包含医院部分（医技楼、门诊、住院部、体检中心），康养部分（养老护理公寓、自理公寓、老年大学及其他配套），地下车库及其他用房。 | 45000 | [5 empty] | 仁和城市发展建设（集团）有限公司
五、城市提质工程 |  | 28 |  |  | 1360819 | 127623 | 20960 | 34320 | 39844 | 32499
（一）续建 |  | 7 |  |  | 389373 | 79073 | 14200 | 22130 | 24444 | 18299
100 | 仁和苴却砚特色小镇基础设施项目 | 仁和镇 | 2022 - 2025 年 | 小镇规划总面积4.9476平方公里，实施苴却砚特色街区、接待中心（群众文化艺术中心）、物流分拨中心、特色果蔬深加工，新建大河广场2万平方米，河道整治2公里，绿化工程85亩，苴却砚街区风貌提升打造1公里，道路建设3.2公里，新建及改造污水管网4公里，新建停车场及配套水电气等基础设施。 | 250000 | 40000 | 8000 | 11000 | 11000 | 10000 | 区城乡建设开发中心
101 | 普达阳光国际康养度假区土地前期 开发项目 | 前进镇 | 2021 - 2024 年 | 包含普达二期道路、公共绿化三期等项目。道路建设规模里程长度约8.943公里；公共绿化三期，含云谷公园、光芒小镇、中普达湿地公园、百草园等，总绿化面积约1257048平方米。 | 101000 | 15000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司
102 | 第一农贸市场及周边老旧小区改造 项目 | 仁和镇 | 2022 - 2023 年 | 本项目主要拟改造小区及周边配套设施，包括改造道路2190米，人行道830平方米，对小区周边进行雨污分流，新建及改造污水管网7860米、城市排水管网3450米，清掏排洪沟渠1000米，治理易涝点80余处，供气管网4300米，更换路灯200套，强弱电管线下地、改造路灯照明、环卫设施，便民公共服务设施及无障碍设施；改造健身步道1600米，投放健身器材2套，新增停车位200个，增设社区文化宣传栏设施等，对小区建筑立面进行整治。涉及楼栋43栋，住户1112户，建筑面积10万平方米。 | 6494 | 3494 | 500 | 1400 | 1594 | / | 仁和镇人民政府
103 | 弯庄及周边老旧小区（城市更新） 项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 项目共分为城市更新及老旧小区改造两块内容，城市更新建设范围为为迤沙拉大道（上城小区至水岸沙湾段）两侧各25米，总长度2.1公里，对沿线建筑外立面，市政基础设施、人行道、道路环线污水、雨水管网等进行改建，老旧小区建设内容包括改造建筑 77 栋，景观改造约4万平方米，新建2.8km棉纱湾至上城12回电力管沟，管线下地、环网柜、变压器等，并对通信管道进行扩建。 | 12300 | 3800 | 100 | 750 | 1450 | 1500 | 仁和镇人民政府
104 | 仁和区老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造） 项目 | 仁和镇 | 2022 - 2023 年 | 对弯庄社区片区、蔬菜公司片区、党校老旧小区片区、联通街周边片区、二农贸市场片区、601地质队家属区片区、大河中路原机械厂家属区片区、巴斯箐老旧小区片区、前进五摩路（交警一大队至水库组安置房）沿线老旧小区片区等9个老旧小区的中、低压燃气管网、入户燃气管网及配套131座调压站等设施的改造更新，涉及户数5734户，其中中压燃气管道总长约20公里，低压燃气管道总长约35公里，入户燃气立管及支管总长约53公里。 | 7299 | 6799 | 1500 | 2100 | 2000 | 1199 | 区综合执法局
105 | 仁和区城区范围内天然气置换煤气 工程项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2022 - 2023 年 | 新建天然气设施及管道，改造老旧管道，对仁和区仁和镇、大河中路街道范围内30000户燃气用户实施天燃气置换煤气，其中2023年完成12000户天然气置换煤气。 | 1980 | 1180 | 300 | 380 | 400 | 100 | 攀枝花华润燃气有限公司
106 | 仁和区“花城”打造项目 | 仁和镇 | 2023 年 | 2023年，完成花城打造项目15个，建设花道12公里、立体绿化2万平方米。 | 10300 | 8800 | 800 | 2500 | 4000 | 1500 | 区综合执法局
（二）新开工 |  | 16 |  |  | 440914 | 48550 | 6760 | 12190 | 15400 | 14200
107 | 火车南站中轴线景观工程 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 1、火车南站中轴线排洪箱涵位于火车南站中轴线绿化景观带地下，起点为那总路桥下，终点至大河广场河边，全长628米，建设内容主要包括土石方开挖、涵洞及检查井等。 2、对火车南站中轴线区域内进行绿化景观工程建设。 | 4000 | 4000 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 攀枝花市铜锣湾置业有限公司
108 | 仁和大道南延线 建设项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 道路全长2400米，标准路幅宽24米，等级为城市主干道，双向4车道，包含道路、交通、桥梁、给排水、电气、绿化等工程。 | 14200 | 7000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 攀枝花翔运物流有限公司
109 | 水中央湿地公园二期 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 1、北起总乐路，南至总发中通物流园区，沿河东西各30米宽，河道长约4000米，规划面积约360亩。 2、包含大河水环境生态修复、砚文化植入、湿地景观打造、湿地园区配套基础设施建设等。 | 12000 | 3000 | 200 | 300 | 1500 | 1000 | 攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司
110 | 莲花中路项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 项目位于攀枝花市仁和区火车南站商贸城片区，在建火车南站西北侧，道路335.989米，规划红线宽度14米，为城市支路，设计速度20Km/h，双向2车道。 | 2400 | 2400 | 50 | 850 | 800 | 700 | 攀枝花铜锣湾置业发展有限公司
111 | 莲花北路项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 道路全长269.806米，路幅宽度30米，按双向4车道城市支路标准建设，设计速度30公里每小时。建设范围为道路工程，含沿线市政管网（雨水、污水、给水、电力、通信、燃气）、道路照明、绿化及附属工程等。 | 900 | 900 | 50 | 350 | 300 | 200 | 区住建局
112 | 仁和区2023年既有住宅电梯增设项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2020 - 2024 年 | 2023年计划完成80部电梯增设。 | 3200 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 增设电梯单元业主
113 | 仁和区四十九片区老旧小区（城市更新）项目 | 仁和镇、大河中路街道 | 2023 - 2025 年 | 围绕银泰城、同乐世界、华芝生活广场等区域打造时尚烟火消费地，改造范围约360000平方米，包括改造人行道、市政管网、景观绿化、夜景亮化、完善四十九片区小区内及与小区直接相关的水、电、气、路等基础设施，及楼栋7栋，住户226户，建筑面积4.1万平方米。 | 3000 | 1500 | 300 | 300 | 500 | 400 | 仁和镇、大河中路街道
114 | 沙沟路延长线 项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 新建沙沟路延长线约150米道路建设，包含道路工程、路基、路面工程、管网工程等。 | 900 | 900 | 200 | 600 | 100 | / | 仁和镇
115 | 沙沟片区城市有机更新项目（川沙路至党校路段） | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 对攀枝花大道南段川沙路口至党校周边片区更新改造，包括重要景观节点打造、建筑立面改造整治、花果园（农园巷至廉租房路口）300米道路、人行道修补、绿化修建等。 | 3500 | 1200 | / | 400 | 400 | 400 | 攀枝花市盛源水务 有限公司
116 | 攀枝花九曲公园 项目 | 仁和镇 | 2023 - 2024 年 | 公园占地面积约8700平方米，包括绿化景观组团、健身步道、观景栈桥、亮化景观、等便民休闲娱乐设施。 | 2500 | 1450 | / | 450 | 500 | 500 | 区住建局
117 | 攀枝花市仁和区仁和大道项目 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 道路全长 1670米，标准路幅宽度 24米，双向4车道，包含道路、交通、给排水、电气、绿化等工程。 | 9800 | 4900 | / | 900 | 2000 | 2000 | 区城乡建设开发中心
118 | 仁和区X022岔河路（G227至啊喇彝族乡政府段）提档升级工程 | 啊喇彝族乡 | 2024 - 2025 年 | 线路长7.547公里，三级道路，建成后路面宽7.5米，拟建道路起于岔河新桥，终点啊喇彝族乡政府段。 | 4654 | 4000 | 100 | / | 1600 | 2300 | 区交通运输局
119 | 攀枝花至盐源高速公路项目（攀枝花段） | 同德镇、布德镇、太平乡 | 2023 - 2028 年 | 主线长140.5公里，攀枝花境内长94.2公里，仁和区境内约14.3公里；按双向四车道标准设计 | 360360 | / | / | / | / | / | 待定（正在开展投资人招商工作）
120 | “燃气下乡”项目 | 各乡镇 | 2023 - 2030 年 | 在全区范围内乡村地区实施“燃气下乡”。根据各乡镇实际情况，本着由近到远、宜管则管、宜罐则罐原则，推动燃气向城区周边农村聚居点、中心村（社区）延伸，逐步解决农村气源问题。其中，2023年初步选定平地镇迤沙拉村、仁和镇总发村及中坝乡作为先期试点，在完成先期试点专项方案编制的同时，启动其中一个试点的建设工作。 | 待定 | 600 | 60 | 40 | 200 | 300 | 攀枝花川港燃气有限公司
121 | 仁和城区市政基础设施建设项目 | 仁和镇、前进镇、大河中路街道 | 2023 年 | 1.完成地砖更换及维修20000平方米，完成迤沙拉大道等路段老化路灯线缆维修改造10千米；完成九号公馆、同乐路、银华路等路段太阳能路灯维修500盏；对四十九商圈、烟火仁和老化市政设施进行提档升级改造。 2.按公共厕所相关设计标准，对28座公共卫生间进行外立面风貌打造,对2座公厕进行室内提档升级改造；新建2座装配式公厕。 | 4500 | 4500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 区综合执法局
122 | 沙沟片区土地开发整理项目 | 仁和镇沙沟片区 | 2023 - 2024 年 | 对沙沟片区（党校对面及国营林场）约150亩土地进行开发整理，含区域内征地拆迁、道路、水、电、气等基础设施配套建设工作。 | 15000 | 9000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 区土地储备中心
（三）加快前期 |  | 5 |  |  | 530532
123 | 前进镇至太平乡政府道路提档升级工程 | 前进镇、太平乡 | 2024 - 2025 年 | 线路全长32.6公里，线路走向：前进镇出口经县道银河路至施家垭口（18公里），施家垭口经县道前太路至太平乡龙潭村（3.6公里），接乡道太龙路至太平乡焦化厂（11公里），道路等级：四级双车道。 | 6500 | [5 empty] | 区交通运输局
124 | 中坝至新庄高速公路项目 | 前进镇、中坝乡 | / | 项目路线全长18.291公里，双向四车道高速公路，设计速度80Km/h，路基宽25.5m。 | 440000 | [5 empty] | 市交通运输局
125 | 渡仁西线复线（那招至普达）段 | 仁和镇那招片区到戒毒所片区 | 2024 - 2026 年 | 建设里程3.225km，大桥224 米/1 座，25 米/1 座小桥，分离式隧道左洞长1645 米，右洞长 1560 米（46801）；普达改建路 0.5公里（3742）。 | 50543 | [5 empty] | 区城乡建设开发中心
126 | 攀枝花市仁和区大河河道整治工程（五十一至巴斯箐段） | 前进镇、 大河中路街道 | / | 1、完成河道疏浚清淤。 2、攀枝花市仁和区大河河道整治工程（五十一至巴斯箐段）河道两侧河堤打造。 3、攀枝花市仁和区大河河道整治工程（五十一至巴斯箐段）河道底硬化。 4、新建橡胶坝5座。 5、沿线污水管道改造。 | 30000 | [5 empty] | 区住建局
127 | 养路总段周边老旧小区改造项目 | 大河中路街道 | 2024 - 2025 年 | 完善小区内及与小区直接相关的水、电、气、路等基础设施和停车位、绿化、无障碍设施等。 | 3489 | [5 empty] | 大河中路街道
六、城乡融合工程 |  | 29 |  |  | 244996 | 54200.764 | 7174 | 12265 | 17451 | 17310.764
（一）续建 |  | 7 |  |  | 77154 | 23504 | 5174 | 7350 | 5680 | 5300
128 | 金沙江流域重点城市仁和区城镇雨污分流及污水管网新建和改造工程 | 仁和镇 前进镇 大河中路街道 | 2022 - 2025 年 | 新建及改造城区雨污分流管网约30千米，提高城区污水收集率，有效解决城区雨污分流问题。 | 8000 | 2500 | 300 | 600 | 800 | 800 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司
129 | 普达安置房二期 项目 | 前进镇 | 2021 - 2024 年 | 安置房二期共计17栋，含农贸市场、幼儿园商业、公寓住宅、酒店等，总建筑面积12.885万平。 | 49000 | 8000 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司
130 | 仁和区X023前太路（攀大高速出口至太平乡政府段）提档升级工程 | 太平乡 | 2023 年 | 线路全长6.53公里，起点太平乡红岩村攀大高速出口，终点太平乡政府，全线按三级公路标准建设，路基宽度7.5米，路面宽度 6.5 米。 | 5600 | 5000 | 3000 | 2000 | / | / | 太平乡人民政府
131 | 仁和区Y017普大路（前进镇普达至高峰村石窝铺段）幸福美丽乡村路 | 前进镇 | 2023 年 | 线路长12.8公里，四级道路，拟建道路起点前进镇普达村板山箐，拟建道路终点前进镇高峰村石窝铺。 | 5374 | 5274 | 274 | 2000 | 1000 | 2000 | 前进镇人民政府
132 | 仁和区水中央湿地体育公园项目 | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 8人制足球场1片，5人制篮球场地1片、气排球（羽毛球）场2片；健身步道、骑行步道、市民健身小广场、市民健身体育器械区域、儿童活动场地等。 | 6000 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 300 | 区教体局
133 | 仁和区“三大球”建设项目 | 仁和区 | 2023 - 2025 年 | 新建和改扩建足球场4片、篮球场13片、排球场（羽毛球场）14片，共31片“三大球”场地建设。 | 1600 | 400 | 50 | 50 | 100 | 200 | 区教体局
134 | 仁和区大龙潭彝族乡中心幼儿园建设项目 | 大龙潭彝族乡 | 2022 - 2023 年 | 新建教学楼建筑面积1900平方米，新建活动场地1000平方米，购置教学设备设施。 | 1580 | 1330 | 350 | 500 | 480 | / | 区教体局
（二）新开工 |  | 15 |  |  | 81201 | 30696.764 | 2000 | 4915 | 11771 | 12010.764
135 | 仁和区群众文化艺术中心 | 仁和镇 | 2023 - 2025 年 | 总建筑面积约11000平方米，包含项目主体建筑、安装、给排水、电气、装修、幕墙、消防、防雷、智能化工程等，含剧场、多功能文化展厅、青少年文化馆、老年大学等功能，且艺术剧场容纳人数可达1100人，为市民的休闲娱乐和文化生活创造了良好条件。 | 12500 | 7000 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 攀枝花铜锣湾置业发展有限公司
136 | 仁和区2023年度保障性租赁住房改造项目 | 大河中路街道、仁和镇、前进镇 | 2023-2023 年 | 将仁和城市发展建设（集团）有限公司位于金泰观澜湾28套住宅、人和兴工发展建设集团有限公司位于芙蓉花城项目61套房屋、四川省华芝房地产开发有限责任公司位于仁和区攀枝花大道南段812号的17间（共三层）商业用房改造成254套（间）保障性租赁住房，达到拎包入住条件。 | 1730 | 1730 | / | 290 | 890 | 550 | 仁和城市发展建设（集团）有限公司、四川省华芝房地产开发有限责任公司、人和兴工发展建设集团
137 | 农村危房改造 | 全区各乡镇 | 2023 - 2024 年 | 实施30户农村危房改造，最终以申报核定的户数为准。 | 600 | 600 | 100 | 200 | 100 | 200 | 各乡镇人民政府
138 | 仁和区乡村水务试点县建设及水权与水价改革试点项目 | 仁和区 | 2023 - 2025 年 | 通过乡村水务公司授信贷款1.5亿元，用于水利项目建设及盘活存量资产。实施福田镇白岩湾水厂改造等集中供水工程。完成89座水库管理人、事、物权移交、落实水库安全和防汛管理责任人。实施水权和水价改革面积2万亩。 | 15000 | 600 | / | / | 300 | 300 | 攀枝花市盛源水务有限公司
139 | 仁和区农村饮水安全巩固提升工程 | 仁和区太平乡、仁和镇 | 2023 年 | 实施太平乡革新人饮工程、大竹河水厂及管网改造和板桥村供水管网延伸工程。新建4.77 万立方蓄水塘一座、400m³/d 水厂一座、500m³/d智慧水厂一座， 建设输配水管网及蓄水池等。 | 2000 | 2000 | 400 | 600 | 600 | 400 | 攀枝花市盛源水务有限公司
140 | 仁和区水利救灾及移民后扶项目 | 仁和区 | 2023 年 | 实施大田镇榴园村500亩石榴灌溉供水设施、大龙潭拉鲊村疙瘩组提灌站工程等大中型水库移民后期扶持和抗旱项目。 | 2000 | 2000 | 50 | 400 | 800 | 750 | 项目各乡镇人民政府
141 | 仁和区平地镇迤沙拉村太阳能提灌站水源工程 | 平地镇迤沙拉村 | 2023 年 | 新建太阳能提灌站1座 | 2780 | 2780 | / | 200 | 2000 | 580 | 区水利局
142 | S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建工程 | 务本乡 | 2023 - 2025 年 | 新改建道路里程19公里，道路等级三级（2023年建设3公里）。 | 21000 | 3000 | / | / | 400 | 2600 | 务本乡人民政府
143 | 通组路硬化项目 | 项目涉及乡镇 | 2023 年 | 实施11.4公里一定规模自然村组通硬化路项目。 | 800 | 800 | / | 100 | 300 | 400 | 项目涉及乡镇
144 | 应急广播体系建设项目 | 仁和区各乡镇 | 2023 年 | 1.完善仁和区应急广播体系建设，实现区-乡镇-村-组四级联通。 2.拓展应急广播体系功能。打通气象、水利等应急信息发布平台。 | 560 | 555.764 | / | 175 | 200 | 180.764 | 区文广旅局
145 | 仁和区中小学运动场改造项目 | 仁和区 | 2023 - 2024 年 | 对攀枝花市第六中学运动场、总发小学运动场、大田镇中心学校运动场进行改造，改造运动场面积15000平方米。 | 1500 | 500 | / | / | 300 | 200 | 区教体局
146 | 爱德实验学校迁建项目 | 攀枝花市仁和区前进镇 | 2023 - 2024 年 | 新建教学楼、综合楼、食堂、宿舍等建筑面积23000平方米以及配套设施，新建运动场15000平方米。 | 15000 | 5000 | 50 | 1000 | 1500 | 2450 | 区教体局
147 | 仁和区幼儿园人和甲第分园建设项目 | 仁和镇 | 2023 年 | 对2400平方米的教学楼进行装修改造，新建活动场地1350平方米，购置教学设备设施。 | 2160 | 2160 | 400 | 950 | 810 | / | 区教体局
148 | 东风小学改扩建 项目 | 仁和镇 | 2023-2024年 | 新建综合楼（含食堂、就餐厅、多功能教室）3500平方米，新建5人制足球场，改扩建学校大门。 | 3000 | 1400 | / | / | 1000 | 400 | 区教体局
149 | 仁和区6所敬老院改造提升建设项目 | 仁和镇、前进镇、中坝乡、啊喇彝族乡、大田镇、布德镇 | 2023 年 | 1.对全区5所公办敬老院的基础设施设备进行升级改造，改造内容包括：配设户外电梯，更换机构大门、房间内老旧的门窗、衣柜、普通床及床头柜、电视机、壁扇等。 2.对布德敬老院消防喷淋系统新建及配电设施改造，项目建筑面积3025平米，以每平米400元的标准进行消防喷淋系统设计安装，建设内容包括：安装输水管道、修建蓄水池及泵房、添置增压泵等，同时对高低压线路进行更换，对配电设施设备进行改造。 3.对布德敬老院护理能力提升改造，在适老化改造基础上增设护理型床位75张。 | 571 | 571 | / | / | 571 | / | 区民政局
（三）加快前期 |  | 7 |  |  | 86641
150 | 仁和区平地镇中心卫生院区域医疗卫生次中心建设二期 | 平地镇 | 2024 - 2025 年 | 占地面积6650平方米（约10亩），均为新征建设用地。总建筑面积约3900平方米。其中新建住院综合楼2100平方米；新建医技楼1200平方米；新建发热门诊和肠道门诊，建筑面积600平方米；完成医疗设备采购、办公家具采购。 | 2200 | [5 empty] | 仁和区平地镇中心卫生院
151 | 攀枝花市仁和区人民医院二期建设项目（第二阶段） | 仁和镇 | 2024 年 | 项目占地25.86亩，总建筑面积24282平方米，其中新建综合楼4132平方米，第二住院楼19440平方米，发热门诊、肠道门诊710平方米及场平、室外附属等配套工程。 | 10000 | [5 empty] | 仁和区人民医院
152 | 仁和区滑坡治理 工程 | 中坝乡、务本乡、啊喇彝族乡、 太平乡、前进镇 | 2024 - 2025 年 | 对6个滑坡点进行滑坡治理。 | 1831 | [5 empty] | 市自然资源和规划局仁和区分局
153 | 那招片区约660亩土地开发整理项目（征地拆迁、道路、水、电、气等配套建设） | 仁和镇 | 2024 - 2025 年 | 对那招片区约660亩土地进行开发整理，含区域内征地拆迁、道路、水、电、气等基础设施配套建设工作。 | 60955 | [5 empty] | 区土地储备中心
154 | 平中路项目 | 啊喇彝族乡、平地镇 | / | 项目路线全长约24公里，双向两车道，设计速度30Km/h，路基宽6.5m,路面宽度5.5m。 | 7200 | [5 empty] | 区交通运输局
155 | 官旺路项目 | 啊喇彝族乡 | / | 项目路线全长约10公里，双向两车道，设计速度30Km/h，路基宽6.5m，路面宽度5.5m。 | 3000 | [5 empty] | 区交通运输局
156 | 黄金路项目 | 务本乡 | / | 线路全长4.85公里，道路起点：务本乡哑口村黄角树，终点：黄金路皮纸房桥，建设等级：四级双车道，路面宽度5.5米。 | 1455 | [5 empty] | 区交通运输局

## 数据
仁和区2023年“六大工程”重点项目清单汇总表
项目类别 | 合计 |  |  | 续建 |  |  | 新开工 |  |  | 加快前期
| 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 2023年预计投资 (亿元） | 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 2023年预计投资 (亿元） | 项目个数 | 计划总投资 (亿元） | 2023年预计投资 (万元） | 项目个数 | 计划总投资 (万元）
合计 | 156 | 635.3077 | 98.5055 | 46 | 221.2348 | 39.1641 | 73 | 272.7628 | 59.3414 | 37 | 141.3101
一、工业强区工程 | 34 | 84.2192 | 23.2858 | 5 | 41.8 | 9.3 | 17 | 17.8692 | 13.9858 | 12 | 24.55
二、农业增效工程 | 23 | 33.0063 | 4.9523 | 4 | 4.1 | 1.73 | 10 | 12.3635 | 3.2223 | 9 | 16.5428
三、消费升级工程 | 29 | 163.5141 | 19.3084 | 21 | 124.0821 | 15.3264 | 5 | 5.432 | 3.982 | 3 | 34
四、绿色转型工程 | 13 | 193.9866 | 32.7766 | 2 | 4.6 | 2.55 | 10 | 184.8866 | 30.2266 | 1 | 4.5
五、城市提质工程 | 28 | 136.0819 | 12.7623 | 7 | 38.9373 | 7.9073 | 16 | 44.0914 | 4.855 | 5 | 53.0532
六、城乡融合工程 | 29 | 24.4996 | 5.4201 | 7 | 7.7154 | 2.3504 | 15 | 8.1201 | 3.0697 | 7 | 8.6641
10000