## 项目3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业草原改革发展资金
项目主管单位 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
项目实施单位 |  |  | 仁和区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1502.35 | 1233.63 | 82.11%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1502.35 | 1233.63 | 82.11%
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 加强森林资源管护，非国有天然商品林停伐管护补助，国家级公益林森林生态效益补偿。通过科学监测和严格防控，对攀枝花市仁和区红火蚁疫情区防控达到根除目的，严防蔓延，控制危害。防控任务结束后，防治实施服务区域的红火蚁发生程度达到红火蚁发生分级标准（GB/T23626-2009）一级。 |  |  | 全面落实了2023提天保工程区国有林管护、非国有天然商品林停伐管护补助，国家级公益林森林生态效益补偿。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 非国有林生态保护补偿面积（万亩） | 58.7496 | 51.0141 | 87%
|  |  | 原天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩） | 7.9435 | 7.9435 | 100%
|  |  | 造林面积（万亩） | 0.6 | 0.6 | 100%
|  |  | 其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩） | 0.66 | 0.66 | 100%
|  |  | 松材线虫病防治面积（万亩） | 1 | 1 | 100%
|  | 质量指标 | 造林面积合格率（%） | 90 | 90 | 100%
|  |  | 非天然商品林质量提升面积合格率（%） | 95 | 95 | 100%
|  |  | 非国有林管护责任落实率（%） | 98 | 98 | 100%
|  | 时效指标 | 非天然商品林质量提升当期任务完成率（%） | 100 | 100 | 100%
|  |  | 非国有林保护补偿当期任务完成率（%） | 100 | 100 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准（元/亩） | 20 | 20 | 100%
|  |  | 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） | 16 | 16 | 100%
|  |  | 地方公益林管护补助标准（元/亩） | 3 | 3 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 | 显著 | 显著 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥85% | ≥85% | 100%