攀枝花市仁和区市场监督管理局

2023年中央省级药品监管补助资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。

2023年3月我单位根据文件精神积极与区财政局联系，仁和区

财政局于2023年4月27根据（攀仁财资行[2023]17号）《攀枝花市仁和区财政局关于下达2023年省级药品监管补助资金的通知》下达我单位药品监管补助省级资金2万元；根据（攀财资行[2023]14号）文件精神下达2023年中央药品监管补助资金4万元。

- （二）项目绩效目标。

- 通过组织实施攀枝花市市场监督管理局下达的不断完善和加强药品安全抽样检验工作、加强药品日常监管力度、不良反应监测、无菌植入医疗器械及药物滥用监测、药品专项整治、监管人员素能提升和药品科普宣传等工作任务，进一步提高我区药品监管水平，落实强监管守底线、助产业追高线，打造高质量药品安全攀枝花。
    （三）项目资金申报相符性。

- 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 我单位该笔资金用于20个批次的药品抽验。由于仁和区财政紧张，资金未支付出去，协商结转2024年再支付。

- （二）项目财务管理情况。

- 资金实行专款专用，专项核算，不列支与项目内容无关的费用，

- 切实做好绩效监控和绩效评价，确保资金安全。

（三）项目组织实施情况。

业务部门按要求积极开展药品抽验及监管工作。用于组织对辖区内药品经营使用单位日常监督检查和专项整治项目，纠正药品经营使用单位违规行为，对涉嫌违法行为依法查处。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- （1）超额完成20批次的药品抽验，完成市局印发的《监督检查计划》《专项整治工作方案》的相关工作，完成药品监管企业数154户，化妆品监管企业数540户，医疗器械监管企业数190户，药品监管人员人均培训学时50学时，项目完成自评满分。
    （2）完成对辖区内《药品经营许可证》《药品经营质量管理规范证书》年内到期零售药店（含门店）的换证，严格按照新修订的《药品经营质量管理规范》《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》进行，确保质量，完成率达100%。药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测。完成了市局下达的药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应报告数及相关培训次数。配合完成了市局下达的药品抽样任务数，不合格处置率100%。最大化地实现了药品监管补助专项资金的绩效目标。
    （二）项目效益情况。

“两品一械”总体安全水平不断提高，公众自我保护意识不断提高。严厉打击了假冒伪劣产品的制售行为，不断提高药品、医疗器械、化妆品的监管水平，让公众对药品监管整体满意度大于等于85%。
    四、问题及建议。
    1.存在问题：一是药品抽验资金不足导致药品抽验品种有限，二是财政困难无法支付。