## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区财政局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区经济合作局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 100%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 0 | 0 | /
|  |  | 本级财政资金 | 500 | 500 | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | /
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照《四川美亚迪智慧光电科技产业园项目投资合作协议》第“2.3.2条”约定：“第三批不低于3000万元价值新购设备安装到位后，且项目已达到正常生产条件时，甲方兑现500万元设备补贴” |  |  | 经部门现场联合办公，对已到位的设备安装调试情况进行现场查验，确认项目第三批价值3062.08万元的设备已全部安装到位并投入生产，符合投资协议第“2.3.2条”约定，达到兑现第三批设备补贴500万元的条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 兑现企业设备补贴资金 | 500万元 | 500万元 | 100%
|  | 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023-04-01 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 兑现企业设备补贴资金 | 500万元 | 500万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济贡献 | 项目一期投产后每年产值不低于4亿元，每年全口径应交税收不低于1400万元。 | 2023年实现按适用税率计税销售额12764.14万元，实现全口径税收贡献415.32万元。 | 30.79% | 未完成原因： 1.项目所需厂房暂未按期推进。按照投资协议1.6.1条约定，区政府与深圳美亚迪“双方共同努力确保完成约5万平米专业化车间装修改造”，截至2023年底，实际交付并投入生产厂房面积为13940.7㎡，占协议约定50000㎡的27.88%。 2.外部因素制约影响项目正常推进。2022，受国内国际宏观经济形势下滑影响，LED产业市场低迷且LED产品流通转运成本大幅增加，同时因新型冠状病毒肺炎疫情影响多发散发，区域性、阶段性疫情防控隔离措施制约，美斯特光电生产经营受到较大不可抗力、不可预见因素影响，导致光电产业园一期项目2022年经济贡献未达到预期目标。 工作措施：拟定《四川美亚迪智慧光电科技产业园项目2022-2023年度履约情况及处置建议》报区委、区政府审议后实施。
|  | 社会效益 指标 | 新增就业岗位 | 新增就业岗位约400个 | 新增就业岗位约412个 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度大于等于95%。