附件2

攀枝花市仁和区统计局

2023年度项目支出绩效自评报告

（住户收支调查）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强和改进分市县住户调查一体化工作的通知》（攀办函〔2014〕125号）和《攀枝花市仁和区统计局关于调整住户调查工作调查补助标准的请示》（攀仁统〔2019〕18号），仁和区统计局向区财政局申报了住户收支调查经费项目，区财政局同意该项目资金申报，并批复了该项目资金。

**（二）项目绩效目标。**

严格执行国家统计局《住户收支与生活状况调查》统计调查制度，加强业务培训、指导，每月按照制度调查内容采集住户的收支情况，审核、汇总、评估数据，按时完成城乡居民收支调查工作任务。客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和各级政府科学决策提供依据。

**（三）项目资金申报相符性。**

住户收支调查项目严格按照申报的经费进行开支，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。

区财政划拨预算资金72.73万元并及时到位。资金到位率100%。

2.资金使用。

按预算指标使用该专项资金43.23万元。其中支付记账户、辅助调查员劳务费41.96万元，业务培训费1.27万元。资金执行率59.4%，资金开支及支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

仁和区统计局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

按照年度计划按期完成各阶段调查任务，并严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

按照项目计划完成业务培训、指导，每月采集住户的收支情况，审核、汇总、评估数据，按时完成城乡居民收支调查工作任务。客观反映居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和各级政府科学决策提供依据。

**（二）项目效益情况。**

通过组织开展调查，收集整理统计信息，为各级党委政府和社会公众提供统计信息服务。调查人员和调查对象满意度达到96%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于区财政资金紧张，项目工作已按计划实施完成，但资金支付不到位，导致住户调查项目记账户、辅助调查员的人员补助不能按时兑付，对下一步工作的开展造成一定影响。

**（二）相关建议。**

请区财政根据单位资金申请及时审核拨付项目经费，保障项目正常实施。

攀枝花市仁和区统计局

2024年5月17日