## 3.攀枝花市仁和区排水防涝整治工程
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 攀枝花市仁和区排水防涝整治工程
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区财政局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区住建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1500 | 0 | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1500 | 0 | 0%
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 有效应对城市内涝防治标准内的降雨，能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝水平大幅提升，治理范围内严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除。 |  |  | 2023年底完成项目勘察设计工作，计划2024年开工建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配套市政管涵建设及附属工程 | 新建四号地块片区、坛罐窑片区、鑫岛片区、养路总段新华印务区域排洪箱涵约2.65公里、排水管网约0.8公里 | 已完成项目勘察设计工作 | 20% | 无
|  | 质量指标 | 按照市政规范及行业执行标准施工 | 符合工程竣工验收要求。 | 正在开展施工工作 | 40% | 无
|  | 时效指标 | 合同工期 | 2023年-2024年 | 严格按照合同工期施工 | 40% | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资 | 1500万元 | 0 | 0% | 施工进度未达到要求
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  | / | 无
|  | 社会效益 指标 | 保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱，改善周边人居环境。 | 提升了地区防洪保障能力，建立洪水排涝管网，避免大量城市积水，保护城市生态与生活环境。可改善攀枝花市城市流域水质，有效保护城镇饮用水水源，改善片区的投资、旅游环境，促进经贸发展 | 提升了地区防洪保障能力，建立洪水排涝管网，避免大量城市积水，保护城市生态与生活环境。可改善攀枝花市城市流域水质，有效保护城镇饮用水水源，改善片区的投资、旅游环境，促进经贸发展 | / | 无
|  | 生态效益 指标 | 促进生态环境建设 | 项目的建设能有效改善生态环境，一定程度防止水土流失，解决雨污混流现状，促进生态环境建设 | 项目的建设能有效改善生态环境，一定程度防止水土流失，解决雨污混流现状，促进生态环境建设 | / | 无
|  | 可持续影响 指标 | 改善城市环境，促进城市现代化进程 | 解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境 | 解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境 | / | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 100% | 无
单位审核人（签字）：