## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 非经营性自建房结构安全性排查鉴定
项目主管单位 |  |  | 仁和区住房和城乡建设局
项目实施单位 |  |  | 四川省坤泰建设工程质量检测鉴定有限公司
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 62 | 20 | 32.25%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 42
|  |  | 本级财政资金 | 20 | 20 | 100
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 切实保障人民群众生命财产安全，按照市自建房安全专项整治工作领导小组办公室的工作要求，要在2022年12月底前，对辖区非经营性自建房进行房屋安全排查鉴定并录入系统。 |  |  | 在合同约定时限范围内依次完成了相关排查和鉴定，并提交了鉴定报告。经合同双方核实，农村和城区非经营性自建房结构安全性排查鉴定结算金额253235.01元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村范围房屋鉴定 | 192户 | 192户 | 100%
|  |  | 城区范围房屋鉴定 | 22376.43平方米 | 22376.43平方米 | 100%
|  |  | 安全排查 | 330户 | 330户 | 100%
|  | 质量指标 | 排查鉴定质量 | 排查鉴定符合要求 | 排查鉴定符合要求 | 100%
|  | 时效指标 | 排查鉴定时间 | 2023年 | 2023年 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 排查鉴定费 | 62 | 20 | 13.25%
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 安全事故 | 通过排遏制房屋建筑群伤群死事故发生，周边居民财产及生命安全 | 通过排遏制房屋建筑群伤群死事故发生，周边居民财产及生命安全 | 100%
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 100%