## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 攀财资教[2022]26号下达2022年省级体育发展专项资金（第一批）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区教育和体育局
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 81.213 | 81.213 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 81.213 | 81.213 | 100
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 省级体育产业示范单位奖补资金用于攀枝花市乾盛川商贸有限责任公司支付智慧场馆客流统计设备款87870.00元；5月—8月部分保安、保洁工资62130.00元；健身房、武术馆改建项目工程进度款850000.00元；合计100万元，已支付部分，还余81.213万元未支付。 |  |  | 1.2022年8月18日完成新视窗全民健身活动中心智慧场馆信息化采购项目验收工作，项目资金费用合计87870元。2. 2022年5—8月新视窗体育运动中心物业部员工工资费用合计62130元。3.2022年9月15日完成新视窗运动中心健身房、武术馆改建工程主材安装，项目资金费用合计850000元。已支付部分，还余81.213万元未支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身活动中心智慧场馆信息化采购、健身房、武术馆改建、物业部员工工资 | 全民健身活动中心智慧场馆信息化采购、健身房、武术馆改建、物业部员工工资 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 保质保量完成项目建设 | 保质保量完成项目建设 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 完成时段 | 2022年 | 完成 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算完成 | 81.213 | 0 | 0 | 未支付
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进仁和区全民健身运动良好发展 | 促进仁和区全民健身运动良好发展 | 完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 丰富市民健身项目，提升市民健身体验 | 促进全民健身运动发展 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 98% | 98% | 98