## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年和2022年支持学前教育发展中央资金
项目主管单位 |  |  | 四川省教育厅
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区教育和体育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1058.12 | 1036.6742 | 98
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1058.12 | 1036.6742 | 98
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 支持学前教育持续健康发展。通过新建公办园及对已有公办幼儿园维修改造、设备购置、校园文化打造；对普惠性民办幼儿园园所维修改造，补充教玩具、保教员和生活设施设备，确保公办园及普惠性幼儿园维持正常运行； |  |  | 2023年支持公办幼儿园省级建设经费1036.6742万元，其中区幼儿园校园文化建设，设备购置，46.6742万元；太平中小学家长接送区改造，安装防撞柱，校园文化建设，30万元；平地镇中心学校改扩建足球场地，校园文化建设，20万元；总发小学校园文化建设，设备购置，大门和家长接送区改造，25万元；中坝乡中心学校 校园文化建设，设备购置（一体机3台），防撞柱，15万元；务本中小学改造活动场地（人工草坪），校园文化建设，设备购置（床），30万元；莲花幼儿园屋顶防水维修项目21.4458万元；接收人和甲地小区配套幼儿园（9个班），进行装修和设备购置，220万元；2023年9月投入使用，将新增9个班、270个学位；650万元用于仁和区大龙潭乡中心幼儿园新建项目，该项目已完工并投入使用，将新增6个班、180个学位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、维护维修公办幼儿园及设备采购（所） | ≥9所 | 8 | 89 | 因工程量大及预算资金不足，招标失败，屋顶防水项目未实施。
|  | 质量指标 | 公办幼儿园、设备采购验收合格率（%） | 100 | 100 | 100
|  |  | 公办幼儿园建设维修施工验收合格率（%） | 100 | 100 | 100
时效指标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入（万元） | 1058.12 | 1036.6742 | 98 | 屋顶防水项目未完工，未支付资金。
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 幼儿园办学条件 | 持续改善 | 持续改善 | 100
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | ≥85% | 90% | 100