2022年度烤烟种植补贴项目

支出绩效自查报告

- 项目概况

区农业农村局承担全区烟叶发展的总体工作，根据攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于推进2022年烟叶高质量的通知》（攀仁府办〔2022〕61号）文件要求，通过项目立项、资金申报为依据，按各乡镇和各户烟农实际交售的烟叶数量计算烤烟种植补贴。通过实施烤烟种植补贴，稳定烤烟产业规模，促进现代烟草农业持续健康发展。

- 项目资金申报及批复情况

项目资金由区农业农村局申报预算。项目根据攀枝花市仁和区人民政府常务会议十一届第72次（2015年5月27日）会议审议通过年度烤烟种植补贴。补贴标准按上等烟交售金额的10%、中等烟交售金额的3%给予种植补贴，下等烟不予补贴，重点向上等烟给予补贴。

（二）项目绩效目标。

2022年计划种植烤烟1.576万亩，收购烟叶4.5万担，烟农收入6985.27万元，烟叶税1536.76万元,向662户烟农发放2022年烤烟种植补贴581.91万元，于2023年12月31日发放完成。

(三)项目资金申报相符性

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为区财政全额预算资金，烤烟种植补贴资金581.91万元，区财政下达资金指标。

2.资金使用。因财政资金困难，未支付。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.组织管理架构及具体实施流程。资金由区农业农村局预算，由区农业农村局向区财政发函，将资金分配至各烤烟乡镇。烤烟乡镇根据烟草公司提供的每户烟农烟叶数量、等级和金额花名册，制定烟农烤烟补贴表，按要求公示，公示无异议后经乡镇领导审核同意后通过银行直接转账至烟农个人银行账户。

2.项目监管措施情况。该项目资金由区财政下达指标至乡镇，乡镇转至烟农个人卡中，禁止现金支付。补贴发放完成后，区农业农村局组织相关人员到乡镇检查银行发放成功回单，走访烟农了解补贴到位情况。

3.项目管理情况。在资金支付过程中，我局要求烤烟乡镇严格按照相关规定及财务管理制度执行，资金支付符合规范，专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。未向662户烟农发放2022年烤烟种植补贴581.9068万元，完成率0%。

2.完成质量。未向烟农发放烟叶种植补贴，完成率0%。

3.完成时效。2023年 12月31日未完成。

4.完成成本。未支付。

（二）项目效益情况。

通过实施烤烟种植补贴，提高了烟叶质量品质，提升了烟农经济效益，促进了现代烟草农业持续发展。2022年种植烤烟1.576万亩，收购烟叶4.5万担，烟农收入6985.27万元，烟叶税1536.76万元,产业规模保持了稳定，促进了现代烟草农业持续健康发展。

四、问题及建议

（一）存在问题。

无。

（二）相关建议。

尽快拨付该项资金。

2022年度烤烟燃煤补贴项目

支出绩效评价报告

- 项目概况

区农业农村局承担全区烟叶发展的总体工作，根据攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于推进2022年烟叶高质量的通》（攀仁府办〔2022〕61号）文件要求，通过项目立项、资金申报为依据，按各乡镇和各户烟农实际交售的烟叶数量计算烤烟燃煤补贴，通过实施烤烟燃煤补贴，降低烟农生产负担，有效保护森林资源和生态环境，稳定烤烟产业规模，促进现代烟草农业持续健康发展。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由区农业农村局申报预算。项目根据攀枝花市仁和区人民政府常务会议十一届第72次（2015年5月27日）申报预算，实施年度烤烟燃煤补贴。烤烟燃煤补贴标准为20元/担，

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。2022年计划种植烤烟1.576万亩，收购烟叶4.5万担，烟农收入6985.27万元，实现烟叶税1536.76万元，烤烟燃煤补贴标准为20元/担，共向662户烟农发放2022年烤烟燃煤补贴90万元。烟农烤烟燃煤补贴于2023年12月31日发放完成。

（三）项目资金申报相符性。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

- 项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目为区财政全额预算资金,烤烟燃煤补贴90万元，区财政下达资金指标。

2.资金使用。因财政资金困难，未支付。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.组织管理架构及具体实施流程。资金由区农业农村局预算，由区农业农村局向区财政发函，将资金分配至各烤烟乡镇。烤烟乡镇根据烟草公司提供的每户烟农烟叶数量、等级和金额花名册，制定烟农烤烟燃煤补贴表，按要求公示，公示无异议后经乡镇领导审核同意后，通过银行直接转账至烟农个人银行账户。

2.项目监管措施情况。该项目资金由区财政下达指标至乡镇，乡镇转至烟农个人卡中，禁止现金支付。补贴发放完成后，区农业农村局组织相关人员到乡镇检查银行发放成功回单，走访烟农了解补贴到位情况。

3.项目管理情况。在资金支付过程中，我局要求烤烟乡镇严格按照相关规定及财务管理制度执行，资金支付符合规范，专款专用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量完成情况。未向662户烟农发放2022年度烤烟燃煤补贴90万元，完成率0%。

2.质量完成情况。未向烟农发放烤烟燃煤补贴，完成率0%。

3.时效完成情况。2023年12月31日未完成。

4.成本完成情况。未支付。

（二）项目效益情况。

通过实施烤烟燃煤补贴，降低了烟农生产负担，增加了烟农收入，有效保护森林资源和生态环境。2022年烟叶种植662户，1.576万亩，收购烟叶4.5万担，烟农直接收入6985.27万元，实现烟叶税1536.76万元,产业规模保持了稳定，促进了现代烟草农业持续健康发展。

四、问题及建议

（一）存在问题。

无。

（二）相关建设。

尽快拨付该项资金。

2023年非洲猪瘟卡点防控劳务费

项目支出绩效自评报告

- 项目概况

自2018年8月，我国发生非洲猪瘟疫情以来，疫情形势日益严峻，仁和区地处四川省西南角，北、东、西、南分别同本市盐边县、云南华坪县、永仁县接壤，地理位置十分特殊，疫情防控工作难度较大，设立非洲猪瘟查堵卡点不仅是执行省非洲猪瘟防控应急指挥部暂停省外生猪及生猪产品调运入川的工作要求，也是确保仁和区生猪产业健康发展，生猪产品正常供应以及保障养殖户财产安全的重要措施。卡点组成人员为各乡镇民兵，及时兑现劳务费能提升卡点值守人员的工作积极性和责任心，保证查堵工作的正常开展，将非洲猪瘟疫情挡在仁和区外，保障仁和区生猪产业安全。因此，及时兑现仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员劳务费及疑似重大动物疫病扑杀补助十分必要。

- 项目资金申报及批复情况。

项目由区动植物疫病防控中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算120万元。

（二）项目绩效目标。

防止非洲猪瘟疫情等重大疫情的传播，提升仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员工作责任心，认真履行查堵职责。

（三）项目资金申报相符性。

该项目具体实施内容与申报一致，申报的具体目标切实可行，设置合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。区农业农村局2023年共计申报非洲猪瘟卡点防控劳务费120万元，截止目前该笔资金已全部到位。

2.资金使用。2023年仁和区未设立非洲猪瘟查堵卡点，未聘请人员开展查堵工作，故2023年非洲猪瘟卡点防控劳务费120万元未使用。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2023年仁和区未设立非洲猪瘟查堵卡点，未聘请人员开展查堵工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年仁和区未设立非洲猪瘟查堵卡点，未聘请人员开展查堵工作。

（二）项目效益情况。

该项目未实施，未产生实际效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2023年省级财政乡村振兴转移支付项目管理费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。经区财经委员会2023年第5次会议、十三届40次区政府常务会议以及十二届71次区委常委会审议同意，安排2023年省级财政乡村振兴转移支付项目管理费用400万元，资金全部来源于区本级财政投入。主要用于项目方案编制、设计、监理、设计图审查等项目费用，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。围绕我区做好2023年乡村振兴重点工作，主要用于项目方案编制、设计、监理，公告公示、宣传、迎检资料准备等。保障乡村振兴转移支付项目的顺利实施，完成项目实施方案确定的目标任务，加快项目实施进度，加快推进乡村振兴。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截至评价时点，资金到位率100%。

2．资金使用。截至评价时点，项目资金实际支出62.5万元，支付依据合规合法。项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，将督促施工单位加快设计、监理等费用报账进度，确保达到预期绩效目标。

（二）项目财务管理情况。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。该项目实行区级报账制，由项目主管部门区委农办对项目进行批复，项目业主单位严格按照相关项目管理制度开展项目实施工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目为跨年度实施项目，全年预算资金400万元，计划2024年6月底完工。截止2023年12月，项目报账数量3个，实际经济成本62.5万元。截止2024年2月，实际经济成本93.84万元，项目资金结余306.16万元。各项目无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。该项目实施对农业产业发展提质增效、农村基础设施提档升级、农村人居环境改善、促进仁和区乡村振兴战略高质量发展发挥重大作用，是仁和区做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强区建设的重要组成部分，是仁和区争当高质量发展建设共同富裕试验区排头兵的有力保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。2023年省级财政乡村振兴转移支付项目管理费用项目为跨年度实施项目，计划2024年6月底完工，总体目标和绩效指标暂未完成。

（二）相关建议。下一步将督促施工单位加快报账进度，确保在计划期限内达到预期绩效目标。

2023年乡村振兴提升年工作经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。经十三届36次区政府常务会议审议同意，安排2023年乡村振兴提升年工作经费100万元，资金全部来源于区本级财政投入。主要用于开展乡村振兴竞进拉练、干部培训，中央、省、市考核资料准备、先进经验学习考察、宣传报道、氛围营造等系列重点工作。

（二）项目绩效目标。绩效目标设置三级指标7个，数量指标：竞进拉练次数为3次，干部培训次数为2次，宣传报道1项，争创国家级乡村振兴示范县1项，考察学习次数2次；质量指标：完成总体目标100%；时效指标：项目完成时间为1年；社会效益指标：促进乡村振兴宣传影响力；可持续影响指标：促进仁和区乡村振兴战略高质量发展。绩效目标和绩效指标是可量化考核，与实际相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门年度工作目标相一致，产出和效果存在关联，满意度指标达98%以上。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容中争创国家级乡村振兴示范县工作未开展，其它工作与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。截至评价时点，资金到位率100%。

2．资金使用。截至评价时点，项目资金实际支出10.82万元，支付依据合规合法。项目于2023年12月均已完成，财政未支付。于2024年2月，各项费用均已付清，共计99.71万元。

（二）项目财务管理情况。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。项目业主单位严格按照相关项目管理制度开展项目实施工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目全年预算资金100万元，计划2023年12月底完工。截止2023年12月，项目实际经济成本10.82万元。截止2024年2月，实际经济成本99.71万元，项目资金结余0.29万元，其中0.14万元因相关原因退回。各项目无违规记录等情况。

（二）项目效益情况。该项目实施对促进乡村振兴宣传影响力、促进仁和区乡村振兴战略高质量发展发挥重大作用，是仁和区做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强区建设的重要组成部分，是仁和区争当高质量发展建设共同富裕试验区排头兵的有力保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

2022年“水稻十条”补贴资金

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年“水稻十条”补贴项目，通过各乡镇对符合补贴条件的农户进行统计、核查、上报，区农业农村局进行复查、申报项目资金，共计申报项目资金608852元，批复下达资金608852元。

（二）项目绩效目标。

2022年“水稻十条”补贴项目，一是按照优质水稻实际种植面积对农户进行补贴，共计补贴7146.24亩；二是按照优质水稻实际种植面积对种植大户进行补贴，共计补贴100亩，三是按照面积对发展稻渔综合种养的农户进行补贴，共计补贴800.8亩，四是按照购买适用于水稻生产农机价格的20%对农户进行补贴，共补贴水稻收割机2台。通过项目的实施，达到减少种粮农民生产成本投入、提高种粮积极性、增加粮食种植面积的目的，保障粮食安全。

（三）项目资金申报相符性。

2022年“水稻十条”补贴项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2022年“水稻十条”补贴项目资金全部为区本级财政资金，计划使用608852元，实际到位资金608852元，到位率100%，且到位及时。

2．资金使用。截止2023年12月31日，项目资金按照对符合补贴条件的农户进行补贴支付，实际支出仁和镇、前进镇、布德镇、同德镇、平地镇、大田镇、福田镇、啊喇乡、中坝乡、务本乡、太平乡、大龙潭乡12个乡镇589725元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，另外金江镇19127元未支付。

（二）项目财务管理情况。

2022年“水稻十条”补贴项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2022年“水稻十条”补贴项目，通过各乡镇对符合补贴条件的农户进行统计、核查、上报，区农业农村局进行复查，并按程序申报资金、发放补贴。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年“水稻十条”补贴项目，补贴优质水稻种植户4156户，7146.24亩，应发放补贴357312元，完成发放338185元，完成率95%；补贴水稻种植大户1户，100亩，发放补贴10000元，完成率100%；补贴稻渔综合种养370户，800.8亩，发放补贴160160元，完成率100%；补贴水稻收割机2台，发放补贴81380元，完成率100%。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，减少了种粮农民生产成本投入，提高了农民种粮积极性，并且达到了增加粮食种植面积的目的，对保障粮食安全起到了很大的作用，群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

（二）相关建议。

无。

仁和区第三次全国土壤普查经费项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发〔2022〕4号）、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》（农建发〔2022〕1号）和《关于印发四川省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（川土壤普查办发﹝2022﹞4号）（以下简称《省普查工作方案》）文件，申报2023年度仁和区第三次全国土壤普查项目资金231.14万元，批复下达项目资金231.14万元。

（二）项目绩效目标。

项目总体要求完成1047个表层样点土壤采集、1560个样品摊凉、制备及检测，编制1套土壤普查成果，达到为土壤科学分类、规划利用奠定基础，为降低化肥使用提供依据的目标。

（三）项目资金申报相符性。

仁和区第三次全国土壤普查项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

仁和区第三次全国土壤普查项目资金全部为区本级财政资金，计划使用231.14万元，实际到位资金231.14万元，到位率100%，且到位及时。截止2023年12月31日，项目资金使用支出0万元，项目为跨年度实施。

（二）项目财务管理情况。

仁和区第三次全国土壤普查项目严格执行财务管理制度，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

仁和区第三次全国土壤普查项目，已通过公开招投标确定由第三方服务机构完成项目。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目数量指标包括完成1047个表层样点土壤采集、1560个样品摊凉、制备及检测，编制1套土壤普查成果，质量指标为表层土壤采集质量合格、土壤样品分析质量合格、土壤普查成果合格，时效指标为2025年12月31日前完成，成本指标为资金使用231.14万元。截止2023年12月31日，已完成1047个表层样点土壤采集，资金使用0万元，为跨年度实施项目，预计2024年将完成1560个样品摊凉、制备及检测，编制1套土壤普查成果。

（二）项目效益情况。

通过项目的实施，达到为土壤科学分类、规划利用奠定基础，为降低化肥使用提供依据的目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无