## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年农村综合改革转移支付预算（美丽乡村奖补）-高峰村红星道路硬化项目
项目主管单位
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区前进镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 94.8 | 47.4 | 50%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 94.8 | 47.4 | 50%
|  |  | 本级财政资金 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 硬化长2.46公里，起点高峰村五石路主道路，终点原红星组，道路路面宽度为A线主道路1460米，有效路面宽度为3.5米，B线道路1000米，有效路面宽度3米的道路，并按施工进度支付工程款 |  |  | 2023年度完成支付进度款47.74万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公里数 | 2.46公里 | 1.46公里 | 59.35% | 工程进度款支付不到位
|  | 质量指标 | 工程质量 | 符合行业标准 | 合格 | 100%
|  | 时效指标 | 按照合同约定 | 1年 | 未完成 | 90% | 工程进度款支付不到位
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照合同约定 | 94.8 | 47.4 | 50% | 财力不足，工程进度款未及时支付
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 是否提高农户种植收入 | 是 | 是 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 85% | 85% | 100