攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年项目支出绩效自评报告

（普达征地拆迁项目-生活过渡费）

一、项目概况

普达阳光国际康养度假区项目是攀枝花市重点项目，该项目位于攀枝花市仁和区前进镇普达村，涉及河边、大沟、大坝、干坝塘、枣子坪、龙塘、哑口田、坝塘、红花、朝阳、长青等11个村民小组，该项目征地拆迁面积为10000余亩其中：建设用地约7683亩。截至2022年，已完成普达村内373户房屋拆除工作，根据《攀仁府〔2013〕年17号》文规定，项目建设区内已清场农户需要发放生活过渡费。

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年申请拨付普达村河边、大沟、大坝、干坝塘、枣子坪、龙塘、垭口田、红花、长青9个村民小组范围内已清场农户373户1030人生活过渡费525.576万元。2023年下达普达生活过渡费资金263万元，下达资金已全部拨付到位。

（二）项目绩效目标。

全力推动普达征地拆迁项目及农户生活过渡费发放，确保完成征地拆迁目标，做好普达项目用地保障。

（三）项目资金申报相符性。

按照普达征地拆迁项目目标，大力发展普达阳光国际康养度假区项目，符合资金使用目标。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

按照资金申请拨付计划，普达生活过渡费资金未全部到位。

2.资金使用。

2023年下达普达生活过渡费资金263万元，下达资金已全部拨付到农户。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照资金使用办法依法依规支出、专款专用，单位在预算执行中严格费用支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用情况。

（三）项目组织实施情况。

由前进镇政府依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展费用的核算和支付。在资金拨付中，严格做好公示等程序，仁和区前进镇人民政府做好项目的实施和监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

普达征地拆迁项目2022年农户生活过渡费525.576万元，截至2024年已全部发放完毕。

（二）项目效益情况。

有效推动了普达征地拆迁项目发展，化解了拆迁安置矛盾，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因普达征地拆迁项目资金拨付缓慢，导致后期拆迁工作无法顺利开展。

（二）相关建议。

希望及时拨付普达征地拆迁项目资金。