附件5

攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2023年项目支出绩效自评报告

（基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金）

一、项目概况

为进一步调动乡镇、村社区城乡基层治理的积极性，按照权责对等的原则将部分事权下放到乡镇（街道）、村（社区）。包括：城乡环境治理及垃圾收运；农村乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书室管护；基层文化活动场所管护；农村广播管护；城乡集贸市场管理；铁路护路；农村公共厕所管护；乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作；协税护税等。

- 项目资金申报及批复情况。

按照相关要求申报，并经区政府批准下拨，该项目经费符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

保障前进镇政府各项基层治理经费的需要，不断完善我镇基层治理保障机制，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

- 项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

专项经费项目资金全为财政拨款，预算计划资金195.89万元，（其中：2023年基层治理经费100.04万元，关爱下一代资金8.5万元，以前年度基层治理经费87.35万元）全额下达到财政一体化平台，前进镇按照工作实际开展情况使用。

2．资金使用。

资金下达后，我镇高度重视，及时对资金进行了合理安排，做到了严格控制、规范使用，2023年支付基层治理经费101.18万元（其中：关爱下一代资金6.25万元），支付依据、支付标准合规合法。

（二）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，积极配合各部门检查，保证制度的有效实施，在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、财政拨款用途相符，资金拨付程序规范，财务管理按规定执行，符合相关财务会计管理规定。

（三）项目组织实施情况。

项目实施中，前进镇政府建立资金整合制度，本着发挥资金整合效应，提前做好项目资金预算编制。该项目各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、费用支付与目标进度相符，通过规范开展工作，保障了单位财务核算的正常开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已于2023年完成基层治理经费101.18万元的支付。因区财政财力不足，还有94.71万元的基层治理经费未支付。

- 项目效益情况。

- 该项目的实施一定程度上确保了各项工作的正常运转，推进了我镇城乡基层治理制度创新和能力建设。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

因财政资金调度困难，支付不到位，造成支付率仅51.65%。

（二）相关建议。

1.与财政部门做好沟通工作，及时支付已发生的费用，保障项目的顺利进行。

2.与资金使用部门做好衔接工作，尽早做资金使用计划和项目实施计划，保障项目的顺利进展，务必使得财政资金支付及时，发挥最大效益，达到预期绩效目标。