附件5：

攀枝花市仁和区前进镇人民政府

2023年项目支出绩效自评报告

（社区设施、社区治理））

一、项目概况

根据《四川省民政厅四川省财政厅关于开展城乡社区治理试点工作的通知》(川民发[2020] 39号)要求，前进镇普达社区“自治互助型试点项目”安排项目资金的52%（大写：贰拾陆万元整）用于社区党群服务服务中心建设及设备采购和社区全民共治创享空间的建设，安排项目资金的16%（大写：捌万元整）用于社区智慧应用平台的是建设，安排项目资金的32%（大写：壹拾陆万元整），通过购买第三方社会组织服务开展区社区治理服务。

（一）项目资金申报及批复情况

- 本次仁和区前进镇普达社区社区治理试点项目补助资金共计50万元。试点项目资金主要用于平台建设、阵地打造、服务体系及特色亮点构建、组织培育四个方面。

- （二）项目绩效目标。

- 1.主要内容：1.社区党群服务中心建设及设备采购；2.建设社区全民共治创享空间；3.开展线上智慧自治平台；4.广泛开展居民需求调研；5.购买项目宣传用品；6.孵化培育居民自治组织和开展居民自治组织标准化建设；7.邀请专家开展项目督导；8.开展居民自治微公益创投；9.开展系列邻里文化节和项目成果汇报会；10.协助开展核酸检测、疫苗接种等服务；11.协助推进社区党群服务中心亲民化建设；12.协助社区开展其他服务。

- （三）项目资金申报相符性

- 本项目申报内容、使用情况与实际相符，合理可行。

- 二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况

- 1.资金计划及到位

- 根据攀财资社〔2022〕64号关于下达2022年省级财政民政事业补助资金（前进镇普达社区自治互助型试点）通知，区财政局于2023年5月19日下达38.45万元。

- 2.资金使用

- 按照要求支付资金38.45万元。

- (二）项目财务管理情况

- 前进镇健全了财务管理制度和财务工作人员管理制度，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。单位在预算执行中严格费用的支付和管理，对项目资金做好使用和监管，未出现资金违规使用的情况。

- （三）项目组织实施情况

- 社区成立项目实施领导小组、执行小组和监督小组，全流程监督项目的实施，项目按照社区党群服务中心亲民化建设，智慧平台建设和社区治理服务同步开展。

- 结合项目特点，社区通过比选招标的方式确定第三方社会组织开展社区治理服务。

- 严格落实四议两公开制度，社区成立监督小组，多次接受市民政局、区民政局、区委组织部、前进镇党委、前进镇政府督导。

- 三、项目绩效情况

- （一）项目完成情况

- 目前已完成社区治理服务版块内容，并通过竣工验收，质量合格率95%。

- （二）项目效益情况。

- 社区党群服务中心全民建成，全面提升了社区的为民服务能力，智慧平台投入使用，让数据跑路使居民议事更便捷，社区治理服务的广泛开展，项目被市、区主流媒体报道12次；项目广泛开展居民满意度调研，居民满意度达95%以上；居民自治组织的孵化培育为持续的社区治理奠定了坚实的群众基础。

- 四、问题及建议

- （二）存在的问题

- 无。

- （三）相关建议

- 无。