## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2023年农村综合改革转移支付预算（发展新型农村集体经济）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区农业农村局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 40 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 马拉所村新建350平方米餐娱一体接待中心；流转已挂果的果园地30亩，改良桑果、青花梨等果品，打造精品采摘园；建设露营基地，发展休闲旅游业；引进山地越野摩托，打造亲子游活动基地等。形成“以农促旅、以旅带农”的良性发展格局，推动村集体经济发展，带动群众增收。 |  |  | 已全部完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 露营平台 | 5个 | 5个 | 100
|  |  | 生态鱼鳞坎 | 1处 | 1处 | 100
|  |  | 青花梨改良基地园路 | 1条 | 1条 | 100
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  | 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 2023年 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设露营基地 | 40万元 | 4.754 | 12
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 建设露营基地 | 年纯收益预计14.175万元 | 0 | 0 | 还未运营
|  | 社会效益 指标 | 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 | 有所增强 | 有所增强 | 100
|  | 生态效益 指标 | 农村人居环境 | 有所改善 | 有所改善 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 形成“以农促旅、以旅带农”的良性发展格局 | 推动村集体经济发展，带动群众增收 | 0 | 0 | 还未运营
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥95% | ≥95% | 100