攀枝花市仁和区审计局

攀枝花市仁和区审计局

2023年度部门预算项目支出

绩效自评报告

（审计专项经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，根据2023年审计项目计划，申请审计工作经费8万元。审计工作经费主要用于支付审计取证资料、现场勘查、日常审计工作运转等费用。通过项目实施，保障审计工作顺利进行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

保障审计机关的独立性和质量，切断与被审计单位的经济联系；促进审计项目资源共享，规范化管理，提升设备性能，增强政务网络管理能力，保障审计机关网络信息系统正常运转；保障财政预算执行情况、党政领导干部经济责任、专项资金审计、自然资源资产等审计工作的正常开展。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是完成情况。

数量指标：审计项目不少于23个（其中，年初计划审计项目15个，参与交叉审计不少于3个，完成交办项目不少于5个）；

质量指标：按审计计划、方案完成各项审计任务，项目质量可控；

时效指标：2023年全年；

成本指标：支付审计业务相关运转工作经费8万元。

二是项目效益。

提高财政资金使用绩效、防范化解重大风险，强化对权力运行的监督，督促自然资源资产和生态环境保护问题整改。

三是满意度指标。

区委、区政府，上级审计机关，被审计单位对审计结果的认可度大于95%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目为审计局常年开展项目，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报资金8万元，财政批复8万元，无预算调整情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

本项目区级财政预算安排资金8万元。

2.资金到位。

截至2023年12月底，项目到位资金8万元（均为2023年年初预算资金）。

3.资金使用。

截至2023年12月，项目支出4.10万元，主要用于支付审计现场勘查、培训及取证资料等审计工作经费。因财政资金调度困难及劳务派遣、环保公司未开具下半年票据等原因，剩余经费均于2024年予以支付。无违规使用资金情况。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度及单位内控制度，及时拨付项目资金，规范会计核算及财务处理。

三、项目实施及管理情况

在预算管理上，执行事前预算评估，事中绩效监控，保障预算支出的及时性及有效性。在项目实施上，严格按照相关规定支付各项费用，保证项目能顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年仁和区审计局完成审计项目22个（含临时交办6个项目）。审计查出涉及问题115个，查出违规资金3012.91万元，管理不规范33533.09万元，节约财政投资883.49万元，共提出审计意见建议45条，审计发现并移交问题线索8件。

（二）项目效益情况。

提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，增强领导干部经济责任、自然资源资产和环境保护责任。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障审计工作的顺利开展，有利于提高财政资金使用效益，规范财政资金使用程序，增强领导干部经济责任、自然资源资产和环境保护责任、节约政府投资。服务对象满意度≥95%，绩效目标设置合理可行，筹资合规。

（二）存在的问题。

因财政资金调度困难及劳务派遣、环保公司未开具下半年票据等原因，剩余经费均于2024年予以支付。

（三）相关建议。

无。

仁和区审计局

2024年5月14日