附件4-1：

2023年度基本公共卫生服务项目支出

绩效自评报告

(攀枝花市仁和区卫生健康局）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。

区卫生健康局作为该项目实施的主管部门，主要负责基本公共卫生服务项目的组织领导、统筹协调和管理。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，规范开展国家基本公共卫生服务。及时更新和调整居民健康档案表单、重点人群健康管理流程、绩效评价指导方案等，明确工作任务和工作指标，加强对基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务的医务人员的培训和考核，实现培训和考核全覆盖，着力提高《规范》使用的质量和效果。 每年至少要对辖区所有承担任务的医疗卫生机构开展一次综合绩效评价。加强项目的效果评价和成本效益分析，突出居民感受度和获得感。利用好绩效评价结果，将评价结果与资金拨付挂钩。

2.项目立项、资金申报的依据。

“改革开放以来，我国医药卫生事业取得了显著成就，但医药卫生事业市场致使人民群众“看病难、看病贵”的问题日益突 出。为了缓解我国医药卫生事业发展与人民群众健康需求存在的矛盾和问题，2009年4月6日，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解“看病难、看病贵”近期目标，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度”。当年7月10日国务院深化医药卫生体制改革领导小组召开电视电话会议，启动并部署9项国家基本公共卫生服务项目。根据医改实施方案，基本公卫项目将免费为城乡居民提供。至此，我国推进基本公共卫生服务均等化成为国家和省市卫生部门的实际行动。到2020年，促进基本公共卫生服务均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高。

针对我国当前面临的慢性病患者人数快速增加、社会老龄化程度不断加深、新旧传染病防控形势依然严峻等主要公共卫生问题，基本公共卫生服务不论从经费还是在内容上都有显著提高和增长。截至2023年，基本公共卫生服务补助经费标准从人均15元提高至89元，项目内容从9类扩展至14类，按每年我区服务的常住人口进行资金的申报。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据省卫健委与省财政厅联合下发《四川省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》，坚持专款专用，严禁资金截留、挪用、挤占等现象的发生，确保专项资金高效、安全、规范运行,并按照资金使用要求制定了项目实施方案。

基本公共卫生服务资金支持的具体项目为：国家基本公共卫生服务规范（第三版）规定12大类内容,包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。基本公共卫生12类项目由乡镇和村级共同实施，乡镇卫生院根据村级具体实施的项目工作量及绩效考核结果按规定进行劳务补助。

4.资金分配的原则及考虑因素。

该专项资金分配采用因素分配加绩效考核方式，项目实施单位全年经费分为工作数量补助经费及工作质量补助经费两部分，分配因素主要是服务数量和质量。工作数量补助经费=（通过样本计算管理对象的相应指标率×管理对象数量×相应单价）；工作质量补助经费=单位服务人口数×单位考核得分×（公共卫生服务补助资金总额-工作量补助经费）

各实施单位全年考核总分为 100 分，年终考核占70%，半年考核占 30%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

免费向全区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

2.项目应实现的具体绩效目标。

| 年度总体目标 | 目标： 1：免费向全省常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务 2：开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
|  |  |  | 指标2：7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% |
|  |  |  | 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% |

| 绩 效 目 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：孕产妇系统管理率 | ≥90% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标5：3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% |
|  |  |  | 指标6：高血压患者管理人数 | 1.63万人 |
|  |  |  | 指标7：2型糖尿病患者管理人数 | 0.605万人 |
|  |  |  | 指标8：老年人中医药健康管理率 | ≥70% |
|  |  |  | 指标9：儿童中医药健康管理率 | ≥77% |
|  |  |  | 指标10：肺结核患者管理率 | ≥90% |
|  |  |  | 指标11：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% |
|  |  | 质量指标 | 指标1：居民规范化电子健康档案建档率 | ≥61% |
|  |  |  | 指标2：高血压患者规范管理率 | ≥61% |
|  |  |  | 指标3：2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% |
|  |  |  | 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥61% |
|  |  |  | 指标5：传染病及突发公共卫生事件报告率 | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 2023年底完成体检 | 2023年底完成体检 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |
|  |  | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 |

3.分析评价申报内容根据省卫生健康委的要求，结合实际而制定的，申报目标也切实可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2023年6月和11月，区公共卫生指导中心办公室组织区疾控中心、区妇幼保健计生服务中心和区卫生计生监督执法大队的专家人员对我区2023年基本公共卫生服务项目进行了现场绩效考核兼绩效评价。针对项目属性和特点，评价主通过案卷研究法、实地勘察法、电话询问法、访谈法等多种方法来收集相关数据资料，通过汇总整理分析，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成考核结果及绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年，基本公共卫生服务项目补助标准提高到89元/人，中央、省、市资金按我区常住人口26.6万人以及承担比例（具体为中央承担80%、省承担10%、市区各承担5%）进行补助，区卫生健康局按政策进行了区级项目预算，以上资金各级均足额下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划和到位情况。

根据攀枝花市财政局、攀枝花市卫生健康委《关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第一批）的通知》（攀财资社〔2023〕29号）、《关于下达2023年基本公共卫生服务（新并入基本公共卫生服务）中央补助资金的通知 》（攀财资社〔2023〕78号）、《关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）的通知》 （攀财资社〔2023〕146号）、《关于下达2023年市级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（攀财资社〔2023〕140号）以及攀枝花市仁和区财政局《关于批复2023年部门预算的通知》（攀仁财〔2023〕1号），2023年仁和区卫生健康局收到各级基本公共卫生服务项目补助资金2365.88万元。其中中央补助资金1800.74万元，省级补助资金241.64万元，市级资金152.45万元，区级财政资金171.05万元。其中，用于12项基本公共卫生服务项目资金2192.36万元，新并入基本公共卫生服务项目资金99.84万元。

2.资金使用。

2023年基本公共卫生服务项目资金已使用2057.04万元，执行率87%。资金专款专用，无违规使用情况。

（三）项目财务管理情况。

坚持专款专用，不得虚报冒领、挤占、截留、挪用财政专项资金，确保专项资金高效、安全、规范运行,并按照资金使用要求制定了项目实施方案。

各项目执行单位资金核算均进行了专项核算，规范使用了《四川省基本公共卫生服务项目物资出库单》和《四川省基本公共卫生服务费用报销单》，严格按照基本公共卫生服务专项资金管理办法执行，未出现将补助资金用于购置大型医疗仪器设备和基础建设，未列支滞纳金、罚款、违约金、赔偿金、各种赞助、捐赠等违规支出。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我区建立健全了区、乡（镇）、村三级项目管理服务机构，厘清各自职责，明确仁和区促进基本公共卫生服务均等化指导中心为项目实施专业技术指导机构，负责对全区基本公共卫生工作进行技术指导、培训及评价考核；各乡镇卫生院、村卫生室为基本公共卫生服务工作的具体执行机构；其他医疗卫生机构为配合补充实施单位，为项目顺利实施提供了组织保障。

区卫健局根据省市下达的基本公共卫生服务项目民生工程任务目标，及时下发《攀枝花市仁和区2023年国家基本公共卫生服务项目实施方案》，进一步明确了年度项目资金标准、目标工作任务，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心制定本单位相应国家基本公共卫生服务项目管理制度，明确任务分工，规范开展各项工作。

（二）项目管理情况。

区卫生健康局作为项目主管部门，严格要求项目实施单位按照国家基本公共卫生服务规范（第三版）进行该项目的管理，并严格按照《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）要求进行资金管理，涉及到需要履行政府采购程序的，也严格正规程序办理。

（三）项目监管情况。

区卫生健康局作为项目管理部门，每年会同财政局分两次对基本公共卫生服务项目资金管理的指导、监督、检查，对检查发现的问题发出了整改通知书并督促限期整改。项目实施单位财务部门对资金的管理严格按照相关管理办法进行审核把关，严格执行了相关管理制度，确保各项目资金专款专用，无截留、挪用、挤占等现象的出现。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.顺利完成了2023年度基本公共卫生项目，任务数、覆盖率等相关数量指标达标，项目质量有保障；

2.提高了全区公共卫生服务水平，做好对居民的卫生保健宣传；

3.资金及时拨付，做好了资金管理工作。

（二）项目效益情况。

截止12月底，全区各单位较好完成2023年度国家基本公共卫生服务项目工作，完成情况如下：

- 1.居民健康档案管理。居民规范化电子健康档案256995份，覆盖率96.51%。

- 2.健康教育。全区各乡镇（街道）发放健康教育资料63950份；音像资料播放3001次、时长10413小时；宣传栏设置80个、更换187次；开展健康教育讲座252次；公众健康咨询活动次数257次。

3.预防接种。全区所有小学及幼儿园均开展预防接种建证建卡查验工作，建证、建卡、建档率均达到100%，儿童查验率100%，满7岁新入学儿童和2～4岁新入托入幼儿童的六种疫苗接种率均达90%以上。

4.0～6岁儿童健康管理。新生儿访视率95.70%；儿童健康管理率90.24%；眼保健和视力检查覆盖率91.56%。

5.孕产妇健康管理。早孕建册率91.89%；产后访视率95.39%。

6.老年人健康管理。完成体检24332人，规范管理22906人，规范健康管理服务率59.21%。

7.慢性病患者健康管理。已管理高血压患者16482（市级任务数16300人），规范管理10857人，规范管理率65.87%；已管理糖尿病患者6683人（市级任务数6055人），规范管理5251人，规范管理率78.57%。

8.肺结核患者健康管理。共发现结核病患者102例，已管理102例，管理率100%，规则服药率100%。

9.严重精神障碍患者管理。在册患者1541人，在管患者1461人，管理率94.81%。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处置。我区传染病防治工作严格按照传染病防治工作计划规定的时间节点，认真落实各项疾病预防控制措施，完成了全年工作任务。全区基层医疗机构法定传染病报告167例，及时报告率与及时审核率均达到100%。

11.卫生监督协管。各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均配备了1名专（兼）职协管员，完善了相关工作制度，发现事件或线索97个，报告100%，各类巡查达648次。

12.中医药健康管理。65岁及以上老年人中医药健康管理率64.41%；0—3岁儿童中医药健康管理率85.40%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，项目决策依据充分，总体目标清晰，完成了2023年目标任务，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，2023年度基本公共卫生服务总体运行良好，个别指标与上级要求、与其他区（县）仍存在差距，仍需进一步加强和改进工作。

（二）存在的问题。

一是基层公卫队伍卫生专业技术人员不足，部分公卫人员业务不熟、指导能力不强；二是重点人群特别是65岁及以上老年人流动较大，电话号码更换频繁，易出现失访，体检难以完成；三是群众健康意识不强，对体检、随访的参与度、积极性不高，给基本公共卫生服务的开展造成一定困难。

（三）相关建议。

（一）进一步夯实基层基本公共卫生服务基础。进一步明确基层医疗机构公共卫生职责任务，在机构建设、设备配备、工作经费、人员编制待遇等方面予以保障。合理配备专业技术人员，优化人员结构，加大人员培训力度，积极组织培养村医后备力量，提高基层医疗队伍素质。

（二）进一步加强基本公共卫生服务项目督导考核。健全机制、完善制度，加强对服务项目实施的检查和考核，建立项目资金与服务效果挂钩机制，创新服务模式，提升服务质量，逐步提高人民群众的知晓率和满意度。

（三）进一步规范基本公共卫生服务项目经费使用。根据项目实施要求，明确项目资金开支范围和开支比例，加大检查力度，确保项目资金使用规范。

（四）进一步加大公共卫生信息系统整合和共享。加强现有信息系统的建设，实现基本公共卫生与基本医疗互联互通互享，完善居民电子健康档案信息，提高健康档案利用率。

附件：基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本公共卫生服务项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  | 基本公共卫生服务项目补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  | 国家卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  | 攀枝花市仁和区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 各基层医疗卫生机构 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 执行率 |  |
|  |  | 年度金额 |  |  | 2365.88 |  |  |  | 2058.32 |  |  |  | 87% |  |
|  |  | 其中：中央资金 |  |  | 1800.74 |  |  |  | 1700.8 |  |  |  | 94.45% |  |
|  |  | 省级资金 |  |  | 241.64 |  |  |  | 196.05 |  |  |  | 81.13% |  |
|  |  | 市级资金 |  |  | 152.45 |  |  |  | 92.79 |  |  |  | 60.87% |  |
|  |  | 县（区）资金 |  |  | 171.05 |  |  |  | 68.68 |  |  |  | 40.15% |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方疾病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |  |  |  |  |  |  | 免费向仁和区26.6万常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务。提高项目绩效管理，为城乡居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施基本公共卫生服务的惠利。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值 | 完成情况 |  |
|  |  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  |  |  | ≥90% | 92.60% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：7岁以下儿童健康管理率 |  |  |  |  | ≥85% | 90.24% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 |  |  |  |  | ≥90% | 91.56% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：孕产妇系统管理率 |  |  |  |  | ≥90% | 95.13% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：3岁以下儿童系统管理率 |  |  |  |  | ≥80% | 95.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标6：高血压患者管理人数 |  |  |  |  | 1.63万人 | 1.64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标7：2型糖尿病患者管理人数 |  |  |  |  | 0.605万人 | 0.668 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标8：老年人中医药健康管理率 |  |  |  |  | ≥70% | 64.41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标9：儿童中医药健康管理率 |  |  |  |  | ≥77% | 85.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标10：肺结核患者管理率 |  |  |  |  | ≥90% | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标11：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 |  |  |  |  | ≥80% | 94.81% |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：居民规范化电子健康档案建档率 |  |  |  |  | ≥61% | 96.51% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：高血压患者规范管理率 |  |  |  |  | ≥61% | 65.87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标3：2型糖尿病患者规范管理率 |  |  |  |  | ≥60% | 78.57% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 |  |  |  |  | ≥61% | 59.21% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标5：传染病及突发公共卫生事件报告率 |  |  |  |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 效益指标 |  |  | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 较上年提高。 | 较上年提高。 |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  | 城乡居民公共卫生服务差距 |  |  |  |  | 不断缩小。 | 不断缩小。 |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 基本公共卫生服务水平 |  |  |  |  | 不断提高。 | 不断提高。 |  |