附件5

攀枝花市仁和区大田镇人民政府

2023年项目支出绩效自评报告

（2022年仁和区大田镇农村生活污水治理“千村示范工程资金）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况**

我镇通过《关于仁和区2022年农村生活污水治理“千村示范工程项目”——大田镇小啊喇村聚居点农村生活污水治理工程立项的申请》（攀仁田府〔2022〕77号）向仁和区发展和改革局申请立项，获批《关于仁和区2022年农村生活污水治理“千村示范工程项目”——大田镇小啊喇村聚居点农村生活污水治理工程立项的批复》（攀仁发改〔2022〕432号），项目总投资54.48万元，其中2万元为污水处理设施后期运维资金，资金来源为2022年省级第一批生态环保资金“千村示范工程”项目资金，符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标**

项目建设内容及规模：新建1套15m3/d的一体化污水处理设施（处理工艺A/O+生物接触氧化法），污水主管网：长525m，HDPE双壁波纹管（DN315、DN225）、D219×4焊接钢管。污水入户支管网：长1080m，DN200、DN110，UPVC管道。项目整体目标为以保护水体、改善人居环境、乡村振兴为目的前提下，以建设社会主义新农村为契机, 结合城乡环境综合整治工程、以及“环境优美工程”及“生态细胞工程”创建工作，实施区域范围内农村环境综合整治。该项目于2022年10月25日开工，12月9日完工，12月13日完成三级验收。

**（三）项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划及到位

该项目资金来源为2022年省级第一批生态环保资金“千村示范工程”项目资金，资金到位与资金计划基本一致，资金到位率100％，到位及时。

2.资金使用

项目结算价为492976.77元，截止2023年12月31日，该项目资金按拨付342976.77元，项目资金已结清，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况**

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算及账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况**

该项目委托宜宾天煜项目管理公司组织国内公开招标，在2022年10月14日在采购与招标网上发布竞争性磋商公告，10月24日确定了攀枝花中恩建筑工程有限公司为成交人，于2022年10月25日开工，12月9日完工，12月13日完成三级验收。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目质量指标完成100％，时效指标按照工作计划完成，数量指标完成新建污水检查井31座，污水管道DN315双壁波纹管204米，DN225双壁波纹管231米，DN200管163.9米，一体化设备处理规模15m3/d一座等。

**（二）项目效益情况**

该项目生态效益指标达成了更好的改善当前农村的环境状况，为农村的生活营造更为健康和谐的生态环境的目标，经济效益指标达成了对农村生活污水进行处理，有利于促进农村经济发展，全面实施乡村振兴战略的目标，社会效益指标达成了有利于农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁和管理民主的实现，又有利于农民生活质量的提升的目标，受益群众满意度达90％以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

无

**（二）相关建议**

无

攀枝花市仁和区大田镇人民政府

2024年5月14日