## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2019年小城镇建设专项资金（2021年收回资金）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市大田镇人民政府
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市大田镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 34.98 | 99.94%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 35 | 34.98 | 99.94%
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 加强基础设施建设，保障农民群众生产生活安全，改善人居环境，建设生态宜居村落 |  |  | 落实做好人居环境整治工作，改善人居环境，增强农民获得感和幸福感
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 大田镇集镇基础设施道路建涉及村（居）数量） | 2个
|  | 数量指标 | 安装太阳灯及乔木种植数量 | 248个
|  | 质量指标 | 保障项目验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 按照工作计划 | 1年
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大田镇集镇基础设施道路工程款 | 350000元 | 349780元 | 99.94%
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 加强基础设施建设，保障农民群众生产生活安全 | 有效提升
|  | 生态效益 指标 | 改善人居环境，建设生态宜居村落 | 有效改善
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90%