2021年新冠疫情防控项目

绩

效

评

价

报

告

项目名称：2021年新冠疫情防控项目支出评价

项目单位：攀枝花市仁和区卫生健康局等20家单位

评价机构：攀枝花市雄州会计咨询有限公司

2021年新冠疫情防控项目

支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《攀枝花市仁和区财政局关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区20家单位2021年新冠疫情防控项目支出实施了绩效评价。我们的工作是根据这20家单位提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

本次疫情防控项目共计20家单位，包括：

| 序号 | 项目单位 | 序号 | 项目单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共攀枝花市仁和区委政法委员会 | 11 | 攀枝花市仁和区福田镇人民政府 |
| 2 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 | 12 | 攀枝花市仁和区同德镇人民政府 |
| 3 | 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府 | 13 | 攀枝花市仁和区布德镇人民政府 |
| 4 | 攀枝花市仁和区平地镇人民政府 | 14 | 攀枝花市仁和区务本乡人民政府 |
| 5 | 攀枝花市仁和区大田镇人民政府 | 15 | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处 |
| 6 | 攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府 | 16 | 攀枝花市仁和区交通运输局 |
| 7 | 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 | 17 | 攀枝花市仁和区卫生健康局 |
| 8 | 攀枝花市仁和区中坝乡人民政府 | 18 | 攀枝花市仁和区疾病预防控制中心 |
| 9 | 攀枝花市仁和区前进镇人民政府 | 19 | 攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心 |
| 10 | 攀枝花市仁和区太平乡人民政府 | 20 | 攀枝花市仁和区商务局 |

一、项目基本情况

根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《国家卫健委关于印发新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控等方案的通知》有关要求和《四川省2021年新冠疫情防控指南（第一版）》（川疫指发[2021]2号）《四川省2021年新冠疫情防控工作指南（第四版》规定及省、市、区关于新冠疫情防控工作相关会议精神，进行疫情防控相关工作开展所需专项经费申请，确保仁和区疫情防控工作精准化开展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

（二）绩效评价的依据

1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

2、财政部《关于贯彻落实(中共中央 国务院全面实施预算绩效管理的意见)的通知》（财预[2018]167号）；

3、《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）；

4、攀枝花市仁和区财政局《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）。

（三）绩效评价指标

本次绩效评价从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用三个维度对仁和区2021年新冠疫情防控项目支出绩效进行全面评价，共包括三个分层指标，六个二级指标，十六个三级指标，详细情况见附表。

- 绩效评价汇总情况

在各单位2021年新冠疫情防控项目支出绩效全面自评的基础上，我们进行了实地调查并查阅了相关资料，本着实事求是的原则对该项目进行了总体评价。绩效评价分析如下：

（一）项目决策

按照《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第一版）》（川疫指发〔2021〕2号）《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》及省、市、区关于新冠疫情防控工作相关会议精神，实施了该项目。2021年新冠疫情防控预算资金1,340.40万元。

其中：

1、2021年新冠病毒疫苗接种和疫情防控值守人员区级专项经费353.92万元；

2、疫情防控系统防护安全设备采购区级经费35.95万元；

3、新建及改造攀枝花市进口冷链食品集中监管仓区级经费37.76万元；

4、物资采购等费用292.77万元；

5、2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费74万元；

6、2021年新冠肺炎疫情防控南入川检查点广告制作区级经费4.4万元；

7、疫情防控各种费用541.60万元。

（二）项目实施

1、项目绩效目标

贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好仁和区新疫情防控工作。

2、项目实施情况

仁和区2021年新冠疫情防控预算资金1,340.40万元，实际支付资金896.98万元，项目资金分配的结果与规划计划基本一致，及时分配了专项预算资金。

但是存在个别单位项目资金未按照规定用途使用的情况，详细情况见本报告“五、存在的问题”。

（三）完成结果

2021年度新冠疫情防控资金共计支付896.98万元，预算执率66.92%， 资金使用如下：

1、2021年新冠病毒疫苗接种和疫情防控值守人员区级专项经费329.47万元；

2、疫情防控系统防护安全设备采购区级经费28.17万元；

3、新建及改造攀枝花市进口冷链食品集中监管仓区级经费36.61万元；

4、物资采购等费用213.22万元；

5、2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费42.79万元；

6、2021年新冠肺炎疫情防控南入川检查点广告制作区级经费4.4万元；

7、疫情防控各种费用242.32万元。

（四）项目效果

通过安排新冠疫情防控经费，预防新冠病毒在本地区传播，保障了疫情防控工作正常开展，保障了全区人民群众生命安全和身体康健，取得了重要的社会效益。

主要取得了以下效果：

1、通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，尽早形成人群免疫屏障，提高了广大人民群众的免疫力，做到疫情防控常态化“外防输入、内防反弹”，达到保护家人、同事和社会公众的免疫目的。

2、通过设置交通检查卡点，安排值守人员开展防疫检查，查验所有车辆驾乘人员，核实健康和行程信息，坚决做到“不漏一车、不漏一人”。同时向司乘人员宣传、解释相关防疫政策，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障。

3、防控物资的采购为疫情防控建立了较好的卫生环境，确保了仁和区疫情防控工作顺利开展，保障了医务人员、工作人员、人民群众的生命安全。

4、保障了“仁和区疫情防控暨平安建设平台系统”的安全运行和提升网络安全防护的需求，推动了攀枝花市进口冷链食品集中监管仓的规范化运行，确保疫情防控工作顺利开展。

（五）绩效评价情况

我们通过查阅新冠疫情防控资金相关记账凭证内容，认为各单位新冠疫情防控资金基本符合财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；不存存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

我们评价小组根据设定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对仁和区2021年新冠疫情防控项目（包含20家单位）支出绩效进行客观评价，总体组织比较规范，项目目标完成情况较好，最终评分结果：总分95.80分，绩效评级为“优”。

- 各单位绩效评价详细情况

- 中共攀枝花市仁和区委政法委员会

- 项目决策

中共攀枝花市仁和区委政法委员会出具攀仁政法委〔2020〕14号《关于申请对仁和区疫情防控平台系统实行紧急采购的请示》文件，向区政府申请项目经费。

仁和区委政法委制定了财务管理制度并严格执行。该资金主要用支付疫情防控系统服务器设备采购。区财政划拨资金到账后，按预算指标使用相关费用。

- 项目实施

（1）项目绩效目标

中共攀枝花市仁和区委政法委员会2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

为保障“仁和区疫情防控暨平安建设平台系统”安全运行和提升网络安全防护的需求而采购安全设备。

（2）项目实施情况

2021年预算资金359,500.00元，实际下达资金281,710.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

- 完成结果

该项目完成了疫情防控系统防护安全设备的采购及相关服务费的支付，共计支出281,710.00元，预算执行率78.36%。

- 项目效果

- 保障了“仁和区疫情防控暨平安建设平台系统”安全运行和提升网络安全防护的需求。

- 绩效情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，评价得分“98.13”分，根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- （二）攀枝花市仁和区市场监督管理局

1、项目决策

按照攀仁财资社医【2021】23号要求追加2021年2月至12月冷链食品监管费用，2021年财政下达预算资金377,600.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区市场监督管理局2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

由攀枝花市市场监管局牵头，经费由5个区县财政共同承担，在仁和区南山工业园区一禾物流园c1仓库新建及改造攀枝花市进口冷链食品集中监管仓，仁和区财政应分摊37.76万元，其中建设费用为9.98万元，运行费用21.78万元，其他费用6万元。

项目实现的具体绩效目标：

保障仁和区市场监管局能支付相关费用，推动攀枝花市进口冷链食品集中监管仓规范化运行。

（2）项目实施情况

2021年预算资金377,600.00元，实际下达资金366,142.49元，实际支付366,142.49元，及时分配了专项预算资金，但项目资金分配的结果与规划计划不一致，如下达劳务费61,600.00元，实际支付劳务费5,900.00元，其余55,700.00元用于该项目的其他相关费用。

3、完成结果

- 2021年该项目共支付366,142.49元，其中冷链监管项目冻库使用租金每月30,000.00元（每月每平租金120.00元，面积300平）；仓库场地租金每月16,000.00元（每月每平租金16.00元，面积1040平）；监管仓所需电费及水费每月25,000.00元（包干价）；驻仓消杀搬运作业人员每月费用28,000.00元（每人每月7000.00元，共计四人）；新建集中监管仓搭建功能房屋三栋，安装防疫小型污水处理系统一套，房屋主体为板房结构，功能分区为监管人员办公区、消杀搬运作业人员住宿区、缓冲区、隔离区等。预算执行率96.97%。

4、项目效果

- 推动了攀枝花市进口冷链食品集中监管仓的规范化运行，确保疫情防控工作顺利开展。

5、绩效评价情况

2021年疫情防控项目支出决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，得分“97.88”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- （三）攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

- 1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕16号、62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的文件，安排预算资金95,000.00元用于大龙潭彝族乡新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。

- 2、项目实施

- （1）项目绩效目标

- 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①通过接种新冠疫苗更好的开展，为本地区疫情的防控而积极工作，防止新冠病毒在本地区传播起到十分重要的作用。

②项目实现的具体目标：对大龙潭彝族乡内6个村，55个村民小组的7900人进行新冠疫苗接种。

- （2）项目实施情况

2021年预算资金95,000.00元，实际支付95,000.00元，及时分配了专项预算资金。

- 3、完成结果

该项目完成了对7600人的疫苗接种，支付了大龙潭彝族乡新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐的费用，共计95,000.00元，项目完成率100%，预算执行率100%。

- 4、项目效果

- 通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，尽早形成人群免疫屏障，巩固了来之不易的疫情防控成果。

- 5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际情况，评价得分“ 97”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

6、存在的问题

2021年11月24号凭证，付新冠疫苗接种购买耗材费用3,822.00元，发票为攀枝花市仁和区王家商店代开，转款给“李天琼”个人账户，无转款委托书。

- （四）攀枝花市仁和区平地镇人民政府

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕2号下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金、16、62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、26号下达2021年疫情防控南入川检查点值守人员补贴区级资金、42、53号下达2021年4月至6月疫情防控南入川检查点值守人员补贴、64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费的文件，安排预算资金942,225.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区平地镇人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

保障平地镇疫情防控所需物资及疫情防控人员基本生活保障、疫情防控检测点设置等应急需求。

- （2）项目实施情况

2021年预算资金942,225.00元，实际下达资金902,900.20元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

- 3、完成结果

2021年完成了平地镇疫情防控所需物资及疫情防控人员基本生活保障、疫情防控检测点设置等应急需求，项目完成100%，项目共计支付902,900.20元，预算执行率95.83%。

- 4、项目效果

保障了疫情防控工作正常开展，打赢了疫情防控狙击战，保证全镇人民群众生命安全和身体康健。

- 5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，评价得分“94.83 ”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 6、存在的问题

（1）2021年2月33号、5月22号凭证，报销凭证仅出纳签字，财政所长和会计均未签字。

- （2）付疫情防控高速卡点值守补助143,770.00元，2月17日值守人员19人、19日值守人员18人、22日值守人员13人，值守人数不固定且签名字迹不一致，如2月13日与17日“冯子荣、冯子明”字迹不同。

- 且存在发放卡点值守人员工资表统计人数与签到表统计人数不一致的情况，例如：2021年5月50号凭证后附的工资表中2021年1月18日卡点值守人员为14人，但是值守人员签到册签到的人数为10人，工资表1月24日卡点值守人员为14人，值守人员签到册签到人数为11人。

- （五）攀枝花市仁和区大田镇人民政府

- 1、项目决策

- 根据攀仁财资社医[2021]62号文件要求，及时申报2021年疫情防控经费。该费用由区财政局通过财政大平台下达资金到大田镇，并由仁和区大田镇人民政府进行支付。

大田镇人民政府按照财务管理制度及资金管理办法，做到专款专用。遵循财务管理制度进行报账处理。

- 2、项目实施

- （1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区大田镇人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

将财政局下达的疫情防控经费用于疫情防疫宣传、疫苗接种点工作人员误餐费、防疫物资采购等费用。做到疫情防控常态化“外防输入、内防反弹”，通过广泛宣传、动员，做到应接尽接，从而推动接种工作有序开展。

- 项目实施情况

2021年预算资金65,000.00元，实际下达资金19,067.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，项目资金分配及时，均用于新冠病毒疫苗接种。

- 3、完成结果

大田镇根据上级下达的任务量，在2021年分别开展了新冠疫苗接种一针剂、二针剂及三针剂疫苗接种工作，2021年全镇累计接种21368人次。

在2021年期间支付疫苗接种相关费用19,067.00元，预算执行率为29.33%，原因系财政紧张，剩余费用于下年支付。

- 4、项目效果

通过对全镇3岁以上人群新冠疫苗三针剂的接种，保障了人民群众的生命健康安全，确保了大田镇疫情形势的稳定，疫情防控工作顺利进行，不断实现疫情防控常态化“外防输入、内防反弹”的防控目标。

- 5、绩效评价情况

大田镇人民政府2021年新冠疫苗接种项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行评价，评价得分“94.17”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

6、存在的问题

2021年12月63号凭证，付大田镇新冠疫苗接种系统及网络维护费1,200.00元，转账至“岳永奎”个人账户，无转款委托书。

- （六）攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府

1、项目决策

新冠肺炎疫情爆发以来仁和区迅速成立应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥办公室，启动重大疫情防控预案，紧急开展疫情应对各项保障工作。根据攀仁财资社医〔2021〕16号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的文件，安排预算资金65,000.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区啊喇彝族乡人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①积极推进全民接种，完成新冠病毒疫苗接种任务，做好为民办实事工作。

②项目实现的具体目标：完成5406人新冠疫苗接种。

（2）项目实施情况

2021年预算资金65,000.00元，实际下达资金34,823.50元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

- 3、完成结果

- 完成了新冠病毒疫苗第一针剂、第二针剂的大规模接种任务。2021年共支付34,823.50元，预算执行率53.57%。

4、项目效果

- 保障了人民群众的生命健康安全，维护了社会的安定，推动了啊喇乡应对突发公共卫生事件治理体系建设。

- 5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评分，得分“95.14 ”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 存在的问题

- 2021年10月39号凭证，支付2021年“新冠疫苗”接种就餐费22,516.50元，出纳审批日期为2021年10月20日，转账时间为10月18日，审批滞后，且发票名称为“攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校”，无吃饭人员花名册。

- 攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

- 1、 项目决策

根据仁和区防控指挥部安排，仁和区财政下达仁和镇2021年新冠肺炎疫情防控经费183.61万元。

- 2、项目实施

（1）项目绩效目标

一是全镇6个社区、7个村购买防疫物资及疫情防控宣传；二是解决3个防疫卡点（攀田高速总发出口、火车南站出口、集中隔离点）值守人员误餐；三是给予全镇6个社区、7个村及卡点民兵疫情期间补助。

- 项目实施情况

2021年预算资金1,836,050.00元，包括上年结转资金350,100.00元，实际下达资金1,690,061.20元，调减资金145,988.80元，预算执行率92.05%，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

项目资金已下拨后持“统筹安排、专款专用、加强管理、保证效益”的原则，按资金用途做到专款专用，确保了各项工作的顺利开展。

- 3、完成结果

截止2021年12月31日，仁和镇镇政府7万元用于6个社区、7个村疫情防疫宣传、疫苗各种点人员误餐费、防疫物资采购等;144.70万元用于火车南站、高速路口值守人员误工补助。2021年仁和镇实现累计接种148319剂次。

- 4、项目效果

仁和镇政府组织镇、村（社区）人员，核查“e治采”小程序、两张清单、市区两级指挥部推送的人员信息以及在火车南站、农贸市场、施工工地、集中出租房等人流量大、人员密集、流动人员多的场所开展“双码双验”排查行动，及时发现 18 岁以上无禁忌症未接种人员，动员其立即就近就接种，确保应接尽接，不漏一人。

购买镇级防疫物资实物口罩: 17030个 ；防护服:204套 ；酒精:5桶（10升）；消毒液: 200瓶，体温枪 20把。

购买村级防疫物资实物储备口罩:23986个 ；防护服:160 套 ；酒精: 1466瓶（100ML）199桶（5升） ；消毒液: 510瓶（500ML）15桶（10升）体温枪56把。满足了镇、村（社区）应急物资需求。

仁和镇组织了72场大规模接种和20余场常态化接种，通过提前分时段发号、现场分区分段入场候场的方式，减少了排队等候时间，维护了接种秩序，提高了接种效率，接种期间，单日接种6000人以上场次6场，最高接种6821人，未发生接种安全事故、秩序混乱事件，得到辖区居民一致好评。

通过安排疫情防控经费，对于保障辖区疫情防控起到了积极作用，预防新冠病毒在本地区传播，切实保护当地群众生命安全，取得了重要的社会效益。

- 5、绩效评价情况

该项目决策依据充分，总体目标清晰，资金的申请、审批、拨付、使用合法合规。经结合项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行总体评价，对该项目年度预算支出绩效评价评分为93.68分。根据《项目支绩效评价管理办法》的定，评价等级为“优”。

- 6、存在的问题及建议

- 本次绩效评价发现部分村和居委会存在经费支出审批滞后的情况，例如：

仁和镇人民政府-莲花村村委会2021年1月25号凭证，现金支付购办公用品体温计、口罩等1,472.00元，审批日期为2021年4月6日。

仁和镇人民政府-田坝村村委会2021年1月14号凭证购疫情期间物资费等3,640.00元审批日期为2021年4月15日。

仁和镇人民政府-仁和街居委会2021年12月42号凭证，购买老街社区付疫情防控购买口罩费389.00元，拨付凭证填报日期为2022年1月12日，审批日期为2022年2月10日。

- （八）攀枝花市仁和区中坝乡人民政府

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕16号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费的文件，安排预算资金109,600.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区中坝乡人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

按照工作要求开展全员新冠疫苗一针剂和二针剂的接种，确定适合接种的对象，应种尽种；发放中坝高速出口4名防疫值守及蘑菇坝6名防疫值守人员补助。

（2）项目实施情况

2021年预算资金109,600.00元，实际下达资金109,600.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

- 3、完成结果

中坝乡人民政府于2021年5月及8月分别开展了新冠疫苗接种一针剂和二针剂接种工作，2021年全乡接种10000余人次，共计支付费用70,000.00元，预算执行率100%。

2021年中坝乡人民政府支付中坝高速出口卡点4名值守人员补助26,400.00元、支付蘑菇坝卡点6名值守人员补助13,200.00元。

- 4、项目效果

通过对全乡3岁以上人群接种了新冠疫苗三针剂的接种，提高了广大人民群众的免疫力，做到疫情防控常态化“外防输入、内防反弹”，达到保护家人、同事和社会公众的免疫目的。

通过设置2个交通检查卡点，安排值守人员开展防疫检查，查验所有车辆驾乘人员，核实健康和行程信息，坚决做到“不漏一车、不漏一人”。同时向司乘人员宣传、解释相关防疫政策，实现精准管控，形成有效闭环，筑牢疫情防控安全屏障。

5、绩效自评情况

2021年疫情防控项目支出决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，得分“ 98 ”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- （九）攀枝花市仁和区前进镇人民政府

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕16、62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、2号下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金的文件，安排预算资金255,000.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区前进镇人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①将下达的新冠病毒肺炎经费用于疫情防疫宣传、疫苗各种点人员误餐费、防疫物资采购等。

②2021年完成疫苗接种14587人。

（2）项目实施情况

2021年预算资金255,000.00元，实际下达资金152,016.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

- 3、完成结果

2021年做到了全镇覆盖入户1690户、宣传28042次（包括宣传资料、横幅、短信等），在巡回接种时实现了7个接种台日接种量2200剂，累计接种8997剂次。第一针剂接种完成17925人，第二针剂接种完成17755，加强针完成接种522人。

- 2021年共支付152,016.00元，预算执行率59.61%。

4、项目效果

通过项目经费的下拨，有力支持了基层更好开展宣传工作，提高群众知晓率，提高符合疫苗接种条件的居民积极主动参加接种率，人人自觉参与防控。

- 5、绩效评价情况

项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，评价得分“94.38”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 6、存在的问题

- （1）2021年8月33号凭证，付新冠疫苗接种广告制作费26,860.00元，附件列示的清单中含有与疫情防控无关的横幅、门牌与写真等。

- （2）2021年9月13、14号凭证（田堡村），支付疫情防控志愿者劳务费，报销日期为2021年9月7日，理财小组和村主任签字时间为2021年8月29日。

- （3）2021年5月13号凭证（普达村），付社区村组干部2020年疫情防控补助经费61,800.00元，报销凭证上分管财政领导未签字；报销日期为2021年2月23日，理财小组、村主任和挂村工作组负责人签字时间为2021年2月8日、9日。

- （十）攀枝花市仁和区太平乡人民政府

- 1、项目决策

按照《攀枝花市仁和区新冠病毒疫苗大规模人群接种实施方案》（攀仁财资社区〔2021〕2号、16号、37号）文件要求，太平乡将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。

- 2、项目实施

（1）绩效目标

攀枝花市仁和区太平乡人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

将2021年区财政局下达新冠病毒肺炎经费用于疫情防疫宣传、疫苗各种点人员误餐费、防疫物资采购等。

（2）项目实施情况

2021年预算资金124,400.00元，实际下达资金94,400.00元，预算执行率75.88%，项目资金分配的结果与规划存在差异，如下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费59,400.00元，其中44,400.00元用于防疫值守人员劳务费，其余15,000.00元用于购买值守人员生活物资及帐篷，且值守人员无李自富，但物资领取表中两批物资由李自富领取。

3、完成结果

太平乡政府做到全乡覆盖入户，通过发放宣传资料、横幅、短讯等加大疫情宣传力度，及时组织人员前往接种，全力做到“应接尽接”，切实提高群众免疫力。

- 4、项目效果

- 通过项目经费的下拨，有力支持了基层更好开展疫情防控宣传和疫苗接种工作，保障了人民群众的生命健康安全，维护了社会稳定。

- 5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，评价得分“95.04”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 6、存在的问题

- 2021年11月57号凭证，支付购买路由器费用1,200.00元，无销售清单，转账给报销人“吴大海”，无吴大海支付购买路由器依据。

- （花山村委会）2021年8月3号凭证，支付疫苗接种工作人员工作餐费6,000.00元，转账给报销人“吴大海”，无吴大海支付餐费依据，无就餐人员名单。

- （十一）攀枝花市仁和区福田镇人民政府

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕2号下达下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金、16、62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费、26号下达2021年疫情防控南入川检查点值守人员补贴区级资金、53号下达2021年4月至6月疫情防控南入川检查点值守人员补贴、64号下达2021年防疫值守人员第三季度劳务费的文件，安排预算资金234,700.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区福田镇人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①将资金用于疫情防疫宣传、疫苗接种点改造、疫苗各种点人员误餐费、防疫物资采购、卡点执勤人员补助等。

- ②项目实现的具体绩效目标：完成全镇5个村、社区的疫情防控及疫苗接种工作；发放4名卡点值守人员的补助。

- （2）项目实施情况

2021年预算资金234,700.00元，实际下达资金207,100.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

3、完成结果

通过发放宣传资料、横幅、短信等形式向广大民群众宣传了疫情防控的重要性与必要性，完成了福田镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出，支付了执勤人员劳务费，项目共计支付207,100.00元，预算执行率88.24%。

4、项目效果

有力支持了基层更好开展疫情防控宣传工作，保障了人民群众的生命健康安全，维护了社会稳定；通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，形成了人群免疫屏障，有效巩固了来之不易的疫情防控成果，接种新冠病毒感染导致的重症、死亡也有很好的预防作用；补助资金的发放也充分调动卡点值守民兵的工作积极性，保障卡点执勤人员正常工作生活。

5、绩效评价情况

2021年疫情防控项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了逐评价，评价得分“94.53”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

6、存在的问题

（1）2021年9月44号凭证，支付村民到君满楼打疫苗往返车费650.00元（7人），福田镇有接种点未在本地接种，且仅有名单，无本人签字确认，

（2）2021年11月68号凭证，支付疫情卡点维修费2,848.00元，销货清单上地址为“动检站卡点”，发票为“疫情防控卡点”，地址不一致。

（3）2021年11月72号凭证，支付移民点接种改造工程款52,173.00元，工程承包给杨吉琼个人，未履行采购程序。

（4）2021年11月8号凭证，支付移动接种点网线接入费1,000.00元，发票为“中国移动通信集团四川有限公司攀枝花分公司”，但转账给“候璇钰”个人账户。

（5）2021年11月12号凭证，支付移民接种点餐费13,800.00元，转账给“吴珂”个人账户，无转款委托书。

（6）2021年12月148号与187号凭证，付疫苗接种餐费，两号凭证后附签到表顺序字迹毫无变化。

（7）自评表卡点值守人员目标和实际完成人数均为4人，2021年11月64号凭证，付核酸检测费是人数为6人。

- （十二）攀枝花市仁和区同德镇人民政府

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕16号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的文件，安排项目预算资金85,000.00元，实际下达45,000.00元，其中办公费10,000.00元，其他商品和服务支出35,000.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区同德镇人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

同德镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场人员就餐等支出。

（2）项目实施情况

2021年预算资金85,000.00元，实际下达资金45,000.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

3、完成结果

2021年完成了同德镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出45,000.00元，预算执行率52.94%。

4、项目效果

- 通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，尽早形成人群免疫屏障，有效巩固了来之不易的疫情防控成果。

5、绩效评价情况

2021年新冠疫苗接种项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，得分“96.12”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- （十三）攀枝花市仁和区布德镇人民政府

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕16号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的文件，安排预算资金90,000.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区布德镇人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

将下达的布德镇新冠疫苗接种专项经费资金用于布德镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。

（2）项目实施情况

2021年预算资金90,000.00元，实际下达资金50,000.00元，预算执行率55.56%，其中其他商品和服务支出40,100.00元、劳务费5,400.00元、办公费4,500.00元，但项目资金分配的结果与规划计划不一致，如下达劳务费5,400.00元，实际用于购买日杂用品。

3、完成结果

完成了布德镇新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。

4、项目效果

- 通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，形成了人群免疫屏障，巩固了来之不易的疫情防控成果。接种新冠病毒感染导致的重症、死亡也有很好的预防作用。

5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，得分“94.22 ”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 6、存在的问题

- 2021年7月55号凭证，付新冠疫苗注射工作人员盒饭费10,400.00元，无就餐人员名单。

- 2021年11月52号凭证，付新冠疫苗接种办公费7,040.00元，转款给个人户无转款委托书。

- （十四）攀枝花市仁和区务本乡人民政府

1、项目决策

新冠肺炎疫情爆发以来仁和区迅速成立应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥办公室，启动重大疫情防控预案，紧急开展疫情应对各项保障工作。根据攀仁财资社医〔2021〕16号、62号下达2021年新冠病毒疫苗接种区级专项经费的文件，安排预算资金65,000.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区务本乡人民政府2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

将资金用于务本乡新冠疫苗接种所需物资采购及现场工作人员就餐等支出。通过接种新冠疫苗更好的开展，为本地区疫情的防控而积极工作，防止新冠病毒在本地区传播起到十分重要的作用。

（2）项目实施情况

2021年预算资金65,000.00元，实际下达资金32,030.00元，项目资金分配的结果与规划计划一致，及时分配了专项预算资金。

3、完成结果

- 完成了5个村的疫苗接种，项目内容已全部完成，项目完成100%。2021年共支付32,030.00元，预算执行率49.28%。

4、项目效果

- 通过接种疫苗，让更多人群获得免疫力，形成了人群免疫屏障，巩固了来之不易的疫情防控成果。接种新冠病毒感染导致的重症、死亡也有很好的预防作用。

5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，得分“ 95.97 ”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- （十五）攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

- 1、项目决策

- 根据攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室《关于做好疫情防控资金、物资采购管理的紧急通知》（攀仁新型肺炎指挥办[2020]10号）文件精神及《攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控会议纪要》（第3期）的工作安排，攀枝花市仁和区大河中路街道办事处按照仁和区疫情防控工作需要开展疫情防控工作。年初预算资金312,200.00元。

- 该项目符合公共财政支持范围，符合仁和区疫情防控工作部署和宏观政策规划。

- 2、项目实施

- （1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①对疫情情况进行预防，及时采购应急物资和物品，保障疫情防控工作人员的自身隔离的需要和参与隔离活动的需要。

②对疫情情况进行预防，及时组织辖区建立疫苗接种点，同时积极组织辖区应接种人员参与疫苗接种工作。

③对疫情情况进行预防，严防死守、坚决控制外来乘坐高铁和火车的人员的病例输入。保障没有一起外来疫情输入。

- 项目实施情况

2021年预算资金312,200.00元，实际下达资金290,610.26元，项目资金分配的结果与规划计划一致，项目资金分配及时，用于购买疫情防控应急物资、疫苗接种及执勤人员补助。

大河中路街道办新冠肺炎疫情防控小组安排大河中路街道民兵到火车南站开展疫情防控执勤工作，对所需要的物品进行核定、党政办公室进行采购和入库、发放，街办社会事务管理中心是街办具体实施股室，安排各种疫苗接种工作，确保疫苗接种的完成率，财政所依据要求进行支付。

- 3、完成结果

在2021年新冠疫情期间，大河中路街道采购了20000个口罩、201套防护服，并对疫情进行了宣传；完成了35000人疫苗接种，并支付了相关人员的就餐费；支付了2020年1-8月执勤人员补助。

在2021年期间支付物资采购、疫苗接种及执勤人员补助等费用290,610.6元，预算执行率为93.08%。

- 4、项目效果

防控物资的采购为疫情防控建立了较好的卫生环境；疫苗接种建立了人群免疫屏障，切实降低了人群感染和发病风险，保障了人民群众的生命安全和身体健康；对执勤人员的补助为守住入攀通道，完成疫情防控等提供了保障。

- 5、绩效评价情况

大河中路街道办2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行评价，评价得分“96.72”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 6、发现的问题

本次绩效评价发现存在以下问题：

- 审批滞后

- 例如：中路社区2021年10月14号凭证，支付疫情防控宣传经费5,000.00元，支付时间为2021年10月19日，但是主管领导审批日期为2021年10月27日；

- 原始依据不齐全

- 2021年12月8号凭证，支付疫情接种工作餐43,995.00元，无用餐人员名单。

- （十六）攀枝花市仁和区交通运输局

1、项目决策

根据川疫指发【2021】1号及川疫指发【2021】2号文精神，为阻断新型冠状病毒感染肺炎疫情流入，从源头管理、过程管控和到攀监管三个方面抓好疫情防控，仁和区在攀枝花南入川通道设置3个检查点，做好检查点广告布置，对入攀人员、客货车（冷链食品车、货品物流车、畜禽车辆）进行检查，按相关流程进行登记处置，阻断新冠病毒流入。

根据攀仁财【2020】123文件规定，将2021年仁和区攀枝花南入川检查点广告制作费项目列入预算编报中，根据预算批复，安排项目资金44,000.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

仁和区交通运输局2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①2021年，根据预算批复，仁和区攀枝花南入川检查点广告制作经费资金4.4万元，仁和区田房检查点、平地方山检查点、福田G353国道检查点，做好检查点广告布置，并且做好入川人员流程图、健康码的检查及宣传资料的发放和宣传工作等。

②项目实现的具体绩效目标：

负责仁和区2021年攀枝花南入川人员、物品、冷链疫情防控检查，确保攀枝花南入川人员、物品、冷链疫情防控检查，为攀枝花及川内其他地方提供安全环境，为老百姓的出行安全保驾护航。

- （2）项目实施情况

2021年预算资金44,000.00元，实际下达资金44,000.00元，及时分配了专项预算资金，但项目资金分配的结果与规划计划存在部分差异，如将疫情防控广告制作费26,000.00元用于制作“疫情防控”、“道路安全”、“猪瘟禁捕”、“森林防火”的温馨提示单，用于购买办公桌椅6,400.00元。

- 3、完成结果

仁和区设3个检查点，仁和区田房检查点、平地方山检查点、福田G353国道检查点，按照时间节点完成制作疫情防控流程指示图4张，二维码若干、“五防”宣传资料400000张等。2021年共支出44,000.00元，预算执行率100%。

4、项目效果

- 为群众出行提供了保障，维护一方平安。

- 5、绩效评价情况

2021年疫情防控项目支出决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了逐一自价，自评得分“95”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 6、发现的问题及建议

- 存在将疫情防控经费用于其他支出的情况，将疫情防控广告制作费26,000.00元用于制作“疫情防控”、“道路安全”、“猪瘟禁捕”、“森林防火”的温馨提示单，用于购买办公桌椅6,400.00元。

- （十七）攀枝花市仁和区卫生健康局

1、项目决策

根据《攀枝花市仁和区卫生健康局关于解决新冠肺炎疫情防控经费的请示》（攀仁卫〔2021〕2号）、《攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部后勤保障组 关于2021年新冠肺炎疫情应急防控物资采购事宜的请示》（攀仁疫后勤保障组〔2021〕2号），年初预算资金514.85万元，上年结转资金26.76万元，合计541.61万元。情况如下：

- 仁和区财政下达区卫生健康局2021年下达区级疫情防控专项经费164.93万元，其中下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（攀仁财资社医〔2021〕6号）148.25万元（其中核酸检测经费116.1万元，隔离点经费22.32万元，防护物资采购9.83万元）；下达2021年第六批物资采购区级经费（攀仁财资社医〔2021〕65号）16.68万元；

- 下达新冠疫苗接种经费344.92万元（攀仁财资社医〔2021〕10号）；

- 下达关心关爱一线医务人员走访慰问经费5万元（攀仁财资社医〔2021〕62号）；

（4）上年结转新冠疫情防控区级资金26.76万元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

按照《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第一版）》（川疫指发〔2021〕2号）规定，进行对重点人群、环境物品的核酸采样检测；

疫情常态化防控需要，租赁集中隔离医学观察场所，2021年春节期间全员核酸检测采样防护物资采购；

根据《四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南（第四版）》，2021年冬季及2022年春季新冠疫情应急防控物资采购；

根据《攀枝花市仁和区新冠病毒疫苗大规模人群接种实施方案》，新冠疫苗接种相关工作设施设备购置、场所改造、宣传印刷、办公用品及耗材购买、医疗保障及相关工作。

走访慰问关心关爱一线医务人员，慰问仁和区全部医务人员。

- 项目实施情况

2021年预算资金541.61万元，实际下达资金242.32万元，项目资金分配的结果与规划计划一致，项目资金分配及时。

下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（隔离点费用）19.75万元，该费用支付仁和区岩神山集中隔离场所2020.9.1-2021.1.31期间的租赁费，该费用含根据签订协议支付的租赁费及隔离人员、工作人员的餐费。

下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（防护物资采购）资金8.25万元，支付防控物资采购经费。根据预计采购的防控物资及数量，仁和区卫健局通过向三家医疗公司询价，最后选定其中一家公司供货并按照要求请区疾控中心专业人员组织了验收，保证了防控物资的品质，也节约了财政资金，并保障了疫情防控工作的顺利开展。

下达2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（核酸检测）资金84.1万元，支付了区人民医院2021.1-11月期间的核酸检测费用。该费用的报销由区人民医院提供区内检测的相关依据，区卫健局经核实并按财务管理相关流程进行支付。

下达2021年第六批物资采购区级经费，应急防控物资采购经费16.68万元，用于大规模核酸检测设施、设备购置。该资金为12月下达，未支付。

- 下达新冠疫苗接种经费资金98.48万元，支付开展新冠疫苗接种工作经费，其中设施设备购置，严格采购流程进行，其他经费支出，也严格履行报销手续。

- 关心关爱一线医务人员走访慰问经费5万元，于2021年8月19日当天，由仁和区领导带队，分别对医务人员进行走访慰问。

上年结转资金26.76万元，于2021年用于购买病毒检测耗材、疫情防控宣传以及其他与疫情防控相关的支出。

3、完成结果

2021年预算5,416,007元，2021年调减预算资金2,992,839.17元，实际下达资金2,423,167.83元，预算执行率44.74%。

2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（隔离点费用）。岩神山集中隔离场所从2020.9月-2021.1月期间，共启用21天，支付费用310,656.6元。

2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（防护物资采购）。购买疫情防控用隔离口罩2000个，一次性医用外科口罩15000个，防护服800件。

2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（核酸检测）。对2021.1月-2021.11月期间的重点人群、环境物品进行核酸采样及检测，支付检测费用84.1万元。

新冠疫苗接种经费的保障，确保了仁和区新冠疫苗接种累计完成18岁以上人群第一剂、第二剂接种437061剂；加强免疫接种42234剂；3-11岁人群接种第一剂22028剂次，第二剂17455剂次。

4、项目效果

（1）2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（隔离点费用）保障了集中隔离场所的正常运行，确保了规范开展新冠肺炎疫情密切接触者集中隔离医学观察，避免造成疫情蔓延，保障了仁和区人民群众生命健康安全。

（2）2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（防护物资采购），用于防控物资的采购，确保了仁和区疫情防控工作顺利开展，保障了医务人员、工作人员、人民群众的生命安全。

（3）2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金（第二批）（核酸检测）用于支付检测费用，确保仁和区疫情防控精准化开展，一及时、有效应对新冠肺炎疫情，保障了仁和区人民群众生命健康安全。

（4）新冠疫苗接种经费的保障，确保了仁和区新冠疫苗接种工作，圆满完成了攀枝花市应急指挥部下达仁和区2021年新冠疫苗接种任务。

（5）关心关爱一线医务人员走访慰问项目实施，大力弘扬了“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神，激发广大卫生健康工作者爱岗敬业、奋发进取的工作热情，推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，激励了全区医务工作者持续担当作为，巩固了仁和区来之不易的疫情防控成果。

- 绩效评价情况

仁和区卫健局2021年疫情防控项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行评价，评价得分“ 94.79”分。根据《项目支绩效评价管理办法》的定，评价等级为“优”。

- 存在的问题及建议

2021年新冠肺炎疫情防控区级专项资金按照用途专款专用，据实报账，结余资金结转2022年继续用于疫情防控工作，但2021年第六批物资采购区级经费因资金下达时间为年底，未使用，在2021年未发挥资金效益。

- （十八）攀枝花市仁和区疾病预防控制中心

1、项目决策

根据攀仁财资社医〔2021〕6号、10号、41号下达2021年新冠病毒疫苗接种、核酸检测、新冠疫苗采购专项经费的要求，安排预算资金513,750.00元，上年结转结余资金150,000.00元，合计663,750.00元。

2、项目实施

（1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区疾病预防控制中心2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

坚持国家“外防输入、 内防反弹” 总策略和“动态清零”总方针，按照新型冠状病毒肺炎防控相关最新方案 (预案、指南、规范、规程) 要求落实措施， 科学、精准、高效地做好各项疫情防控工作，努力增强个人主动防控意识和水平，积极营造支持配合疫情防控工作的良好氛围，最大限度减轻了疫情对全区经济社会发展的不良影响。

（2）项目实施情况

2021年预算资金663,750.00元，实际下达资金605,000.00元，实际支付605,000.00元（其中150,000.00元为上年结转结余资金，调整中央资金安排新冠疫情防控），预算执行率91.15%，疾控中心及时分配了专项预算资金，项目资金分配的结果与规划计划一致。

3、完成结果

（1）第一批新冠疫苗采购资金。仁和区疾控中心按照四川省卫生健康委员会《关于做好四川省紧急使用新冠疫苗征 订协议和采购合同签订工作的通知》要求及时与北京生物制品研究所有限责任公司签定了新冠病毒疫苗采购合同 (800剂、200元/剂) 。2020年12月28 日开始重点人群新冠疫苗接种工作，成为全市首先启动重点人群新冠疫苗紧急接种的区县，为疫情防控发挥了重要作用。首批800人份疫苗全部用于冷链进口产品的搬运、加工和销售人员基本社会运行保障 人员、公安系统、消防人员、医疗卫生人员等13类重点人群 的免费接种，800剂疫苗于2021年1月16 日全部接种完。

（2）核酸检测资金23.5万元用于持续开展人员、物品和环境多点采样监测分析预警，合计采样检测人员3844名、物品251件、环境850份。

（3）新冠疫苗接种急需物资采购资金用于开展新冠疫苗 接种所需多合一采集终端15台，手机扫码平台32台。全年3 岁以上年龄组累计接种525174剂次 (其中，第一针241698剂、第二针235247剂、第三针48229剂。含加强免疫42234剂)。

（4）调整中央资金安排新冠疫情防控资金15万元全部用于疫情防控物资采购，按照保障中心30天满负荷运转储备疫情防控要求相关物资，主要包括核酸采样所需病毒采样管、鼻咽拭子、转运箱、一次性隔离面罩、防护服、防护手套等 个人防护物资。动态补充完善应急物资储备，全年采购5类 27种应急处置物资 (不含固定资产类) 。

4、项目效果

- 实现了全年没有发生1例输入性确诊病例和无症状感染者的阶段性显著成效，最大限度减轻了疫情对全区经济社会发展的不良影响。

5、绩效评价情况

2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行评分，得分“ 97.65”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

（十九）攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心

- 项目决策

- 仁和区财政局批复疫情防控专项经费135.04万元，全年预算未调整。

- 项目实施

攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心该项目的主要任务是:

- 根据辖区人口数量，结合接种任务完成需要，完成全区接种人次数、针剂数及加强针剂数。完成全员核酸采样设施设备的购置。

攀枝花市仁和区妇幼保健计划生育服务中心2021年疫情防控经费项目年初预算1,350,357.00元，调减指标717,207.40元，实际支付633,149.60元，包括：办公费182,885.00元、专用材料费380,392.00元、办公设备购置69,872.60元。

项目资金分配的结果与规划计划存在部分不一致，年初预算与决算相差46.89%。

- 完成结果

全年3岁以上年龄组累计接种525174剂次 (其中，第一针241698剂、第二针235247剂、第三针48229剂。含加强免疫42234剂)。

- 项目效果

2021年较好的完成了新冠疫苗接种，全面提升辖区防疫能力，最大限度减轻了疫情对全区经济社会发展的不良影响，切实保障仁和区居民的身体健康。

- 绩效评价情况

2021年疫情防控项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行了评价，评价得分“ 93.88 ”分。根据《项目支出绩效评价管理办法》的规定，评价等级为“优”。

- 存在的问题

区级第六批物资采购项目资金71.708万元在2021年未使用，由于物资采购招标工作未完成，计划在2022年年初完成招标工作，相关经费结转2022年使用。

- (二十）攀枝花市仁和区商务局

- 1、项目决策

- 根据攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室《关于做好疫情防控资金、物资采购管理的紧急通知》（攀仁新型肺炎指挥办[2020]10号）文件精神及《攀枝花市仁和区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部办公室新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控会议纪要》（第3期）的工作安排，攀枝花市仁和区商务局按照仁和区区疫情防控工作需要，拟定物资采购计划，报仁和区新冠肺炎疫情防控指挥部领导审批同意后，开展物资采购工作。

- 该项目符合公共财政支持范围，符合仁和区疫情防控工作部署和宏观政策规划。仁和区商务局结合仁和区应对新冠肺炎疫情防控工作实际，制定了《攀枝花市仁和区商务局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急物资采购管理制度》，财务管理制度健全。

- 2、项目实施

- （1）项目绩效目标

攀枝花市仁和区商务局2021年疫情防控经费绩效目标主要为：

①按照区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部提出的防控物资需求计划采购应急物资，保证仁和区新冠肺炎疫情防控工作顺利开展。

②项目实现的具体绩效目标：

数量指标：按照计划分六批次采购医用外科口罩20万个、医用红外额温枪700把、84消毒液12000瓶、75%酒精消毒液7000瓶、一次性使用医用橡胶检查手套5000双、一次性使用防服衣2500套、一次性使用隔离衣500套、一次性医用帽4000个、一次性鞋套4000双、医用隔离面罩5000副、医用免洗手消毒凝胶1480瓶；针织手套2600双、军大衣50件、军帽50顶、热成像测温安检门1台；纯棉手套5000双、医用级防护服3500套，医用乳胶手套（无粉）2500双，医用乳胶手套（有粉）2500双，丁腈手套2000双等应急物资。

- （2）项目实施情况

2021年预算资金913,614.00元，实际下达资金894,087.00元，预算执行率97.86%，项目资金分配的结果与规划计划一致，项目资金分配及时，均用于购买疫情防控应急物资。

按照《仁和区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急物资采购、管理和分配制度》相关规定，物资采购入库后，由管理人员建立物资入库、分发台账；各相关部门根据疫情防控工作实际，向区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部报送防疫物资需求计划，经区应急指挥部物资保障后勤组组长审批同意后，仁和区区商务局将应急防控物资及时发放到相关部门，全力确保疫情防控需求。

- 3、完成结果

在2021年新冠疫情期间，仁和区商务局按照设定的目标完成了疫情应急物资的采购，通过储备应急防控物资的采购，保障紧急情况下防疫物资和保障交通运输组等防疫物资。

在2021年期间支付应急物资采购资金894,087.00元，预算执行率为97.86%，差异的主要原因：物资采购资金计划是按照市场价格进行预算，但在采购过程中，仁和区商务局通过询价方式采购，资金的合同价低于预算价，节省了采购资金。

- 4、项目效果

进一步防范疫情输入，做好应急处置准备，确保疫情防控工作顺利开展。

- 5、绩效评价情况

仁和区商务局2021年疫情防控物资采购项目决策符合实际，科学可行，项目管理严格，项目绩效合理，根据预算绩效评价指标体系中的各项指标，结合项目实际进行评价，评价得分“98.91”分。根据《项目支绩效评价管理办法》的定，评价等级为“优”。

- 五、存在的问题

- 本次绩效评价发现主要存在以下几个问题（详细情况见本报告“四、绩效评价详细情况”）：

- 存在个别单位将新冠疫情防控资金用于他用的情况，问题见本报告“四（九）攀枝花市仁和区前进镇人民政府”和“四（十六）攀枝花市仁和区交通运输局”；

- 存在个别单位疫情防控资金支出不合规的情况，问题见本报告“攀枝花市仁和区平地镇人民政府”；

- 存在部分单位经费支出审批滞后的情况；

- 存在部分单位前期项目资金支出预算不够细化的情况。

附件：2021年新冠疫情防控项目支出绩效评价得分表

攀枝花市雄州会计咨询有限公司

二○二二年十一月三十日