攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区财政局

2021年创建文明城市第一批资金

项目支出绩效评价报告

（攀永道和会咨〔2022〕19号）

2022年11月

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区财政局

2021年创建文明城市第一批资金

项目支出绩效评价报告

攀永道和会咨〔2022〕19号

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）、攀枝花市仁和区财政局《关于下达2021年创建文明城市第一批资金的通知》（攀仁财资行〔2021〕82号）文件的规定，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区财政局“2021年创建文明城市第一批资金”（以下简称“本项目”）的支出绩效进行评价。我们的工作是根据本项目的具体使用单位提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

- 项目概况

（一）项目基本情况

按照攀枝花市创建全国文明城市指挥部关于印发《建立健全创建全国文明城市监督检查机制实施方案》的通知、《全国文明城市（地级以上）测评体系（2021 年版）》及操作手册，《攀枝花市仁和区创建全国文明城市2021年实地考察工作手册》的通知，攀枝花市仁和区创建全国文明城市指挥部办公室[2021]—31关于征求仁和区创建全国文明城市资金安排意见的函，仁和区创建全国文明城市指挥部办公室《第二期实地督查问题交办清单》（攀仁创文指办〔2021〕16 号），在全区开展文明城市、文明单位、文明村镇(文明生态村)、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动，积极开展文明大行动。

立项理由和依据：根据全区公共财政预算安排，攀枝花市仁和区财政局《关于下达2021年创建文明城市第一批资金的通知》（攀仁财资行〔2021〕82号）文件，对大河中路街办下达30.00万元，公安局仁和分局11.00万元，区教体局10.00万元，前进镇15.00万元，仁和镇40.00万元，区市场监督管理局6.00万元，团区委2.00万元。共计114.00万元。

大河中路街办、公安局仁和分局、区教体局、前进镇、仁和镇、区市场监督管理局和团区委各自负责本单位内的创文工作，并对项目资金的安全性和使用的合理性负责。

（二）项目绩效目标。

1.项目的内容

大河中路街办：本项目用于街道办辖区建立常态化工作机制，加强文明创建日常活动力度，加强日常监测和文明巡访，从提高居民素质入手，从文明出行、文明旅游、按规定停车、维护环境秩序、不闯红灯、文明婚丧等身边事做好引导，督促问题整改落实，推动创建领域向社区延伸，形成城乡一体创建态势。

公安局仁和分局：根据《关于集中开展创建全国文明城市“六大专项治理”和文明劝导工作的通知》（攀创文指办〔2021〕5号）文件要求，结合本区实际，我局将开展道路交通设施规范提升、道路交通秩序专项整治、文明安全出行劝导、文明交通宣传教育等创文明行动。

区教体局：对17个社区的健身器材进行实地排查核实，对17个社区健身器材分别进行维修、维护、拆除、更换。完成创文创建的工作目标任务。

前进镇：整治辖区内环境卫生、修复基础设施，制作各类标识标牌，公益广告宣传等。

仁和镇：对辖区内卫生死角、垃圾清运、保洁、停车场、二农贸场整治，对文明劝导、宣传等创文内容进行整治。

区市场监督管理局：在仁和区各个市场和餐饮行业制作创文宣传广告。

仁和团区委：负责仁和区未成年人心理辅导分中心的日常管理工作，审核仁和区未成年人心理辅导分中心工作实施方案，并对其开展的项目进行总体考评。按照文件要求拓展分中心的工作场所，增加分中心的公益广告数量，对分中心内部环境进行优化，并开展心理辅导相关活动。

2.项目应实现的具体绩效目标

大河中路街办：督促问题整改落实，推动创建领域向社区延伸，形成城乡一体创建态势。

公安局仁和分局：在7个重要交通路段，35个具体位置进行交通标识明确、护栏新设及维护工作；制定专项攻坚措施，集中力量全面发力，纵深推进安全畅通工程工作顺利实施，确保工作措施落地落实。

区教体局：对所属17个社区26件健身器材进行维修、维护；对所属17个社区31件健身器材进行拆除处理；对所属17个社区28件健身器材进行更换处理。

前进镇：对辖区内环境卫生进行整治、基础设施进行修复，制作各类标识标牌，公益广告宣传等。

仁和镇：完成全镇8个社区大件垃圾清运；8个社区背街小巷、开放式老旧小区保洁；8个社区、老旧小区楼栋消防整改；8个社区、老旧小区楼栋配备消防灭火器材；8个社区背街小巷破损路面修复、硬化；二农贸市场整改，二农贸市场无障碍厕所整改、地面修补、摊位修补、活禽宰杀隔离点设置；停车场改造，土城街社区攀钢小区旁闲置土地改造停车场提供19个停车位，田坝村土城组23号附2号（土城街）提供35个停车位；田坝村土城建材市场180号3栋、8栋背后路面积水处置80平米；8个社区：市民公约、关爱未成年、社会主义核心价值观、绿色环保等公益广告制作。

区市场监督管理局：对仁和区3个市场及各个餐饮单位进行创文宣传，制作安装创文广告公示牌及宣传画。

仁和团区委：值守未成年人心理辅导分中心，接待个案咨询；举办心理健康团辅（讲座）。

- 项目申报内容与申报目标

- 仁和区“2021年创建文明城市第一批资金”申报内容与申报目标相符，符合攀枝花市创文要求，纳入了区级公共财政预算。

- 项目评价步骤及方法

我们在大河中路街办、公安局仁和分局、区教体局、前进镇、仁和镇、区市场监督管理局和团区委7个单位对本项目支出绩效全面自评的基础上，我公司结合本项目的实际情况，分别评价了大河中路街办等7个单位与本项目相关内部控制制度的完善性和有效性；分别对大河中路街办等7个单位项目资料财务资料采用了分析性复核和实质性测试的绩效评价方法，包括抽查会计记录、核对业务资料；查阅了相关申请、会议记录、资金文件等关于本项目的资料；调查或询问了本项目相关工作人员；采用了定量与定性方式对不同绩效指标进行了评估评价。这些评价方法适用于本项目绩效评价工作的开展。

根据四川省省委办公厅、省政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- 项目资金申报及使用情况

- 项目资金申报及批复使用情况

大河中路街办等7个单位依据攀枝花市仁和区创建全国文明城市指挥部办公室、宣传部等部门对创文的要求，各自向仁和区财政局申报项目和资金。2021年10月9日仁和区财政局《关于下达2021年创建文明城市第一批资金的通知》（攀仁财资行〔2021〕82号）文件，要求各单位严格按照规定用途安排使用，切实加强项目资金的管理，专款专用，不得挤占、挪用、截留。共计下达资金114.00万元。

- 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况

本项目为区级公共财政安排项目资金114.00万元。

2.资金到位情况

仁和区财政局2021年10月13日实际下拨到位资金 114.00万元，资金到位率100%，资金到位及时。

3.资金使用情况

（1）大河中路街办：仁和区财政局下拨创建文明城市项目资金40.00万元，年末财政收回指标0.52元，实际使用399,999.48元。

我们对于大河中路街道办下拨至6个社区的经费进行了延伸审计。

阳光社区下拨经费10.03万元，阳光社区2021年度实际使用5.89万元，2022年5月使用0.25万元，共使用6.14万元，指标结余3.89万元；南路社区下拨经费8.00万元，南路社区2021年度实际使用6.80万元，2022年3月使用1.09万元，共使用7.89万元，指标结余0.11万元；中路社区下拨经费4.00万元，已使用完毕；弯腰树社区下拨经费3.00万元，已使用完毕；花城社区下拨经费3.00万元，已使用完毕；渡口社区下拨经费3.00万元，已使用完毕。

因资金下拨时间较晚，阳光社区和南路社区的创文工作已开展，但尚未结算，故资金支付不及时，结余4.00万元。

- 公安局仁和分局：2021年10月，仁和区财政局下拨创建文明城市项目资金11.00万元，仁和公安分局2021年完成了项目安排，但因财政资金未支付，仁和区财政局2021年12月27日收回指标。2022年3月4日重新下达，7月5日已录入平台，截止评估日项目资金仍未支付。

（3）区教体局：对所属17个社区的健身器材进行维修、维护、拆除、更换工作，资金10.00万元使用完毕，预算完成率100%。

- （4）前进镇：2021年10月财政局实际下拨到位资金15.00万元；实际使用15.00万元，预算完成率100%。

（5）仁和镇：区财政局下拨项目资金40.00万元，实际使用34.78万元，年末财政收回指标5.22万元。仁和镇2021年完成了项目安排，财政资金及时支付。

- （6）区市场监督管理局：2021年10月财政实际下拨到位资金6.00万元；实际使用6.00万元，预算完成率100%。

（7）团区委：区财政局安排本项目区财政预算2.00万元，实际完成1.50万元，年底财政收回0.5万元，财政资金支付较及时。

- （三）项目财务管理情况

仁和区财政局对创文经费资金作了“严格按照规定用途安排使用，切实加强项目资金的管理，专款专用，不得挤占、挪用、截留”的明文规定，各具体项目资金使用单位能够按照专项资金要求使用资金，但具体单位未制定本项目资金管理办法。

- 项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

因攀枝花市创建全国文明城市、卫生城市，根据区爱卫办、区宣传部要求，依照文明城市、卫生城市相关标准，大河中路街道办等7个单位按整治、修复、广告、创建等内容支付费用。项目费用支出纳入区财政预算统一管理，由单位在预算编制中纳入单位项目费用支付，各单位依据相关职能职责和工作程序，依法、依规有序开展创文工作、资金支付、费用的核算。

- 项目监督管理情况

本项目实施内容是依据申报或上级批复、要求进行的。项目公开、透明，项目目标、进度要求明确。除仁和公安分局项目未完成外，其他项目基本得到了创文办等部门的认可。

- 项目绩效情况

- 项目完成情况

大河中路街办：除阳光社区和南路社区的创文经费结余4.00万元外，基本完成本项目的申报内容。

公安局仁和分局：未完成资金支付，当年财政收回指标11.00万元。

区教体局：完成了17个社区的健身器材的实地排查核实，对17个社区健身器材分别进行了维修、维护、拆除、更换，完成创文创建的工作目标任务，项目资金使用完毕。

前进镇：完成辖区内环境卫生整治、基础设施修复工作，各类标识标牌制作，公益广告宣传等，项目资金使用完毕。

仁和镇：完成对辖区内的卫生死角、垃圾清运、保洁、停车场、二农贸场的整治，对文明劝导、宣传等创文整治内容进行整治工作，但年末财政收回指标5.22万元。

区市场监督管理局：在仁和区各个市场和餐饮行业制作创文宣传广告，项目资金使用完毕。

仁和团区委：完成仁和区未成年人心理辅导分中心的日常管理工作，审核仁和区未成年人心理辅导分中心工作实施方案工作，但年末财政收回指标0.5万元。

- 项目效益情况

通过本项目的实施，仁和区年度创文工作符合攀枝花市整体创文要求，开展的2021年度创建文明城市工作保障到位、工作措施有力，项目在推进中与工作目标相符。改善仁和区城乡面貌，提升仁和城乡人居环境质量，对带动仁和区地产业发展起到积极作用，社会效益较明显。

- 五、项目绩效评价及建议

（一）评价结论

本次绩效评价从通用指标、共性指标、特性指标三个维度对“2021年创建文明城市第一批资金”项目支出绩效进行全面评价，共包括六个一级指标，十六个二级指标，总体得分72分（满分100分）。

- 1.项目决策方面

大河中路街道办等7个单位作为本项目实施主体，依照相关政策文件，履行职能职责及时完成本项目的申请审核、资金申报，依据工作需求编制预算。资金管理按本项目的条件、范围与支持方式实行财政专项资金管理办法。

经评价，2021年创建文明城市第一批资金项目程序严密、规划较合理，遵守上级制度较好，但各单位具体管理制度和办法。本项指标总分8分，得分6分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 2分 | 2分 |
| 规划合理 | 3分 | 2分 |
| 制度完备 | 3分 | 2分 |
| 合计 | 8分 | 6分 |

2.项目实施方面

经评价，大河中路街道办等7个单位对本项目各有分项均能按项目实施，但在实际过程中资金有结余和结转。本项指标总分14分，得分10分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 5分 | 4分 |
| 使用合规 | 5分 | 4分 |
| 执行有效 | 4分 | 2分 |
| 合计 | 14分 | 10分 |

3.完成结果

本项目的数量指标、质量指标、效指标均完成一般；但资金被收回16.72万元，资金结余结转4.00万元。未发现违规记录。本项指标总分28分，得分22分。

| 4.项目效果 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 4分 | 2分 |
| 资金结余 | 10分 | 6分 |
| 目标完成 | 6分 | 4分 |
| 完成及时 | 5分 | 3分 |
| 违规记录 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 28分 | 22分 |

本项目通过各实施单位的创文工作，对环境治理，改善城乡面貌，提升人居环境质量起到了积极作用，为全市创文工作打下良好基础。本项目全区的均衡性和服务对象的公平性符合区政府有关批示，社会满意度较高。该指标满分20分，得分16分。

| 5.基础管理 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 区域均衡性 | 6分 | 5分 |
| 对象公平性 | 6分 | 5分 |
| 社会满意度 | 8分 | 6分 |
| 合计 | 20分 | 16分 |

各实施单位对本项目未单独建立制度。该指标满分15分，得分12分。

| 6.社会效益 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 审核把关 | 15分 | 12分 |
| 合计 | 15分 | 12分 |

本项目对改善环境，提升城市形象，创建和谐文明城市发挥城市基础管理功能。但项目资金完成率未到100%。该指标满分15分，得分10分。

| （二）存在的问题及建议 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 15分 | 10分 |
| 合计 | 15分 | 10分 |

1.项目未制定单独的管理制度。

2.本项目资金未全部完成，区财政收回指标较多；村（社区）项目资金有结余、有结转。

建议各项目实施单位，对本部门实施工作要有进度安排、实施考核、实施总结。

附件：攀枝花市仁和区2021年创建文明城市第一批资金项目支出绩效得分表

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2022年11月20日