- 2021年中国共产党攀枝花市仁和区

- 委员会宣传部部门整体支出

- 绩

- 效

- 评

- 价

- 报

- 告

项目名称：部门整体支出绩效评价

项目单位：中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部

评价机构：攀枝花市雄州会计咨询有限公司

- 攀枝花市雄州会计咨询有限公司

PANZHIHUA  SHI XIONGZHOU KUAIJIZIXUN  YOUXIANGONGSI

- 中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部

- 2021年度整体支出绩效评价报告

- 攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价小组，根据攀枝花市仁和区下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局的统一工作部署，中国共产党攀枝花市仁和区委员会宣传部（以下简称“仁和区宣传部”）2021年度部门支出实施了绩效评价。我们的工作是在仁和区宣传部提供相关资料基础上进行的，资料的真实性、完整性、合法性由仁和区宣传部负责。现将评价结果报告如下：

- 基本情况

- 单位基本情况

仁和区宣传部是主管全区意识形态工作的区委工作部门。机构地址：攀枝花市仁和区仁和街口，负责人：张瑞莉，内设：办公室、理论与思想教育股、文化发展股和精神文明建设股（志愿服务股），仁和区宣传部人员有正式编制12个，其中行政编制10个，工勤编制2个。

- 主要职能

- 负责宣传党在各个时期的路线、方针、政策；负责拟定在职干部理论学习规划，组织指导全区的理论学习和理论宣传工作；负责引导正确社会舆论导向，指导协调新闻单位的工作；负责规划、部署、协调全区对内、对外的宣传工作；向区委、区政府提供舆情动态；负责规划部署全区性的思想政治工作任务；负责指导、协调全区文化工作；负责指导协调精神产品的生产；负责全区精神文明建设工作。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

- 为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- 绩效评价的依据

- 1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

- 2、财政部《关于贯彻落实（中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预[2018]167号）；

- 3、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）；

- 4、攀枝花市仁和区财政局《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）。

- 绩效评价指标

- 本次绩效评价从部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用三个维度对仁和区宣传部2021年度部门整体支出绩效进行全面评价，共包括三个一级指标，九个二级指标，二十三个三级指标，详细情况见附表。

- 三、绩效评价分析情况

- （一）部门预算管理情况

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 预算编制 | 15分 | 13.89分 |
| 预算执行 | 15分 | 7.19分 |
| 完成结果 | 20分 | 13.84分 |
| 合计 | 50分 | 34.92分 |

- 预算编制情况

该指标用以反映部门预算编制的要素是否完整、绩效指标是否可细化量化，项目完成情况是否达到预期指标，以及年初部门预算绩效填报情况。

经核查，该部门公共预算收入、基本支出、项目支出全部编入部门预算，绩效目标编制要素完整，对绩效指标也进行了细化量化。

年初预计完成项目数6个，年中追加3个，实际实施项目数9个，其中2021年公益电影项目和代缴全区各行政事业单位2022年党报党刊资金2个项目实际完成未超过预期指标的30%，实现程度与预期目标存在偏差，预算编制不够准确。

仁和区宣传部已在规定时间内自行编制支出预算，并将编制完成的预算按时报送财政部门，仁和区宣传部于2021年3月26日在攀枝花市仁和区人民政府官网向社会公开部门预算情况。

该指标总分15分，因项目实现程度与预期目标存在偏差扣1.11分，得分13.89分。

- 预算执行情况

- 预算调整率

- 该指标反映本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算调整的过程。

仁和区宣传部在2021年度预算支出5,330,525.00元，其中基本支出2,109,685.00元，项目支出3,220,840.00元；2021年总支出5,158,141.36元，其中基本支出2,287,873.24元，项目支出2,870,268.12元，调减资金172,383.64元，预算调整率为3.23%。

该指标满分4分，根据评分标准，得分3分。

- 执行进度

- 该指标考核部门预算支出是否达到既定进度要求，用以反映和考核预算执行的及时性、均衡性和完成程度。

2021年6月累计支出1,488,407.33元，支出进度28.86%；9月累计支出3,104,411.27元，支出进度60.18%；11月累计支出4,005,492.29元，支出进度77.65%。

6月、9月、11月均未达到进度要求，该指标满分6分，按照未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算扣1.81分，实际得分4.19分。

- 支出控制

- 该指标考核部门公用经费、项目支出中“办公费、水费、电费、差旅费、三公经费”等年初预算数与决算数偏差程度。

仁和区宣传部2021年度预算中公用支出261,201.00元，包括：办公费37,000.00元、邮电费9,600.00元、差旅费35,000.00元、公务接待费63,706.00元、工会经费14,053.00元、福利费12,542.00元，其他交通费84,000.00元、其他商品和服务支出5,300.00元；

2021年决算表中公用经费169,430.50元，包括：办公费3,006.00元、手续费150.00元，水费206.70元、电费1,420.90元、邮电费610.00元、差旅费25,302.00元、维修（护）费100.00、公务接待费21,896.00元、工会经费14,052.90元，福利费200.00元，其他交通费99,300.00元，其他商品和服务支出3,186.00元；

2021年预算公用支出总额为261,201.00元、决算公用支出总额为169,430.50元，占比64.87%，偏差程度35.13%；

该指标满分5分根据评分标准，偏差度超过30%，故该指标得分0分。

上述（1）-（3）标准分15分，实际得分7.19分。

- 完成结果情况

- 预算完成

- 该指标考察部门预算12月份的执行进度，根据决算，仁和区宣传部2021年度预算支出5,330,525.00元，决算支出5,158,141.36元，预算执行进度96.77%。

该指标总分5分，得4.84分。

- 资金结余率

- 该指标考核部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数，经核查，仁和区宣传部2021年部门预算项目资金结余率均小于0.1。

该指标总分5分，得5分。

- 财务管理情况

- 该指标考核仁和区宣传部会计核算及管理、资金支付、资金使用合规性方面是否符合规章制度的要求。

在绩效评价工程中发现仁和区宣传部会计核算及管理、资金支付、资金使用合规性方面存在一定问题，详细情况见本绩效评价报告“五、存在的问题及建议”。

该指标总分6分，得2分。

- （4）违规记录情况

根据区委巡察组对仁和区宣传部的巡察反馈意见，仁和区宣传部存在财务管理不规范的情况，共提出9个具体问题,问题均已整改，但是在2021年度仍然有类似问题发生。

该指标总分4分，得2分。

- （二）专项预算管理情况

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 8分 | 7分 |
| 项目实施 | 4分 | 4分 |
| 完成结果 | 14分 | 12.35分 |
| 合计 | 26分 | 23.35分 |

仁和区宣传部2021年年初预算安排项目6个，年中追加3个，实际完成了9个，根据仁和区宣传部提供的项目绩效评价表，项目均已完成。

2021年初预算安排项目经费3,220,840.00元，项目决算支出2,870,268.12元，预算完成率为89.12%。预算编制不够准确，导致实际完成数与预算数存在一定差异。

我们在仁和区宣传部承担的项目支出中，选取3个具有代表性的项目进行项目支出绩效评价，项目具体情况如下：

- 庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费

- 项目决策

- 仁和区宣传部按要求申报了“仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动经费”，申请项目资金914,012.20元。

- 该项目主要是全年要开展仁和区庆祝中国共产党成立100周年主题展览、党史学习教育、创作推出文艺作品等。

- （2）项目实施

项目执行过程中，仁和区宣传部资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，项目的实施和资金监管具体由办公室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

该项目资金预算914,012.20元，2021年实际到位及支付848,241.80元，由于财政紧张，剩余部分2022年支付。

（3）完成结果

仁和区宣传部实际完成了仁和区庆祝中国共产党成立100周年主题展览，沿河道主线，在春天花园、仁和广场、大河中学等6个点位，植入仁和发展成就对比照城市设计；在全区党员中开展党史学习教育；完成了“一线五点”现场教学氛围打造；组织开展了“文咏百年”有奖征文活动、翰墨光影颂百年书画摄影展等相关活动。

通过该项目的实施，确保了仁和区庆祝中国共产党成立100周年系列活动顺利开展，为建营造“党的盛典、人民的节日”团结奋进、开创新局的浓厚社会氛围，达到了预期的效果。

- 2、媒体合作项目

- 项目决策

根据攀仁财〔2021〕1号《关于批复2021年部门预算批复的通知》，财政预算安排媒体合作项目经费80万元。

该项目的目标主要是在中央、省级、市级新媒体发布新闻信息，做好仁和区区域发展思路、战略举措、中心工作及亮点经验的宣传报道，讲好仁和故事。

- 项目实施

项目执行过程中，仁和区宣传部资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，项目的实施和资金监管具体由办公室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

2021年项目预算资金800,000.00元，2021年实际到位及支付362,870.00元，因财政紧张，剩余部分2022年支付。

- 完成结果

2021年学习强国、新华社、人民日报等中央级采稿1459条（学习强国采稿191条，位居全市县级融媒体中心排名第一）；省级采稿2464条；市级采稿2643条（含传统媒体和新媒体）。

通过舆论影响力构建仁和加快发展的共同愿景，形成推动发展的奋进力量，为建设“四个仁和”营造有利的舆论氛围，提升了仁和对外知名度和美誉度。

- 3、宣传思想工作项目

（1）项目决策

根据攀仁财〔2021〕1号《关于批复2021年部门预算批复的通知》，财政预算安排宣传思想工作项目经费50万元。

该项目主要是全年要开展区委理论中心组集中学习，以“请进来”形式聘请教授专家进行意识形态讲座，组织主题宣传活动，根据各项方针政策制作宣传公益广告，创作一批本土文艺作品等。

（2）项目实施

2021年项目资金预算500,000.00元，2021年实际到位及支付334,524.25元，因财政紧张，剩余部分2022年支付。

（3）完成结果

2021年完成了区委理论中心组集中学习15场； 以“请进来”形式聘请教授专家进行意识形态讲座2场；组织主题宣传活动5场；方针政策宣传公益广告单立柱52幅，宣传标语140幅；创作本土文艺作品50个以上。

通过该项目的实施，确保了中共攀枝花市仁和区委宣传部的正常运转，为建设实力、生态、和谐、幸福仁和营造了浓厚的舆论氛围，提供了坚强的思想保证，创造了和谐的宣传思想文化环境，达到了预期的效果。

- （三）绩效结果应用情况

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 自评质量 | 5分 | 4分 |
| 信息公开 | 4分 | 4分 |
| 整改反馈 | 15分 | 15分 |
| 合计 | 24分 | 23分 |

- 1、自评质量

该指标考核仁和区宣传部绩效自评的准确性，仁和区宣传部自评得分88分，实际得分82.27分，实际得分与自评的分相差20.73分，差异在6.51%。

根据评分标准自评得分与评价组得分差异在5%的以内的，不扣分，在5%-10%的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，不得分。

该指标满分5分，差异在6.51%，得4分。

- 2、信息公开

仁和区宣传部编制了2021年预算整体绩效评价自评报告，并于2022年5月13日在攀枝花市仁和区人民政府网上公开。

该指标满分4分，得4分。

- 3、整改反馈

该指标反映部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，以及评价部门是否按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

根据仁和区宣传部提供的部门整体绩效自评报告，未提出问题，在项目绩效自评报告中，列示了问题，问题如下：

（1）项目资金支付进度较慢，因财政资金紧张，未能在合同要求期限内及时支付费用。

（2）相关建议：加快项目资金支付进度，加强与财政协调对接。

- 四、综合评价情况及评价结论

经综合评价，仁和区宣传部部门整体评价得分81.27分，评价为“良”。

仁和区宣传部2021年部门预算按照规定的口径编制了部门预算，将部门所有收入汇总编入了部门预算，经费开支基本能按批复的用途使用，预算公开及时。仁和区宣传部建立健全了专项资金管理办法，项目支出预算与决算存在一定差异，项目预算不够准确。仁和区宣传部开展了部门整体支出和项目支出绩效自评，并及时报送仁和区财政部门，虽然仁和区宣传部开展了绩效自评，但是绩效自评不够准确。

- 五、存在的问题及建议

本次评价过程中发现仁和区宣传部存在原始依据不齐全、报销不规范、未使用公务卡等情况，具体如下：

- （一）存在未使用公务卡情况，例如：

2021年10月29号凭证，支付党史学习教育巡回指导接待费2,800.00元，未使用公务卡消费；

建议：严格按照公务卡的相关规定执行。

- （二）存在审批不合规的情况

1、2021年10月33号凭证，支付差旅费240.00元，出差时间为5月17日，审批表领导审批时间为6月28日，审批滞后；

2、2021年10月41号凭证，支付开展新春走基层采访接待费1,358.00元，接待审批单领导未审批。

建议：严格按照“先审批、后消费”的流程进行事前审批管理。

- （三）存在公务接待陪同人员超标准的情况

2021年10月29号凭证，支付党史学习教育巡回指导接待费2,800.00元，随行人员11人，陪同人员5人，超过随行人员三分之一；

2021年9月19号凭证，支付接待市委宣传部到仁和进行“我为群众办实事”调研接待费1,030.00元，未使用公务卡消费，随行人数5人，陪同人数2人，菜单显示人数为10人。

建议：严格按照公务接待标准进行用餐，不得超标准。

- （四）存在原始依据不齐全、不合规的情况

- 2021年4月22号凭证，支付照片加洗费用100.00元，发票未加盖公章；

- 建议：加强原始票据的审核，对于原始票据不合规的应予以退回。

- （五）存在费用报销不规范的情况

- 2021年4月23号凭证，支付窗帘安装费600.00元，发票为定额发票600.00元，但销货清单显示金额为594.00元。

- 建议：严格按照实际发生金额进行费用报销，费用报销时应做到填写规范，审批手续完整。

- （六）存在支付流程不规范的情况

- 2021年8月12号凭证，支付川报观察2021年宣传合作费用50,000.00元，费用报销时间为8月4日，单位负责人审批时间为8月11日，款项已于8月6日支付；

- 建议：遵循报销流程，先报销审批，再进行支付。

- 附件：绩效评分表

- 攀枝花市雄州会计咨询有限公司

- 2022年12月7日