攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

基层公益设施管护制度

推进基层治理财政补助资金项目

支出绩效评价报告

（攀永道和会咨〔2022〕20号）

2022年11月

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区同德镇人民政府

基层公益设施管护制度

推进基层治理财政补助资金项目

支出绩效评价报告

攀永道和会咨〔2022〕20号

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区同德镇人民政府（以下简称“同德镇”）“2021年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目”（以下简称“本项目”）的支出绩效进行评价。我们的工作是根据同德镇提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

- 项目概况

（一）项目基本情况

为辖区经济发展创造良好的外部环境，搞好招商引资和项目开发工作，引导、督促个私、集体经济合法经营，搞好企业的安全生产工作。负责街道党的组织建设和工、青、妇群团组织工作，大力开展思想政治工作和精神文明建设。负责基层政权建设，指导、支持、帮助社区居民委员会开展工作。强化城市社区管理服务功能，加强社区建设，完善社区功能，搞好社区服务，提高社区文明程度。对居民群众进行社会主义法制宣传教育，搞好社会治安综合治理，维护辖区社会稳定。负责辖区计划生育、民政、司法、调解、信访、武装及城市居民最低生活保障等工作。协助做好征兵、国防教育、民兵、招生、招工等工作。承办区委、区政府交办的其它工作。配合建环、卫生等部门开展好辖区的城市管理、市容市貌、卫生和环境保护及绿化等工作。对居民群众进行社会主义法制宣传教育，搞好社会治安综合治理，维护辖区社会稳定。协助做好征兵、国防教育、民兵、招生、招工等工作。

立项理由和依据：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金是按照《攀枝花市仁和区建立基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助工作方案》（攀仁府办〔2020〕77号）为立项和申报依据。

项目资金分配的原则及考虑因素有：全镇人口数、幅员面积（平方公里）、乡道公路里程及村道公路里程。

同德镇是本项目实施的主体责任单位，主要负责统筹安排使用，并对项目资金的安全性和使用的合理性负责。

（二）项目绩效目标。

1.项目的内容

本项目主要内容包括：城乡环境治理及垃圾收运；农村县乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书馆管护；基层文化活动场所管护；农村广播管护；农村旅游设施管护；城乡集贸市场管理；铁路护路；农村公共厕所管护；乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作；协税护税等。

2.项目应实现的具体绩效目标

- 为辖区经济发展创造良好的外部环境，搞好招商引资和项目开发工作，引导、督促个私、集体经济合法经营，搞好企业的安全生产工作。负责街道党的组织建设和工、青、妇群团组织工作，大力开展思想政治工作和精神文明建设。负责基层政权建设，指导、支持、帮助社区居民委员会开展工作。强化城市社区管理服务功能，加强社区建设，完善社区功能，搞好社区服务，提高社区文明程度。对居民群众进行社会主义法制宣传教育，搞好社会治安综合治理，维护辖区社会稳定。负责辖区计划生育、民政、司法、调解、信访、武装及城市居民最低生活保障等工作。协助做好征兵、国防教育、民兵、招生、招工等工作。承办区委、区政府交办的其它工作。配合建环、卫生等部门开展好辖区的城市管理、市容市貌、卫生和环境保护及绿化等工作。对居民群众进行社会主义法制宣传教育，搞好社会治安综合治理，维护辖区社会稳定。协助做好征兵、国防教育、民兵、招生、招工等工作。

- 项目申报内容与申报目标

- 同德镇将基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目纳入2021年一般预算管理向仁和区财政申报项目资金136.60万元，区财政局安排本项目区财政预算136.60万元。

- 本项目资金预算安排使用范围为：城乡环境治理及垃圾收运；农村县乡村公路管养和安全劝导；河道（河长制）、小型水库（湖长制）、集镇供水、干线沟渠等水利设施管护；基层图书馆管护；基层文化活动场所管护；农村广播管护；农村旅游设施管护；城乡集贸市场管理；铁路护路；农村公共厕所管护；乡村污水处理设施管护；基层阵地建设；基层双拥、维稳、群团工作；协税护税等。

- 项目评价步骤及方法

我们在同德镇对本项目支出绩效全面自评的基础上，我公司结合本项目的实际情况,评价了同德镇相关内部控制制度的完善性和有效性；对同德镇项目资料财务资料采用了分析性复核和实质性测试的绩效评价方法，包括抽查会计记录、核对业务资料；查阅了相关申请、会议记录、资金文件等关于本项目的资料；调查或询问了本项目相关工作人员；采用了定量与定性方式对不同绩效指标进行了评估评价。这些评价方法适用于同德镇关于本项目绩效评价工作的开展。

根据四川省省委办公厅、省政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- 项目资金申报及使用情况

- 项目资金申报及批复使用情况

2021年度预算批复基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目资金136.60万元，同德镇实际使用资金121.66万元，财政收回指标10.35万元。资金结转4.59万元。预算完成率89.06%。

- 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况

本项目为区级财政安排项目资金136.60万元。

2.资金到位情况

仁和区财政局实际下拨到位资金 136.60万元，资金到位率100%，资金到位及时。

3.资金使用情况

同德镇实际使用资金121.66万元，财政收回指标10.35万元。资金结转4.59万元。预算完成率89.06%。具体各分项使用情况如下：

- 农村环境综合治理经费补助，项目下达59.07万元，实际支付58.48万元，财政收回指标0.59万元，无结余。

- 县乡村道路养护费用，项目下达6.33万元，实际支付4.75万元，结余1.59万元。

（3）水利工程管护费用补助费，项目下达11.39万元，其中，河长制河道管护经费1.31万元，湖长制小型水库管护费5.04万元，集镇供水管理经费5.04万元。实际支付3.98万元，财政收回指标7.41万元，无结余。

（4）基层党建群团经费,项目下达44.24万元，其中，办公经费38.00万元，党建活动经费4.32万元，妇女儿童经费1.41万元，团支部经费0.51万元。实际支付41.58万元，其中，办公经费38.00万元，党建活动经费1.77万元，妇女儿童经费1.41万元，团支部经费0.4万元，结余2.66万元，其中党建活动经费2.55万元，团支部经费0.11万元。

（5）基层文化广播旅游设施维护经费，项目下达3.69万元，其中，基层图书室1.08万元，农村广播0.94万元，城乡文化活动场所1.07万元，乡村旅游设施0.60万元。实际支付3.69万元，其中，基层图书室1.08万元，农村广播0.94万元，城乡文化活动场所1.07万元，乡村旅游设施0.60万元。无结余。

（6）基层治理管护费用,项目下达8.17万元，其中，主干渠清淤费1.38万元，道路交通安全劝导经费2.15万元，网格化管理经费2.67万元，食品安全0.99万元,环保督查0.99万元。实际支付5.47万元，其中，主干渠清淤费1.03万元，道路交通安全劝导经费1.20万元，网格化管理经费2.00万元，食品安全0.74万元,环保督查0.50万元。财政收回指标2.35万元，其中，道路交通安全劝导经费0.95万元，网格化管理经费0.66万元，食品安全0.25万元,环保督查0.49万元。结余0.35万元，其中，主干渠清淤费0.35万元。

（7）城乡市场管理和铁路护路补助经费，项目下达1.97万元，其中城乡市场管理补助经费1.97万元，铁路护路补助经费0.00元。实际支付1.97万元，其中，城乡市场管理补助经费1.97万元，铁路护路补助经费0.00元。无结余。

（8）农村公共厕所和乡村污水处理设施管护补助，项目下达1.73万元，其中，农村公共厕所管护费1.73万元，乡村污水处理设施经费0.00元。实际支付1.73万元，其中，农村公共厕所管护费1.73万元，乡村污水处理设施经费0.00元。无结余。

- （三）项目财务管理情况

- 同德镇本项目无单独的财务管理制度，是遵照上级资金管理办法执行，财务处理较及时，会计核算较规范。

- 项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

该项目由仁和区同德镇人民政府主管、负总责，镇各站所负责各自分管（承办）的实施具体事务。

- 项目监督管理情况

同德镇对本项目加强项目管理，同时同步让人大、纪委参与本项目考评监督。

- 项目绩效情况

- 项目完成情况

1.完成数量指标：全镇人口数17275人，幅员面积（平方公里）94平方公里，乡道公路里程及村道公路里程34.6，完成率100%。

2.完成质量指标：提高资金使用合理性，统一按人口、面积、长短、远近等因素和客观标准进行计算，提高资金使用合理性。完成率100%。

3.完成时效指标：按工作计划2021年1月至2021年12月，2021年12月完成，完成率100%。

4.资金（成本）完成指标：年度指标值136.60万元，实际完成数121.66万元万元，完成率89.06%。

- 项目效益情况

2021年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目预算科学，项目内容合理，通过推进基层治理工作，进一步加强同德镇环境治理，不断改善城乡面貌，提升城乡人居环境质量，通过党建示范带动，以村（居）民自治，民主管理，推动群众参与，形成各具特色的城乡。社会效益较明显。

- 五、项目绩效评价及建议

（一）评价结论

本次绩效评价从通用指标、共性指标、特性指标三个维度对“2021年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目”支出绩效进行全面评价，共包括六个一级指标，十六个二级指标，总体得分75分（满分100分）。

- 1.项目决策方面

同德镇作为本项目实施主体，依照相关政策文件，履行职能职责及时完成本项目的申请审核、资金申报，依据工作需求编制预算。资金管理按本项目的条件、范围与支持方式实行财政专项资金管理办法。

经评价，同德镇申报的2021年基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目程序严密、规划较合理（但无各分项规划材料），遵守上级制度较好，但无本单位具体管理制度和办法。本项指标总分8分，得分5分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 2分 | 2分 |
| 规划合理 | 3分 | 2分 |
| 制度完备 | 3分 | 1分 |
| 合计 | 8分 | 5分 |

2.项目实施方面

经评价，同德镇本项目各有分项均能按项目实施，但在实际过程中资金有结余和结转。本项指标总分14分，得分10分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 5分 | 4分 |
| 使用合规 | 5分 | 4分 |
| 执行有效 | 4分 | 2分 |
| 合计 | 14分 | 10分 |

3.完成结果

同德镇本项目的数量指标、质量指标、效指标均完成较好；但资金使用指标完成预算的89.06%。未发现违规记录。本项指标总分28分，得分22分。

| 4.项目效果 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 4分 | 3分 |
| 资金结余 | 10分 | 8分 |
| 目标完成 | 6分 | 5分 |
| 完成及时 | 5分 | 3分 |
| 违规记录 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 28分 | 22分 |

本项目通过推进基层治理工作，对环境治理，改善城乡面貌，提升人居环境质量，加强村民自治，民主管理，推动群众参与，形成各具特色的城乡起到很好促进作用。本项目全区的均衡性和服务对象的公平性符合区政府有关批示，社会满意度较高。该指标满分20分，得分16分。

| 5.基础管理 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 区域均衡性 | 6分 | 5分 |
| 对象公平性 | 6分 | 5分 |
| 社会满意度 | 8分 | 6分 |
| 合计 | 20分 | 16分 |

同德镇执行上级相关法律法规及项目管理制度较好，各站所实施资料较完善，同级人大、纪委参与到位。但单位对本项目未单独建立制度。该指标满分15分，得分12分。

| 6.社会效益 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 审核把关 | 15分 | 12分 |
| 合计 | 15分 | 12分 |

本项目对同德镇形成各具特色的乡镇和乡镇基础建设、社会治理、村民共享等社会基础管理方面效果明显。但项目资金完成率未到100%。该指标满分15分，得分10分。

| （二）存在的问题及建议 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 15分 | 10分 |
| 合计 | 15分 | 10分 |

1.项目未制定单独的管理制度。

2.本项目资金未全部完成，有结余、有结转。

3.项目细分工作的事前评估、事中实施存在少量调整或结余。

建议同德镇作为项目的实施主体单位，各部门对实施工作要有进度安排、实施考核、实施总结。对项目不仅要落地抓实，还应作好宣传引导工作。让村民参与，与村民共建，最终将项目的成果让村民的获得感更高，社会治理更加规范有序。

附件：攀枝花市仁和区同德镇基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助资金项目支出绩效得分表

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2022年11月20日