- 攀枝花市仁和区机关事务服务中心

- 公务用车平台运行经费项目（政策）支出

- 绩

- 效

- 评

- 价

- 报

- 告

项目名称：公务用车平台运行经费项目（政策）支出评价

项目单位：攀枝花市仁和区机关事务服务中心

评价机构：攀枝花市雄州会计咨询有限公司

- 攀枝花市雄州会计咨询有限公司

PANZHIHUA SHI XIONGZHOU KUAIJIZIXUN YOUXIANGONGSI

攀枝花市仁和区机关事务服务中心

公务用车平台运行经费项目

支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区机关事务服务中心公务用车平台运行经费项目支出实施了绩效评价。我们的工作是根据攀枝花市仁和区机关事务服务中心提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

- 一、项目基本情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心公务用车平台运行经费项目主要是执行聘用人员劳务费、办公费、差旅费、培训费支出，保障全区公务出行及公务用车平台运行办公费用的基本支出。

绩效目标：

1、项目主要内容：用于保障全区公务出行，公务用车平台运行办公基本支出。保障聘用驾驶员劳务费、办公费、差旅费、培训等支出。

2、项目应实现的具体绩效目标：保障全区公务出行，公务用车平台运行办公基本支出。保障聘用驾驶员劳务费、办公费、差旅费、培训等支出。截至年底已全部支付完成。

- 项目单位绩效报告情况

在攀枝花市仁和区机关事务服务中心公务用车平台运行经费项目支出绩效全面自评的基础上，我们进行了实地调查并查阅了相关资料，本着实事求是的原则对该项目进行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 了总体评价。我们认为：该项目达到了预期目标，取得了良好的经济效益及社会效益，公务用车平台运行经费项目绩效评价良好，综合评价得分为95.4分。具体得分情况详见附件一

| - 评价指标 | - 标准分值 | - 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| - 项目决策 | - 16 | - 15 |
| - 项目实施 | - 18 | - 15 |
| - 完成结果 | - 36 | - 35.4 |
| - 项目效果 | - 30 | - 30 |
| - 合 计 | - 100 | - 95.4 |

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- (二）绩效评价的依据

1、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

2、财政部《关于贯彻落实(中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见)的通知》（财预[2018]167号）；

3、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）；

4、攀枝花市仁和区财政局《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）。

- （三）绩效评价指标

本次绩效评价从项目决策、项目实施、完成结果和项目效益三四个方面对攀枝花市仁和区机关事务服务中心公务用车平台运行经费项目进行评价，共包括四个一级指标，十六个二级指标，详细情况见附表。

- 四、绩效评价情况分析

- (一）项目决策

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 5分 | 5分 |
| 规划合理 | 5分 | 5分 |
| 制度完备 | 6分 | 5分 |
| 合计 | 16分 | 15分 |

该项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。根据攀枝花市仁和区财政局（攀仁财〔2021〕1号）《关于批复2021年部门预算的通知》文件，预算安排公务用车平台运行经费1,872,000.00元。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心编制了制度汇编，包括财务制度、驾驶员安全出行日提醒制度、采购管理制度等，但未单独制定公务用车平台运行经费专项资金管理办法。

该指标总分16分，因为未单独制定公务用车平台运行经费专项资金管理办法，扣1分，得分15分。

- 项目实施

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 4分 | 3分 |
| 使用合规 | 8分 | 7分 |
| 执行有效 | 6分 | 5分 |
| 合计 | 18分 | 15分 |

- 分配合理

2021年公务用车平台运行经费项目年初预算1,872,000.00元，包括：办公费234,000.00元、劳务费1,638,000.00元；

实际下达及支付资金1,650,658.10元，其中劳务费1,589,226.85元，维修（护）费18,672.00元，其他商品和服务支出12,300.00元，邮电费11,971.25元，办公费5,400.00元，水电费4,018.60元，培训费1,780.00元，委托业务费3,819.40元，办公设备购置3,470.00元，经检查，均属于公务用车平台运行支出费用。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心在预算编制不够细化，年初预算经济分类只有办公费和劳务费，实际支付过程中有办公费、劳务费、维修费等。

该指标满分4分，因预算编制不够细化，扣1分，得分3分。

- 2、使用合规

项目资金依照攀枝花市仁和区机关事务服务中心制定的财务管理制度进行使用，资金支出审批程序和手续完整，我们检查了相关账簿及凭证，资金的支付均由经办人、审核人员和领导签字；项目相关账务实行专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

但是存在公务用车平台运行经费列支财务人员培训费的情况，2021年8月19号凭证存在将财务人员培训费1,780.00元计入“公务用车平台运行经费”。

该指标满分8分，因存在将财务人员培训费计入“公务用车平台运行经费”，扣1分，得分7分。

- 3、执行有效

在使用公务用车平台运行经费时，严格执行财务制度，经检查，经费支出的原始依据合理齐全，均装订凭证内及时归档。

但是在预算编制过程中不够细化，年初预算经济分类只有办公费和劳务费，实际支付过程中有办公费、劳务费、维修费等。

该指标满分6分，因实际列支与年初预算存在一定差异，扣1分，得分5分。

- 完成结果

| 1、预算完成 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 5分 | 4.4分 |
| 资金结余 | 10分 | 10分 |
| 目标完成 | 8分 | 8分 |
| 完成及时 | 8分 | 8分 |
| 违规记录 | 5分 | 5分 |
| 合计 | 36分 | 35.4分 |

根据攀枝花市仁和区财政局（攀仁财〔2021〕1号）《关于批复2021年部门预算的通知》文件，预算安排公务用车平台运行经费1,872,000.00元，2021年实际到位及支出1,650,658.10元，预算完成率为88.18%。

该指标满分5分，因实际执行与年初预算存在11.82%的差异，得分4.4分。

- 资金结余

2021年公务用车平台运行经费实际下达资金1,650,658.10元，实际支出1,650,658.10元，无资金结余。

该指标满分10分，得分10分。

- 3、目标完成

- 截止2021年12月底，公务用车平台运行经费项目资金已全部支付完成，项目完成度为100%，保障了全区公务出行，公务用车平台运行办公基本支出，保障了聘用驾驶员劳务费、办公费、差费、培训支出等。

该指标满分8分，得分8分。

- 4、完成及时

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2021年公务用车平台运行发生的日常经费均在2021年支付完成。

该指标满分8分，得分8分。

- 5、违规记录

- 本年度上级未对公务用车平台运行经费项目进行审计监督检查，无相关违规记录。

该指标满分5分，得分5分。

- 项目效果

| 1、符合性 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 符合性 | 5分 | 5分 |
| 经济效益 | 5分 | 5分 |
| 社会效益 | 5分 | 5分 |
| 可持续影响 | 5分 | 5分 |
| 合计 | 30分 | 30分 |

公务用车平台运行经费主要是用于保障公务用车平台运行办公基本支出。保障聘用驾驶员劳务费、办公费、差旅费、培训等支出。

经核实，2021年公务用车平台运行经费实际用于平台运行的劳务费、办公费、值班费、邮电费、水电费、培训费等，实际使用符合目标用途。

该指标满分5分，得分5分。

- 2、经济效益

平台聘用人员共计39人，每人每月3500元，为社会提供了就业岗位，保障了39人全年劳务费、办公费、培训费、差旅费支出，保障了公务用车平台的基本运行开支，为全区的公务出行提供了便利。

该指标满分5分，得分5分。

- 3、社会效益

公用经费及人员经费的使用保证了机关的高效运行，公务用车情况得到改善，有效降低行政成本，受到了群众的认可和拥护。

该指标满分5分，得分5分。

- 4、可持续影响

公务用车平台运行经费解决了平台的日常开支问题，保障了平台的可持续运转。

该指标满分5分，得分5分。

- 五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，公务用车平台运行项目评价得分95.4分，评价为“优”。该项目的实施有效保障了全区公务出行，为社会提供了就业岗位。

- 六、存在的问题及建议

本次绩效评价发现，该项目存在将个别日常公用经费支出列支“公务用车平台运行项目”、预算不够细化、未单独制定公务用车平台运行经费专项资金管理办法。

建议：按照《政府会计准则》的有关规定，准确核算发生的经济业务，预算编制要细化且可量化。

附件：公务用车平台运行经费项目支出绩效评价得分表

攀枝花市雄州会计咨询有限公司

二○二二年十月二十日