- 攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造

项目（政策）支出

- 绩

- 效

- 评

- 价

- 报

- 告

项目名称：巴斯箐老旧小区改造项目（政策）支出评价

项目单位：攀枝花市仁和区大河中路街道办事处

代建单位：攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

评价机构：攀枝花市雄州会计咨询有限公司

- 攀枝花市雄州会计咨询有限公司

PANZHIHUA  SHI  XIONGZHOU  KUAIJIZIXUN  YOUXIANGONGSI

- 攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目

支出绩效评价报告

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目支出实施了绩效评价。我们的工作是根据攀枝花市仁和区住房和城乡建设局提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目主要是为提升老旧小区基础设施，改善居民生活环境。

根据《攀枝花市仁和区发展和改革局〈关于攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目可行性研究报告的批复〉》（攀仁发改〔2020〕184号），批复项目估算投资10648.62万元，其中工程直接费用8834.68万元、工程建设其他费用930.48万元、预备费用883.46万元；项目业主单位为攀枝花市仁和区大河中路街道办事处。

攀枝花市仁和区大河中路街道办事处与攀枝花市仁和区城乡建设开发中心签订代建管理合同，项目由攀枝花市仁和区城乡建设开发中心代建。

- （二）绩效目标

1、主要改造内容：改造小区道路及场地30399m2、人行路面9042 m2，改造给水管网11300m、排水管网7600m、污水管网8200m，绿化改造6000 m2，增设及更换路灯、监控、强弱电线路，以及消除建筑竖向安全隐患等；对小区便民服务场所、设施进行改造，增加休闲设施器材等公共服务设施；改造小区相关出行道路27464 m2、人行道路15165 m2，新建600 m2停车库，改造停车场地2000 m2、雨污管网1250m等小区相关基础设施。

#### 2、项目应于2022年完成1个老旧小区、85栋2228户居民改造。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价的目的

为深入贯彻落实《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- （二）绩效评价的依据

- 1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

2、财政部《关于贯彻落实（中共中央国务院全面实施预算绩效管理的意见）的通知》（财预[2018]167号）；

3、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）；

4、攀枝花市仁和区财政局《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）。

- （三）绩效评价指标

本次绩效评价从通用指标、共性指标、特性指标三个维度对攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目支出绩效进行全面评价，共包括六个一级指标，十五个二级指标，详细情况见附表。

- 三、绩效评价情况分析

- （一）项目决策

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 4分 | 4分 |
| 规划合理 | 4分 | 4分 |
| 制度完备 | 5分 | 5分 |
| 合计 | 13分 | 13分 |

2020年5月，攀枝花市仁和区人民政府大河中路街道办事处委托四川博睿项目管理技术顾问有限公司编制了《攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目可行性报告》；

大河中路街道办事处于2020年向攀枝花市仁和区发展和改革局提交了《关于办理攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目可研批复的函》（攀仁街函〔2020〕43号）文件，2020年6月4日，攀枝花市仁和区发展和改革局出具了《攀枝花市仁和区发展和改革局〈关于攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目可行性研究报告的批复〉》（攀仁发改〔2020〕184号），批准该项目设立。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局编制了《内部控制建设手册》，其中包括了项目管理制度、采购管理制度、财务管理办法等。

- 项目实施

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 5分 | 5分 |
| 使用合规 | 5分 | 5分 |
| 执行有效 | 4分 | 3分 |
| 合计 | 14分 | 13分 |

- 分配合理

根据攀枝花市仁和区财政局（攀仁财资债〔2021〕14号）《关于下达2021年第一批新增专项债券专项资金的通知》下达巴斯箐老旧小区改造项目资金10,000,000.00元，2021年支付攀枝花公路桥梁工程有限公司工程款2,400,000.00元，2022年1-9月支付工程款11,600,000.00元（其中债券专项资金支付7,600,000.00元）。

该指标满分5分，得分5分。

- 2、使用合规

项目资金依照攀枝花市仁和区住房和城乡建设局制定的财务管理办法进行使用，资金支出审批程序和手续完整，我们检查了相关账簿及凭证，大额资金的支付通过了会议讨论；项目相关账务实行专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

该指标满分5分，得分5分。

- 3、执行有效

在使用攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目资金时，严格执行财务制度，经检查，经费支出的原始依据合理齐全，均装订凭证内及时归档，但是存在审批滞后的情况。

该指标满分4分，得分3分。

- 完成结果

| 1、预算完成 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 4分 | 1分 |
| 资金结余 | 5分 | 5分 |
| 目标完成 | 6分 | 3分 |
| 完成及时 | 5分 | 2分 |
| 违规记录 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 23分 | 14分 |

根据攀枝花市仁和区财政局（攀仁财资债〔2021〕14号）《关于下达2021年第一批新增专项债券专项资金的通知》下达巴斯箐老旧小区改造项目资金10,000,000.00元，2021年支付攀枝花公路桥梁工程有限公司工程款2,400,000.00元，预算完成率为24%。

该指标满分4分，得分1分。

- 2、资金结余

- 2021年下达巴斯箐老旧小区改造项目资金10,000,000.00元，实际支出2,400,000.00元，指标余额7,600,000.00元，该项目2022年还在施工，故不存在项目目标完成或项目提前终止、不存在该项目支出预算资金因实施计划调整，不需要继续支出的情况，也不存在预算批复后连续两年未用完预算资金的情况。

该指标满分5分，得分5分。

- 3、目标完成

- 截至2021年12月31日，该项目未完成，根据2021年12月84号凭证后附附件显示，巴斯箐老旧小区改造（二期）工程完成形象进度累计2550万元。

- 该指标满分6分，得分3分。

- 4、完成及时

根据攀枝花市仁和区发展和改革局（攀仁发改〔2020〕184号）《关于攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》的文件，施工合同于2020年7月22日签订，合同约定施工工期420日历天，但是该项目开工日期为2021年6月15日，根据2022年5月25号凭证显示，完成形象进度约3600万，与合同约定进度相差较大。

该指标满分5分，得分2分。

- 5、违规记录

- 本年度上级未对攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目进行审计监督检查，无相关违规记录。

该指标满分3分，得分3分。

- 项目效果

| 1、功能性 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 功能性 | 10分 | 10分 |
| 配套性 | 10分 | 10分 |
| 合计 | 20分 | 20分 |

该项目在实施前期进行了民意调查，对于需要整治的内容以及居民提出的建议予以了充分考虑，通过老旧小区改造，改善了小区环境，增加了周边商业价值，提升了小区居民生活水平和幸福感。

该指标满分10分，得分10分。

- 2、配套性

改造内容涉及配套的小区道路、给水管网、排水管网、污水管网、绿化、停车场、休闲设施器材和日间照料中心等，整体协调性好。

该指标满分10分，得分10分。

- 基础管理

| 攀枝花市仁和区城乡建设中心与四川明清工程咨询有限公司签订了监理合同，通过监理日志的方式对该项目质量进行控制，并定期召开监理例会汇报项目情况，截至绩效评价日，该项目未进行验收。 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 完成质量 | 15分 | 15分 |
| 合计 | 15分 | 15分 |

- 社会效益

| 根据自评报告，项目已完成设计图全部内容，完成1个老旧小区、85栋2228户居民改造，但未办理竣工验收及工程结算报告，完成进度无法确认。该项目的实施群众居住条件得到了改善，项目建成后可长期服务，可持续使用。 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 社会满意度 | 15分 | 15分 |
| 合计 | 15分 | 15分 |

- 本次绩效评价进行了满意度调查，共计发放满意度调查表72份，每份以栋为单位，共签字户数1674户，其中：满意1661户，一般7户，不满意3户，不满意户数占总户数的0.18%。

- 根据评分标准，该指标满分15分，得分15分。

- 四、综合评价情况及评价结论

经综合评价，通过该项目的实施，解决了广大居民出行不便，小区基础设施陈旧、居住环境差等问题，完善了小区配套设施，改善了居住环境，评分为90分，评价为“优”。

- 存在的问题及建议

- （一）项目进度滞后

- 施工合同于2020年7月22日签订，合同约定施工工期420日历天，但是该项目开工日期为2021年6月15日，根据2022年5月25号凭证显示，完成形象进度约3600万，与合同约定进度相差较大。

- 建议：严格合同约定的施工进度执行。

- （二）2021年未单独制定绩效目标

- 仁和区住建局2021年度未单独制定该项目的绩效目标，绩效目标不够细化。

- 建议：每年应该单独制定项目计划，并严格按照制定的计划执行，并将其纳入绩效考核范围。

- （三）支付依据不完善

- 资金支付时无双方确认的施工进度表，建议在支付工程款时确认施工进度。

- 建议：在拨付款项时应该明确工程施工进度及完工产值，且施工方、监理方、建设单位应盖章予以确认。

- （四）存在资金支付审批滞后的情况

- 2021年12月84号凭证，付巴斯箐老旧小区改造进度款400,000.00元，支付日期为2021年12月28日，项目报账单审批日期为2021年12月30日。

- 建议：严格按照制定的财务规章制度执行，应该先审批，后支付。

- 附件：攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目支出绩效评价得分表

攀枝花市雄州会计咨询有限公司

二○二二年十二月七日