攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区气象局

2021年人工影响局部天气维持项目

支出绩效评价报告

（攀永道和会咨〔2022〕18号）

2022年11月

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

攀枝花市仁和区气象局

2021年人工影响局部天气维持项目

支出绩效评价报告

攀永道和会咨〔2022〕18号

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受委托，组成绩效评价项目组，根据攀枝花市仁和区财政局下发的《关于开展2022年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2022〕100号）文件要求，并按照仁和区财政局统一工作部署，对攀枝花市仁和区气象局（以下简称“区气象局”）“2021年人工影响局部天气维持项目”（以下简称“本项目”）的支出绩效进行评价。我们的工作是根据区气象局提供相关资料的基础上进行的，现将评价结果报告如下：

- 项目概况

（一）项目基本情况

根据《人工影响天气管理条例》国务院令第348号第五条“按照有关人民政府批准的人工影响天气工作计划开展的人工影响天气工作属于公益性事业，所需经费列入该级人民政府的财政预算”、《攀枝花市仁和区人工影响天气管理办法》（攀仁府办〔2021〕73 号）第四、十六条“本区域内人工影响天气工作在区人民政府的领导和协调下，由攀枝花市仁和区气象局（以下简称区气象局）组织实施和指导管理，各乡（镇、街道）、农业农村、水利、自然资源、应急管理、林业、公安、消防、人民武装等有关单位和部门协作，所需经费列入财政预算”、“全区人工影响天气乡（镇）作业站开展人工防雹、人工增雨作业所需的弹药、值（守）班、基础设施修缮等费用列入区级年度财政预算。”仁和区每年冰雹、干旱灾害频发，人工防雹增雨等工作由区气象局组织，全区有8门“三七”高射炮、一台“WR-I”型车载火箭，30名高炮作业人员，3名兼职指挥管理和火箭作业人员，为工农业生产、烟草种植、森林防火、抗旱等服务。

区气象局是本项目实施的主体责任单位。

立项理由和依据：区气象局将人工影响局部天气维持项目纳入2021年一般预算管理向仁和区财政局申报项目资金35.00万元，经区人代会审议后，仁和区区财政局安排本项目区财政预算35.00万元（攀仁财〔2021〕1号）文件，其中人工影响局部天气维持项目35.00万元。

本项目资金预算35.00万元安排使用范围为：培训费0.70万元；劳务费10.00万元；其他交通费用4.00万元；邮电费2.00万元；专用材料费11.20万元；维修(护)费6.90万元；差旅费0.20万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目的内容

本项目资金预算安排使用范围为：培训费0.70万元；劳务费10.00万元；其他交通费用4.00万元；邮电费2.00万元；专用材料费11.20万元；维修(护)费6.90万元；差旅费0.20万元。

2.项目应实现的具体绩效目标

2021年对8门高炮和一门WR型车载火箭进行年检、对32名兼职作业人员和管理人员进行了技术及安全培训，乡镇人员高炮持证上岗、人影作业申报率达到100%，对大龙潭乡干坝子村人影作业站业务用房和务本乡人影作业站供电线路进行维修，开展人工增雨10次，人工防雹6次，完成4门高射炮的半自动改造。

通过人工增雨有效降低了森林火险等级，改善了土壤墒情。人工防雹高炮防区内无责任性冰雹灾害。人工增雨工作得到区领导肯定性批示，人工防雹工作满足烤烟、樱桃等种植户需求，群众满意度评价较高。

- 项目申报内容与申报目标

区气象局作为本项目实施主体，依照相关政策文件，履行职能职责及时完成本项目的申请审核、资金申报，依据工作需求编制预算。资金管理按本项目的条件、范围与支持方式实行财政专项资金管理办法。申报内容符合《攀枝花市仁和区人工影响天气管理办法》（攀仁府办〔2021〕73 号）有关规定，申报目标合理可行。

- 项目评价步骤及方法

我们在区气象局对本项目支出绩效全面自评的基础上，我公司结合本项目的实际情况,评价了区气象局相关内部控制制度的完善性和有效性；对区气象局财务资料采用了分析性复核和实质性测试的绩效评价方法，包括抽查会计记录、核对业务资料；查阅了相关申请、会议记录、资金文件等关于本项目的资料；调查或询问了本项目相关工作人员；采用了定量与定性方式对不同绩效指标进行了评估评价。这些评价方法适用于区气象局关于本项目绩效评价工作的开展。

根据四川省省委办公厅、省政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5 号）要求，进一步提高预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，通过绩效评价，提出资金使用、管理中出现的问题并提出有效建议，提高预算管理水平和政策实施效果。

- 项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复使用情况

区气象局将人工影响局部天气维持项目纳入2021年一般预算管理向仁和区财政局申报项目资金35.00万元，仁和区财政局于2021年3月12日以攀仁财〔2021〕1号文件给予本项目批复。仁和区财政局安排本项目区财政预算35.00万元。本项目使用中未发生预算调整。

- 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况

本项目为区财政安排项目资金35.00万元。

2.资金到位情况

仁和区财政局下拨人工影响局部天气维持项目资金35.00万元，2021年10月财政实际下拨到位资金35.00万元。

3.资金使用情况

区气象局实际使用35.00万元，预算完成率100%。资金使用规范，支付标准、支付进度和支付依据是合规合法，与项目申报一致。

- （三）项目财务管理情况

本项目财务管理制度较健全，能够严格执行财务项目管理制度，财务处理较及时，会计核算较规范。

- 项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程

2021年人工影响局部天气维持项目由区政府主导、区气象部门组织实施，各乡镇和相关部门协作。通过项目实施为农业生产、森林防灭火、防灾减灾、生态平衡等改善局部气象条件。2021年的人工影响天气中，在内部管理方面做到了人影装备年检、人员培训、人员持证上岗、人影作业申报率达到100%，人影作业全年安全开展。在实施效果方面实现了人工增雨有效降低森林火险气象等级、改善土壤墒情，人工防雹避免高炮防区内冰雹灾害发生。

- 项目监督管理情况

2021年人工影响局部天气维持项目组织管理有序、指挥有度、措施得力，项目实施各环节依规合法，区气象局汛期多次组织内部检查，并与相关部门开展联合检查。

- 项目绩效情况

- 项目完成情况

2021年对8门高炮和一门WR型车载火箭进行了年检，对32名兼职作业人员和管理人员进行了技术及安全培训，乡镇人员高炮持证上岗、人影作业申报率达到100%，对大龙潭乡干坝子村人影作业站业务用房和务本乡人影作业站供电线路进行维修，开展人工增雨10次，人工防雹6次，完成4门高射炮的半自动改造。

- 项目效益情况

通过人工增雨有效降低了森林火险等级，改善了土壤墒情。人工防雹避免高炮防区内冰雹灾害。人工增雨工作得到区领导肯定性批示，人工防雹工作满足烤烟、樱桃等种植户需求，满意度评价较高。

- 五、项目绩效评价及建议

（一）评价结论

本次绩效评价从通用指标、共性指标、特性指标三个维度对“仁和区仁和区气象局2021年人工影响局部天气维持项目”支出绩效进行全面评价，共包括六个一级指标，十六个二级指标，总体得分79分（满分100分）。

1.项目决策方面

本项目的设立经过较为严格评估论证，属于部门职责范围，属于公共财政支持的范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目得到区人大的审议，项目规划符合区委、区政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度较完善。本项指标总分8分，得分7分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 程序严密 | 2分 | 2分 |
| 规划合理 | 3分 | 3分 |
| 制度完备 | 3分 | 2分 |
| 合计 | 8分 | 7分 |

2.项目实施方面

区气象局本项目实施符合项目申报，资金分配和使用按照仁和区财政局批复使用，使用基本合规，执行到位有效，审批手续较完善。本项指标总分14分，得分11分。

| 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 分配合理 | 5分 | 5分 |
| 使用合规 | 5分 | 4分 |
| 执行有效 | 4分 | 2分 |
| 合计 | 14分 | 11分 |

3.完成结果

区气象局本项目年度内完成了预算35.00万元，资金无结余，项目无调整，申报内容基本完成，对项目进行了适当复核复验，完成较为及时，无违规记录。本项指标总分28分，得分22分。

| 4.项目效果 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 预算完成 | 4分 | 4分 |
| 资金结余 | 10分 | 10分 |
| 目标完成 | 6分 | 3分 |
| 完成及时 | 5分 | 2分 |
| 违规记录 | 3分 | 3分 |
| 合计 | 28分 | 22分 |

区气象局本项目全区的均衡性和服务对象的公平性符合区政府有关批示，社会满意度较高。该指标满分20分，得分17分。

| 5.基础管理 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 区域均衡性 | 6分 | 5分 |
| 对象公平性 | 6分 | 6分 |
| 社会满意度 | 8分 | 6分 |
| 合计 | 20分 | 17分 |

区气象局本项目制度机制较健全，项目管理审核把关较严谨。该指标满分15分，得分10分。

| 6.社会效益 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 审核把关 | 15分 | 10分 |
| 合计 | 15分 | 10分 |

多年来，区气象局通过持续推进和实施本类项目，为区内农户的防灾、减灾起到了积极的作用，为农户安心种植、放心种养提供了气象保障，区内农户满意度较高，为仁和区的阳光农业、水果农业作出了气象方面的贡献。 该指标满分15分，得分12分。

| （二）存在的问题及建议 评价指标 | 分值 | 绩效评价 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益指标 | 15分 | 12分 |
| 合计 | 15分 | 12分 |

项目未制定相关责任制度，项目执行未落实或分解到具体部门和人员。

作为气象职能部门，建议对常规性、经常性项目要制定完善的项目制度，加强项目执行力度和项目效率，保障项目得以按预定的完成进度，持续有效持续开展项目工作。

附件：攀枝花市仁和区气象局2021年人工影响局部天气维持项目支出绩效评价得分表

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2022年11月20日