## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 拉鲊·古渡温泉度假区景区环境综合整治经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区发展和改革局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 43.48 | 86.96%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 50 | 43.48 | 86.96%
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 全方面打造拉鲊·古渡温泉度假区景区建设，完善景区环境综合整治，促进景区运行。 |  |  | 已经完成关键节点农户的农房风貌升级改造、景区核心重要位置的红色文化墙建设、三线建设遗址成昆铁路上的氛围营造、花棚子处厕所及提灌站的建设，较好的完成了项目目标，但是景区原本的多肉种植的景区绿化项目因金沙江大峡谷拉鲊·古渡温泉度假区项目里面的部分核心区的子项目未完成，导致种植多肉的景区绿化项目暂时延后。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拉鲊·古渡温泉度假区景区环境综合整治项目 | 1项 | 1项 | 80% | 剩余1项工程尚未完成，后续加强工程推进。
|  | 质量指标 | 保障工程符合合同要求，工程达到合格标准 | 优 | 优 | 100%
|  | 时效指标 | 2023年 | 1年 | 1年 | 80% | 剩余工程尚未完成，后续加强工程推进。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 竣工资金 | 50元 | 43.48元 | 86.96% | 项目尚未完成，资金未完全支付。
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 推进拉鲊·古渡温泉度假区建设，促进社会发展 | 优 | 优 | 100%
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 90% | 80% | 88.89% | 剩余工程尚未完成，后续加强工程推进。