

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于乡镇标准谈话室建设专项资金绩效评价的报告

根据攀仁财〔2024〕29号文件要求，开展2023年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年依据区财政预算批复，下达政法纪检监察转移支付资金2.36万元，项目预计4.6万元，2022年已支付2.24万元。

（二）项目绩效目标。

谈话室软包装修及建设谈话室录音录像监控系统，墙面翻修、墙面粉刷、集成板吊顶、空调安装、桌椅采购，项目完成后符合二类谈话室要求，项目计划开工时间2022年6月9日，计划完工时间2022年9月26日，已完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。乡镇标准谈话室建设为中央政法纪检监察转移支付资金，资金到位与资金计划一致，资金到位率100％，到位及时。

2．资金使用。截止2023年12月31日，该项目资金按工程进度拨付2.34万元，资金实际支出率为99.15%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度完善，机构设置合理，会计核算及账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由攀枝花市理想空间室内设计有限公司承建，主要负责谈话室软包装饰，攀枝花市仁和区泓鑫电器负责谈话室墙面翻修、墙面粉刷、集成板吊顶、空调安装、桌椅采购。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目于2022年6月开工，2022年9月完工，2022年9月28日验收。

（二）项目效益情况。

运用监督执纪“四种形态”。坚决惩贪肃腐，严肃查处各种贪腐行为，群众满意度不断提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无。

1. 相关建议。

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2024年5月17日

图片1