

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

关于大龙潭彝族乡“向芒而生”网络直播活动经费专项资金绩效评价的报告

根据攀仁财〔2024〕29号文件要求，开展2023年部门预算整体绩效评价自评工作，我乡及时组织人员开展该项自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

举办“向芒而生”网络直播活动，把混撒拉优质芒果直接从田间地头推向全国市场。

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

发展现代化产业，提高农民增收。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目资金为中央财政资金，项目资金合计29万元，实际到位资金29万元，资金到位率100%。

2．资金使用。截止2023年12月31日，支付资金28.86万元，资金使用率99.5%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格遵守财务管理制度进行项目管理，按照专款专用安排使用资金，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，并进行准确核算，会计核算规范

（三）项目组织实施情况。

此项活动预计需要资金29万元，具体经费测算情况如下：

1.TED嘉宾费用1万元；

2.直播设备及人员劳务费10万元；

3.宣传片视频拍摄制作费用（包括初剪、精编、包装、配音）6万元；

4.导演执行及内容团队（12人）劳务费12万元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

TED嘉宾费用1万元；直播设备及人员劳务费9.91万元；宣传片视频拍摄制作费用（包括初剪、精编、包装、配音）6万元；导演执行及内容团队（12人）劳务费11.95万元，合计28.86万元。

（二）项目效益情况。

持续加强芒果种植、流通、加工等产业链的发展，做大做强芒果产业，促进芒果种植生产由粗放型走向精细型，向规模化、现代化发展。

1. 问题及建议

（一）存在的问题。

无。

1. 相关建议。

无。

攀枝花市仁和区大龙潭彝族乡人民政府

2024年5月17日