## 项目3
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
专项（项目）名称 |  |  | 机械厂老旧小区改造项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市仁和区大河中路街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 800 | 800 | 100
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。 |  |  | 按照改造合同要求，按时保质完成各项施工工程。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造 | 5000平方米的外墙及窗户、阳台改造，对4000平方米屋面防水重做，加隔离层，增加100个停车位，对3500平方米的地面和地下实施进行改造 | 5000平方米的外墙及窗户、阳台改造，对4000平方米屋面防水重做，加隔离层，增加0个停车位，对3500平方米的地面和地下实施进行改造 | 100
|  | 质量指标 | 按照建筑规范施工 | 当年完成国家检查，达到合格标准 | 完成国家检查，达到合格标准 | 100
|  | 时效指标 | 项目实施时限 | 2023.1月-2023.12月 | 2023.1-12月 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造 | 800 | 800 | 100
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 建造环境整洁、生活安全的居住生活氛围 | 改变老旧小区脏乱差的现状，美化居民群众的居住环境 | 较好完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民群众满意度 | 达到满意度85%以上 | 达到90%满意以上