- 攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

- 攀枝花市仁和区乡村振兴局

- 2022年厕所革命项目

- 支出绩效评价报告

（攀永道和会咨〔2023〕15号）

2023年10月

目录

一、本项目概况	4

（一）本项目基本情况	4

（二）项目绩效目标	6

二、本项目资金申报及使用情况	7

（一）本项目资金申报及批复情况	7

（二） 本项目资金计划、到位及使用情况	8

（三）本项目财务管理情况	9

三、本项目实施及管理情况	10

（一）本项目组织架构及实施流程	10

（二）本项目管理情况	11

（三） 本项目监管情况	12

四、本项目绩效情况	13

（一）项目完成情况	13

（二）项目效益情况	13

五、 本项目绩效评价工作情况	14

（一）绩效评价目的	14

（二） 绩效评价指标体系、评价方法和评价标准	14

六、本项目绩效评价结论	16

（一）总体评价	16

（二）扣分情况	16

（三）项目绩效评价得分情况	18

七、本项目主要问题及建议	18

附件：1.仁和区乡村振兴局2022年农村厕所革命项目支出绩效评价得分表	19

2.绩效评价现场情况记录表	20

- 攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

Panzhihua Yongdaohe Accounting Consulting Services CO,Ltd

- 攀枝花市仁和区乡村振兴局

- 2022年厕所革命项目

- 支出绩效评价报告

攀永道和会咨〔2023〕15号

攀枝花市仁和区财政局：

我们接受贵局委托，组成了绩效评价小组，根据攀枝花市仁和区财政局《关于开展2023年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2023〕71号）文件要求，并按照仁和区财政局的统一工作部署，对攀枝花市仁和区乡村振兴局（以下简称“仁和区乡村振兴局”）“2022年厕所革命项目”（以下简称“本项目”）的支出绩效进行评价。我们的工作是在仁和区乡村振兴局提供相关资料基础上进行的，资料的真实性、完整性、合法性由仁和区乡村振兴局负责。现将评价结果报告如下：

- 一、本项目概况

- （一）本项目基本情况

- 1.本项目主要内容

第一批农村厕所革命建设内容为：在大田镇乌喇么村，福田镇务子田村、塘坝村、金龟村，布德镇老村子村、中心村、新桥村、民政村，大龙潭乡大龙潭村、裕民村，太平乡灰嘎村、先锋村，中坝乡大纸房村，啊喇乡官房村、起查喇村、大竹村、啊喇村、永富村，平地镇辣子哨村，同德镇马拉所村、道中桥村、双河村、新民村，务本乡乌拉村、垭口村、葩地村、大火山村，前进镇高峰村、田堡村、永胜村、胜利村，仁和镇红旗村、板桥村实施，12个乡镇33个村（其中整村推进示范村2个、辐射村31个）共实施省级“厕所革命”整村推进示范村建设1310户。

第二批农村厕所革命根据四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于下达2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（川财农〔2022〕111号）增加建设任务，新增建设任务209户。

第三批农村厕所革命根据四川省农村“厕所革命”整村推进示范村建设要求，编制了《攀枝花市仁和区2022年第三批农村“厕所革命”整村推进实施方案》，在前进镇高峰村实施66户旱厕改造。

三批共需新（改）建1585户卫生厕所。

2.仁和区乡村振兴局的项目职能

仁和区乡村振兴局为本项目主要实施部门。

仁和区乡村振兴局负责按照四川省农业农村厅 四川省乡村振兴局《关于做好2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2022〕262号）和攀枝花市农业农村局《关于下达2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（攀农函〔2022〕49号）文件要求，负指导、协调项目实施的责任。负责制定仁和区2022年厕所革命具体实施方案。

3.本项目立项、资金申报的依据

根据四川省农业农村厅 四川省乡村振兴局《关于做好2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（川农函〔2022〕262号）和攀枝花市农业农村局《关于下达2022年农村“厕所革命”整村推进示范村建设项目的通知》（攀农函〔2022〕49号）文件要求，2022 年农村“厕所革命”项目总投资为639万元。

仁和区乡村振兴局关于审核批复《攀枝花市仁和区 2022 年农村厕所革命整村推进实施方案》(攀仁乡振〔2022〕70号)向区政府请示,并将《攀枝花市仁和区 2022 年农村厕所革命整村推进实施方案》以区政府名义呈送市农业农村局备案。

资金来源为：一是中央财政厕所补助资金139.18万元（第一批63.18万元，第二批76.00万元）；二是省级财政衔接推进乡村振兴补助资金66.82万元（第二批59.85万元，第三批6.97万元）；三是区级财政投入资金5.00万元，四是群众自筹428.00万元。本项目资金预算符合农村“厕所革命”相关规定。

4.本项目资金管理办法制定情况

仁和区乡村振兴局财务管理制度较健全，按照仁和区委农村工作领导小组办公室印发的《仁和区农村人居环境整治长效管护机制的通知》(攀仁农领办〔2020〕35 号)进行项目管理。

5.本项目资金分配的原则及考虑因素

2022年农村户厕按照“政府引导、农户主体、先建后补、缺啥补啥、改啥补啥”的原则。一是改建功能完善厕屋，同时新建三格式化粪池给予最高补助:一般户1,100.00元/户，脱贫户监测户1,500.00 元/户；二是粪污处理已达到无害化标准，厕屋改建最高补助:一般户693.00元/户，脱贫户、监测户1500.00 元/户。目前资金已完成100%支付。

新(改)建的厕所经乡、区两级验收后，由仁和区乡村振兴局将补助资金下拨到乡镇，再由乡镇直接补助给农户。

- （二）项目绩效目标

1.本项目项目主要内容

第一批农村厕所革命在大田镇等12个乡镇中的33个村实施省级“厕所革命”整村推进示范村建设1,310户；第二批农村厕所革命增加了建设任务，新增建设任务209户；第三批农村厕所革命在前进镇高峰村实施66户旱厕改造。

三批共需新（改）建1585户卫生厕所。

2.本项目应实现的具体绩效目标

1）数量目标

仁和区2022年共需新（改）建1585户卫生厕所。

完成目标

仁和区乡村振兴局应在2022年度全部完成省市规定的1585户卫生厕所新（改）建，通过验收，及时拨付资金。

本项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

仁和区乡村振兴局是根据省市区要求进行的本项目工作，项目资金由中央财政厕所补助资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、区级财政资金和群众自筹四个部分组成。

本项目由乡镇申报，仁和区乡村振兴局审批。项目目标符合政策、目标合理可行。

- 二、本项目资金申报及使用情况

- （一）本项目资金申报及批复情况

本项目资金来源为：中央财政厕所补助资金139.18万元（第一批63.18万元，第二批76.00万元）；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金66.82万元（第二批59.85万元，第三批6.97万元）；区级财政投入资金5.00万元（区级财政资金用于实施方案编制，印刷、户牌及管理须知制作）。财政资金合计为211.00万元。

本项目共计投入639.00万元，其中：财政资金211.00万元，群众自筹428.00万元。

财政资金当年全部到位。

本项目是执行类项目，仁和区乡村振兴局按照上级相关文件执行项目工作和管理使用项目资金。

- 本项目资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况

中央财政厕所补助资金139.18万元（第一批63.18万元，第二批76.00万元）；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金66.82万元（第二批59.85万元，第三批6.97万元）；区级财政投入资金5.00万元。

2.资金到位情况

本项目财政资金在2022年全部到位，到位率100%。。

3.资金使用情况

仁和区乡村振兴局2022年厕所革命项目，财政专项资金共计支出211.96万元，其中：支付啊喇乡16.75万元中，含有为2021年第二批农村“厕所革命”建设项目。

支出情况如下：

单位：万元

| 序号 | 实施乡镇 | 补助金额 | 实施户数 | 普通户 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太平乡 | 5.93 | 67 | 58 |
| 2 | 大龙潭乡 | 0.23 | 2 | 0 |
| 3 | 仁和镇 | 7.18 | 70 | 62 |
| 4 | 大田镇 | 10.39 | 100 | 32 |
| 5 | 中坝乡 | 1.28 | 10 | 0 |
| 6 | 啊喇乡 | 38.23 | 281 | 210 |
| 7 | 前进 | 9.50 | 90 | 90 |
| 8 | 同德 | 28.77 | 209 | 147 |
| 9 | 福田 | 28.66 | 250 | 222 |
| 10 | 平地 | 13.87 | 100 | 63 |
| 11 | 布德 | 30.53 | 268 | 192 |
| 12 | 务本 | 10.69 | 72 | 46 |
| 13 | 前进镇（整村推进） | 9.95 | 66 | 66 |
| 14 | 啊喇乡（2021年第二批50户） | 16.75 | 50 | 50 |
|  | 合 计 | 211.96 | 1635 | 1238 |

截至绩效评价日，已完成全部户厕补助资金支付，支付率达100%。

- （三）本项目财务管理情况

仁和区乡村振兴局为管理本项目，印发了攀仁扶贫发〔2019〕52号正式文件加强项目资金管理。区、乡两级政府分别制定了各自的《实施方案》。对建设规格、标准、方式、管护作了明确要求，对验收、补助兑现明确了责任和条件。

要求对补助兑现进行公示。涉及到的建设乡镇对补助兑现进行了公示。

要求对补助的建设乡镇级实行了乡级经办人、财务、分管领导、主要领导审核签字。仁和区乡村振兴局实行了部门经办人、财务、分管领导、分管财务领导、主要领导审核签字。审签程序较完善。

乡镇和仁和区乡村振兴局就资金补助发放执行了上会议定制定，并形成了会议记录。

仁和区乡村振兴局财务管理制度较健全并执行较好，账务处理及时，会计核算较规范。

- 三、本项目实施及管理情况

- （一）本项目组织架构及实施流程

1.本项目组织架构

仁和区厕所革命项目作为仁和区农村人居环境整治主要内容之一， 由区委农村工作领导小组总牵头，负责工作推进。办公室设在区委农村工作领导小组办公室， 具体工作由区乡村振兴局组织完成，区综合行政执法局、区财政局、区住房和城乡建设局、区生态环境局四个单位结合农村人居环境整治搞好厕所革命配合工作。

建设乡镇党委、政府是农村厕所革命的责任主体。要把农村厕所革命工作摆上重要议事日程。设立专门的组织领导机构， 与实施乡村振兴战略、农村人居环境整治同谋划、同部署、同落实。按照《仁和区2022年厕所革命实施方案》，安排目标、任务、资金，要求各乡镇编制本乡镇各项目村的细化方案。

各项目村方案要求明确任务分解、新建数量、改建数量、资金使用明细、工期倒排、工作人员及责任领导等六项内容。明确村支部书记是厕所革命的第一责任人，确保项目绩效目标完成。

2.项目实施流程

仁和区乡村振兴局为推进本项目，制定了《仁和区2022年农村厕所革命整村推进示范村建设项目实施方案》（攀仁乡振〔2022〕71号），分解任务到乡镇，要求建设乡镇制定并上报乡镇实施方案。

各建设乡镇均按仁和区乡村振兴局的要求，上报了各自的农村厕所革命建设实施方案。各建设乡镇先报实施方案，明确建设村组、户数、农户名单、建设内容。经仁和区乡村振兴局同意后实施。

为能够更好地推进农村厕所革命项目建设及建设质量，满足农户所需，建议有劳动力及技术的农户采取自建；没有劳动力和技术的农户可采取自请施工队建设；也可以双委托（委托办事、委托付款）建设方式，加快实施农村厕所革命项目建设。推荐由农户自请施工队建设。建设完工一批、验收一批，实行两级验收。验收合格，公示5天，公示无异议后按照实施方案要求进行补助兑现。

- （二）本项目管理情况

仁和区乡村振兴局为参与厕所革命的农户享受到政策，同时为防止套取国家补助，对农户改建厕所补助制定了《农村厕所革命改建造价补助明细表》，在做到达标的前提下，按照改建哪个单项计算哪个单项，缺啥补啥的原则进行补助计算。

农村厕所革命改建造价补助明细表

| 项目 补助标准 | 门栓 | 门 | 墙 | 顶 | 粪池 | 墙裙 | 地板硬化 | 冲洗设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） | 20 | 150 | 300 | 4 0 0 | 600 | 300 | 20 0 | 100 |

3.严格验收和审批

新（改）厕所完成后，实行乡、区两级验收，乡区两级经办部门、财务、分管领导、主要领导共同审核签字。

4.严格执行补偿发放流程

仁和区乡村振兴局在本项目的补偿发放中，公示、审核、会议纪录等程序和资料完善，建设乡镇通过银行代发到农户银行卡，资金发放安全可查。

- 本项目监管情况

本项目实施过程中乡村振兴局编制了《仁和区2022年厕所革命实施方案》。对厕所革命的组织落实保障、工作机制保障、区域及任务、厕所革命标准和原则（建设标准、补助原则、补助标准）、建设方式、相关问题处理意见、进度计划安排、户用厕所验收方式及要求、户用厕所补助兑现方式、户用厕所建设项目报账、户用厕所管护办法进行规定。

要求新（改）建达标农户建立档案卡制度。

对项目乡镇、村细化实施方案进行指导。对厕屋布局及三格化粪池提供参考图。

加快了实施农村厕所革命项目建设。建设完工一批、验收一批，实行两级验收。验收合格，公示5天。

截至绩效评价日，已建设完成农村卫生厕所1585户，项目完成率100%，完成年度目标任务。资金支付率100%支付。

本项目建设任务与上级要求相符，资金与预算相符。

- 四、本项目绩效情况

- （一）项目完成情况

1.完成数量情况

截至绩效评价日，已建设完成农村卫生厕所1585户，完成年度目标任务。

2.完成质量情况

1585户新（改）建设厕所全部通过了乡区两级验收。

3.完成进度情况

仁和区2022年农村厕所革命施工时间主要安排在2022年6-11月建设实施，三批项目共建设农村卫生厕所1585户。截至绩效评价目，已建设完成农村卫生厕所1585户，完成项目目标任务。

- （二）项目效益情况

通过开展农村改厕，一是减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平；改善了人居环境，居民也养成了良好的如厕习惯，健康行为得到了促进。二是同时提高了生活质量，农村精神文明也得到了促进和发展。三是农村环境的改善，促进了农村地区集体和个人开展经营活动和吸引外部投资，促进了地区经济的发展。

- 本项目绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

通过对“2022年农村厕所革命项目”财政资金管理及实施效果进行综合评价，分析查找本项目实施、资金使用的绩效情况，为今后年度进一步完善资金管理制度和科学合理的安排预算，提出可行性建议，促进本项目资金支出绩效逐步提高和规范。

- 绩效评价指标体系、评价方法和评价标准

1.项目评价指标体系

根据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2010〕285号）和攀枝花市仁和区财政局《关于开展2023年度财政重点项目(政策) 支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀仁财〔2023〕71 号）文件有关规定，按照实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向的绩效评价的原则。具体项目评价指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用指标(40分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 2 | 共性指标-- -民生保障项目（20分） | 区域均衡性 | 项目资金分配体现的均衡公平情况 | 6 | 特性指标--民生保障项目（30分） | 社会保障与就业 | 基础管理 | 15 |
|  |  | 规划合理 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制度完备 | 3 |  |  |  |  |  |  | 社会效益 | 15 |
|  | 项目实施（9分） | 分配合理 | 4 |  | 对象公平性 | 项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 | 7 |  | 医疗卫生计生 | 基础管理 |  |
|  |  | 使用合规 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 执行有效 | 2 |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |
|  | 完成结果（23分） | 预算完成 | 3 |  |  |  |  |  | 教育文化 | 基础管理 |  |
|  |  | 资金结余 | 10 |  | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 目标完成 | 4 |  |  |  |  |  |  | 项目效果 |  |
|  |  | 完成及时 | 4 |  |  |  |  | 个性指标（10分） | 配合度（10分） | 被评价单位配合评价工作情况 | 10 |
|  |  | 违规记录 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.项目评价方法

我公司结合本项目的实际情况,评价了仁和区乡村振兴局相关内部控制制度的完善性和有效性；对仁和区乡村振兴局财务资料采用了分析性复核和实质性测试的绩效评价方法，包括抽查会计记录、核对业务资料；查阅了相关申请、会议记录、资金文件等关于本项目的资料；调查或询问了本项目相关工作人员；采用了定量与定性方式对不同绩效指标进行评估评价。我们认为，这些评价方法适用于仁和区乡村振兴局关于本项目绩效评价工作的开展。

3.评价标准

我们以攀枝花市仁和区财政局规定的评价指标体系中得分事项，作为本项目绩效评价得分的标准。

六、本项目绩效评价结论

- （一）总体评价

仁和区乡村振兴局2022年6-11月完成了既定的新（改）建卫生厕所1585户的目标。项目完成目标与申报目标一致，按时按量的完成既定目标。

仁和区乡村振兴局制定和执行了《仁和区2022年厕所革命实施方案》，项目管理流程严密，程序完善，效果较不显著。

仁和区乡村振兴局严格按照项目预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用。加强了财政资金支出管理，较好执行了各项财务制度规定，制定和执行“三重一大”事项集体决策会议制度。账务处理及时，规范会计核算。内控制健全，执行较好。

- （二）扣分情况

根据《项目评价指标体系》，经综合评价，绩效评价得分78分，其中：通用指标31分、共性指标15分、特性指标32分。按照评价等级标准，评价结果为“良好”。

各项指标扣分情况如下：

1.项目共性指标。分值40分，评价得分28分。

扣减9分原因：①专项项目设立未完全经过事前评估或可行性论证，扣1分。②样本评价中，乡村振兴局规划与现实需求匹配较差，导致项目效益欠佳，扣1分；③相关制度未按实际情况定期修改完善，扣1分。④所有项目乡镇实际实施完成情况与规划计划情况进行对比，实际完成在时效与建设规模未完全达到规划的全部要求，扣2分。⑤项目合同、验收报告、技术鉴定等资料部分乡镇不齐全，未及时归档，扣2分；⑥2022年项目资金支付2021年第二批厕所革命补助资金，扣2分。

2.共性指标。分值20分，评价得分15分。

扣减5分原因：①乡村振兴局在资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等未进行模型测算与分配，扣2分。②在支持范围、标准、程序上存在以报定补，在大多数和少数的协调统一方面，统筹兼顾未做细，扣2分。③未作相关调查和统计，扣1分。

3.项目特性指标。标准分值40分，评价得分32分。

扣减8分原因：①资金支付附件中乡镇审核资料不全，扣3分；②单位未作社会效益考核，扣3分；③上级已经通知，评价机构也电话或微信提请作项目绩效评价。但单位经办部门首次不知道要作绩效评价工作，再次未准备好相关资料配合绩效工作。后面是在单位分管领导直接过问下，评价机构才完成本项绩效评价工作。配合度不高，扣2分。

- （三）项目绩效评价得分情况

本项目绩效评价结果得分78分（满分100分），情况如下：

仁和区乡村振兴局本项目各子项绩效评价得分情况见附件1《仁和区乡村振兴局2022年农村厕所革命项目支出绩效评价得分表》。

- 七、本项目主要问题及建议

1.本项目立项前未做事前绩效评估和可行性报告。

建议仁和区乡村振兴局规范项目申报、审批程序，一个项目若包含若干子项目，并跨年度实施时，必须分年度编制子项目年度预算，确保年度预算资金与年度子项目内容相匹配，以便加强子项目预算资金的使用及监管，同时以便了解项目完成的进程和所处的阶段，监管资金使用和项目计划执行情况，考核其绩效优劣。

2.本项目资金支付过程中部分乡镇资料不全，资金支付口径未严格按照审批表中的支付口径支付。

建议仁和区乡村振兴局加强财务监督机制，实施财务检查，在工程施工完成后及时组织相关验收工作。

3.本项目财政资金未严格执行评审验收等必要的绩效监控手段。单位自评的绩效报告满分100分，未查找不足，未自我分析。

建议仁和区乡村振兴局对项目作好绩效评价工作，通过绩效评价，引领财政资金发挥效益。

4.本项目合同、验收报告、技术鉴定等资料部分乡镇不齐全，未及时归档

建议仁和区乡村振兴局对项目资料的完善性要重视，资料归集要齐全。装订要、保管要成册。以备上级各项检查。

5.在支持参与农户的大多数和少数的协调统一，统筹兼顾方面需作细落实。

附件：1.仁和区乡村振兴局2022年农村厕所革命项目支出绩效评价得分表

2.绩效评价现场情况记录表

攀枝花永道和会计咨询服务有限公司

2023年10月20日